Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме

на право заключения договора на выполнение работ «Изготовление и монтаж фундаментов и зашивных листов на блоке реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки зав. № 325».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет договора): «Изготовление и монтаж фундаментов и зашивных листов на блоке реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки (РО УАПЛ) зав. № 325».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 18/Ф-07 от 15.07.2014г.

  - Сроки выполнения работ:

- начало: с даты заключения договора;

- окончание: не позднее 01 октября 2014 года.

- Цель выполняемых работ и их назначение.

  - Основной целью работы является формирование одноотсечного блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки (РО УАПЛ) для размещения на долговременное хранение на ПДХ РО Сайда.

В результате выполнения работ согласно настоящему техническому заданию должны быть изготовлены фундаменты и зашивные листы, выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманская область), подготовлен монтажный район, выполнен монтаж и сварка в соответствии с требованиями чертежа, выполнен контроль сварных швов.

  - Для достижения указанной цели Подрядчиком должны быть решены следующие задачи и вопросы:

- Разработана необходимая технологическая документация и произведена закупка необходимых материалов;

- Изготовлены транспортабельные металлоконструкции;

- Выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области);

- Выполнена подготовка монтажных районов, в том числе подрезка и строжка остатков корпусных конструкций после демонтажа наружного корпуса;

- Выполнен монтаж и сварка фундаментов;

- Выполнен контроль сварных швов фундаментов в соответствии с прилагаемой документацией.

- Выполнен монтаж и сварка зашивных листов;

- Выполнен контроль сварных швов зашивных листов в соответствии с прилагаемой документацией;

- Выполнены организационные и технические мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала в течение  всего периода выполнения работ;

- Обеспечены перемещения грузов, в том числе и в отделении Сайда-Губа.

Примечание: приобретение и заливка бетона в состав выполняемых работ Подрядчиком не входят.

  - В обеспечение работ Подрядчика Заказчик:

- производит демонтаж смежных отсеков блока РО УАПЛ;

- производит демонтаж наружного корпуса в районе монтажа фундаментов и зашивных листов (без демонтажа и зачистки «пеньков»);

- производит пересадку блоков на подфундаментные стулья после предъявления Подрядчиком работ по монтажу и сварке фундаментов.

- Исходные данные для проведения работ.

  - Блоки РО УАПЛ, являясь источником ионизирующего излучения закрытого типа, размещены на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» (ЗАТО Александровск, Мурманская область).

  - Постели или кондукторы, необходимые для сборки металлоконструкций, у Подрядчика имеются в наличии.

  - Оборудование для обработки металлопроката у Подрядчика имеются в наличии.

- Этапы и состав работ.

  - Этапы работ, их основное содержание:

| № п/п | Наименование этапа | Срок | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок зав. № 325 (пр. 667Б) Чертеж У667Б-906-3044 |  |  |
| 1. | Металлопрокат закуплен. Закладная секций изготовлена. Транспортабельные секции фундаментов изготовлены и доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». | 01.09.2014 | - Акт приемки выполненных работ. - Технический акт. - Сертификаты на металлопрокат. - Товарная, товарно-транспортная накладные. - Фотодокументы |
| 2. | Завершены монтаж и сварка фундаментов. Зашивные листы доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». Завершены монтаж и сварка зашивных листов | 01.10.2014 | - Акт приемки выполненных работ. - Технический акт. - Заявление о соответствии продукции (работ, услуг), поставляемой по договору, требованиям Заказчика (по форме приложения 2 к техническому заданию). - Товарная, товарно-транспортная накладные. - Фотодокументы. |

  - Работы выполняются по технологии Подрядчика, согласованной с Заказчиком.

- Основные требования к проведению работ.

  - Технические требования на выполнение работ.

Изготовление и монтаж фундаментов и зашивных листов должны осуществляться в соответствии с проектной документацией, требований руководящих документов, правовых нормативных актов, нормативной документации.

  - Подрядчик должен:

- иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- иметь лицензию ГК «Росатом» на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

- наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 4 500 000,00 рублей

- иметь персонал категории А, допущенный к работам с РВ и ИИИ по медицинским показаниям, необходимый для выполнения демонтажных, сборочных и сварочных работ на блоке РО УАПЛ Зав. № 325, следующих специальностей:

- инженер по качеству сварки – не менее 1 ч-к;

- инженер-конструктор – не менее 1 ч-к;

- сварщик – не менее 4 ч-к;

- слесарь-ремонтник – не менее 6 ч-к.

- Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:

- выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;

- контроль полноты и качества работ и их приемку;

- оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются Подрядчиком с проектантом и Заказчиком.

- Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:

- промышленной и пожарной безопасности;

- радиационной безопасности;

- экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;

- техники безопасности и охраны здоровья персонала;

- Качество работ и гарантийные обязательства.

  - Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:

- с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;

- техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;

  - Гарантийный срок на выполняемые работы – 24 месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта выполненных работ Заказчиком.

  - Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

- Приемка работ

  - Приемка работ по этапам производится подписанием двухсторонних технических актов Заказчиком и Подрядчиком.

Основанием для подписания двухсторонних  технических актов по этапам является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.

- Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.

  - Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение:

- Комплект РКД

- Образец Заявления о соответствии продукции (работ, услуг), поставляемых по договору, требованиям Заказчика.

Приложение 1 к техническому заданию.

Перечень РКД.

| № п/п | Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок зав. №325 (пр. 667Б) |  |  |  |
|  | У667Б-906-3044 | Установка опорных конструкций блока спецпомещения |  |

Приложение 2 к техническому заданию

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии продукции (работ, услуг),
поставляемой по договору,
требованиям Заказчика

Подрядчик

(полное наименование головного исполнителя (исполнителя),
включая организационно-правовую форму)

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя головного исполнителя (исполнителя) или лица, в установленном порядке уполномоченного руководителем подписывать заявление)

заявляет, что изготовленная (выполненная, оказанная) по договору №

с

(полное наименование заказчика, в интересах
которого изготавливается (выполняется, оказывается) продукция (работа, услуга))

(наименование продукции (работы, услуги) и основного конструкторского документа)

соответствует обязательным требованиям

(полное наименование документов, перечень

которых устанавливается в договоре)

Заявление принято на основании

(наименование документов, являющихся

основанием для принятия заявления)

| Заявление действительно до “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (подпись) |  | (инициал имени, фамилия) |
| --- | --- | --- |

М.П.

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пояснения к форме

- Основанием для принятия Подрядчиком (исполнителем) заявления о соответствии являются следующие документы:

- протоколы контрольных испытаний, подтверждающих выполнение обязательных требований, проведенных Подрядчиком (исполнителем) и (или) специализированными и экспертными организациями;

- документы о качестве (сертификаты, паспорта и т.д.) и (или) протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия, в том числе выданные по результатам оценки соответствия обязательными требованиям, проведенной соисполнителями;

- документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества;

- другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям.

- Заявление о соответствии подписывается руководителем Подрядчика (исполнителя) или лицом, в установленном порядке уполномоченным руководителем подписывать заявления о соответствии.

- Принятое Подрядчиком (исполнителем) заявление о соответствии подлежит регистрации в порядке, установленном Подрядчиком (исполнителем) в документах системы менеджмента качества.

- Регистрация осуществляется путем присвоения заявлению о соответствии порядкового номера по реестру, который ведет Подрядчик (исполнитель).