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№ ОК-13.14 «Белорусская АЭС. Энергоблок № 1. Разработка производственно-технологической документации второго этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение тепломонтажных работ по зданиям 10UJA, 10UKA, 10UKD, 10UMA Белорусской АЭС Энергоблок №1.».
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Нижний Новгород

2014 год
Техническое задание
на разработку производственно-технологической документации второго этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение тепломонтажных работ по зданиям 10UJA, 10UKA, 10UKD, 10UMA. Белорусской АЭС Блок №1.
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Энергоблок №1.

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	6
	Вид документации
	Производственно-технологическая документация

	7
	Цель работы
	Разработка особо сложных проектов производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов Белорусской АЭС

	8
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень ППРов с выделением этапов выполнения приведен в Календарном плане.

Состав разрабатываемой документации включает в себя:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план (или ситуационная схема);

· График поступления на объект изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана) в части указаний и назначения безопасной работы;

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы монтажа оборудования;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений, выполненные подрядной монтажной организацией (при необходимости);

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Ссылочные материалы (при необходимости);

             В случае внесения изменений в порядок монтажа оборудования, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный и выданный в производство работ ППР.

Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, Представительством ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции».

При разработке ППР руководствоваться основными организационными и техническими решениями.

Особо сложный проект производства работ (ОС ППР) на строительство особо опасного и технически сложного объекта разрабатывается в соответствии с требованиями СТО СРО-П 60542948 00007-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», а так же с учётом иных действующих в атомной отрасли норм и требований, изложенных в настоящем задании.
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства Белорусской АЭС без согласования с генпроектировщиком и генподрядчиком.

	9
	Особые условия
	Присутствие сотрудника от Исполнителя непосредственно на площадке строительства в ходе проектирования обязательно.

	10
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется.

	11
	Вариантная проработка
	Не требуется

	12
	Исходные данные
	1. Архитектурно-строительные чертежи площадки строительства и возводимых конструкций.

2. Рабочая документация, а так же рабочие и монтажные чертежи (включая сборочные чертежи, спецификации и таблицы контроля качества ТБ2) на оборудование, технологические карты и типовые инструкции, разработанные сторонними организациями (в случае наличия таковых).

3. Проект организации строительства.
4. Ведомость дополнительных объемов работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации)

5. ТУ на подключение к инженерным сетям площадки (при необходимости).

Исходные данные предоставляются Заказчиком Исполни-телю в бумажном виде или электронном на CD на площадке строительства или по электронной почте. Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя или по мере поступления к Заказчику.

	13
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом 

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 2 экз. с сопроводительным письмом и электронном виде на CD в формате pdf. 

Проверка документации должна занимать не более десяти рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве пяти экз. и в электронном виде (сканированном формате pdf., tif, jpeg и в оригинальном формате программ в которых материалы были разработаны) на CD в количестве двух  экз. На поверхности CD указать  Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	14
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


Календарный план выполнения работ
	Наименование ОС ППР
	Срок выполнения

	
	начало
	окончание

	ЗДАНИЕ РЕАКТОРА (10UJA)
	 
	 

	Детали закладные шахты реактора
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Каналы ИК
	Дата закл. догов.
	06.12.2014

	Защита "сухая"
	Дата закл. догов.
	23.12.2014

	Изоляция цилиндрической части шахты реактора
	Дата закл. догов.
	05.05.2014

	Барботер
	Дата закл. догов.
	25.05.2014

	Баки приема радиоактивно загрязненных стоков KTF70(80)BB001
	Дата закл. догов.
	27.08.2014

	Ферма опорная
	Дата закл. догов.
	20.11.2014

	Ферма упорная
	Дата закл. догов.
	15.03.2015

	Разгрузка-погрузка корпуса реактора на площадке АЭС
	Дата закл. догов.
	22.11.2015

	Разгрузка-погрузка парогенераторов на площадке АЭС
	Дата закл. догов.
	15.03.2016

	Разгрузка-погрузка гидроемкостей САОЗ на площадке АЭС
	Дата закл. догов.
	15.02.2016

	Разгрузка-погрузка компенсатора давления на площадке АЭС
	Дата закл. догов.
	15.12.2015

	Организация "чистого" монтажа
	Дата закл. догов.
	23.06.2014

	Доохладитель продувки первого контура KBA10AC001
	Дата закл. догов.
	15.10.2014

	Теплообменник регенеративной продувки первого контура KBA10AC001
	Дата закл. догов.
	08.09.2014

	Теплообменник аварийного вывода теплоносителя первого контура KBA40AC001
	Дата закл. догов.
	08.09.2014

	Система локализации расплава (JMR)
	Дата закл. догов.
	  23.06.2014

	Система аварийного использования воды из шахты ревизии ВКУ (JNB90)
	Дата закл. догов.
	05.05.2014

	
	
	

	Система контроля утечек облицовки бассейна (FAB)
	Дата закл. догов.
	30.09.2014

	Баки системы дренажа оборудования здания реактора (KTA)
	Дата закл. догов.
	25.05.2014

	Шлюз для персонала JMF02AB001
	Дата закл. догов.
	10.10.2014

	Проходки герметичные защитной оболочки от отм. -1.25 до отм.+9.40
	Дата закл. догов.
	23.07.2014

	Проходки герметичные защитной оболочки от отм. +9.40 до отм.+22.20
	Дата закл. догов.
	10.11.2014

	ЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (10UKD)
	 
	 

	Теплообменники расхолаживания JNG10(20,30,40)AC001, JNG10(20,30,40)AC002
	Дата закл. догов.
	10.10.2014

	Теплообменники системы промежуточного контура KAA10(20,30,40)AC001, KAA10(20,30,40)AC002
	Дата закл. догов.
	10.10.2014

	Система аварийного впрыска высокого давления (JND)
	Дата закл. догов.
	11.10.2014

	Система аварийного впрыска низкого давления (JNG10,20,30,40)
	Дата закл. догов.
	20.12.2014

	Спринклерная система (JMN)
	Дата закл. догов.
	05.05.2014

	Система охлаждения топливного бассейна (FAK)
	Дата закл. догов.
	   10.12.2014

	Баки запаса химреагентов JMN10(40)BB001
	Дата закл. догов.
	25.05.2014

	Баки запаса борированной воды высокой концентрации JNK10(40)BB002
	Дата закл. догов.
	15.02.2015

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС (10UKА)
	 
	 

	Баки системы спецканализации вспомогательного корпуса (KTH)
	Дата закл. догов.
	05.05.2014

	Баки системы переработки трапных вод (KPF)
	Дата закл. догов.
	05.05.2014

	Баки системы хранения жидких радиоактивных отходов (KPK)
	Дата закл. догов.
	05.05.2014

	Баки системы сбора боросодержащих дренажей (KTC)
	Дата закл. догов.
	05.05.2014

	Бак приямка трапных вод
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Баки кубового остатка
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Баки среднеактивных и низкоактивных сорбентов
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Бак организованных протечек
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Баки приема "условно-чистых" стоков
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Бак борного концентрата
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Контрольные баки регенерационных вод
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Контрольные баки приема стоков душевых вод
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Контрольные баки вод спецпрачечной
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Баки запаса теплоносителя
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Баки запаса чистого конденсата
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Фильтры ионитные
	Дата закл. догов.
	20.07.2014

	Баки трапных вод
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	Бак боросодержащих дренажей 
	Дата закл. догов.
	15.05.2014

	ЗДАНИЕ ТУРБИНЫ (10UMА)
	 
	 

	Конденсатор
	Дата закл. догов.
	20.08.2015

	ППР на монтаж системы циркуляционной воды.
	Дата закл. догов.
	15.10.2014

	Сепараторы-пароперегреватели
	Дата закл. догов.
	25.01.2016

	Основные питательные насосы
	Дата закл. догов.
	20.03.2016

	Конденсаторные насосы первого и второго подъема
	Дата закл. догов.
	15.02.2016

	ППР на монтаж баков, фильтров, мерников, ФСД с внутренней регенерацией раствора этаноламина
	Дата закл. догов.
	05.05.2014



