## Лист1
Приложение №3
к Договору №________ от "___"________2013г.
График выполнения работ
на разработку проектной и рабочей документации "Реконструкция производства для изготовления и испытания оборудования…" ОАО "НИКИЭТ"
Заказчик: ОАО "НИКИЭТ"
Подрядчик: _______________
Начало выполнения работ: "____"___________201__г.
Окончание выполнения работ: "____"___________201__г.
№ этапа | Стадийность и наименование разделов проектной и рабочей документации | Цена, руб. | Срок исполнения |  | Результаты работ, отчетность
|  |  | начало | окончание
1-й этап | Изыскательские работы | 50% от цены Договора |  |  | Материалы обследования, отчеты о техническом состоянии конструкций и коммуникаций, технический отчет об инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканиях и т.п.
| Проектная документация, в том числе: |  |  |  | Сброшюрованные комплекты разделов проектной документации
Общая пояснительная записка
Схема планировочной организации земельного участка
…
| Передача Заказчику 2-х экземпляров проектной документации на бумажном носителе и в электронном виде, согласование ее с Заказчиком |  |  |  | Акт приемки документации (приложение №4)
| Прохождение экспертизы Госкорпорации "Росатом" |  |  |  | Положительное заключение экспертизы и протокол утверждения проектной документации Госкорпорации "Росатом"
| Прохождение экспертизы ФАУ "Главгосэкспертиза России" |  |  |  | Положительное заключение на проектно-сметную документацию ФАУ "Главгосэкспертиза России"
| Передача Заказчику 4-х экземпляров проектной (изыскательской) документации на бумажном носителе и 1 экземпляра на электронном носителе |  |  |  | Акт приема-передачи выполненного этапа работ (приложение №5), счет, счет-фактура.
2-й этап | Рабочая документация, в том числе | 50% от цены Договора |  |  | Сброшюрованные комплекты разделов рабочей документации
Архитектурно-строительные решения
Конструктивные решения
…
| Передача Заказчику 1-го экземпляра рабочей документации на бумажном носителе и в электронном виде, согласование ее с Заказчиком |  |  |  | Акт приемки документации (приложение №4)
| Передача Заказчику 4-х экземпляров рабочей документации на бумажном носителе и 1 экземпляра на электронном носителе |  |  |  | Акт приема-передачи выполненного этапа работ (приложение №5), счет, счет-фактура.
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
Заместитель Директора -
Генерального контруктора
по экономике и финансам
_____________________В.А. Зубаков