## Лист1
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Тип, марка оборудования | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед. изме-рения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Код KKS здания установки | Здание | Дата поставки | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Примечание | Мат/обор | Кат. ОК | Мат. корпуса | № СЗ ОПЗ | Высотная отметка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36
1 | 13.ИСУП.5942179 | 10JEG00BU001 | Блочная съемная тепловая изоляция трубопровода сброса | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
2 | 13.ИСУП.5942249 | 10JEA30BU001 | Блочная съемная тепловая изоляция парогенератора ПГВ-1000МКО с опорами | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
3 | 13.ИСУП.5942252 | 10JEF10BU011 | Блочная съемная тепловая изоляция трубопровода соединительного | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
4 | 13.ИСУП.5942306 | 10JEB30BU002 | Блочная съемная тепловая изоляция главного циркуляционного насосного агрегата | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
5 | 13.ИСУП.5942367 | 10JEA10BU001 | Блочная съемная тепловая изоляция парогенератора ПГВ-1000МКО с опорами | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
6 | 13.ИСУП.5942444 | 10JEB20BU002 | Блочная съемная тепловая изоляция главного циркуляционного насосного агрегата | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
7 | 13.ИСУП.5942535 | 10JEA20BU001 | Блочная съемная тепловая изоляция парогенератора ПГВ-1000МКО с опорами | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
8 | 13.ИСУП.5942761 | 10JEC00BU001 | Блочная съемная тепловая изоляция трубопровода главного циркуляционного | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
9 | 13.ИСУП.5942955 | 10JEA40BU001 | Блочная съемная тепловая изоляция парогенератора ПГВ-1000МКО с опорами | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
10 | 13.ИСУП.5943016 | 10JEB40BU002 | Блочная съемная тепловая изоляция главного циркуляционного насосного агрегата | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
11 | 13.ИСУП.5943023 | 10JEB10BU002 | Блочная съемная тепловая изоляция главного циркуляционного насосного агрегата | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
12 | 13.ИСУП.5943100 | 10JEF10BU001 | Блочная съемная тепловая изоляция компенсатора давления | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
13 | 13.ИСУП.5943132 | 10JNG00BU002 | Блочная съемная тепловая изоляция трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
14 | 13.ИСУП.5943158 | 10JEF00BU001 | Блочная съемная тепловая изоляция трубопровода впрыска | - | - | - | 4 | - | II |  |  | KUR-00357 |  | 10UJA-MPB0001 510-Пр-934 58661 с/о | 10UJA-MСA0004 |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA) | 2020-06-15 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA4 | Сборный | 2015-7749
[12 empty] | Итого: |  |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [5 empty] | 19: От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [5 empty] | 19: _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. |  |  |  |  | 20: м.п.