# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ  по консервации хранилища отходов (Республика Коми, пгт. Водный).

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства,

объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Хранилище отходов (пгт. Водный, Республика Коми).

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.   НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4  Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3.   ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАБОТ.

Подраздел 3.1  Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2  Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4.   ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ.

РАЗДЕЛ 5.   ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6.   ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7.   ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И  МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8.   СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9.   ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по консервации хранилища отходов (пгт. Водный, Республика Коми).

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов:

Проектная документация «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации. Проект по реабилитации объектов: заводы №1, №7 и Хранилище отходов (Республика Коми, пгт. Водный)» прошла отраслевую экспертизу и утверждена в Госкорпораци «Росатом».

По проектной документации были проведены  общественные обсуждения в форме общественного слушания (МОГО "Ухта", 18.04.2013).

  - Сведения о выполняемых работах:

Проектом предусмотрено перевод пункта размещения радиоактивных отходов на территории «Хранилища отходов» в пункт консервации радиоактивных отходов путем устройства дополнительных инженерных барьеров.

Работы по консервации хранилища отходов, выполняются в соответствии с ведомостями объема работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и разработанной сметной документацией (Приложение № 2 к Техническому заданию).

| № п/п | Наименование работ | № ведомости объемов работ (сметного расчета) |
| --- | --- | --- |
|  | Устройство дренажной траншеи закрытого типа | 02-01-06 |
|  | Устройство экрана | 02-01-07 |

Возможность привлечения Подрядчиком (Исполнителем) субподрядчиков (соисполнителей) допускается, при наличии у них необходимой разрешительной документации на ведение работ.

  - Сведения о месте выполнения работ: Республика Коми, Ухтинский р-он, пгт. Водный

  - Требования к разработке ППР: До начала производства работ Подрядчик (Исполнитель) обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ, в котором должны быть описаны основные этапы работ, правила техники безопасности при выполнении работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАБОТ

  - Технические требования при выполнении работ:

Верхний защитный экран, состоит из:

- выравнивающего слоя;

- гидроизолирующего экрана;

- дренирующего слоя;

- защитного слоя;

- покрывающего слоя;

- вегетативного слоя.

Выравнивающий слой, функция которого состоит в формировании основания верхнего барьера, состоит из песка (толщина слоя 0,1м).

Гидроизолирующий экран состоит из геосинтетического материала с бентонитом (бентонитовые маты). Основной задачей данного слоя является предотвращение проникновения осадков в пункт консервации.

Дренирующий слой представлен щебнем. Данный слой необходим для отвода атмосферных осадков в специальные дренажные системы. Толщина слоя составляет 0,3м.

Защитный слой из бутового камня толщиной 0,5м обеспечивает защиту от механического разрушения в результате проникновения растений, животных и человека через один из основных барьеров безопасности. Дополнительно он несет информационную функцию - его наличие в будущем должно предупреждать человека о существовании ранее созданной инженерной системы захоронения и, следовательно, снижать вероятность неумышленного проникновения или тяжесть радиационных последствий этого.

Покрывающий слой толщиной 0,9м представлен планировочным грунтом. Функция покрывающего слоя – предотвращение осыпания и эрозии создаваемого барьера. Он должен обеспечить защиту человека от гамма-излучения.

Вегетативный слой создается из местного плодородного грунта толщиной 0,1м, с посевом трав.

Дренажная траншея закрытого типа вокруг пункта консервации предназначена для отвода атмосферных осадков, попадающих на поверхность верхнего защитного экрана, за его пределы.

Хранилище отходов представляет собой необорудованное приповерхностное хранилище радиоактивных отходов. Основным загрязняющим радионуклидом является 226Ra.

На хранилище захоронены отходы:

- «черные отвалы» – отходы производства радия из пластовых вод, МЭД в пределах 0,5 – 4,0 мкГр/ч; на участках, лишенных песчано-гравийной отсыпки,  МЭД до 40,0 мкГр/ч;

- «красные отвалы» – отходы производства радия из отходов урановой промышленности,  МЭД до 8,0 мкГр/ч;

- прочие отходы (образовавшийся при дезактивации загрязненный грунт, древесная зола, кирпичный бой, металлические отходы  и пр.);

При изучении участков с радиоактивными загрязнениями различного генеза установлено следующее:

- запасы радия в метровом слое грунта – 7,2×1011 Бк или 19,5г, около 85% этого запаса радия сосредоточено на 37% площади участка;

- максимальная измеренная удельная активность 226Ra в метровом слое грунта в «черных отвалах»: 303±70,9 Бк/г золы;

- глубина загрязненного грунта достигает нескольких метров.

Технико-экономические показатели:

Объект расположен на территории, относящейся к строительно-климатическому подрайону I Д по «Схематической карте климатического районирования для строительства», СНиП 23.01-99*.

Транспортные коммуникации на территории объекта обеспечивают проезд к пункту захоронения отходов и рабочим площадкам. Территория объекта имеет два въезда. Оба въезда расположены с западной стороны. Въезды на территорию участка предлагаются по основным проездам шириной 4,5 м. Минимальный радиус дорог 15 м. Внутриплощадочные проезды имеют кольцевой маршрут движения транспорта.

Электроснабжение объекта «Хранилище отходов» выполняется от существующей трансформаторной подстанции ТП-403 6/0,4кВ.

Напряжение сети ~380/220В. Система заземления принята TN-S-С. По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории по ПУЭ.

  - Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР):

Проект производства работ (ППР) должен содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

При разработке ППР должны быть выявлены и учтены опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ и определены зоны их действия.

Для предупреждения поражения работающих электрическим током следует предусматривать:

- указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов;

- способы заземления металлических частей электрооборудования.

Для предупреждения воздействия на работников вредных производственных факторов (неблагоприятного климата, шума, вибрации, пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны) необходимо:

- определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ;

- определить средства защиты работающих;

- предусматривать, при необходимости, специальные меры по хранению опасных и вредных веществ.

ППР должен содержать следующие разделы:

- общие положения;

- требования безопасности;

- подготовительные работы;

- производство работ;

- обращение с отходами;

- окончание работ;

- приложения (при необходимости);

- термины и определения;

- лист регистрации изменений;

- лист ознакомления.

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Прилагается к Техническому заданию ведомость объемов работ (Приложение № 1), сметная документация (Приложение № 2).

- ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Подрядчик (Исполнитель) обязан представить технические паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование при выполнении работ.

Заказчик предает Подрядчику (Исполнителю) частично приобретенные материалы для выполнения работ, в соответствии со спецификацией передаваемых материалов (Приложение № 3 к Техническому заданию).

Характеристики материалов, использующихся при выполнении работ:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бутовый камень | - размер кусков бутового камня должен быть не менее 100 и не более 300 мм; - содержание в бутовом камне глины в комках не должна превышать 2% по массе; - бутовый камень не должен иметь прослоек глин, мергеля, а также видимых расслоений; - марка по прочности – М600; - морозостойкость F50; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 11 Бк/кг. |
| 2. | Щебень из природного камня ГОСТ 8267-93 | - Марка: М600; - Содержание зерен слабых пород не более 3% по массе; - Морозостойкость F50; - Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы – относится к группе 1; - Содержание пылевидных, глинистых и иловых частиц не более 2% по массе; - Содержание глины в комках не более 0,25% по массе; - Насыпная плотность щебня не менее 1,25 т/м3; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 15 Бк/кг; - Размер фракции: 40 – 70 мм. |
| 3. | Геосинтетический материала с бентонитом (бентонитовые маты) | Геотекстиль: - Поверхностная плотность нетканого материала - 200 г/м2 - Поверхностная плотность тканого материала - 160 г/м2 Бентонит: - Поверхностная масса - 5000 г/м2 - Содержание монтмориллонита - ≥ 70% - Индекс свободного набухания - ≥ 24 мл/2г - Водоотдача (Fluid Loss) - ≤18 см3 - Влажность - 10-12% Геосинтетический бентомат: - Поверхностная масса - 5 360 г/м2 - Скорость фильтрации - <1,5х10-11 м/сек - Индекс интенсивности потока - <5х10 -9 м3/м2сек - Предел прочности на разрыв, вдоль/поперёк - ≥10/5 кН/м - Сопротивление продавливанию (метод СBR) - ≥ 2,0 кН - Относительное удлинение при максимальнойнагрузке (разрыве) вдоль/поперек - ≥20/10% - Прочность раздиранию (скреплению) - ≥ 360 Н/м - Стойкость к динамическим пробоям (метод падающего конуса), Ø - <10 мм - Стойкость к гидростатическому давлению - ≥ 7 атм. - Толщина при давлении 2кПа, не менее - 6,5 мм - Рулоны: ширина/длина - 5,0/40,0 м - Масса рулона - 1100 кг |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В рамках  Государственного контракта № Д.4ш.21.25.12.1002 от 31 января 2012 г. в 2012 году разработаны (разработчик - ОАО "РАОПРОЕКТ"):

- проектная документация «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации. Проект по реабилитации объектов: заводы №1, №7 и Хранилище отходов (Республика Коми, пгт. Водный)» (предоставляется по дополнительному запросу);

- рабочая документация «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации. Проект по реабилитации объектов: заводы №1, №7 и Хранилище отходов (Республика Коми, пгт. Водный)» (предоставляется по дополнительному запросу).

Проектная документация утверждена ДКС Госкорпорации «Росатом» (Протокол №5 утверждения проектной документации  «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации. Проект по реабилитации объектов: заводы №1, №7 и Хранилище отходов (Республика Коми, пгт. Водный)», утвержденный О.В. Крюковым 11 марта 2013 г.).

- ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется.

- СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Отчетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство дренажной траншеи закрытого типа | С момента заключения договора, но не ранее 16.08.2015 | 29.09.2015 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Исполнительная документация. |
|  | Устройство экрана |  |  |  |

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик (Исполнитель) представляет в течение 2 (Двух) рабочих дней после заключения договора сетевой график выполняемых по договору работ и согласовывает их с Заказчиком. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции  работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на 10 (десяти) дневной период отчетности. В процессе выполнения договора Подрядчик (Исполнитель) представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика в двухдневный срок по каждому отчетному периоду.

Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями нормативных документов:

- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. №47;

- ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 26.04.2010 г. №40;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

- ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

  - Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ;

  - Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам;

  - Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику;

  - Подрядчика (Исполнителя) обеспечивает себя электроэнергией и технической водой для выполнения работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ;

  - Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ;

  - Заказчик обеспечивает радиационную безопасность персонала Подрядчика (Исполнителя) при выполнении работ.

  - Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

  - Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

  - В ходе выполнения работ и по их завершению Подрядчик (Исполнитель) по установленным формам и установленные сроки согласно заключенному договору оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), исполнительную (отчетную) документацию на выполненный объем работ в соответствии с пунктом 8 настоящего Технического задания. Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету договора.

  - Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику еженедельных отчетов в соответствии с требованиями ТЗ. Отчеты представляются в электронном виде на адрес  szto@rosrao.ru

  - При завершении выполнения работ, Подрядчик (Исполнитель) обязан в письменной форме уведомить Заказчика  о готовности работ к сдаче.

  - Уведомление Подрядчика (Исполнителя) о готовности работ  к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (Исполнителя) или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Подрядчика (Исполнителя).

  - Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.

  - Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основанием для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

«Акты о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) и исполнительная (отчетная) документация на выполненный объем работ представляется в 2-х экземплярах, в том числе и в электронном виде на цифровых носителях.

- ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ

Стороны обязуются соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями и дополнениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без предварительного письменного согласия Сторон.

Стороны должны нести ответственность друг перед другом за сохранность и неразглашение переданной информации, равно как и за использование ее кем-либо из представителей (работников) Сторон. В случае обнаружения разглашения информации Стороной или ее использования третьими лицами, виновная сторона обязуется принять необходимые меры к прекращению этих действий и без промедления уведомить об этом другую Сторону.

Стороны должны сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну, строго конфиденциальной. Данное условие имеет силу во время исполнения Договора, после его исполнения и после прекращения действия Договора по любой причине в течение 3 (трех) лет со дня прекращения действия Договора.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
|  | Ведомости объемов работ | 4 |
|  | Сметная документация | 10 |
|  | Спецификация материалов | 1 |