ДОГОВОР №________________

г. Москва								    «____» _____________ 20____г.

Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», (ОАО «ДЕЗ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Колесникова Виктора Ивановича, действующего на основании Устава общества, выступающее от своего имени, но в интересах и за счет Открытого акционерного общества «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП») на основании агентского договора №07/57-07/15 от 06.12.2007 (далее – Агентский договор), с одной стороны, и

________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, далее вместе по тексту именуемые Стороны, заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

- «Акт приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди» - подготовленный Генподрядчиком и подписанный Заказчиком-застройщиком после устранения Несоответствий и/или предписаний Заказчика-застройщика документ, фиксирующий выполнение Генподрядчиком всех Работ по сооружению Пускового комплекса/очереди.

- «Входной контроль» - контроль оборудования Поставщика, поступившего к Генподрядчику и предназначенного для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации АЭС [ГОСТ 16504-81].

- «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Несоответствий и/или ненадлежащего качества поставленного Поставщиком Оборудования, выявленных Государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, Заказчиком-застройщиком или Генподрядчиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

- «Генподрядчик» - Открытое акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП»).

- «Государственные органы регулирования и надзора РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии.

- «Грузополучатель» - надлежащим образом уполномоченная Генподрядчиком организация, осуществляющая приемку грузовых мест поставляемого Поставщиком Заказчику по Договору Оборудования в согласованном Сторонами месте поставки. Для Договора: Волгодонский филиал Открытого акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции». Место нахождения филиала – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

- «Дата отгрузки» - дата передачи Оборудования Поставщиком перевозчику (транспортной организации) для перевозки в адрес Грузополучателя, подтверждённая отметкой перевозчика на товарно-транспортной, железнодорожной или транспортной накладной.

- «Дефект» - несоответствия в оборудовании, отрицательно влияющие на установленное использование оборудования по назначению.

- «Документация» - товаросопроводительная и техническая документация на Оборудование, передаваемая Поставщиком Заказчику комплектно с Оборудованием, в объеме, предусмотренном Приложением №5 к Договору.

- «Комиссия входного контроля» - комиссия, в состав которой входят представители Генподрядчика, Заказчика застройщика, Уполномоченной организации, целью создания которой является проведение Входного контроля оборудования. Работа Комиссии основана и проводится в соответствии с нормативными техническими документами и документами Заказчика-застройщика.

- «Заказчик-застройщик» - ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- «Качество» – степень соответствия Оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и /или нормативной документации.

- «Ключевое событие» - определенное техническое состояние (степень готовности) Оборудования, его заготовок, материалов или комплектующих, достигнутое в технологическом процессе его (их) изготовления.

- «Контроль качества» – контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств Оборудования.

- «Контрольная точка» - указанные в Плане качества операции технологического процесса изготовления и испытания оборудования, проведения инспекций, в которых осуществляется Оценка соответствия.

- «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

- «Место поставки»  - склад Грузополучателя на Площадке АЭС. Для Договора: место (адрес) поставки - Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС.

- «Несоответствия» – отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта, рабочей конструкторской документации, в том числе от требований к качеству работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

- «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемое Поставщиком Оборудование удовлетворяло предъявленным к нему требованиям и могло использоваться при сооружении и эксплуатации АЭС.

- «Оборудование» - 	оборудование, предназначенное для энергоблока №4 Ростовской АЭС по номенклатуре и в соответствии с позиционной разбивкой согласно Приложению №1 к Договору (Спецификация оборудования).

- «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к оборудованию, комплектующим, материалам и полуфабрикатам. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

- «План качества» - документ, в котором отражается деятельность по Оценке соответствия продукции.

- «Площадка АЭС» - земельный(ые) участок(ки), где выполняются работы и оказываются услуги, связанные с сооружением энергоблока №4 Ростовской АЭС.

- «Представитель Заказчика-застройщика» – лицо, уполномоченное Заказчиком-застройщиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

- «Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

- «Представитель Генподрядчика» - лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

- «Приемочная инспекция» - Комплекс действий для готового оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию.

- «Проектные работы» - разработка проектной документации, участие в проведении необходимых согласований и экспертиз проектной документации, авторский надзор, рассмотрение технических решений, разработка спецификаций на оборудование и материалы, конструкции и комплектующие изделия, согласование документации.

- «Пусковой комплекс/Очередь» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции, принятой проектной документацией, нормам, предусмотренным действующим законодательством в части условий труда для обслуживающего персонала, охраны окружающей среды и нормальные санитарно-эпидемиологические условия эксплуатации.

- «Рабочая конструкторская документация» - совокупность конструкторских документов, предназначенных для обеспечения изготовления, контроля, приемки и поставки Оборудования.

- «Разработчик Технического проекта РУ» - ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (Россия, г. Подольск Московской области).

- «Техническая документация» - рабочая конструкторская документация, включая техническое задание и технические условия, технологическая документация и эксплуатационная документация на Оборудование.

- «Технический проект» – соответствующая действующим нормативным документам и утвержденная в установленном порядке документация технического проекта на Оборудование для энергоблока №4 Ростовской АЭС, в соответствии с ГОСТ 2.103-68.

- «Технологическая документация» - совокупность технологических документов, которые определяют технологические процессы изготовления Оборудования.

- «Технический надзор» - контроль выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных работ на конкретном объекте и/или пусковом комплексе энергоблока и соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком-застройщиком и представителями Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации.

- «Субпоставщик» - организация, оказывающая и/или предоставляющая Поставщику работы и услуги, продукцию, изделия, материалы в рамках его договора с Заказчиком.

- «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком-застройщиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов.

- «Шеф-монтаж» - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые Поставщиком на всех стадиях монтажных работ, контроль за соблюдением требований Поставщика, а также решение всех технических вопросов, возникающих при монтаже Оборудования, с оформлением соответствующей Технической документации.

- «Шеф-наладка» - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые Поставщиком на всех стадиях пуско-наладочных работ, контроль за соблюдением требований Поставщика, а также решение всех технических вопросов, возникающих при подготовке к пуску и при пуске оборудования, с оформлением соответствующей Технической документации.

- «Эксплуатационная документация» – документы, предназначенные для обеспечения эксплуатации Оборудования, позволяющие ознакомиться с его конструкцией, изучить правила эксплуатации, технического обслуживания, а также дающие сведения по его утилизации (чертежи общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов, инструкции по монтажу и эксплуатации и др.).

- Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

2. Предмет Договора

2.1	В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить Оборудование по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификации Оборудования, являющейся Приложением №1 к Договору, а Заказчик обязуется обеспечить приемку Генподрядчиком Оборудования и оплатить принятое Оборудование.

3. Сроки поставки Оборудования

- Поставка Оборудования будет осуществляться в сроки, указанные в Приложении № 1 к Договору.

- В соответствии со сроками, указанными в Приложении № 1 к Договору, Оборудование должно быть изготовлено, испытано, укомплектовано, предъявлено по качеству, законсервировано, упаковано, промаркировано, застраховано, доставлено до места поставки.

- Наименования Ключевых событий по изготовлению и поставке Оборудования, их стоимость и сроки достижения, а также предоставляемые отчетные документы определены Приложением № 12 к Договору, которое будет согласовано и подписано Сторонами в течение 60 (Щестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.

- По письменному согласованию с Заказчиком и Генподрядчиком Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования. Оборудование принимается на ответственное хранение, все расходы по хранению Оборудования до срока поставки, предусмотренного Договором, оплачиваются Поставщиком.

4. Обязательства Поставщика

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется:

- В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора представить Заказчику подписанную руководителем предприятия (организации) Поставщика плановую калькуляцию цены Оборудования с расшифровкой статей затрат по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору.

- В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты заключения Договора разработать в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 11 к Договору с использованием программного обеспечения MS Project в файле - шаблоне Заказчика и согласовать с Заказчиком график изготовления Оборудования по Договору (далее - График), являющийся Приложением № 13 к Договору. Файл – шаблон соответствует форме, приведенной в Приложении № 11 к Договору, и передается Поставщику на электронном носителе в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты заключения Договора. График разрабатывается на основании спецификации Оборудования, являющейся Приложением № 1 к Договору. Фазы изготовления Оборудования (далее – Фазы) указанные в Графике должны быть структурированы по следующим основным положениям: заключение договора, получение материалов технического проекта, разработка и согласование рабочей конструкторской документации (РКД), разработка планов качества, заказ материалов и комплектующих и их поставка, заключение субподрядных договоров, подготовка производства Оборудования, изготовление, испытания, упаковка, и отгрузка Оборудования. В графике должны быть указаны Контрольные точки Плана качества и этапы работ по изготовлению Оборудования по Приложению № 12 к Договору.

Каждая Фаза Графика должна содержать следующие данные:

- плановые даты начала и окончания выполнения Фаз;

- связи с предшествующими и последующими Фазами.

Каждая Фаза не должна превышать одного месяца. Если длительность Фазы составляет более 30 календарных дней, то Фаза должна быть дополнительно детализирована.

Окончание Фазы – это событие, результат которого отражен в Графике.

4.3.	На основании исходных технических требований на Оборудование (ИТТ) и/или технических требований покупателя (ТТП), указанных в Приложении №1 к Договору, до начала изготовления Оборудования разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке:

4.3.1.	На основании ИТТ/ТТП в срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней от даты подписания Договора разработать техническое задание (далее - ТЗ) на изготовление и поставку Оборудования и согласовать его с Заказчиком, Генподрядчиком и Заказчиком-застройщиком (утверждение), включая филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская АЭС».

4.3.2.	В случае, если это предусмотрено ТЗ, разработать Технические условия 
(далее - ТУ) на поставку Оборудования,  согласовать их с Заказчиком, Генподрядчиком и Заказчиком-застройщиком, включая филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская АЭС».

4.3.3.	На основании согласованных и утвержденных ТЗ и/или ТУ разработать Рабочую конструкторскую документацию на Оборудование и согласовать ее с организациями, необходимость согласования рабочей конструкторской документации с которыми определена нормативной документацией, ТЗ и/или ТУ Оборудование.

4.3.4.	Передать Заказчику и Генподрядчику исходные данные для проектирования по Оборудованию в объеме и в формате, указанным в согласованном ТЗ/ТУ и в сроки, согласованные с Генподрядчиком.

4.3.5.	Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до поставки Оборудования согласовать программу и методику испытаний Оборудования с Заказчиком, Генподрядчиком, Заказчиком-застройщиком, а для оборудования 1,2 и 3 класса безопасности с Уполномоченной организацией и, при необходимости, с Государственными органами регулирования и надзора РФ.

- Разработать собственными силами или с привлечением субподрядчиков ремонтную документацию на Оборудование, в соответствии с ГОСТ 2.602-95 «Межгосударственный стандарт ЕСКД. Ремонтные документы», обеспечить ее согласование и утверждение в установленном порядке, а также передать ремонтную документацию в адрес Генподрядчика и Заказчика-застройщика вместе с оборудованием.

- Изготовить, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку и  поставить Оборудование в сроки, указанные в разделе 3 Договора, а также обеспечить проведение Оценки соответствия Оборудования, включая приемо-сдаточные испытания Оборудования в соответствии с согласованной рабочей конструкторской документацией на Оборудование и Планами качества на Оборудование, обеспечить перевозку Оборудования до места поставки.

- В период изготовления, приемки, поставки оборудования выполнить все  требования ГОСТ Р 15.201-2000 Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство, ГОСТ 15.309-98 Испытания и приемка выпускаемой продукции.

Выполнить работы по комплексному тестированию (испытанию)
Оборудования. Выполнить работы по испытанию головных образцов в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000.

Предоставить /Генподрядчику документы по результатам испытаний Оборудования (акты, протоколы).

- По требованию Заказчика застраховать Оборудование до момента поставки на Площадку АЭС (склад Грузополучателя), в том числе на время его перевозки. Договор страхования заключается со страховой компанией, согласованной с Заказчиком и Генподрядчиком. После заключения договора страхования Поставщик обязан предоставить Заказчику копию страхового полиса.

- Поставить комплектно с Оборудованием запасные части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период монтажа, ввода в эксплуатацию и периода гарантийной эксплуатации Оборудования, необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном техническим проектом и Технической документацией на Оборудование.

- В ходе разработки, изготовления, испытаний, сдачи-приемки, перевозки и передачи Заказчику Оборудования по Договору выполнить все необходимые процедуры и получить все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения и согласования, предусмотренные нормативными документами, правилам и нормами, в том числе связанные с применением импортного оборудования и материалов, а также оборудования, включенного в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему.

Поставщик обязуется исполнять требования постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и предоставлять Заказчику/Генподрядчику заверенные копии сертификатов, деклараций о соответствии по оборудованию, указанному в данном постановлении Правительства РФ.

В случае поставки импортного Оборудования или применении Поставщиком при изготовлении Оборудования импортных материалов или комплектующих Поставщик обязан оформить и согласовать со всеми заинтересованными организациями решение о применении импортного оборудования согласно РД-03-36-2002  (далее - Решение).

Если Поставщик не завершит согласование Решения за 1 (Один) месяц до планируемой даты отгрузки первой единицы Оборудования по Договору Заказчик имеет право задержать любые очередные платежи, причитающиеся Поставщику по Договору, до момента окончательного согласования Решения.

Кроме того, запрещается отгрузка Оборудования без оформленного Решения и в случае задержки отгрузки по причине отсутствия оформленного должным образом Решения к Поставщику могут применяться санкции в соответствии с п. 10.2. Договора.

- С целью определения Заказчиком Уполномоченной организации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора направить Заказчику соответствующий запрос с указанием, в том числе следующей информации:

- наименование завода-изготовителя;

- наименование изготовителей комплектующих и/или материалов;

- наименование подлежащего оценке соответствия Оборудования, комплектующих и/или материалов с указанием количества, единиц измерения, классов безопасности, группы, а так же сроков их изготовления.

Полные перечень данных, передаваемых Поставщиком Заказчику для назначения Уполномоченной организации, а также форма предоставления информации указаны в Приложении №14 к Договору.

- Передать Заказчику и Генподрядчику, а также передать Генподрядчику совместно с Оборудованием товаросопроводительную и Техническую документацию на Оборудование в соответствии с Приложениями № 5 и № 8 к Договору. Номенклатура и количество экземпляров передаваемой Документации в Приложение № 5 к Договору может быть откорректировано по требованию Заказчика и/или Генподрядчика.

- Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до планируемой даты отгрузки Оборудования по каждой позиции Оборудования по Приложению № 1 к Договору (Спецификация оборудования) представить Заказчику Техническую документацию, необходимую Генподрядчику в качестве исходных данных для разработки программ проведения работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования, включая но не ограничиваясь следующими документами: сборочные чертежи, монтажные чертежи (если разрабатывались), технические условия, руководство по эксплуатации, План качества, таблицы контроля качества основного металла и сварных соединений, проект паспорта. Уточненный перечень требуемой документации Заказчик сообщит Поставщику за 120 (Сто двадцать) календарных дней до планируемой даты отгрузки каждой позиции Оборудования по Приложению № 1 (Спецификация оборудования) к Договору.

- В пределах Гарантийного срока, установленного Договором, осуществить за свой счёт гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного Оборудования, при выявлении Дефектов и/или Несоответствий Оборудования, возникших по вине Поставщика.

Стоимость услуг послегарантийного обслуживания и ремонта поставленного Оборудования не входит в цену Оборудования по Договору. Указанные услуги будут осуществляться Поставщиком по отдельному договору.

- Выполнить требования к Обеспечению качества Оборудования в соответствии с Приложением № 6 к Договору. При этом Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах с Субпоставщиками требований к Обеспечению качества в объеме, соответствующем классу безопасности Оборудования, его частей и услуг, разработанных на основе требований к Обеспечению качества и безопасности, включенных в Договор.

- Нести единоличную ответственность за качество Оборудования перед Заказчиком и Генподрядчиком.

- Изготовить и поставить вместе с Оборудованием комплект грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и разгрузки Оборудования, а также специальные приспособления для крепежа, перевозки и хранения (опоры, кильблоки и т.д.) Оборудования.

- С учетом требований Приложения № 6 к Договору, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты заключения Сторонами Договора разработать собственную/ые программу/программы обеспечения качества (ПОКАС (Р), ПОКАС (И) и т.д.) выполнения работ по Договору и направить её/их Заказчику для согласования с Генподрядчиком.

- Не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты заключения Договора разработать Планы качества и представить их на согласование в порядке,  установленном в Приложении №6 к Договору. Планы качества Субпоставщиков низших уровней  предоставляются по мере заключения с ними субподрядных договоров.

- Не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней письменно информировать Заказчика о планируемой дате достижения Ключевых событий по Приложению №12 к Договору, а также проведения инспекций, связанных с приездом и участием представителей Заказчика (при необходимости), Генподрядчика, Заказчика-застройщика или Уполномоченной организации, а также принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Договору.

- Ежемесячно, не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого отчетного месяца для обеспечения контроля за изготовлением Оборудования направлять Заказчику отчет по форме, приведенной в Приложении № 10 к Договору.

Часть 1 формы отчета «Об исполнении, согласованного в соответствии с п. 4.2. Договора, Графика»:

Поставщик в графике, разработанном в MS Project в соответствии с п. 4.2. Договора, на отчетную дату указывает фактическую дату начала и окончания и процент завершения для каждой работы и направляет Заказчику по факсу с подписью ответственного Поставщика, а также посредством электронной почты на электронный адрес (otchet@atomenergoprom.ru) в формате  файла  *.mpp. Файл – шаблон отчета должен соответствовать форме, приведенной в Приложении № 10 (часть 1) к Договору, и передается Заказчиком Поставщику на электронном носителе в течение 5 рабочих дней с даты согласования Графика.

Часть 2 формы отчета «О закупке основных материалов и комплектующих, заключению Субподрядных договоров» заполняется в соответствии с ведомостью материалов и комплектующих на изделие.

Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора приказом определить ответственного у Поставщика за предоставление Заказчику Графика и ежемесячных отчетов в срок и в полном объеме.

В случае принятия Заказчиком решения об использовании для контроля процесса изготовления Оборудования специализированного программного обеспечения, Заказчик направит Поставщику соответствующие уведомление с необходимой информацией о планируемом к внедрению специализированного программного обеспечения. Поставщик, получив уведомление, в течение 30 (Тридцати) календарных дней рассмотрит возможность внедрения данного специализированного программного обеспечения. В случае принятия Поставщиком решения об использовании данного программного обеспечения, Стороны согласовывают наименование используемого специализированного программного обеспечения, дату начала его использования, увеличение цены Договора на сумму, необходимую для его внедрения, оформив соответствующее дополнительное соглашение. При необходимости, Стороны внесут изменения в форму отчёта о сроках изготовления Оборудования.

- Представить Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика, заверенные копии имеющихся у Поставщика и его Субпоставщиков лицензий, сертификатов соответствия, разрешений и других документов, дающих Поставщику и Субпоставщикам права на конструирование, изготовление и поставку оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по Договору.

- Нести ответственность за наличие у Субпоставщиков, выполняющих работы и оказывающих услуги, поставляющих Оборудование, его части и комплектующие, важные для безопасности, соответствующих лицензий, сертификатов и разрешений на оказание работ и услуг по конструированию и изготовлению этого Оборудования, его частей и комплектующих, действительных в течение всего срока выполнения ими обязательств в объеме обязательств по Договору.

- Не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до осуществления отгрузки Оборудования письменно уведомить Заказчика об ожидаемой Дате отгрузки.

- В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты поставки последней единицы Оборудования по Договору официально представить Заказчику подписанную руководителем предприятия Поставщика итоговую калькуляцию цены Оборудования по фактическим затратам с расшифровкой статей затрат по форме, указанной в Приложении №3 к Договору.

- Осуществлять кодирование Технической документации и Оборудования в соответствии с действующей нормативной документацией с указанием кода РТМ.

- При необходимости, разработать проект перевозки негабаритных и тяжеловесных грузовых мест Оборудования до места поставки в адрес Грузополучателя.

- До отгрузки Оборудования согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком порядок страхования и перевозки Оборудования.

- В соответствии с согласованным порядком перевозки и страхования Оборудования, обеспечить перевозку Оборудования от предприятия Поставщика в адрес указанного Заказчиком Грузополучателя в месте поставки, а также страхование Оборудования при его перевозке в том числе обеспечить заказ и подачу транспортных средств, погрузку Оборудования на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузку с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе перевозки до места поставки, хранением Оборудования в местах перегрузки, креплением Оборудования на транспортных средствах перевозчиков; разработкой товаросопроводительной документации.

- Собственными силами или с привлечением субподрядчиков обеспечить разгрузку Оборудования с транспортных средств в месте поставки. По согласованию Сторон Заказчик/Генподрядчик за счет средств, указанных в пункте 7.1. Договора, оказывает услуги по разгрузке Оборудования на Площадке АЭС, либо заключает договор на оказание услуг по разгрузке Оборудования с третьими лицами. Поставщик за 14 (Четырнадцать) календарных дней до момента поставки Оборудования в указанном в Договоре месте поставки  предоставляет заявку Заказчику/Генподрядчику с описанием услуг по разгрузке Оборудования с попозиционной разбивкой. Заказчик/Генподрядчик на основании полученной заявки в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставляет для согласования Поставщику утвержденную калькуляцию стоимости услуг и техпроцесс на разгрузку Оборудования. После подписания калькуляции Заказчик/Генподрядчик оказывает услуги по разгрузке Оборудования. По окончании оказания услуг оформляется Акт об оказании услуг и счет-фактура. Поставщик производит оплату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта об оказании услуг путем перечисления Поставщиком денежных средств на расчетный счет Заказчика. Стоимость услуг по разгрузке Оборудования может быть удержана Заказчиком из суммы оплаты за поставленное по Договору Оборудование.

- В полном объеме, предусмотренном для данного вида услуг, выполнить Шеф-монтаж и Шеф-наладку Оборудования. Порядок выполнения Шеф-монтажа и Шеф-наладки приведен в Приложении №4 к Договору.

- В ходе исполнения Договора соблюдать и выполнять требования НП-071-06, РД-ЭО 1.1.2.01.0713-2007 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций», Методическими указаниями Заказчика-застройщика «Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС», а также в случае применения и поставки импортного оборудования и материалов требований «Условий поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» РД-03-36-2002.

- В срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику оригиналы безусловных безотзывных банковских гарантий на возврат аванса и надлежащего исполнения условий Договора.

Банковская гарантия на возврат аванса должна быть действительна до даты поставки последней единицы Оборудования по Договору плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Сумма банковской гарантии на возврат аванса равна сумме авансового платежа с НДС, указанной в пункте 8.1.1. Договора.

Банковская гарантия надлежащего исполнения обязательств по Договору должна быть действительна до даты поставки последней единицы Оборудования по Договору плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Сумма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору равна 000,00 рублей (_________________ рублей 00 копеек), что составляет 5% (Пять процентов) от цены Оборудования по Договору с НДС, указанной в пункте 7.1. Договора

- В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поставки первой единицы Оборудования по Договору в соответствии с Приложением №1 к Договору, предоставить Заказчику оригинал безусловной безотзывной банковской гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств Поставщика, согласно разделу 9 Договора.

Банковская гарантия надлежащего исполнения гарантийных обязательств должна быть действительна до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных разделом 9 Договора, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Сумма банковской гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств равна 000,00 рублей (_________________ рублей 00 копеек), что составляет 5% (Пять процентов) от цены Оборудования по Договору с НДС, указанной в пункте 7.1. Договора

- Банк-гарант, форма и условия банковских гарантий на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны быть предварительно письменно согласованы Поставщиком с Заказчиком и Генподрядчиком.

В качестве Бенефициара в банковских гарантиях на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должен быть указан Заказчик.

Банковские гарантии на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны содержать условие, что принадлежащее Заказчику по банковским гарантиям право требования к Банку-гаранту в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору может быть передано или уступлено Генподрядчику без предварительного письменного согласия Банка-гаранта при условии обеспечения Заказчиком выполнения Генподрядчиком всех надлежащих действий, которые обязан совершать по гарантии Заказчик, включая, предоставление необходимых документов, которые должен предоставлять Заказчик при обращении к Банку–гаранту с требованием об уплате средств по банковской гарантии.

Банковские гарантии на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, а также содержать указание на Договор путем указания на Стороны Договора, название предмета Договора, номер и дату Договора.

Документы, которые обязательно прилагаются к банковской гарантии:

- копия лицензии Банка России, выданная гаранту (соответствующим образом заверенная гарантом: подписью уполномоченного лица и печатью гаранта);

- копии документов, подтверждающих полномочия и подлинность подписи лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (доверенность, документ о назначении лица на должность и т.п.) (соответствующим образом заверенные гарантом: подписью уполномоченного лица и печатью гаранта).

Поставщик предоставляет Заказчику новую банковскую гарантию в случае, если по каким либо причинам банковская гарантия перестала быть действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение обязательств Заказчика. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Поставщиком на тех же условиях, которые указаны в настоящей статье договора, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств.

- Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;

- не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями;

- резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный по праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

- Расходовать перечисленные Заказчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными Договором.

- Уведомлять Заказчика и Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение настоящего Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.

- За свой счет и своими силами получать разрешения и согласования,
необходимые для доставки Оборудования на Площадку АЭС.

- Компенсировать Заказчику/Генподрядчику расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом и пуско-наладочными работами при выявлении недостатков в поставленном Оборудовании.

- Включить в договор с перевозчиком требование о въезде на территорию складского хозяйства Генподрядчика/Грузополучателя транспортного средства, подготовленного к разгрузке.

- По требованию Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора.

- По требованию Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса предоставить перечень субпоставщиков, привлеченных к исполнению Договора.

- В срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента утверждения ТУ (ТЗ) занести информацию о поставляемом Оборудовании в «Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов» (далее – Каталог) в порядке и на условиях, определенных в Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в Каталог, указанных в Приложении № 15 к Договору.

После занесения информации о поставляемом Оборудовании в Каталог Поставщик оформляет Акт о внесении информации в Каталог (форма Акта о внесении информации в Каталог обозначена в Приложении № 16 к Договору) в двух экземплярах и направляет его Заказчику.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Акта о внесении информации в Каталог от Поставщика, Заказчик совместно с Генподрядчиком проверяют факт занесения информации о поставляемом Оборудовании в Каталог, проверяет полноту занесенной информации на предмет соответствия Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в Каталог (Приложение № 15 к Договору), осуществляет проверку достоверности и полноты занесенной информации на предмет соответствия Спецификации (Приложение № 1 к Договору). По результатам проверки Заказчик и Генподрядчик подписывают Акт о внесении информации в Каталог и направляют один экземпляр данного Акта Поставщику или направляют Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта о внесении информации в Каталог.

5. Обязательства Заказчика

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется:

- В течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения Договора передать в адрес Поставщика посредством почты и/или электронной почты наименование, реквизиты и контактные данные Грузополучателя; копию ПОКАС (О).

- Определить в течение 20 (Двадцати) календарных дней от даты получения документов по п. 4.10. Договора Уполномоченную организацию и уведомить об этом Поставщика в письменной форме.

- Обеспечить приемку Оборудования Грузополучателем в установленном Договором порядке и сроки.

- Оплатить стоимость Оборудования, а также иные, согласованные Сторонами, расходы в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

- Обеспечить условия для проведения и обеспечить участие в проведении входного контроля качества поставляемого на Площадку АЭС Оборудования, проводимого Заказчиком-застройщиком представителей Генподрядчика и Заказчика -застройщика.

- Заказчик имеет право самостоятельно осуществлять или привлекать сторонние организации для осуществления надзора за качеством изготавливаемого Оборудования, а также проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Поставщика (с выездом на завод-изготовитель), на всех этапах поставок и/или изготовления в части соблюдения сроков в соответствии с Приложением №1 (Спецификация Оборудования) к Договору.

- По запросу Поставщика направить ему копии документов, указанных в п.4.30. Договора.

6. Порядок разработки, изготовления, поставки и приемки Оборудования

- С учетом требований нормативных документов, правил и норм, регламентирующих разработку, изготовление, испытания и приемку Оборудования, Поставщик на основании документации, указанной в пункте 4.3. Договора разработает и согласует Техническую документацию; изготовит и осуществит поставку Оборудования в соответствии с Техническим проектом на Оборудование, Технической документаций, требованиями к обеспечению качества, указанными в Приложении № 6 к Договору.

- Оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, укомплектованным в соответствии с разработанной и согласованной Технической и товаросопроводительной документацией, в соответствии с Приложением №5 к Договору.

- В период действия Договора представители Заказчика, Генподрядчика, Заказчика-застройщика и/или уполномоченные ими лица и организации имеют право при изготовлении Оборудования осуществлять Оценку соответствия согласно утвержденным Сторонами Планам качества, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика и Субпоставщиков. Порядок проведения Оценки соответствия и аудитов приведен в Приложении № 6 к Договору. Условия пребывания указанных представителей указаны в Приложении № 7 к Договору.

- Поставщик обеспечит перевозку Оборудования от предприятия Поставщика в адрес Грузополучателя до места поставки на Площадке АЭС, а также страхование Оборудования при этой перевозке.

6.4.1.	Поставщик обеспечит перевозку Оборудования до места поставки железнодорожным, автомобильным или водным транспортом по реквизитам, в соответствии с п.1.6. и п.1.17 Договора, подлежащим дополнительному обязательному уточнению Сторонами не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до планируемой даты отгрузок Оборудования и/или его частей.

6.4.2.	Выгрузка Оборудования с транспортного средства в месте поставки будет осуществляться Поставщиком за свой счет собственными силами или силами субподрядчиков с использованием имеющихся у него стандартных или (при необходимости) специальных приспособлений разработанных и поставленных Поставщиком в соответствии с пунктом 4.15. Договора.

6.4.3.	При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре Поставщик не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до окончания изготовления по соответствующим единицам Оборудования, согласно Спецификации Оборудования (Приложение № 1 к Договору), сообщит Заказчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты нижеследующую информацию:

        - Ожидаемую Дату отгрузки Оборудования;

        - Общее количество грузовых мест;

        - Общий вес брутто/нетто (кг) и объём (м3) отгрузки;

        - Наименование Оборудования, номер позиции по Приложению № 1 к Договору;

        - Вес брутто (кг), объём (м3) и габаритные размеры (в сантиметрах) каждого места;

        - Наименование Оборудования, для которого требуется специальная упаковка, меры предосторожности, защиты т.п.;

        - Описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого Оборудования, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, перевозки, выгрузки и хранения на Площадке АЭС (при необходимости);

        - Место отгрузки Оборудования; возможность штабелирования Оборудования с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика при доставке оборудования морским транспортом.

6.4.4.	Заказчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика по п.6.4.3. Договора письменно подтвердит или уточнит Дату отгрузки Оборудования. Задержка отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по официальному уведомлению Заказчика не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней против даты, указанной в извещении Поставщика о готовности к отгрузке Оборудования.

В любом случае, Оборудование не может быть отгружено до момента подписания соответствующего протокола приемочной инспекции Оборудования без замечаний, окончательной приемки всех Контрольных точек по Плану качества, в соответствии с условиями Приложения № 6 к Договору, а также без письменного подтверждения отгрузки Заказчиком согласно п.6.4.4.

  - 6.4.5.	В случае если срок задержки отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по требованию Заказчика (письменное уведомление Заказчика о приостановке отгрузки в соответствии с п. 6.4.4. Договора) превысит 90 (Девяносто) календарных дней, Стороны проведут сдачу-приемку Оборудования на территории предприятия Поставщика, после чего Поставщик примет Оборудование на ответственное хранение.

Процедура приемки Оборудования будет соответствовать условиям п. 6.8. Договора, за исключением положений, предполагающих необходимость предварительной доставки Оборудования на Площадку АЭС.

В этом случае право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Генподрядчику с момента подписания акта сдачи-приемки Оборудования.

Заказчик оплатит поставленное таким образом Оборудование в сроки и в порядке согласно раздела 8 Договора на основании счета Поставщика, счета-фактуры,  товарной накладной (форма ТОРГ-12), заверенной копии подписанного акта сдачи приемки Оборудования и сохранной расписки.

После окончания ответственного хранения Поставщик обязан доставить Оборудование на площадку АЭС на условиях Договора.

6.4.6.	При передаче Оборудования на ответственное хранение, ответственный представитель Поставщика оформляет документ (сохранную расписку) о принятии указанного Оборудования на ответственное хранение и передает его представителю Заказчика или уполномоченному им лицу, Сторонами оформляется Договор ответственного хранения.

6.4.7.	Поставщик письменно согласует с Заказчиком объем обязательств и расходы, связанные с хранением неотгруженного Оборудования, а также связанные с его ревизией и консервацией при длительном хранении. В этом случае расходы Поставщика будут компенсированы Заказчиком по факту завершения ответственного хранения Оборудования на основании соответствующего акта, подписанного Поставщиком, Заказчиком и Генподрядчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты выставления Поставщиком соответствующего счета с приложением копии сохранной расписки и расчета стоимости хранения, ревизии и консервации Оборудования и других документов, подтверждающих фактические расходы Поставщика.

6.4.8.	Оборудование, переданное на ответственное хранение, должно быть опломбировано в присутствии представителя Заказчика или Уполномоченной организации.

6.4.9.	В случае направления Поставщику письменного уведомления Заказчика о приостановке отгрузки Оборудования после передачи Поставщиком Оборудования перевозчику, Заказчик несет все расходы по возврату Оборудования Поставщику.

6.5.	Дата поставки Оборудования, переход рисков и прав собственности.

6.5.1.	Риск случайной гибели или случайного повреждения в отношении каждой единицы Оборудования по Приложению № 1 к Договору (Спецификация Оборудования) Оборудования, переходят от Поставщика к Генподрядчику с даты поставки каждой единицы Оборудования согласно п. 6.5.3. Договора.

6.5.2.	Право собственности на каждую единицу Оборудования по Приложению №1 к Договору (Спецификация Оборудования) переходят от Поставщика к Генподрядчику с даты подписания уполномоченным представителем Генподрядчика товарной накладной ТОРГ-12 в порядке, установленном Договором.

6.5.3.	Датой поставки единицы Оборудования по Приложению №1 к Договору является дата подписания Грузополучателем железнодорожной накладной о приёмке Оборудования от перевозчика в месте поставки в случае поставки Оборудования железнодорожным транспортом, или даты подписания Грузополучателем транспортной накладной о приемке Оборудования от перевозчика в месте поставки в случае поставки автомобильным или водным транспортом.

6.6.	Принятие Заказчиком и/или Генподрядчиком Документации в соответствии с Приложением № 5 к Договору не освобождает Поставщика от ответственности за качество переданной Документации.

6.7.	При осуществлении Заказчиком, Генподрядчиком и Поставщиком согласования Технической, рабочей конструкторской или иной документации в процессе исполнения Договора Заказчик, Генподрядчик и Поставщик будут руководствоваться следующим порядком согласования:

6.7.1.	Сторона, получившая документ на согласование должна в течение 10 (Десяти) рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний должно быть произведено другой стороной не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа.

6.7.2.	Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования документации может осуществляться по согласованию между Заказчиком, Генподрядчиком и Поставщиком путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты. В таком случае, полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, и дату их направления и получения другой стороной.

6.7.3.	Датой получения документов адресатом является дата регистрации входящего документа канцелярией адресата.

6.7.4.	В случае если Поставщик докажет, что нарушение сроков согласования документации произошло не по его вине, сроки поставки могут быть передвинуты на срок соразмерный задержке согласования путем заключения дополнительного соглашения к Договору. В иных случаях Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в соответствии с п. 10.2. Договора.

    - 6.7.5.	Если Стороны не заключили дополнительное соглашение об изменении сроков поставки, Поставщик несет ответственность за исполнение обязательств в соответствии с п. 10.2 Договора независимо от сроков согласования документации.

6.8.	Порядок приемки Заказчиком поставленного Оборудования:

6.8.1.	В течение 3 (Трех) рабочих дней от Даты отгрузки Оборудования Поставщик письмом в произвольной форме, сообщит Заказчику номер железнодорожной / транспортной накладной, номер транспортного средства (вагон/автомашина/судно), Дату отгрузки, наименование и номенклатуру отгруженного Оборудования, номер позиции по Договору, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (в сантиметрах) и объем (м³), а также направит Заказчику отгрузочные спецификации.

6.8.2.	Поставщик должен передать Заказчику и Генподрядчику в соответствии с Приложением № 5 к Договору, а также передать вместе с Оборудованием товаросопроводительную документацию (комплектовочную ведомость и упаковочные листы) и Техническую документацию (паспорт на Оборудование, руководство по эксплуатации, инструкция по транспортированию, консервации, упаковке и хранению и т.д.). Поставщик также должен передать Генподрядчику и Заказчику копию транспортной (железнодорожной) накладной в течение 2 (Двух) рабочих дней от Даты отгрузки Оборудования.

6.8.3.	В день прибытия Оборудования на Площадку АЭС:

-	производится выгрузка Оборудования с транспортного средства в соответствии с условиями настоящего Договора,

-	Грузополучателем подписывается транспортная накладная.

-	Доставленное перевозчиком Оборудование принимается на ответственное хранение Генподрядчиком/Грузополучателем с момента подписания транспортной накладной.

-	Оборудование проходит процедуру приемки по упаковке и количеству прибывших грузовых мест ответственным лицом Генподрядчика/Грузополучателя, который проверяет:

|  | А) соответствие сопроводительных документов установленным требованиям, количеству и маркировке грузовых мест; |
| --- | --- |
|  | Б) целостность тары (упаковки). |

При получении Оборудования от транспортной организации в случаях, если устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном документе, Грузополучатель обязан потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта, а при доставке груза автомобильным транспортом – отметки на товарно-транспортной накладной или составления акта о повреждении или порче груза.

6.8.4.	Заказчик/Генподрядчик  не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания транспортной накладной обязан обеспечить условия для проведения входного контроля по количеству и качеству с подписанием Акта входного контроля Оборудования. Заказчик-застройщик проводит входной контроль с участием представителя Генподрядчика (при необходимости совместно с уполномоченным представителем Поставщика).

Входной контроль и приемка Оборудования производится без замечаний при соблюдении Поставщиком требований по комплектности Оборудования, иных требований, установленных  настоящим Договором, проектно-сметной и технической документацией.

6.8.5.	В случае отсутствия постоянного представителя Поставщика на Площадке АЭС Заказчик/Генподрядчик для проведения совместной приёмки Оборудования вправе  осуществить вызов представителя Поставщика путем направления ему в разумный срок, необходимый для прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС, уведомления о дате проведения приемки.

6.8.6.	Представитель Поставщика должен прибыть на Площадку АЭС в срок, указанный в уведомлении Заказчика/Генподрядчика, если иной срок не согласован Сторонами после получения уведомления Заказчика/Генподрядчика. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок составление акта и приемка Оборудования осуществляется в одностороннем порядке. В этом случае односторонний акт, устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Оборудования будет иметь силу надлежащего доказательства поставки Оборудования с нарушением условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

6.8.7.	Вскрытие тары и упаковки Оборудования производится в присутствии уполномоченных представителей Генподрядчика, Заказчика-застройщика (Поставщика, в случае своевременного прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС).

6.8.8.	Тара и упаковка Оборудования, расконсервация которого не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж.

6.8.9.	В случае отсутствия замечаний к Оборудованию по итогам приёмки  Оборудования по количеству и качеству оформляется и подписывается представителями Генподрядчика, Заказчика-застройщика Акт входного контроля Оборудования в 2 оригинальных экземплярах, по одному оригинальному экземпляру для каждой участвующей в приемке Оборудования организации.

Акт входного контроля Оборудования должен быть оформлен в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки Оборудования по количеству и качеству.

При положительных результатах проведения входного контроля Генподрядчик или уполномоченное им лицо в однодневный срок подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12).

6.8.10.	При обнаружении при входном контроле недостачи, некомплектности, несоответствий по качеству Оборудования выявленные недостачи, некомплектности, несоответствия фиксируются в Акте входного контроля, который подписывается Генподрядчиком, Заказчиком-застройщиком.

Заказчик/Генподрядчик  уведомляет Поставщика о замечаниях по результатам входного контроля в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении и письмом, направленным по электронной почте либо по факсу, в трехдневный срок с момента подписания Акта входного контроля.

Акт входного контроля, устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Оборудования имеет силу надлежащего доказательства поставки Оборудования с нарушением условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

6.8.11.	Акт входного контроля является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некомплектности,  несоответствии Оборудования условиям Договора.

6.8.12.	В случае расхождения мнений Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Заказчика, Поставщика относительно причин Несоответствия Оборудования условиям Договора, Заказчик/Генподрядчик вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной стороны.

В случае установления, что несоответствие Оборудования вызвано причинами, за которые несет ответственность Поставщик, расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на Поставщика.

6.8.13.	В случае установления, что недостача, некомплектность, несоответствие Оборудования вызваны причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он в согласованные с Заказчиком/Генподрядчиком и Заказчиком-застройщиком сроки обязан за свой счет восполнить недостачу Оборудования, доукомплектовать его, устранить несоответствие Оборудования. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

6.8.14.	Оборудование, несоответствующее по качеству условиям настоящего Договора, подлежит ремонту или замене Поставщиком за свой счет и в согласованные с Заказчиком/Генподрядчиком и Заказчиком-застройщиком сроки. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

6.8.15.	В случае выявления Несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора Технической документации и/или товаросопроводительной документации, Поставщик предоставит обоснованное разъяснение по этим Несоответствиям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления или за свой счет восполнит недостачу, или заменит соответствующую Техническую документацию и/или товаросопроводительную документацию, или устранит Несоответствия в Технической документации и/или товаросопроводительной документации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами.

6.8.16.	Если устранение Дефектов, за которые несет ответственность Поставщик, производится, по согласованию с Заказчиком, силами и за счет Заказчика, Поставщик обязан возместить Заказчику связанные с этим фактически понесенные, подтвержденные документально прямые расходы в течение 20 (Двадцати) календарных дней после предъявления соответствующего счета с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика.

6.8.17.	Возврат дефектного Оборудования производится по запросу Поставщика и за его счет в согласованный Поставщиком с Заказчиком и Генподрядчиком срок.

6.9.	Упаковка и маркировка Оборудования:

6.9.1.	Упаковка и маркировка Оборудования должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке, маркировке Оборудования, приведенными в Приложениях № 2 и № 8 к Договору.

6.9.2.	Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, включая Документацию, отправляемую с Оборудованием.

    - 6.9.3	Заказчик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную нарушением требований к условиям хранения Оборудования на Площадке АЭС, указанным в передаваемой совместно с Оборудованием Технической документации.

6.10.	Порядок оформления Ключевых событий, не связанных с поставкой Оборудования (изготовление Оборудования).

6.10.1.	Приёмка Ключевых событий по изготовлению Оборудования осуществляется Заказчиком и Генподрядчиком или уполномоченной ими организацией на предприятии Поставщика с подписанием соответствующих актов о достижении Ключевых событий, которые составляются в трёх оригинальных экземплярах и подписываются Заказчиком, Генподрядчиком и Поставщиком, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.10.2.	О готовности к предъявлению достигнутых Ключевых событий по изготовлению Оборудования, указанных Перечне Ключевых событий, являющемся Приложением  № 12 к Договору, Поставщик не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) извещает Заказчика с указанием срока прибытия на предприятие Поставщика.

6.10.3.	Заказчик и Генподрядчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) подтверждает срок прибытия для приемки.

6.10.4.	Заказчик и Генподрядчик производят приемку достигнутого Ключевого события по изготовлению Оборудования и подписывают соответствующий акт о достижении Ключевого события, либо, в случае обнаружения Дефектов и/или Несоответствий при приемке отдельных узлов Оборудования, представители Заказчика, Генподрядчика и Поставщика составляют акт несоответствия Оборудования условиям Договора. На основании акта несоответствия Поставщик обязуется в согласованный Сторонами срок, устранить Дефекты и/или Несоответствия своими силами и за свой счет и повторно предъявить Ключевое событие к приемке.

    - 6.10.5.	В случае расхождения мнений Сторон относительно причин несоответствия Оборудования условиям Договора, Поставщиком составляется акт о несоответствии Оборудования с участием независимой компетентной организации. При этом все расходы, связанные с привлечением независимой компетентной организации относятся на виновную Сторону.

    - 6.10.6.	В случае, если Дефекты или Несоответствия в Оборудовании и/или Технической документации, выявленные по результатам освидетельствования достигнутого Ключевого события или в ходе проведения Приемочной инспекции Оборудования не устранены Поставщиком к моменту повторного предъявления Оборудования и/или Документации для освидетельствования или приемки, все расходы, связанные с повторными выездами представителей Заказчика, Генподрядчика, Заказчика-застройщика и Уполномоченной организации для участия в освидетельствовании и приемке данной единицы Оборудования (транспорт, проживание, питание, командировочные расходы) несет Поставщик.

7. Цена Оборудования

7.1.	Цена Оборудования по Договору 000,00 рублей (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 рублей (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 рублей (_________________ рублей 00 копеек).

В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки и оформят данные корректировки соответствующим дополнительным соглашением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

7.2	Цена Оборудования по Договору включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора, за исключением стоимости услуг Уполномоченной организации по Оценке соответствия Оборудования.

7.3.	Цена Оборудования по Договору, указанная в п.7.1. Договора, является твердой и может быть изменена только по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

8. Условия платежей

- Оплата по Договору будет производиться Заказчиком, в следующем порядке:

    - В течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты заключения Договора, но не ранее 20 (Двадцати) календарных дней от даты получения от Поставщика соответствующего счета с приложением оригиналов безусловных безотзывных банковских гарантий на возврат аванса и надлежащего исполнения обязательств по Договору, Заказчик выплатит Поставщику банковским переводом аванс в размере 40% (Сорок процентов) от цены Оборудования по Договору, указанной в п. 7.1. Договора, что составляет 000,00 рублей (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 рублей (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 рублей (_________________ рублей 00 копеек).

    - Заказчик перечислит Поставщику промежуточные авансовые платежи на общую сумму 000,00 рублей (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 рублей (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 рублей (_________________ рублей 00 копеек) что составляет 20% (Двадцать процентов) от цены Оборудования по Договору.

Промежуточные платежи будут осуществляться поэтапно, в соответствии с Перечнем ключевых событий, являющимся Приложением №12 к Договору, банковскими переводами в рублях в течение 30 (Тридцати) календарных дней после получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением заверенной Поставщиком копии акта о достижении Ключевого события, оформленного в порядке, предусмотренном в п.6.10 Договора.

    - Платежи в размере 35% (Тридцать пять процентов) от цены единицы Оборудования по Приложению №1 к Договору, на общую сумму 000,00 рублей (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 рублей (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 рублей (_________________ рублей 00 копеек), выплачиваются Заказчиком Поставщику за поставку каждой единицы Оборудования, банковскими переводами в течение 30 (Тридцати ) рабочих дней от даты получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением заверенной Поставщиком копии акта входного контроля поставленной единицы Оборудования, подписанного без замечаний, а также оригиналов следующих документов:

-	Счет-фактура – 1 экземпляр;

-	Транспортная накладная / ж/д накладная – 1 экземпляр;

-	Товарная накладная (ТОРГ-12) – 2 экземпляра;

-	Акт о зачете аванса  - 3 экземпляра по форме Приложения № 14 к Договору.

    - Отложенные платежи в размере 2,5 % от цены Оборудования по Приложению № 1 к Договору на общую сумму, 000,00 руб. (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 руб. (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 руб. (_________________ рублей 00 копеек) будут производиться Заказчиком пропорционально цене Оборудования согласно Приложению № 1 к Договору в течение 30 (Тридцать) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением акта о передаче Оборудования в пуско-наладку при условии предварительного урегулирования Сторонами возможных финансовых претензий.

    - Отложенные платежи в размере 2,5 % от цены Оборудования по Приложению № 1 к Договору, на общую сумму, 000,00 руб. (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 руб. (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 руб. (_________________ рублей 00 копеек) будут производиться Заказчиком пропорционально цене Оборудования согласно Приложению № 1 к Договору в течение 30 (Тридцать) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением акта об испытаниях Оборудования по результатам пусконаладочных работ при условии предварительного урегулирования Сторонами возможных финансовых претензий.

    - Зачет аванса в размере 40 % (Сорок процентов) от цены каждой поставленной единицы Оборудования по Приложению №1 к Договору, выплаченного в соответствии с условиями п.8.1.1. Договора, и промежуточных платежей в размере 20% (Двадцать процентов) от цены каждой поставленной единицы Оборудования, выплаченных в соответствии с условиями п.8.1.2. Договора, осуществляется при поставке каждой единицы Оборудования пропорционально стоимости каждой поставленной единицы Оборудования, указанной в Приложении № 1 к Договору, что отражается в соответствующем акте о зачете аванса по форме указанной в Приложении №14 к Договору.

8.2.	Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты зачисления на счет Поставщика аванса по пункту п.8.1.1. Договора, а также платежей за достигнутые Ключевые события по изготовлению Оборудования, выплаченные в соответствии с п.8.1.2. Договора обязан выставить и передать Заказчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с п.5.1. ст.169 Налогового Кодекса Российской Федерации.

8.3.	Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней от даты поставки Оборудования согласно п.6.5. Договора передаст Заказчику следующие документы:

-	Счет-фактура Поставщика;

-	Транспортная накладная / ж/д накладная / транспортная накладная с отметкой Грузополучателя о приеме груза.

Копии вышеуказанных документов должны быть направлены Поставщиком в адрес Заказчика факсом и/или электронной почтой в течение 1 (одного) рабочего дня от даты поставки каждой единицы Оборудования в соответствии с п. 6.5 Договора.

Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней от даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) Генподрядчиком или уполномоченным им лицом передаст в адрес Заказчика заверенную Поставщиком копию товарной накладной (ТОРГ-12), а также 3 (три) оригинальных экземпляра акта о зачете аванса по форме, указанной в Приложении № 14 к Договору, подписанных со стороны Поставщика.

8.4.	Датой платежа считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчётного счёта Заказчика в пользу Поставщика.

8.5.	Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Заказчика, оплачивает Заказчик. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

8.6.	Все расходы по получению, обслуживанию и продлению (при необходимости) всех банковских гарантий по Договору несет Поставщик.

8.7.	В счетах-фактурах, выставленных Поставщиком и оформленных в установленном порядке, а также в товарных и товарно-транспортных накладных (ж/д накладных, транспортных накладных) наименование Оборудования, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Приложении №1 (Спецификация оборудования) и Приложении №12 (Перечень ключевых событий) к Договору.

9. Гарантии

- Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать требованиям  Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Оборудования при соблюдении условий перевозки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации этого Оборудования согласно Технической документации Поставщика.

- Поставщик гарантирует, что документация, передаваемая Поставщиком по  Договору, будет соответствовать требованиям Договора и в том числе будет достаточной для организации эксплуатации Оборудования персоналом Заказчика-застройщика.

- Поставщик за свой счет устранит все Несоответствия в Оборудовании и Технической документации к нему, выявленные при изготовлении, испытаниях, проведении оценки соответствия, приемочных инспекциях, в ходе перевозки Оборудования от площадки предприятия Поставщика до Площадки АЭС, возникшие по его вине.

- Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств и обязательств его Субпоставщиков по Договору не повлечёт нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и Технической документации на территории Российской Федерации.

- В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику или Генподрядчику со стороны третьих лиц, вызванных нарушением на территории Российской Федерации их прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик:

  - немедленно информирует об этом Поставщика;

  - проведет предварительные переговоры с третьей стороной;

  - обеспечит возможность Поставщику провести за свой счет любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

- Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику или Генподрядчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком или Генподрядчиком, вызванные нарушением Поставщиком прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации.

- По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Поставщик оплатит Заказчику расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком, вызванные нарушением Поставщиком прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации.

- Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди: 30.06.2017.

Если в течение Гарантийного срока будут обнаружены Дефекты или Несоответствия Оборудования, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные Дефекты или Несоответствия Оборудования.

- Если Дефект или Несоответствие вызваны недостатками разработанной Поставщиком Технической документации или изготовления Оборудования, то Поставщик обязан за свой счет устранить Несоответствия Технической документации или конструкции Оборудования таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных Дефектов или Несоответствий в этом Оборудовании или в другом аналогичном Оборудовании.

- Для проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования в Гарантийный срок и других работ, необходимость в которых возникла по вине Поставщика, Заказчик организует предоставление Генподрядчиком и/или Заказчиком-застройщиком Поставщику за его счет и по его требованию необходимого оборудования, подъемно-транспортных механизмов, мастерских, оборудования для дезактивации, энергоресурсов, запасных частей и расходных материалов, которые необходимы и имеются в наличии на Площадке АЭС. Поставщик обязуется возместить Заказчику расходные материалы и израсходованные запасные части в согласованный срок, но не позднее 90 (Девяносто) календарных дней от даты завершения работ по устранению Дефектов или Несоответствий.

- В случае поломки Оборудования или его части, требующей его замены или ремонта в течение Гарантийного срока, Гарантийный срок на такое Оборудование или его часть продлевается на время проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования.

- Если Поставщик не смог устранить Дефект или Несоответствие по истечении согласованного с Заказчиком и Генподрядчиком срока, Генподрядчик имеет право выполнить за счет Поставщика работы по устранению Дефекта или Несоответствия своими силами или с привлечением третьей стороны.

- Если в течение Гарантийного срока Поставщик проводит замену переданного им дефектного Оборудования, то он должен за свой счет вывезти с Площадки АЭС замененное Оборудование или согласовать с Заказчиком и/или с Генподрядчиком и/или Заказчиком-застройщиком процедуры по утилизации этого Оборудования в указанном Заказчиком и/или Генподрядчиком и/или Заказчиком-застройщиком месте. Если в результате Дефектов или Несоответствий, произошедших по вине Поставщика, это Оборудование стало радиоактивным, то он должен также оплатить Заказчику расходы по дезактивации этого Оборудования на Площадке АЭС.

10. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

- Стороны несут взаимную гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Если Поставщик не сможет достичь Ключевого события в срок, предусмотренный Приложением №12 к Договору, либо не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложением №1 к Договору, либо поставит некомплектное Оборудование и/или Документацию и не устранит некомплектность в письменно согласованный Сторонами срок, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени за каждый день просрочки (процент от цены просроченного Ключевого события, либо от цены Оборудования не поставленного в срок или поставленного некомплектно):

-	в течение 1-го месяца просрочки – 0,03% за каждый день просрочки;

-	в течение 2-го месяца просрочки – 0,04% за каждый день просрочки;

-	в течение 3-го и последующих месяцев просрочки – 0,05% за каждый день просрочки.

- При просрочке поставки Оборудования на срок свыше 90 (Девяносто) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в отношении не поставленного в срок Оборудования. При этом Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку, установленную п. 10.2 Договора, и возместить ему убытки, не покрытые указанной неустойкой.

- При нарушении Заказчиком установленных Договором сроков оплаты за поставленное Оборудование, Заказчик обязуется уплатить Поставщику по его требованию неустойку (процент от суммы просроченного платежа) в размере:

-	в течение 1-го месяца просрочки – 0,03% за каждый день просрочки;

-	в течение 2-го месяца просрочки – 0,04% за каждый день просрочки;

-	в течение 3-го и последующих месяцев просрочки – 0,05% за каждый день просрочки.

но не более 2 % (двух процентов) от невыплаченной в срок суммы.

- В случае нарушения Поставщиком по его вине предусмотренных Договором сроков передачи и согласования Технической документации, сроков достижения Ключевых событий по изготовлению Оборудования или сроков поставки Оборудования, установленных Договором, Заказчик вправе задержать очередные платежи за достигнутые Ключевые события и/или за поставленное Оборудование, причитающиеся Поставщику, до момента передачи и согласования соответствующей Технической документации, достижения соответствующего просроченного Ключевого события, и кроме того требовать от Поставщика выплаты неустойки, предусмотренной п.10.2. Договора.

- Поставщик несет ответственность за своевременную передачу Заказчику следующих документов:

    - При нарушении Поставщиком по его вине сроков передачи Заказчику оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями п.8.2. Договора, либо нарушением Поставщиком условий пункта 8.6. Договора, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05% от суммы аванса за каждый день просрочки, а также обязуется компенсировать убытки Заказчика в размере административных штрафов и взысканий, наложенных на Заказчика и/или Генподрядчика в связи с нарушением Поставщиком предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения требования Заказчика к Поставщику по возмещению убытков.

    - При нарушении Поставщиком по его вине сроков передачи Заказчику оригиналов документов в соответствии с условиями п.8.3. Договора, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05% от стоимости соответствующих единиц Оборудования, согласно Приложению №1 (Спецификация Оборудования) за каждый день просрочки.

    - При нарушении Поставщиком сроков передачи Заказчику калькуляций цены Оборудования в соответствии с условиями пунктов 4.1. и 4.24. Договора, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,01% от цены Оборудования по Договору, указанной в пункте 7.1. Договора за каждую полную календарную неделю просрочки.

    - В случае не предоставления Поставщиком документов, необходимых для проверки исполнения договора, целевого использования денежных средств и финансового состояния Поставщика, Поставщик уплачивает штраф в размере 500 рублей за каждый не представленный документ.

    - В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения, указанного в п.п. 4.32. и 4.33 Договора, в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,01 % (одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

В случае, если Поставщик в соответствии с пунктами 4.32. и 4.33. Договора предоставил Заказчику банковские гарантии, не соответствующие требованиям Договора и/или не соответствующие предварительно согласованным Заказчиком и Генподрядчиком в отношении Банка-гаранта, формы и условий, Поставщик за свой счет приведет банковские гарантии в соответствие с требованиями Договора, а также уплатит Заказчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от общей цены Оборудования по Договору.

  - Если Поставщик в срок, согласованный Сторонами, не устранит Дефекты и/или Несоответствия, обнаруженные при приемке Оборудования (приемочная инспекция, входной контроль), либо не заменит Оборудование и/или его части ненадлежащего качества на Оборудование и/или его части надлежащего качества, Поставщик уплачивает пени в размере 0,1 % от стоимости Оборудования и/или его части ненадлежащего качества за каждый день просрочки устранения Дефектов и/или Несоответствий либо замены Оборудования.

  - Поставщик обязан возвратить Заказчику аванс в случае отказа или невозможности Поставщика выполнить условия Договора, а также в случае невыполнения им любого обязательства по Договору, в том числе в случае задержки достижения Ключевых событий или поставки Оборудования, а также в случае недопоставки Оборудования, указанного в Приложении № 1 к Договору, в части, пропорциональной цене невыполненного обязательства. Возврат аванса осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предъявления письменного требования Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в Договоре. В этом случае возвращенная сумма авансового платежа будет перечислена Поставщику после выполнения всех обязательств по поставке Оборудования по Договору, одновременно с осуществлением платежа по факту поставки комплектных единиц Оборудования, предусмотренного п.8.1.3. Договора.

  - В случае причинения вреда имуществу и/или здоровью третьих лиц по вине Поставщика, Поставщик возместит фактически причиненный ущерб, подтвержденные документально.

  - Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования при его перевозке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.

  - Поставщик обязуется возместить убытки Заказчика/Генподрядчика в случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям ГОСТ Р 15.201-2000 и/или не прошедшего приемо-сдаточные испытания в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.

  - Споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров. Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

  - В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Заказчик имеет право удержать сумму убытков и/или неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику.

  - Все споры, возникающие при исполнении Договора, предварительно подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

  - Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением  Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 30 (Тридцати) рабочих дней от даты их получения.

  - Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем руководителем, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.

  - К письму, содержащему претензионные требования, должны быть приложены документы, обосновывающие требования Стороны, направляющей претензию.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые делают полностью или частично невозможным исполнение обязательств одной из Сторон.

- К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки.

- Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить о факте их наступления (прекращения) другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления (прекращения) таких обстоятельств, если только обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют этому. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основания для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору.

- Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

- Срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

- Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев подряд, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении Договора по указанному выше основанию Заказчик компенсирует Поставщику стоимость фактически произведенных Поставщиком расходов по исполнению Договора, до момента получения Поставщиком/Заказчиком извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а Поставщик передаёт Заказчику фактически изготовленные и закупленные оборудование, полуфабрикаты, материалы для целей выполнения Договора.

- Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами невыполнимыми по Договору.

- Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.

12. Условия конфиденциальности

12.1.	Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (Три) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 12.3. Договора.

12.2.	Если иное не  установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком, Заказчиком и Генподрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

12.3.	Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством РФ и только тем уполномоченным государственным органам регулирования и надзора РФ, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий, необходимое в целях исполнения Договора,  Субпоставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, страховым компаниям, кредитным организациям.

Заказчик/Генподрядчик имеет право сообщать условия Договора ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Атомэнергопром». Такое разглашение не является  нарушением условий конфиденциальности.

12.4.	Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 9 к Договору.

Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения настоящего Договора.

  - Никакие положения Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Поставщику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Заказчика/Генподрядчика, также как никакие положения Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Заказчику/Генподрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Поставщика (Субпоставщиков).

  - Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Сторонам, посредством лицензирования или иным путем, на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания.

  - В течение всего срока действия Договора, а также после его прекращения, Сторона, причинившая ущерб другой Стороне вследствие нарушения патентных, авторских прав, прав на ноу-хау, товарный знак, фирменное наименование другой Стороны, возмещает причиненные убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства.

  - В случае если Заказчику/Генподрядчику со стороны третьих лиц будут предъявлены претензии, связанные с невыполнением Поставщиком условий настоящей статьи, Поставщик обязуется возместить Заказчику/Генподрядчику все убытки, вызванные предъявлением указанных требований.

13. Особые условия

  - Поставщик вправе, по предварительному согласованию с Заказчиком, за свой счёт привлекать к исполнению Договора Субпоставщиков. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субпоставщиками.

  - Заказчик получает права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации по результатам исполнения Договора от даты поставки Оборудования согласно условиям п.6.5 Договора.

  - Поставщику принадлежат все права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные или приобретенные им до заключения Договора, использование которых необходимо для исполнения Договора.

14. Расторжение Договора

14.1.	Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

14.2.	Сторона, намеренная расторгнуть Договор в соответствии с п. 14.1 Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона, при её согласии, подписывает соглашение о расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения уведомления.

14.3.	Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов, на момент уведомления о расторжении Договора.

14.4.	Заказчик может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

    - неоднократных нарушений (двух и более раз) Поставщиком сроков, определенных Договором, на срок 30 (Тридцать) и более календарных дней;

    - в случае поставки Поставщиком Оборудования ненадлежащего качества с Несоответствиями, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок;

    - введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства определенных законодательством.

14.5.	В случае, если уполномоченным органом принято решение о прекращении, о приостановке, об изменении сроков или иных условий сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС Стороны вправе изменить Договор или отказаться от исполнения Договора на согласованных условиях.

  - Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

  - Заказчик вправе установить Поставщику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуаций, послуживших основанием возникновения у Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Договора согласно пунктам 14.4.1 и 14.4.2. К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для  отказа от Договора.

  - Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону посредством направления уведомления. Уведомление должно содержать:

14.8.1.	основание одностороннего отказа от исполнения Договора, с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора, при одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 14.3, 14.4., п. 14.5. и п. 14.6. Договора;

14.8.2.	дату, с которой Договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Стороной такого уведомления.

  - С момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Поставщик обязан прекратить выполнение работ по договору включая отгрузку Оборудования и в согласованные Сторонами сроки поставить Заказчику оплаченное им Оборудование и всю полученную по Договору документацию.

  - В случае одностороннего отказа от Договора Заказчик производит оплату Оборудования, готового к отгрузке до даты получения Поставщиком уведомления Заказчика о таком отказе.

  - Односторонний отказ от исполнения Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, если таковые имели место до дня расторжения Договора, гарантийных обязательств по выполненной части поставок и урегулирования взаимных платежей.

  - В случае расторжения Договора в связи с нарушением Поставщиком сроков исполнения своих обязательств согласно пункту 14.4.1. Договора, Поставщик обязан по требованию Заказчика вернуть ему полную сумму полученного аванса, а также уплатить Заказчику проценты за пользование чужими средствами в соответствии со статьей 395 ГК Российской Федерации.

  - 14.12.	Во всех случаях досрочного расторжения Договора Стороны до даты расторжения составляют и подписывают Акт сверки взаимных расчетов. В случае, если по результатам Акта сверки взаимных расчетов будет установлено, что Заказчик обязан перечислить Поставщику  определенную денежную сумму, то такое обязательство должно быть исполнено Заказчиком в срок  согласованный Сторонами.

  - 14.13. Заказчик, отказавшийся в одностороннем порядке от исполнения Договора по основаниям, указанным в Договоре, вправе с момента одностороннего отказа от исполнения Договора привлечь для осуществления работ, составляющих предмет Договора, нового Поставщика.

15. Прочие условия

  - 15.1	Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая исполнение обязательств в течение гарантийного срока.

  - 15.2.	Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде дополнительных соглашений к Договору.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 Договора, Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.

  - 15.3.	Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи прав и обязанностей правопреемникам и в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

  - В случае заключения Договора с Поставщиком, не являющимся организацией Госкорпорации «Росатом», подведомственным Госкорпорации «Росатом» федеральным государственным учреждением, либо федеральным государственным унитарным предприятием пункт 15.4 изложить в следующей редакции:

  - 15.4.	Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика @@@ на адреса электронной почты Заказчика VAVarlamov@Atomenergoprom.ru, VAKleschev@Atomenergoprom.ru (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) рабочих дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика по форме Приложения № 17 к Договору. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - В случае заключения Договора с Поставщиком, являющимся организацией Госкорпорации «Росатом», подведомственным Госкорпорации «Росатом» федеральным государственным учреждением, либо федеральным государственным унитарным предприятием и при условии, что актуальная на момент заключения договора информация и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников (включая бенефициаров, в том числе конечных) не содержится в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией пункты изложить в следующей редакции:

15.4.	Стороны гарантируют друг другу, что сведения, либо документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Сторон, направленные с адресов электронной почты Сторон:

  - - Поставщика: @@@;

  - - Заказчика: VAVarlamov@Atomenergoprom.ru, VAKleschev@Atomenergoprom.ru,

  - либо переданные сторонами по акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными

  - При изменении Сведений в цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров, в том числе конечных, Сторона обязана не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление по форме Приложения № 17 к Договору.

  - Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождает друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора и предъявления стороне, не предоставившей Сведения, требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - 15.4.	Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

  - 15.5.	Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - 15.6.	Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

16. Перечень приложений к Договору

Приложение № 1 –   Спецификация Оборудования.

Приложение № 2 –   Образец маркировки.

Приложение № 3 –   Форма калькуляции.

Приложение № 4 –   Порядок выполнения Шеф-монтажа и Шеф-наладки.

Приложение № 5 –   Перечень, условия и сроки передачи Документации.

Приложение № 6 –   Требования к Обеспечению качества.

Приложение №	7 –   	Условия пребывания специалистов Заказчика, Генподрядчика, Заказчика-застройщика, и Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщиков.

Приложение № 8 –   Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования.

Приложение № 9 –   Условия конфиденциальности.

Приложение № 10 –  Форма ежемесячного отчета.

Приложение № 11 –  Форма графика изготовления и поставки Оборудования.

Приложение № 12 –  Перечень Ключевых событий.

Приложение № 13 –  График изготовления Оборудования.

Приложение №14 –  Форма акта о зачете аванса.

Приложение №15 –  Инструкция по занесению информации об оборудовании и материалах в

Каталог.

Приложение №16 –  Форма акта о внесении информации в Каталог.

Приложение № 17 - Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Договор подписывается без Приложений № 12 и №13, которые будут согласованы и подписаны Сторонами в порядке и в сроки, предусмотренные, соответственно, в п. 3.3 и п.4.2 к Договору.

17. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ОАО «ДЕЗ» Адрес: 119180 г. Москва, ул. Б. Полянка, дом 25, стр.1 КПП 770601001 ИНН 7706730001, р/с 40702810638040024703 в дополнительном офисе № 01764 Московского Банка Сбербанка России ОАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ОАО «ДЕЗ» Генеральный директор |  |
| _____________ В.И. Колесников (на основании Устава) | _____________ /_____________/ (на основании ______________) |