Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на проведение электромонтажных и пусконаладочных работ систем сигнализации и освещения периметра в рамках реализации рабочего проекта «Капитальный ремонт системы физической защиты ПХРО Саратовского отделения»  филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
Техническое задание

На проведение электромонтажных и пусконаладочных работ систем сигнализации и освещения периметра в рамках реализации рабочего проекта «Капитальный ремонт системы физической защиты ПХРО Саратовского отделения»  

1. Предмет договора: проведение электромонтажных и пусконаладочных работ систем сигнализации и освещения периметра в рамках реализации  рабочего проекта «Капитальный ремонт системы физической защиты ПХРО Саратовского отделения»  


2.
Основание:

2.1.Утверждённая годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013 год;

2.2.«Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ» (НП-034-01), утвержденные постановлением Госатомнадзора России от 16 января 2002 г. № 3.
     3. Цель работы: ремонт системы физической защиты ПХРО в соответствии с требованиями:

правил физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ (НП-034-01), утвержденных постановлением Госатомнадзора России от 16 января 2002 г. № 3;

руководящего документа МВД РФ РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», утвержденного МВД РФ от 06 ноября 2002 г.

    4.
Место выполнения работ: Саратовская область.

     5. Срок выполнения работ: Дата начала работ –  дата подписания договора; дата окончания работ – не позднее 20 ноября 2013 года.
6 . Требования к предоставлению гарантий качества: не менее 24 мес.

7. Состав работ

 7.1 система освещения:

- прокладка кабельной продукции по установленным конструкциям, в трубах и лотках 9935 м;

- монтаж заземлителей системы освещения - 120 шт;

- монтаж заземляющих проводников - 264 м;

- монтаж кронштейнов для видеокамер и прожекторов - 75 шт;

- монтаж  щита распределительного, шкафа управления освещением, шкафов ШОУ - 50 шт;

- пуско-наладочные работы системы освещения:

- схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) – 19 участков;

- измерение сопротивления растеканию тока заземлителя – 227 измерений; 

- проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 255 точек;

- фазировка электрической линии с сетью напряжением, кВ до 1 – 171 фазировка;

- измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям – 171 линия;

- присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт. – 4 присоединения

7.2 система охранной сигнализации:

- автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 – 1 система;

- автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше  160 до 319 – 19 каналов;

подготовительные работы;

пуско-наладочные работы:

автономная наладка;

комплексное опробование.

8. Основные требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Требуется:

1. Наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства. 

2. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, эксплуатацию радиационных источников в части выполнения отдельных работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям по монтажу, пуско-наладке, капитальному ремонту и обслуживанию функциональных систем, оборудования и комплексов инженерно-технических средств физической защиты.

3. Наличие  лицензии Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

9. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

10.
Материалы и оборудование 

Материалы:

	Наименование
	Тип
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Кабель силовой (дежурное освещение)
	ВВГ 4х4,0
	м
	3295

	Кабель силовой (перегрузочная станция)
	ВБбШв 3х2,5
	м
	200

	Кабель силовой (охранное освещение)
	ВВГ 4х6,0
	м
	2710

	Кабель силовой (ответвления)
	ВВГ 3х2,5
	м
	3050

	Кабель силовой (ответвления)
	ВВГ 2х1,5
	м
	450

	Кабель силовой (управление до кнопочного поста)
	КВВГ 7х1,5
	м
	200

	Провод монтажный (желто-зеленый)
	ПВ3-6
	м
	30


Оборудование:

	Наименование
	Тип
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Прожектор 


	ЖО07-400-001
	комп.
	41


1
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на проведение электромонтажных и пусконаладочных работ систем сигнализации и освещения периметра в рамках реализации рабочего проекта «Капитальный ремонт системы физической защиты ПХРО Саратовского отделения»  филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

