## Лист1
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
З А В О Д |  |  | Заместитель директора по
МРЦ |  |  | капитальному ремонту ГМЗ
График ремонтных работ по КР грохота |  |  |  |  | А.И.Попов
инерционного тяжелого типа ГИТ-62 поз. 71/5
Основание: ДВ № 334-13 |  |  | "______"________________2013г.
№ п.п. | Содержание работы |  | Начало работы | Окончание работ | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Сдача грохота в ремонт
1 | Остановка грохота. Разборка электрической схемы. |  | 2013-10-30 | 2013-10-30
2 | Замывка, зачистка грохота. |  | 2013-10-30 | 2013-10-31
3 | Сдача грохота ГИТ-62 в ремонт по акту. |  | 2013-10-31 | 2013-10-31
Демонтаж элементов грохота.
1 | Демонтаж защитных ограждений гохота ГИТ-62. |  | 2013-11-01 | 2013-11-05
2 | Монтаж временных защитны ограждений оборудовани. |  | 2013-11-06 | 2013-11-08
3 | Демонтаж перекрытия с ребрами жесткости (балки и перекрытия). |  | 2013-11-07 | 0911.2013
4 | Демонтаж поперечной балки между щитами перекрытия. |  | 2013-11-11 | 2013-11-12
5 | Демонтаж фартуков боковых укрытий грохота. |  | 2013-11-12 | 2013-11-13
6 | Демонтаж укрытия течки. |  | 2013-11-13 | 2013-11-15
7 | Демонтаж вытяжной вентиляции. |  | 2013-11-18 | 2013-11-19
8 | Демонтаж брызгала. |  | 2013-11-18 | 2013-11-19
9 | Демонтаж сит с грохота ГИТ-62 |  | 2013-11-19 | 2013-11-21
10 | Демонтаж грохота ГИТ-62 |  | 2013-11-21 | 2013-11-23
11 | Демонтаж опорных конструкций крепления грохота. |  | 2013-11-25 | 2013-11-27
Изготовление зап. частей, элементов конструкции грохота. Ремонт грохота.
| Изготовление временного ограждения. |  | 2013-11-01 | 2013-11-05
| Изготовление металлоконструкций со сверловкой отверстий. |  | 2013-11-06 | 2013-11-15
| Изготовление стола разгрузочного со сверловкой отверстий. |  | 2013-11-18 | 2013-11-20
| Изготовление подкладных пластин. |  | 2013-11-20 | 2013-11-22
| Изготовление прижимных планок. |  | 2013-11-25 | 2013-11-27
Монтаж элементов грохота.
| Монтаж подкладных плстин. |  | 2013-11-27 | 2013-11-29
| Монтаж грохота ГИТ-62. |  | 2013-12-02 | 2013-12-06
| Монтаж укрытия течки. |  | 2013-12-09 | 2013-12-10
| Установка футеровки полиуретановой. |  | 2013-12-11 | 2013-12-14
| Установка и обьяжка прижимных планок. |  | 2013-12-16 | 2013-12-17
| Монтаж брызгала. |  | 2013-12-18 | 2013-12-19
| Монтаж вытяжной вентиляции. |  | 2013-12-19 | 2013-12-21
| Монтаж поперечной балки между щитами перекрытия. |  | 2013-12-11 | 2013-12-14
| Монтаж фартуков боковых укрытий грохота. |  | 2013-12-17 | 2013-12-18
| Монтаж перекрытия с ребрами жесткости (балки и перекрытия). |  | 2013-12-16 | 2013-12-19
| Демонтаж временных защитны ограждений оборудовани. |  | 2013-12-18 | 2013-12-19
| Монтаж защитных ограждений гохота ГИТ-62. |  | 2013-12-23 | 2013-12-25
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Запуск грохота в работу.
| Подготовка сдаточной документации. |  | 2013-12-16 | 2013-12-23
| Запуск грохота ГИТ-62 без нагрузки, выявление замечаний, неисправностей |  | 2013-12-19 | 2013-12-21
| Устранение замечаний. |  | 2013-12-23 | 2013-12-25
| Запуск грохота под нагрузкой. Прокрутка в течении 72 часов. |  | 2013-12-25 | 2013-12-27
| Обтяжка элементов грохота. Устранение замечаний. |  | 2013-12-28 | 2013-12-30
| Сдача грохота по акту. |  | 2013-12-30 | 2013-12-30
| Запуск грохота в работу. |  | 2013-12-31 | 2013-12-31
| Главный механик ГМЗ | Фирсов В.А.