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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	монтаж приобретенного складского ангара с местами для изготовления первичных упаковок ТРО на ПХРО филиала "Южный территориальный округ"  ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах

	Необходимо произвести сбор конструкций ангара строго в соответствии с конструкторской документацией, предоставленной Заказчиком:
1) выполнить основание для монтажа ангара;
2) собрать все металлические конструкции стен и кровли, облицевать стены и кровлю профлистом;
3) установить ворота, окна, водосточную систему;
4) смонтировать пол ангара.

	Подраздел 2.2. Сведения о месте выполнения работ

	Пункт хранения радиоактивных отходов филиала «Южный территориальный округ», расположенное по адресу:Россия, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, 4 км +270 метров на северо-восток от восточной окраины

	Подраздел 2.3. Требования к разработке ППР

	1.При выполнении монтажных работ необходима разработка ППР, т.к. работы будут проходить на территории действующего предприятия.
2.В ППР должны быть отражены сведения по технологии производственного процесса, а также  указания по организации труда и соблюдения правил по технике безопасности.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

	1.Место, где будут производиться монтажные работы, расположено на территории пункта хранения радиоактивных отходов филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».  Территория  пункта хранения располагает подъездными дорогами, а также участками, которые возможно использовать в качестве площадок складирования материалов, необходимых для проведения монтажных работ  и базирования необходимой техники. 
2.В процессе выполнения работ необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. 
3.Мусор от выполнения работ вручную собирать в контейнеры для  мусора, далее спецтехникой грузить на транспортное средстводля последующего вывоза с территории пункта хранения радиоактивных отходов.
4.Все материалы, используемые при производстве  работ, должны быть сертифицированы.
5.На протяжении всего периода производства работ подрядной организацией должен быть организован контроль качества выполняемых работ.
6.Подрядная организация должна иметь в своём распоряжении всю технику, приспособления  и инвентарь  необходимые для качественного выполнения работ.

	Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	1.Исходным материалом для разработки подрядной организацией ППР служит данное Техническое задание, конструкторская документация на ангар, а также условия поставки готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технической комплектации и перевозки строительных грузов.
2.Проект производства работ разрабатывается, утверждается подрядной организацией, выполняющей вышеуказанный комплекс работ, и согласовывается с эксплуатирующей организацией. 
3. Проект производства работ должен включать в себя:
-календарный план производства работ по объекту;
-схему места производства работ;
-график поступления на объект изделий, материалов и оборудования;
-график движения основных строительных машин по объекту;
-технологические карты на выполнение видов работ;
-карты (схемы) на контроль качества работ;
-пояснительную записку, содержащую решения по производству и технологии выполняемых работ;
-природоохранные мероприятия; 
-мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ
	Ангар представляет собой прямоугольное в плане одноэтажное сооружение размерами 30*12 м и высотой до низа конструкции покрытий 5 м. Каркас однопролетный, металлический. По ширине ангара устанавливается перегородка, обшитая профлистом с одной стороны, высотой – не менее 5м. Здание холодное, неотапливаемое. Стеновое и кровельное покрытие – профлист (стены - профнастил оцинкованный, окраска с лицевой стороны, цвет желтый RAL 1014; кровля - профнастил оцинкованный, окраска с лицевой, стороны цвет красный RAL 3009). Кровля – двухскатная. На фасадной стороне ангара монтируется водосточная система (водосточный желоб, водосточные трубы и водосточный слив). Полы: монолитная железобетонная плита с щебеночной подготовкой, выдерживающая нагрузку:
- Автокран - 17 тонн;
- Камаз - 12 тонн;
- Оборудование - 4 тонн.
Ангар оборудуется воротами размером 4х4 м - 5 шт и окнами размером 6х1 м – 1шт., 
4х1м – 5 шт.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ. ПРМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	1.Заказчик предоставляет Подрядчику: металлоконструкции ангара, профнастил, ворота, окна, водосточную систему. Поставку всех остальных необходимых материалов и изделий осуществляет подрядная организация.
2.Используемые в производстве работ материалы должны иметь сертификаты качества и/или технические паспорта.
3. Подрядчик обязан направлять Заказчику копии технических паспортов и/или сертификатов качества на все применяемые материалы до передачи их в работу во избежание фальсификации материалов.




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Работы должны выполняться согласно конструкторской документации, предоставленной Подрядчику.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Срок выполнения работ устанавливается до 19.12.2014г. с момента подписания договора на выполнение монтажных работ, но не ранее даты получения от Заказчика заявки вызова на выполнение работ.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.Контроль качества выполняемых работ осуществляется как Подрядчиком, так и Заказчиком пооперационно, с подписанием необходимых промежуточных актов. Все акты заносятся в Общий журнал работ, заполняемым подрядной организацией.
3.В процессе выполнения ремонтных работ контролируется:
-качество применяемых материалов и правильность их подготовки;
-технологический процесс производства работ;
-качество выполненных работ.
4.Вся технология монтажных работ должна быть выполнена строго в соответствии с конструкторской документацией.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
	Особые условия при выполнения работ не предусматриваются.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
		Гарантийный срок на монтажные работы устанавливается 3 (три ) года с момента принятия Заказчиком результата выполненных Подрядчиком работ и подписания соответствующих документов  предусмотренных договором.
	






РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1)Перед началом работ все рабочие должны пройти вводный инструктаж, инструктаж по пожарной и радиационной безопасности в филиале «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2) Подрядчиком должен быть оформлен и предоставлен Заказчику наряд-допуск на выполнение работ. А также приказ о назначении ответственных лиц со стороны Подрядчика за безопасное производство работ, за электро- и пожарную безопасность.
3) Подрядчик обязан соблюдать требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующего законодательства РФ, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008;
-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производствах работ;
-СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
-СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (часть 1);
-СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (часть 2);



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ
	1.Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в заданные сроки согласно  подписанного договора. 
2.Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а) проект производства работ;
б) документы о сертификации всех применяемых материалов (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке; 
в)  исполнительную документацию, выполненную  в соответствиями с требованиями и положениями РД-11-02-2006, с приложением исполнительных схем;
г) журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);
д) акты приемки выполненных работ.
3.Приёмка результата выполненных Работ оформляется путём подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКЗЧИКА
	Обучение персонала Заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ
	Требуется наличие у Подрядчика лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:
Свидетельство  СРО о допуске к производству работ, а именно:  п.6.2. Арматурные работы; п.6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; п.7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): п.п.33.3 Жилищно-гражданское строительство.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	2
	ППР
	Проект производства работ

	3
	ТРО
	Твердые радиоактивные отходы
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