## Лист1
Приложение 17 к договору_____________________________
График финансирования на 20___ г.
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | № ИТТ | Техническая характеристика | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования на 1 блок | Срок поставки оборудования на 2 блок | Общая стоимость, рублей с НДС | Аванс (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 проекта договора в руб. с НДС в руб с НДС | Платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 проекта договора в руб. с НДС в руб с НДС | Окончательный платеж (70%) за шеф-монтаж производится в соответствии с п. 9.1.3 проекта договора в руб. с НДС
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Итого на блоки 1,2 | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
32.2.1 | 00QCB20AP001 00QCB20AP002 | Насос подачи азотной кислоты | Х-А-Ж 50-32-250 К-5 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 ТУ 3631-037-00217923-2003 | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N= не более18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000
32.2.7 | 00QCB10AP001 00QCB10AP002 | Насос разгрузки азотной кислоты | ХМс 6,3/50 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 по типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N= не более 11 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000
32.3.4 | 00QCD10AP001 00QCD10AP002 | Насос разгрузки едкого натра | ХМс 6,3/50 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 По типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000
32.3.5 | 00QCD30AP001 00QCD30AP002 | Насос подачи едкого натра | Х-А-Ж 50-32-250 К-5 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N=не более 18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000
32.4.3 | 00QCE10AP001 00QCE10AP002 | Насос подачи гидразина | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q=12,5 м3/ч Н=0,8 МПa N=18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000
32.5.2 | 00QCF11AP001 00QCF11AP002 | Насос подачи аммиака | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N= не более 18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000
32.5.8 | 00QCF21AP001 00QCF21AP002 | Насос разгрузки аммиака | ХМс 6,3/50 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 По типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000
32.6.1 | 00QCQ30AP001 00QCQ30AP002 | Насос подачи серной кислоты | Х-А-Ж 50-32-250а К-5 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q 12,5 м3/ч Н 0,80 МПa N не более 30 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000
32.6.5 | 00QCQ10AP001 00QCQ10AP002 | Насос разгрузки серной кислоты | ХМс 6,3/50 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 По типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000
32.12.2 | 00QCR20AP001 00QCR20AP002 | Насос раствора тринатрийфосфата | ХАЖ50-32-250-К55 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-2003 | Q=12,5 м3/ч Н=0,8 МПа N= не более18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000
42.44.2 | 10KTC21AP001 10KTC22AP001 20KTC21AP001 20KTC22AP001 | Насос сбора боросодержащих вод | по типу ХМ-А-Ж 8/40 Д-К-55 (или аналог) | NW2O.B.120.&.0UJA&&.KTC10.021.MD.0004 | Q = 8,0 м3/ч H = 48 м | 3Н/C/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 115 | 460 | УХЛ4 II | 9(ОЖ1) II | UKA (-5,400)
42.44.3 | 10KTC10AP002 20KTC10AP002 | Насос перекачки боросодержащих вод здания 10UJA | по типу ХМ-А-2/30-К-5 (или аналог) | NW2O.B.120.&.0UJA&&.KTC10.021.MD.0006 | Q = 2,0 м3/ч H = 30 м | 3Н/C/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2 | 36 | 72 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | UJA (-2,400)
49.1.3 | 00FKC10AP001 00FKC10AP002 | Насос рециркуляции | АХ 65-40-200 (или аналог) | NW2P.D.130.0.0UKU&&.FKC10.021.MD.0001 | мощность - 15 кВт напор 50 м подача 25 м3/ч Среда - дезактивирующий раствор | 4/-/III | 2 | сборный | шт | 2 | 0 | 2 | 290 | 580 | УХЛ4 ----- I | 5 (ОЖ4) ----- I | UKU09R001 -1,000
56.25.3 | 10LCM10AP001 10LCM20AP001 10LCM30AP001 20LCM10AP001 20LCM20AP001 20LCM30AP001 | Электронасосный агрегат дренажный | По типу Х-А 100-65-200-К (или аналог) | NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCM10.021.MD.0004 ТУ 26-06-1519-88 или ТУ 3631-046-00217969-03 | Q 100 т/ч Н 50 м.вод.ст. (с проставком, с плитой сварной) | 4/-/II | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 3 | 6 | 350 | 2100 | УХЛ/3/II | 8(ОЖ3) II | UMA -6,000
56.25.7 | 10LCM04AP001 20LCM04AP001 | Насос бака низких точек | ТХИ-8/40б-1,3-А (или аналог) | NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCM10.021.MD.0008 на доработку ТУ 3631-052-00217969-03 | Н 40 м Q 12,5 м3/ч T 80 °С N не более 5,5 кВт | 4/-/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 2 | 240 | 480 | УХЛ/3/II | 8(ОЖ3) II | UMA -6,000
56.27.2 | 10LCP20AP001 10LCP30AP001 20LCP20AP001 20LCP30AP001 | Насос обессоленной воды | По типу Х-А 100-65-200-К (или аналог) | NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCP10.021.MD.0004 на доработку ТУ 26-06-1519-88 | Q 100 м3/ч Р 50 м.вод.ст. | 3Н/С/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 2270 | 9080 | УХЛ/3/II | 8(ОЖ3) II | UMA -6,000
56.29.5 | 10LFN30AP001 20LFN30AP001 | Насос центробежный (для перемешивания) | по типу АХ 40-25-160б (или аналог) | ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KPF10.054.MD.0005 на доработку ТУ 3631-026-00217969-00 | Q 3,7-7,3 м3/ч Н 0,23-0,19 МПа | 4/-/III | QA4 | нж | компл | 1 | 1 | 2 | 134 | 268 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 10UMX (20UMX) 0,000
58.1.3 | 10LDF11AP001 10LDF12AP001 10LDF13AP001 10LDF14AP001 20LDF11AP001 20LDF12AP001 20LDF13AP001 20LDF14AP001 | Насос поддержания слоя | Х-А 100-65-200-К-5 (или аналог) | ИТТ NW2O.B.120.&.0UMX&&.LDF&&.054.MD.0002 на доработку по ТУ 3631-046-00217969-03 | Q=100 м3/ч Н=50 м | 4/-/II | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 8 | 90 | 720 | УХЛ II | 5(ОЖ4) II | 10UMX (20UMX) +7,800
87.2.1 | 00SRP50AP001 00SRP50AP002 | Насос "грязных" вод спецпрачечной | ХМ-А 8/40Д-К-5 (или аналог) | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0005изм.1 | Q=8 м3/ч H=0,48 МПа N=5,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 115 | 230 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000
87.2.2 | 00SRP80AP001 00SRP80AP002 | Насос фильтрата | ХМ-А 8/40Д-К-5 (или аналог) | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0008 изм.1 | Q=8 м3/ч H=0,48 МПа N= не более 5,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 115 | 230 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000
87.2.3 | 00SRP90AP001 00SRP90AP002 | Насос собственных нужд | АХ-А 50-32-200-К-5 (или аналог) | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0007 изм.1 | Q=12,5 м3/ч, H=0,5 МПа N=15 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 250 | 500 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000
87.2.4 | 00SRP91AP001 00SRP91AP002 | Насос дренажный | АХП-А-Ж50-32-200-1,3 (или аналог) | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0010 | Q=12,5 м3/ч, H=0,5 МПа N= не более 15 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000
87.2.5 | 00SRP93AP001 00SRP93AP002 | Насос душевых вод | АХ-А 50-32-200-К-5 (или аналог) | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0006 | Q=12,5 м3/ч Н=0,5 МПа N= не более 15 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 250 | 500 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000
Транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно), руб. с НДС:
Стоимость шефмонтажных работ (укаазать отдельно), руб. с НДС:
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб. с НДС:
|  |  | Поставщик | [7 empty] | Покупатель
|  |  | ____________/Должность, ФИО/ | [7 empty] | _____________/Должность,ФИО/
|  |  | М.П. | [7 empty] | М.П.

## Лист2
Приложение 1 к письму от ________________ №_________________________________
Сравнительная таблица технико-коммерческих предложений на поставку оборудования по лоту "Химические насосы"
Участники запроса ТКП | [17 empty] | ООО "ЭМКО" | [5 empty] | ЗАО "Промышленная группа Прогрессия" |  |  | ООО "ЦСиКЗ"
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | № ИТТ | Техническая характеристика | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Цена за единицу продукции, руб. с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Срок изготовления | Предлагаемый срок поставки | Цена за единицу продукции, руб. с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Цена за единицу продукции, руб. с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Предлагаемая марка | Стоимость в ценах 2000г., руб. без НДС
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Итого на блоки 1,2 | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
32.2.1 | 00QCB20AP001 00QCB20AP002 | Насос подачи азотной кислоты | Х-А-Ж 50-32-250 К-5 | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 ТУ 3631-037-00217923-2003 | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N=18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 1194800 | 2389600 | Насос подачи азотной кислоты | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N=18,5 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1179250 | 2358500 | Х-А-Ж 50-32-250 К-5 с эл. Дв. 18 кВт | 1299795 | 2599590 | Х-А-Ж 50-32-250 К-5 с эл. Дв. 18 кВт | 285802
32.2.7 | 00QCB10AP001 00QCB10AP002 | Насос разгрузки азотной кислоты | ХМс 6,3/50 | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 по типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 1194800 | 2389600 | Насос разгрузки азотной кислоты | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1179250 | 2358500 | Х-А-Ж 50-32-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 1299795 | 2599590 | Х-А-Ж 50-32-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 16196
32.3.4 | 00QCD10AP001 00QCD10AP002 | Насос разгрузки едкого натра | ХМс 6,3/50 | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 По типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 1194800 | 2389600 | Насос разгрузки едкого натра | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1179250 | 2358500 | Х-А-Ж 50-32-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 1299795 | 2599590 | Х-А-Ж 50-32-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 16196
32.3.5 | 00QCD30AP001 00QCD30AP002 | Насос подачи едкого натра | Х-А-Ж 50-32-250 К-5 | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N=18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 1319850 | 2639700 | Насос подачи едкого натра | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N=18,5 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1302700 | 2605400 | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 с эл. Дв. 18 кВт | 1271208 | 2542416 | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 с эл. Дв. 18 кВт | 285802
32.4.3 | 00QCE10AP001 00QCE10AP002 | Насос подачи гидразина | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q=12,5 м3/ч Н=0,8 МПa N=18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 1319850 | 2639700 | Насос подачи гидразина | Q=12,5 м3/ч Н=0,8 МПa N=18,5 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1302700 | 2605400 | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 с эл. Дв. 18 кВт | 1271208 | 2542416 | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 с эл. Дв. 18 кВт | 285802
32.5.2 | 00QCF11AP001 00QCF11AP002 | Насос подачи аммиака | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N=18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 1319850 | 2639700 | Насос подачи аммиака | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N=18,5 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1302700 | 2605400 | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 с эл. Дв. 18 кВт | 1281208 | 2562416 | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 с эл. Дв. 18 кВт | 285802
32.5.8 | 00QCF21AP001 00QCF21AP002 | Насос разгрузки аммиака | ХМс 6,3/50 | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 По типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 1194800 | 2389600 | Насос разгрузки аммиака | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1179250 | 2358500 | Х-А-Ж 50-32-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 1159795 | 2319590 | Х-А-Ж 50-32-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 16196
32.6.1 | 00QCQ30AP001 00QCQ30AP002 | Насос подачи серной кислоты | Х-А-Ж 50-32-250а К-5 | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q 12,5 м3/ч Н 0,80 МПa N 30 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 1319850 | 2639700 | Насос подачи серной кислоты | Q 12,5 м3/ч Н 0,80 МПa N 30 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1302700 | 2605400 | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 с эл. Дв. 18 кВт | 1281208 | 2562416 | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 с эл. Дв. 18 кВт | 285802
32.6.5 | 00QCQ10AP001 00QCQ10AP002 | Насос разгрузки серной кислоты | ХМс 6,3/50 | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 По типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 1194800 | 2389600 | Насос разгрузки серной кислоты | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1179250 | 2358500 | Х-А-Ж 50-32-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 1259795 | 2519590 | Х-А-Ж 50-32-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 16196
32.12.2 | 00QCR20AP001 00QCR20AP002 | Насос раствора тринатрийфосфата | ХАЖ50-32-250-К55 | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-2003 | Q=12,5 м3/ч Н=0,8 МПа N=18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 1319850 | 2639700 | Насос раствора тринатрийфосфата | Q=12,5 м3/ч Н=0,8 МПа N=18,5 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1302700 | 2605400 | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 с эл. Дв. 18 кВт | 1281208 | 2562416 | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 с эл. Дв. 18 кВт | 285802
42.44.2 | 10KTC21AP001 10KTC22AP001 20KTC21AP001 20KTC22AP001 | Насос сбора боросодержащих вод | по типу ХМ-А-Ж 8/40 Д-К-55 | NW2O.B.120.&.0UJA&&.KTC&&.021.MD.0004 | Q = 8,0 м3/ч H = 48 м | 3Н/C/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 115 | 460 | УХЛ4 II | 9(ОЖ1) II | UKA (-5,400) | 731700 | 2926800 | Насос сбора боросодержащих вод | Q = 8,0 м3/ч H = 48 м | 10 мес. | март 2013. | 722175 | 2888700 | ХМ-А-Ж50-32-200-К-55 с эл. Дв. 5,5 кВт | 708260 | 2833040 | ХМ-А-Ж50-32-200-К-55 с эл. Дв. 5,5 кВт | 141800
42.44.3 | 10KTC10AP002 20KTC10AP002 | Насос перекачки боросодержащих вод здания 10UJA | по типу ХМ-А-2/30-К-5 | NW2O.B.120.&.0UJA&&.KTC10.021.MD.0006 | Q = 2,0 м3/ч H = 30 м | 3Н/C/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2 | 36 | 72 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | UJA (-2,400) | 625200 | 1250400 | Насос перекачки боросодержащих вод здания 10UJA | Q = 2,0 м3/ч H = 30 м | 10 мес. | март 2013. | 617050 | 1234100 | ХМ-А-Ж32-20-125-К-5 с эл. Дв. 1,1 кВт | 506870 | 1013740 | ХМ-А-Ж32-20-125-К-5 с эл. Дв. 1,1 кВт | 14576
48.3.2 | 00KPF71AP001 00KPF71AP002 | Насос центробежный | ХМ-А-Ж8/40Д-К-55-Т4 | NW2P.D.130.0.0UKS&&.KPF71.021.MD.0001 | расход 8 м3/ч, напор 0,48 МПа | 4/-/III | QA4 | сборный | компл | 2 | 0 | 2 | 253 | 506 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | UKS 0,000 | 659950 | 1319900 | Насос центробежный | расход 8 м3/ч, напор 0,48 МПа | 10 мес. | март 2013. | 651350 | 1302700 | ХМ-А-Ж50-32-200-К-55 с эл. Дв. 5,5 кВт | 540604 | 1081208 | ХМ-А-Ж50-32-200-К-55 с эл. Дв. 5,5 кВт | 56362
48.3.3 | 00KPF73AP001 | Насос погружной | АХП 50-32-200-К | NW2P.D.130.0.0UKS&&.KPF73.021.MD.0001 |  | 4/-/III | QA4 | сборный | компл | 1 | 0 | 1 | 230 | 230 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | UKS 0,001 | 1852400 | 1852400 | Насос погружной |  | 10 мес. | март 2013. | 1828300 | 1828300 | АХП-А-Ж50-32-200К-1,3-55 с эл. Дв. 15 кВт | 1898137 | 1898137 | АХП-А-Ж50-32-200К-1,3-55 с эл. Дв. 15 кВт | 31043
49.1.3 | 00FKC10AP001 00FKC10AP002 | Насос рециркуляции | АХ 65-40-200 | NW2P.D.130.0.0UKU&&.FKC10.021.MD.0001 | мощность - 15 кВт напор 50 м подача 25 м3/ч Среда - дезактивирующий раствор | 4/-/III | 2 | сборный | шт | 2 | 0 | 2 | 290 | 580 | УХЛ4 ----- I | 5 (ОЖ4) ----- I | UKU09R001 -1,000 | 1273550 | 2547100 | Насос рециркуляции | мощность - 15 кВт напор 50 м подача 25 м3/ч Среда - дезактивирующий раствор | 10 мес. | март 2013. | 1256950 | 2513900 | АХ-А-Ж 65-40-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 1236213 | 2472426 | АХ-А-Ж 65-40-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 51980
49.4.1 | 00KPF75AP001 | Насос дренажный | ТХИ-А-8/40-К-1,3-Щ | NW2P.D.130.0.0UKU&&.KPF75.021.MD.0001 | мощность 7,5 кВт | 4/-/III | 2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 260 | 260 | УХЛ4 ----- I | 5 (ОЖ4) ----- I | UKU09R001 -1,000 | 1671800 | 1671800 | Насос дренажный | мощность 7,5 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1650100 | 1650100 | ТХИ-А-Ж8/40-К-1,3-Щ с эл.дв. 7,5 кВт | 1522876 | 1522876 | ТХИ-А-Ж8/40-К-1,3-Щ с эл.дв. 7,5 кВт | 34118
49.4.2 | 00KPF75AP002 | Насос дренажный | ТХИ-А-8/40-К-1,3-Щ | NW2P.D.130.0.0UKU&&.KPF75.021.MD.0002 | мощность 7,5 кВт | 4/-/III | 2 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 260 | 260 | УХЛ4 ----- I | 5 (ОЖ4) ----- I | UKU10R045 0,000 | 1671800 | 1671800 | Насос дренажный | мощность 7,5 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1650100 | 1650100 | ТХИ-А-Ж8/40-К-1,3-Щ с эл.дв. 7,5 кВт | 1522877 | 1522877 | ТХИ-А-Ж8/40-К-1,3-Щ с эл.дв. 7,5 кВт | 34118
56.25.3 | 10LCM10AP001 10LCM20AP001 10LCM30AP001 20LCM10AP001 20LCM20AP001 20LCM30AP001 | Электронасосный агрегат дренажный | По типу Х-А 100-65-200-К | NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCM10.021.MD.0004 ТУ 26-06-1519-88 или ТУ 3631-046-00217969-03 | Q 100 т/ч Н 50 м.вод.ст. (с проставком, с плитой сварной) | 4/-/II | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 3 | 6 | 350 | 2100 | УХЛ/3/II | 8(ОЖ3) II | UMA -6,000 | 1597716.6667 | 9586300 | Электронасосный агрегат дренажный | Q 100 т/ч Н 50 м.вод.ст. (с проставком, с плитой сварной) | 10 мес. | март 2013. | 1576916.6667 | 9461500 | Х-А-Ж100-65-200 К-55 с эл. Дв. 37 кВт | 1550901 | 9305406 | Х-А-Ж100-65-200 К-55 с эл. Дв. 37 кВт | 186300
56.25.7 | 10LCM04AP001 20LCM04AP001 | Насос бака низких точек | ТХИ-8/40б-1,3-А | NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCM10.021.MD.0008 на доработку ТУ 3631-052-00217969-03 | Н 40 м Q 12,5 м3/ч T 80 °С N 5,5 кВт | 4/-/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 2 | 240 | 480 | УХЛ/3/II | 8(ОЖ3) II | UMA -6,000 | 1661650 | 3323300 | Насос бака низких точек | Н 40 м Q 12,5 м3/ч T 80 °С N 5,5 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1640000 | 3280000 | ТХИ-А-Ж8/40б-К-1,3-А с эл.дв. 5,5 кВт | 1612944 | 3225888 | ТХИ-А-Ж8/40б-К-1,3-А с эл.дв. 5,5 кВт | 28890
56.27.2 | 10LCP20AP001 10LCP30AP001 20LCP20AP001 20LCP30AP001 | Насос обессоленной воды | По типу Х-А 100-65-200-К | NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCP10.021.MD.0004 на доработку ТУ 26-06-1519-88 | Q 100 м3/ч Р 50 м.вод.ст. | 3Н/С/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 2270 | 9080 | УХЛ/3/II | 8(ОЖ3) II | UMA -6,000 | 1690350 | 6761400 | Насос обессоленной воды | Q 100 м3/ч Р 50 м.вод.ст. | 10 мес. | март 2013. | 1668350 | 6673400 | Х-А-Ж100-65-200 К-55 с эл. Дв. 37 кВт | 1640826 | 6563304 | Х-А-Ж100-65-200 К-55 с эл. Дв. 37 кВт | 124200
56.29.5 | 10LFN30AP001 20LFN30AP001 | Насос центробежный (для перемешивания) | по типу АХ 40-25-160б | ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KPF10.054.MD.0005 на доработку ТУ 3631-026-00217969-00 | Q 3,7-7,3 м3/ч Н 0,23-0,19 МПа | 4/-/III | QA4 | нж | компл | 1 | 1 | 2 | 134 | 268 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 10UMX (20UMX) 0,000 | 938950 | 1877900 | Насос центробежный (для перемешивания) | Q 3,7-7,3 м3/ч Н 0,23-0,19 МПа | 10 мес. | март 2013. | 926750 | 1853500 | АХ-А-Ж 40-25-160б К-55 с эл. Дв. 3 кВт | 911461 | 1822922 | АХ-А-Ж 40-25-160б К-55 с эл. Дв. 3 кВт | 19706
58.1.3 | 10LDF11AP001 10LDF12AP001 10LDF13AP001 10LDF14AP001 20LDF11AP001 20LDF12AP001 20LDF13AP001 20LDF14AP001 | Насос поддержания слоя | Х-А 100-65-200-К-5 | ИТТ NW2O.B.120.&.0UMX&&.LDF&&.054.MD.0002 на доработку по ТУ 3631-046-00217969-03 | Q=100 м3/ч Н=50 м | 4/-/II | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | УХЛ II | 5(ОЖ4) II | 10UMX (20UMX) +7,800 | 1597725 | 12781800 | Насос поддержания слоя | Q=100 м3/ч Н=50 м | 10 мес. | март 2013. | 1576925 | 12615400 | Х-А-Ж100-65-200 К-55 с эл. Дв. 37 кВт | 1550909 | 12407272 | Х-А-Ж100-65-200 К-55 с эл. Дв. 37 кВт | 248400
58.4.8 | 10LDB40AP001 10LDB40AP002 20LDB40AP001 20LDB40AP002 | Насос обессоленной воды | АХ-А-Ж65-40-200-К-5 | ИТТ NW2O.B.120.&.0UKC&&.KPF10.054.MD.0009 на доработку ТУ 3631-039-00217923-2003 | Q 17-33 м3/ч Н 54-41 м | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 190 | 760 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 10UMX (20UMX) 0,000 | 1273550 | 5094200 | Насос обессоленной воды | Q 17-33 м3/ч Н 54-41 м | 10 мес. | март 2013. | 1256975 | 5027900 | АХ-А-Ж 65-40-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 1236238 | 4944952 | АХ-А-Ж 65-40-200 К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 58212
58.4.10 | 10LDB50AP001 10LDB50AP002 20LDB50AP001 20LDB50AP002 | Насос сбросных вод | Х-А-Ж80-50-250-К-5 | ИТТ NW2O.B.120.&.0UKC&&.KPF10.054.MD.0009 на доработку ТУ 3631-046-00217969-03 | Q 26-75 м3/ч Н 88-68 м | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 480 | 1920 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 10UMX (20UMX) 0,000 | 1537525 | 6150100 | Насос сбросных вод | Q 26-75 м3/ч Н 88-68 м | 10 мес. | март 2013. | 1517500 | 6070000 | Х-А-Ж80-50-200а А-СД с эл. Дв. 15 кВт | 1492465 | 5969860 | Х-А-Ж80-50-200а А-СД с эл. Дв. 15 кВт | 108000
60.1.8 | 00NDE20AP001 00NDE20AP002 | Насос частично обессоленной воды | АХ 50-32-200а-К -55-УХЛ4 | ИТТ: NW2P.D.188.0.0UNE&&.GCF90.023.MD.0001 | Q= 6...13 м3/ч Н=0,41...0,36 МПа N=7,5 кВт AИP112M2 | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 0 | 2 | 217 | 434 | УХЛ4/II | 2(C)/II | 00UNE 0,000 | 1194800 | 2389600 | Насос частично обессоленной воды | Q= 6...13 м3/ч Н=0,41...0,36 МПа N=7,5 кВт AИP112M2 | 10 мес. | март 2013. | 1179250 | 2358500 | АХ-А-Ж 50-32-200а К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 1159795 | 2319590 | АХ-А-Ж 50-32-200а К-55 с эл. Дв. 7,5 кВт | 17046
60.9.5 | 00QCX11AP001 00QCX11AP002 | Насос перекачки и рециркуляции раствора силиката натрия | АХ3/15-К-СД-УХЛ4 | ИТТ: NW2P.D.188.0.0UNE&&.QCX11.023.MD.0001 | Q=1,5...4,3 м3/ч Н=0,15 МПа N=3,0 кВт | 4/-/III | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 | 2 | 75 | 150 | УХЛ4/II | 2(C)/II | 00UNE 0,000 | 891500 | 1783000 | Насос перекачки и рециркуляции раствора силиката натрия | Q=1,5...4,3 м3/ч Н=0,15 МПа N=3,0 кВт | 10 мес. | март 2013. | 879900 | 1759800 | АХ-А-Ж3/15-К-СД-УХЛ4 с эл.дв. 3 кВт | 861383 | 1722766 | АХ-А-Ж3/15-К-СД-УХЛ4 с эл.дв. 3 кВт | 17046
87.2.1 | 00SRP50AP001 00SRP50AP002 | Насос "грязных" вод спецпрачечной | ХМ-А 8/40Д-К-5 | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0005изм.1 | Q=8 м3/ч H=0,48 МПа N=5,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 115 | 230 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000 | 648350 | 1296700 | Насос "грязных" вод спецпрачечной | Q=8 м3/ч H=0,48 МПа N=5,5 кВт | 10 мес. | март 2013. | 639900 | 1279800 | ХМ-А-Ж50-32-200-К-5 с эл. Дв. 5,5 кВт | 720343 | 1440686 | ХМ-А-Ж50-32-200-К-5 с эл. Дв. 5,5 кВт | 26454.12
87.2.2 | 00SRP80AP001 00SRP80AP002 | Насос фильтрата | ХМ-А 8/40Д-К-5 | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0008 изм.1 | Q=8 м3/ч H=0,48 МПа N=5,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 115 | 230 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000 | 648350 | 1296700 | Насос фильтрата | Q=8 м3/ч H=0,48 МПа N=5,5 кВт | 10 мес. | март 2013. | 639900 | 1279800 | ХМ-А-Ж50-32-200-К-5 с эл. Дв. 5,5 кВт | 720343 | 1440686 | ХМ-А-Ж50-32-200-К-5 с эл. Дв. 5,5 кВт | 26454.12
87.2.3 | 00SRP90AP001 00SRP90AP002 | Насос собственных нужд | АХ-А 50-32-200-К-5 | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0007 изм.1 | Q=12,5 м3/ч, H=0,5 МПа N=15 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 285 | 570 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000 | 1227250 | 2454500 | Насос собственных нужд | Q=12,5 м3/ч, H=0,5 МПа N=15 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1211250 | 2422500 | АХ-А-Ж50-32-200-К-5 с эл.дв. 15 кВт | 710126 | 1420252 | АХ-А-Ж50-32-200-К-5 с эл.дв. 15 кВт | 53988
87.2.4 | 00SRP91AP001 00SRP91AP002 | Насос дренажный | АХП-А-Ж50-32-200-1,3 | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0010 | Q=12,5 м3/ч, H=0,5 МПа N=15 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 285 | 570 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000 | 1852450 | 3704900 | Насос дренажный | Q=12,5 м3/ч, H=0,5 МПа N=15 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1828300 | 3656600 | АХП-А-Ж50-32-200-1,3-К-55 с эл. Дв. 15 кВт | 1854299 | 3708598 | АХП-А-Ж50-32-200-1,3-К-55 с эл. Дв. 15 кВт | 66675.18
87.2.5 | 00SRP93AP001 00SRP93AP002 | Насос душевых вод | АХ-А 50-32-200-К-5 | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0006 | Q=12,5 м3/ч Н=0,5 МПа N=15 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 285 | 570 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000 | 1227250 | 2454500 | Насос душевых вод | Q=12,5 м3/ч Н=0,5 МПа N=15 кВт | 10 мес. | март 2013. | 1211250 | 2422500 | АХ-А-Ж50-32-200-К-5 с эл.дв. 15 кВт | 1191268 | 2382536 | АХ-А-Ж50-32-200-К-5 с эл.дв. 15 кВт | 26454.12
Стоимость шефмонтажных работ (укаазать отдельно) | [29 empty] | 3151418.54
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа: | [18 empty] | 99341600 | [5 empty] | 98048600 |  |  | 96429052
Условия оплаты | [18 empty] | 30 %-аванс, 70% - после подписания ТОГ12 и акта ВК |  |  |  |  | 30% аванс, 60% после подписания ТОРГ 12, 10% после положительного ВК |  |  | 30% аванс, 60% после подписания ТОРГ 12, 10% после положительного ВК
Срок действия технико-коммерческого предложения | [18 empty] | 2012-06-25
Начальная (максимальная) цена с учетом НДС, транспортных расходов и шефмонтажных работ | [17 empty] | 97939750.6667
[18 empty] | Начальник УКиП | [5 empty] | В.А. Ангелов