## СМР
Приложение № 2 к Технической части
Ведомость объемов работ
на выполнение работ по капитальному ремонту промышленно-хозяйственного водопровода ЗРИ ОАО «СХК»
№ пп | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество
Капитальный ремонт промышленно-хозяйственного водопровода на участке от В-10 до склада 8
1. | Валка леса мягких пород диаметром до 24 см вручную. | дер. | 10
2. | Разделка древесины диаметром до 24 см. | дер. | 10
3. | Корчевка пней диаметром до 24 см. | пн. | 10
4. | Погрузка пней в а/транспорт и отвозка на 6 км. | т | 0.5
5. | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья средней густоты. | га | 0.24
6. | Сбор срезанного кустарника и мелколесья в кучи с перемещением до 50 м. | га | 0.24
7. | Сжигание с перетряхиванием валов кустарника и мелколесья. | га | 0.24
8. | Разработка мокрого грунта П гр. экскаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал. | м3 | 791
9. | Доработка мокрого грунта П гр. вручную. | м3 | 4
10. | Разработка мокрого грунта в ручную в 4-х местах пересечения с кабельными линиями. | м3 | 10
11. | Копка приямков в мокром грунте П гр. вручную. | м3 | 3
12. | Водоотлив из траншей при притоке воды до 30 м3/час. | м3 | 10
13. | Обратная засыпка траншеи бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением грунта
14. | I гр. до 10 м. | м3 | 791
15. | Устройство основания под трубы из песка. | м3 | 68
16. | Обратная засыпка траншеи грунтом I гр. вручную. | м3 | 10
17. | Уплотнение грунта пневмотрамбовкой. | м3 | 801
18. | Демонтаж труб стальных эл. сварных прямошовных Д 108х6 мм. | м | 30
19. | Демонтаж чугунных труб Д 100 мм. | м | 38
20. | Демонтаж и монтаж гильзы под автодорогой, труба Д 325х8мм, со стоимостью. | м/т | 8/0,500
21. | Демонтаж и монтаж гильзы под автодорогой, труба Д 325х8мм, со стоимостью. | м/т | 6/0,375
22. | Демонтаж и монтаж гильзы под теплосетью, труба Д 325х8мм, со стоимостью. | м/т | 4/0,250
23. | Погрузка демонтированных труб, арматуры в а/транспорт и отвозка на 4 км. | т | 2.57
24. | Швеллер № 16 для крепления кабельных линий в местах пересечения с траншеей, со стоимостью. | т/м | 0,212/20
25. | Монтаж труб питьевых, напорных из полиэтилена ПЭ-100 Дн 110 мм, SDR 17(10атм), ГОСТ18599-2001, на глубине 3м, со стоимостью. | м | 68
26. | Монтаж втулок полиэтиленовых под фланец Дн 110, ТУ2248-006-59355492-2006, со стоимостью. | шт. | 4
27. | Монтаж прижимных накидных фланцев для втулки Дн 110, ТУ2248-006-59355492-2006, со стоимостью. | шт | 4
28. | Монтаж удлинённого полиэтиленового отвода, 900, Дн 110, ТУ2248-006-59355492-2006, со стоимостью. | шт | 2
29. | Демонтаж и монтаж ж/б колодца ПГ-127:
30. | замена колец стеновых Кц-20-9 (2200х890мм), со стоимостью, | Шт/т/м3 | 3/4,41/0,61
31. | замена плиты перекрытия КЦП3-20 (2200х150мм) со стоимостью, | Шт/т/м3 | 1/1,13/0,57
32. | замена плит днища КЦД-20 (2500х120мм) со стоимостью, | Шт/т/м3 | 1/1,47/0,59
33. | замена чугунных люков типа Л со стоимостью, | шт | 2
34. | замена лестниц: уголок 50х50х4мм, со стоимостью, | т | 0.049
35. | круг Д15мм, со стоимостью, | т | 0.025
36. | подсыпка ГПС под днище, со стоимостью. | м3 | 2.4
37. | заделка швов раствором, со стоимостью, | м3 | 0.3
38. | покраска лестницы грунтом ГФ 021 за 2 раза. | м2 | 7.2
39. | Замена чугунных фланцевых задвижек 30ч6бр, Ду 100 мм, Ру 10, со стоимостью. | шт. | 1
40. | Замена пожарного гидранта L=2500 мм, со стоимостью. | шт. | 1
41. | Замена подставки под пожарный гидрант:
| труба Д 159х6 мм, ГОСТ 8732-78, со стоимостью, | м/т | 1/0,0226
| фланец стальной Ду150, Ру10, со стоимостью, | шт | 2
| фланец стальной Ду 200, Ру6, (не стандартный, размеры по фланцу гидранта) со стоимостью, | шт | 1
лист Ст3, толщиной 6мм, со стоимостью.
|  | т | 0.047
42. | Вывозка а/бетонного боя демонтированного колодца на 6 км. | т | 7.01
43. | Промывка трубопровода Д 110 мм с хлорированием. | км | 0.068
44. | Гидравлическое испытание трубопровода Д 110мм. | м | 68
Капитальный ремонт промышленно-хозяйственного водопровода на участке от ПГ-128 до склада 8А.
1. | Демонтаж и монтаж охранного ограждения ЗРИ (2 раза):
2. | колючей проволоки с металлических столбов, | м/т | 256/0,056
3. | телефонного кабеля с металлических столбов, | м | 40
4. | металлических столбов, труба Д159х5мм, | шт/т | 8/0,532
5. | фундаментов столбов, бетон М 200 со стоимостью. | шт/м3 | 8/1,563
6. | Демонтаж и монтаж навеса охранного ограждения ЗРИ для часового (2 раза):
7. | стойки, труба Д 159х5мм, | шт/т | 1/0,133
8. | козырька, лист Ст3, толщиной 4мм, | шт/т | 2/0,197
9. | фундамента стойки, бетон М 200 со стоимостью. | шт/м3 | 2/0,384
10. | Разработка мокрого грунта П гр. экскаватором емк. ковша 0,5м3 в а/транспорт. | м3 | 140
11. | Доработка мокрого грунта П гр. вручную | м3 | 3
12. | Отвозка грунта на 5 км. | т | 214.5
13. | Копка приямков в мокром грунте П гр. вручную. | м3 | 10
14. | Водоотлив из траншей при притоке воды до 30 м3/час. | м3 | 8
15. | Разработка грунта I гр. экскаватором емк. ковша 0,5м3 с погрузкой в а/транспорт
16. | для обратной засыпки. | м3 | 143
17. | Подвозка грунта для обратной засыпки на 5 км. | т | 157.3
18. | Обратная засыпка траншеи бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением грунта
19. | I гр. до 10 м. | м3 | 140
20. | Обратная засыпка траншеи грунтом I гр. вручную. | м3 | 3
21. | Устройство основания под трубы из песка. | м3 | 16
22. | Уплотнение грунта пневмотрамбовкой. | м3 | 143
23. | Демонтаж труб стальных эл. сварных прямошовных Д 108х6 мм. | м/т | 16/0,203
24. | Погрузка демонтированных труб, арматуры в а/транспорт и отвозка на 4 км. | т | 0.409
25. | Демонтаж и монтаж гильзы под ж/д путём, труба Д 325х8мм, со стоимостью. | м/т | 10/0,625
26. | Монтаж труб питьевых, напорных из полиэтилена ПЭ-100 Дн 110 мм, SDR 17(10атм), ГОСТ18599-2001, на глубине 3м, со стоимостью. | м | 18
27. | Монтаж втулок полиэтиленовых под фланец Дн 110, ТУ2248-006-59355492-2006, со стоимостью. | шт. | 4
28. | Монтаж прижимных накидных фланцев для втулки Дн 110, ТУ2248-006-59355492-2006, со стоимостью. | шт | 4
29. | Монтаж удлинённого полиэтиленового отвода, 900, Дн 110, ТУ2248-006-59355492-2006, со стоимостью. | шт | 1
30. | Демонтаж и монтаж ж/б колодца ПГ-128: | м3 | 1.77
31. | замена колец стеновых Кц-20-9 (2200х890мм), со стоимостью, | Шт/т\м3 | 3/4,41/0,61
32. | замена плиты перекрытия КЦП3-20 (2200х150мм) со стоимостью, | Шт/т\м3 | 1/1,13/0,57
33. | замена плит днища КЦД-20 (2500х120мм) со стоимостью, | Шт/т\м3 | 1/1,47/0,59
34. | замена чугунных люков типа Л со стоимостью, | шт | 2
35. | замена лестниц: уголок 50х50х4мм, со стоимостью, | т | 0.049
36. | круг Д15мм, со стоимостью, | т | 0.025
37. | подсыпка ГПС под днище, со стоимостью. | м3 | 2.4
38. | заделка швов раствором, со стоимостью, | м3 | 0.3
39. | покраска лестницы грунтом ГФ 021 за 2 раза. | м2 | 7.2
40. | Замена чугунных фланцевых задвижек 30ч6бр, Ду 100 мм, Ру 10, со стоимостью. | шт. | 1
41. | Замена пожарного гидранта L=2500 мм, со стоимостью. | шт. | 1
42. | Замена подставки под пожарный гидрант:
| труба Д 159х6 мм, ГОСТ 8732-78, со стоимостью, | м/т | 1/0,0226
| фланец стальной Ду150, Ру10, со стоимостью, | шт | 2
| фланец стальной Ду 200, Ру6, (не стандартный, размеры по фланцу гидранта) со стоимостью, | шт | 1
лист Ст3, толщиной 6мм, со стоимостью.
|  | т | 0.047
43. | Вывозка а/бетонного боя демонтированного колодца на 7 км. | т | 7.01
44. | Промывка трубопровода Д 110 мм с хлорированием. | км | 0.018
45. | Гидравлическое испытание трубопровода Д 110мм. | м | 18
Капитальный ремонт теплосети участка от ТК-9 до ТК-9А.
1. | Разработка грунта П гр. экскаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал. | м3 | 163
2. | Доработка грунта вручную. | м3 | 2
3. | Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 79 кВт с перемещением грунта I гр. до 5 м. | м3 | 165
4. | Уплотнение грунта пневмотрамбовкой. | м3 | 165
5. | Разборка покрытий асфальтобетонных. | м3 | 4.8
6. | Погрузка и перевозка а/бетонного боя самосвалами на 6 км. | т | 9.6
7. | Восстановление бетонного основания проездов из дорожного бетона М 200,толщ.18 см. | м2 | 16
8. | Устройство покрытия толщиной слоя 5 см из горячей асфальтобетонной смеси типа А, марки 2. | м2 | 16
9. | Демонтаж и монтаж плит перекрытия канала П8-8 (2990х1160х100), со стоимостью. | шт. / м3 | 7/2,45
10. | Демонтаж и монтаж плит перекрытия канала П8д-8 (740х1160х100), со стоимостью. | шт. / м3 | 3/0,3
11. | Погрузка автокраном и перевозка плит перекрытия канала самосвалами на 4 км. | т | 6.78
12. | Ремонт стен лотков канала кирпичной кладкой. | м3 | 0.5
13. | Ремонт лотков канала бетонированием М200. | м3 | 0.5
14. | Демонтаж и монтаж труб Ду 100 мм в канале, со стоимостью трубы, Д 108х6 мм, Ст. 20 ГОСТ8733-78. | м | 20
15. | Демонтаж и монтаж труб Ду 100 мм воздушной прокладки, со стоимостью трубы, Д 108х6 мм, Ст. 20 ГОСТ8733-78. | м | 39
16. | Демонтаж и монтаж стальных задвижек Ду 100мм, Ру 25, со стоимостью. | шт | 2
17. | Демонтаж и монтаж стальных вентилей Ду 25 мм, Ру 64, со стоимостью. | шт | 4
18. | Демонтаж и монтаж стальных отводов Ду 100 мм, со стоимостью. | Шт/м | 10/0,85
19. | Демонтаж и монтаж фланцев Ду 25 мм, Ру 64, со стоимостью. | шт | 8
20. | Демонтаж и монтаж фланцев Ду 100 мм, Ру 25, со стоимостью. | шт | 4
21. | Погрузка труб а/краном и перевозка на 4 км. | т | 0.89
22. | Демонтаж и монтаж изоляция труб Д 108 мм, L=20 м+39м, минераловатными матами толщиной 60 мм, со стоимостью. | м2/ м3 | 42,2/1,87
23. | Покрытие изоляции труб Д 108 мм сеткой «рабица». | м2 | 42.2
24. | Обмазка поверхности изоляции труб Д 108 мм асбоцементной штукатуркой, толщ. 20 мм. | м3 | 0.885
25. | Покрытие изоляции труб Д 108 мм, пластиком, со стоимостью. | м2 | 48
26. | Погрузка и перевозка демонтированной изоляции на 4 км. | т | 0.413
27. | Огрунтовка поверхностей труб Д 108 мм грунтом ГФ 021 за 2 раза. | м2 | 20
28. | Ремонт ж/б колодцев ТК-9 и ТК-9А:
29. | замена колец стеновых Кц-15-6 (1680х590мм), со стоимостью, | Шт/т | 10/6,6
30. | замена плиты перекрытия КЦП3-15 (1680х150мм) со стоимостью, | Шт/т | 2/1,06
31. | замена плит днища КЦД-15 (2000х120мм) со стоимостью, | Шт/т | 2/1,88
32. | замена чугунных люков типа Л со стоимостью, | шт | 2
33. | замена лестниц: уголок 50х50х4мм, со стоимостью, | т | 0.049
34. | круг Д15мм, со стоимостью, | т | 0.025
35. | покраска лестниц грунтом ГФ 021 за 2 раза. | м2 | 7.2
36. | подсыпка ГПС под днище. | м3 | 2.4
37. | Демонтаж и монтаж гильз в плитах перекрытия колодцев ТК-9, ТК-9А (4 штуки):
труба Д 325х5 мм, со стоимостью,
| лист Ст 3, толщиной 5мм, со стоимостью, | м | 0.8
| лист Ст 3, толщиной 3мм, со стоимостью, | кг | 114
| огрунтовка поверхностей грунтом ГФ 021 за 2 раза. | кг | 184
|  | м2 | 10.7
38. | Зачистка сварных швов вручную шлифмашинкой труб Д 108 мм. | шт | 4
39. | Дефектоскопия сварных швов Д 108 мм методом УЗК. | шт | 4
40. | Присоединение труб Д 108 мм. | шт | 4
41. | Гидравлические испытания трубопроводов Д 108мм. | м | 59