Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ

«Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Общие положения

  - Название работы (предмет договора): «Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков»

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Подрядчик: _________________.

  - Сроки выполнения работы:

- начало работ: дата подписания Договора.

- окончание работ: не позднее 31 августа 2015 года.

- Цель и назначение работ

В результате выполнения должны быть выполнены:

  - Разработка необходимой конструкторской документации в обеспечение работ по постановке шести трехотсечных блоков УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ), 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) в плавучий док и последующей их перекатке и пересадке на плиту ПДХ РО «Сайда»;

  - Изготовление комплектующих и монтаж доково-опорных устройств на плавучем доке;

  - Перевод плавучего блока утилизированной АПЛ зав. № 543 (пр.675мк) с акватории ОАО «10 СРЗ» на акваторию Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»;

  - Водолазный осмотр подводной части трехотсечных блоков УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705), перед постановкой в док;

  - Доковая операция по подъему в плавучий док трехотсечных блоков АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) на акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» с использованием кильбалок и бортовых клеток Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»;

  - Перевод плавучего дока с трехотсечными блоками УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) с акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» на акваторию Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа и выкатка их на плиту ПДХ РО «Сайда»;

  - Доковые операции по подъему в плавучий док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» четырех трехотсечных блоков УАПЛ зав. № №№ 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) с использованием кильбалок (3 шт.) Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» и кильбалок (29 шт.) СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

  - Работы выполняются в один этап и включают в себя:

| № п/п | Наименование этапа и подэтапов работ | Срок | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков | начало работ: дата подписания Договора. окончание работ: не позднее 31 августа 2015 года | 1. Акт приемки выполненных работ 2.Технический акт |
| 1.1 | Перевод плавучего блока утилизированной АПЛ зав. № 543 (пр.675мк) с акватории ОАО «10 СРЗ» на акваторию Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» |  | 1.Акт буксировки блока зав. № 543 на предприятие 2.Технический акт. |
| 1.2 | Разработка документации на доково-опорное устройство для шести трехотсечных блоков РО с учетом пересадки на плиту ПДХ РО АПЛ «Сайда». Разработка схемы постановки плавучих блоков РО в плавучий док. Закупка материалов и оборудования. |  | 1. Конструкторская документация, разработанная Подрядчиком |
| 1.3 | Проведение водолазного обследования шести трехотсечных блоков РО, планируемых к постановке в плавучий док. |  | 1. Акты водолазного осмотра. |
| 1.4 | Изготовление деталей доково-опорного устройства для шести трехотсечных блоков РО АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ), 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) на СРЗ «Нерпа» (бортовые и килевые подушки и др. в соответствии с требованиями конструкторской документации) |  | 1. Акт ОТК Подрядчика |
| 1.5 | Сборка стапелей доково-опорного устройства для шести трехотсечных блоков РО |  | 1. Технический акт. |
| 1.6 | Доковая операция по подъему в плавучий док трехотсечных блоков АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) на акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» |  | 1.Технический акт; |
| 1.7 | Перевод плавучего дока с трехотсечными блоками УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) с акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» на акваторию Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа |  | 1. Технический акт. 2. Фотоматериалы. |
| 1.8 | Выкатка на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) |  | 1. Акты приема-передачи блоков зав. №№ 543, 649 |
| 1.9 | Монтаж, демонтаж аппарелей и переходных мостиков при швартовке плавучего дока к причалу ПДХ РО «Сайда» |  | 1. Акты ОТК Подрядчика |
| 1.10 | Раскрепление плавучего дока на рейдовых бочках и снятие плавучего дока с рейдовых бочек при проведении доковых операций |  | 1. Акт готовности к проведению доковой операции. |
| 1.11 | Доковые операции по постановке трехотсечных блоков УАПЛ зав. № № 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) на стапель плавучего дока и их установке на временное хранение на плиту ПДХ РО «Сайда» |  | 1.Технический акт 2. Акты приема-передачи блоков зав. № № 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) 3. Фотоматериалы |
| 1.12 | Подготовка судовозного оборудования фирмы IMG, последовательные работы по перемещению шести трехотсечных блоков РО с палубы-эстакады плавучего дока на плиту ПДХ РО «Сайда» |  | 1.Технический акт; |

  - В обеспечение работ Подрядчика Заказчик выполняет:

|  | Прием-передачу трехотсечного блока РО зав.№ 543 (пр.675 мк) от ОАО «10 СРЗ», до буксировки блока на Филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» |
| --- | --- |
|  | Буксировку плавучего дока по маршруту: акватория СРЗ «Нерпа» - губа Сайда и обратно |
|  | Передачу сведений по плавучим блокам РО, планируемых к постановке в плавучий док (зав. №№ 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) характеристики посадки (крен, дифферент, осадка). Передача эксплуатационной документации и актов радиационного обследования. |
|  | Водолазное обследование постели перед постановкой плавучего дока на подводные опоры. |
|  | Разработку схемы постановки шести трёхотсечных блоков РО на плите ПДХ РО «Сайда» с указанием координат. |
|  | Проведение водолазного обследования котлована погружения плавучего дока в районе рейдовой стоянки в губе Сайда, оформление и передача акта с отражением состояния и рельефа дна с приложением схемы. |
|  | Доставку на палубу эстакады кильбалок (29 шт.) г/п 400 тонн фирмы IMG, для набора стапелей. |
|  | Подключение/отключение берегового энергоснабжения |
|  | Перевод плавучего дока в район рейдовой стоянки и постановка (раскрепление) на рейдовых бочках |
|  | Обеспечение буксирами при буксировках плавучего дока в район рейдовой стоянки и постановки (раскрепления) на рейдовые бочки |
|  | Монтаж рейдового оборудования в обеспечение раскрепления |
|  | Перевод плавучего дока к причалу ПДХ РО «Сайда» |
|  | Буксировку плавучих блоков при выполнении 2-х доковых операций |
|  | Демонтаж рейдового оборудования, препятствующего буксировке плавучего дока к причалу ПДХ РО «Сайда» |
|  | Обеспечение буксирами при снятии плавучего дока с рейдовых бочек и его буксировке к причалу ПДХ РО «Сайда» |
|  | Установку боковых опор под балками г/п 400 тонн на плите ПДХ РО «Сайда». |
|  | Оплачивает Подрядчику техническое сопровождение выполняемых работ ЦКБ-проектантами (ОАО СПМБМ «Малахит» и ОАО КБ «Рубин-Север») |
|  | Предоставляет грузоподъемную технику, при выполнении работ Подрядчиком в ПДХ РО «Сайда» |

- Порядок контроля и приемки

  - Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Отчётные документы согласно п.3.1 настоящего ТЗ.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие плавучего дока с характеристиками: длина не менее 144 м, ширина не менее 50 м, осадка не менее 6 м, грузоподъемность не менее 12500 т, оборудованного рельсовыми путями для перемещения блоков с помощью судовозного оборудования фирмы IMG;

  - Наличие не менее двух буксиров для перевода плавучего блока утилизированной АПЛ зав. № 543 (пр.675мк) с акватории ОАО «10 СРЗ» на акваторию Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» с характеристиками: длина не менее 19,8 м, ширина не менее 7 м, водоизмещение не менее 138 т, мощность не менее 2х600 л.с.;

  - Наличие не менее трех подготовленных специалистов для выполнения водолазных работ (Согласно табл. 1 Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ);

  - Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.