## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента КС иРЗиС
_________________В.В.Смыков
"____" ______________2013г.
Управление ОАО ППГХО
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 537-13
(локальная смета)
|  | на | Тёплый переход. Ремонт кровли.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________672,076 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________103,835 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________738,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕР09-06-024-04 | Снятие защитного металлического короба для закрытия эл. кабелей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1322 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1916 руб.) СП (1111 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1916 руб.) | т | 0,184632 (29,4*0,8*7,85)/1000 | 1341.07 | 421.25 | 919.82 | 17.86 | 248 | 78 | 170 | 3 | 48.76 | 9 | 3.36 | 0.62
2 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (9483 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (11289 руб.) СП (5419 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11289 руб.) | 100м2 | 5,51 551/100 | 143.52 | 100.66 | 42.86 |  | 791 | 555 | 236 |  | 14.38 | 79.23
3 | ТЕР12-01-017-01 | Разборка выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщиной 15 мм. (проектная толщ. 30 мм.) 2 339,31 = 1 616,45 + 1,53 x (889,23 - 416,77) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (8483 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9221 руб.) СП (4057 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9221 руб.) | 100м2 | 2,31 (6,93/0,03)/100 | 349.14 | 152.43 | 196.71 | 16.44 | 807 | 352 | 455 | 38 | 21.78 | 50.31 | 1.55 | 3.58
4 | ТЕР12-01-017-02 | Разборка выравнивающих стяжек из пескобетона М100 на каждый 1 мм. изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) 94,34 = 46,15 + 0,102 x (889,23 - 416,77) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (608 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (661 руб.) СП (291 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (661 руб.) | 100м2 | 2,31 (6,93/0,03)/100 | 43.68 | 8.4 | 35.28 | 3.84 | 101 | 19 | 82 | 9 | 1.2 | 2.77 | 0.36 | 0.83
5 | ТЕР46-03-007-03 | Разборка кирпичной парапетной стены для установки водосточной трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (428 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (509 руб.) СП (244 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (509 руб.) | м3 | 0.2 | 507.54 | 99.14 | 408.4 | 24.03 | 102 | 20 | 82 | 5 | 12.3 | 2.46 | 2.54 | 0.51
6 | ТЕРр58-10-01 | Установка металлич. трубы водосточной диам. 125 мм. дл. 5 м. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (144 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (203 руб.) СП (106 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (203 руб.) | 100м | 0,05 5/100 | 6676.42 | 197.64 | 7 | 1.82 | 334 | 10 |  |  | 36.8 | 1.84 | 0.13 | 0.01
7 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен (после установки водосточной трубы) при объеме кладки в одном месте до 5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (356 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (424 руб.) СП (204 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (424 руб.) | м3 | 0.2 | 981.54 | 107.38 | 2.2 |  | 196 | 21 |  |  | 14.63 | 2.93
8 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 (устранение мест застоя воды) толщиной 15 мм. (проектная толщ. 20 мм.) 2 339,31 = 1 616,45 + 1,53 x (889,23 - 416,77) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (406 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (441 руб.) СП (194 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (441 руб.) | 100м2 | 0,082 8,2/100 | 2339.31 | 190.54 | 245.88 | 20.55 | 192 | 16 | 20 | 2 | 27.22 | 2.23 | 1.94 | 0.16
9 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 (устранение мест застоя воды) на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) 94,34 = 46,15 + 0,102 x (889,23 - 416,77) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на толщину ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 0,082 8,2/100 | 471.7 | 3.5 | 14.7 | 1.6 | 39 |  | 1 |  | 0.5 | 0.04 | 0.15 | 0.01
10 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки парапетных стен цем.-песчанным раствором толщ. слоя до 20 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1317 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (1966 руб.) СП (786 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1966 руб.) | 100м2 | 0,061 6,1/100 | 2565.34 | 1586.95 | 1.22 |  | 156 | 97 |  |  | 201.84 | 12.31
11 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщиной 15 мм. (проектная толщ. 30 мм.) 2 339,31 = 1 616,45 + 1,53 x (889,23 - 416,77) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (10573 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11492 руб.) СП (5056 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11492 руб.) | 100м2 | 2,31 231/100 | 2339.31 | 190.54 | 245.88 | 20.55 | 5404 | 440 | 568 | 47 | 27.22 | 62.88 | 1.94 | 4.48
12 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) 94,34 = 46,15 + 0,102 x (889,23 - 416,77) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (795 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (864 руб.) СП (380 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (864 руб.) | 100м2 | 2,31 231/100 | 1415.1 | 10.5 | 44.1 | 4.8 | 3269 | 24 | 102 | 11 | 1.5 | 3.47 | 0.45 | 1.04
13 | ТЕР12-01-016-01 | Устройство праймера битумного по стяжке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (4148 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4509 руб.) СП (1984 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4509 руб.) | 100м2 | 5,51 551/100 | 239.43 | 35.06 | 3.08 |  | 1319 | 193 | 17 |  | 4.46 | 24.57 | 0.04 | 0.22
14 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов Линокром в два слоя 568,32 = 9 844,57 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 + (46,2 - 6,9) x 8,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: от фер к тер ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (14783 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16069 руб.) СП (7070 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16069 руб.) | 100 м2 кровли | 5,51 551/100 | 637.73 | 121.58 | 46.01 | 2.76 | 3514 | 670 | 254 | 15 | 14.36 | 79.12 | 0.29 | 1.6
15 | ФССЦ-101-2213 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | м2 | 628,14 1,14*551 | 25.8 |  |  |  | 16206
16 | ФССЦ-101-2214 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,2 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | м2 | 639,16 1,16*551 | 23.74 |  |  |  | 15174
17 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемого материала "Линокром" к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 6 093,70 = 12 066,10 + 252 x (21,50 - 45,20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (10292 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11187 руб.) СП (4922 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11187 руб.) | 100м | 1,58 158/100 | 6093.7 | 292.88 | 99.04 | 9.01 | 9628 | 463 | 156 | 14 | 35.5 | 56.09 | 0.86 | 1.36
18 | ТЕР12-01-016-01 | Дополнительная гидроизоляция кровли из горячей битумной мастики 200,38 = 239,43 - 0,025 x 1 562,08 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (4148 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4509 руб.) СП (1984 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4509 руб.) | 100м2 | 5.51 | 200.38 | 35.06 | 3.08 |  | 1104 | 193 | 17 |  | 4.46 | 24.57 | 0.04 | 0.22
19 | СЦМ-101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | т | 1,102 1102/1000 | 1562.08 |  |  |  | 1721
20 | ТЕР13-05-003-03 | Оклейка поверхностей стеклотканью первый слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (9988 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (14475 руб.) СП (6948 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14475 руб.) | м2 | 53,4 47,4+6 | 53.68 | 11.36 | 1.9 | 0.19 | 2867 | 607 | 101 | 10 | 1.24 | 66.22 | 0.03 | 1.6
21 | ТЕР13-05-003-04 | Оклейка поверхностей стеклотканью последующие слои ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (6900 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (10000 руб.) СП (4800 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10000 руб.) | м2 | 53,4 47,4+6 | 40.22 | 7.79 | 1.9 | 0.19 | 2148 | 416 | 101 | 10 | 0.85 | 45.39 | 0.03 | 1.6
22 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство сливов из оцинк. стали т. 0,8 мм. шир. 200 мм. длиной 42 м. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (156 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (170 руб.) СП (75 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (170 руб.) | 100м2 | 0,0084 (42*0,02)/100 | 11274.74 | 864.79 | 23.97 | 2.54 | 95 | 7 |  |  | 112.75 | 0.95 | 0.27
23 | ТЕР09-06-024-04 | Установка защитного металлического короба для закрытия эл. кабелей (без стоимости кожуха) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1883 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2729 руб.) СП (1583 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2729 руб.) | т | 0,184632 (29,4*0,8*7,85)/1000 | 2258.97 | 601.78 | 1314.03 | 25.51 | 417 | 111 | 243 | 5 | 69.65 | 12.86 | 4.8 | 0.89
24 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1339 руб.): 100% от ФОТ (1339 руб.) СП (803 руб.): 60% от ФОТ (1339 руб.) | тонна | 20.953 | 32.83 | 3.77 | 29.06 |  | 688 | 79 | 609 |  | 0.58 | 12.15
25 | 310-3006-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 6 км; нормативное время пробега 0,701 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Каталог ЧСИ 2 кв. 2013 г. ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 20.953 | 10.15 |  | 10.15 |  | 213 |  | 213
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 66733 | 4371 | 3427 | 169 |  | 551.39 |  | 18.73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 69444 | 5874 | 4635 | 252 |  | 738.52 |  | 27.95
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 23, 3-4, 8-9, 11-19, 22, 20-21) | [8 empty] | 1110 | 538 | 572 | 41 |  | 66.0705 |  | 4.5525
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 23, 2, 5, 7, 3-4, 8-9, 11-19, 22, 6, 10, 20-21) | [8 empty] | 1601 | 966 | 635 | 42 |  | 121.062 |  | 4.658
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 434161 | 99563 | 19885 | 4272 |  | 738.52 |  | 27.95
Накладные расходы | [8 empty] | 87445
В том числе, справочно:
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 1966) (Поз. 10) | [8 empty] | 1317
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 203) (Поз. 6) | [8 empty] | 144
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29035) (Поз. 1, 23, 20-21) | [8 empty] | 20034
100% ФОТ (от 1339) (Поз. 24) | [8 empty] | 1339
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12221) (Поз. 2, 5, 7) | [8 empty] | 10266
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59071) (Поз. 3-4, 8-9, 11-19, 22) | [8 empty] | 54345
Сметная прибыль | [8 empty] | 47950
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1966) (Поз. 10) | [8 empty] | 786
60% ФОТ (от 1339) (Поз. 24) | [8 empty] | 803
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59071) (Поз. 3-4, 8-9, 11-19, 22) | [8 empty] | 25991
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 203) (Поз. 6) | [8 empty] | 106
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 36646) (Поз. 2, 5, 7, 20-21) | [8 empty] | 17590
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4610) (Поз. 1, 23) | [8 empty] | 2674
Итоги по смете:
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 13254 |  |  |  |  | 30.17 |  | 2.27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 30825 |  |  |  |  | 101.54 |  | 0.61
Кровли | [8 empty] | 437866 |  |  |  |  | 423.66 |  | 20.26
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2183 |  |  |  |  | 2.21 |  | 0.01
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4384 |  |  |  |  | 14.77
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 74036 |  |  |  |  | 154.02 |  | 4.8
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 6094 |  |  |  |  | 12.15
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 914
Итого | [8 empty] | 569556 |  |  |  |  | 738.52 |  | 27.95
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 314713
Машины и механизмы | [8 empty] | 19885
ФОТ | [8 empty] | 103835
Накладные расходы | [8 empty] | 87445
Сметная прибыль | [8 empty] | 47950
НДС 18% | [8 empty] | 102520.08
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 672076.08 |  |  |  |  | 738.52 |  | 27.95
Вед. инженер по проектно-сметной работе ______________________________Зыкова Е.А. (за расценки и начисления)
департамента КСиРЗиС
Вед. инженер по техническому надзору | [6 empty] | Салтыков Г.А.
департамента КСиРЗиС