«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по теме: «Монтаж площадок обслуживания и вентсистем рабочего  участка натриевого стенда»

Обнинск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Монтаж металлоконструкций площадок обслуживания и вентсистем рабочего участка натриевого стенда

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Рабочий участок натриевого стенда предназначен для определения зависимости износа труб моделей парогенератора (ПГ) БН-1200 от конструкционных и эксплуатационных параметров. Площадки необходимы для монтажа и обслуживания труб моделей и вибраторов. Площадки монтируются на отметках +2,260; +4,450; +6,450 стенда «АРМАТУРА». Вентиляционная система необходима для охлаждения вибраторов моделей трубного пучка ПГ (МПГ1-МПГ8). Проект выполнен ОИЦ НИКИМТ, черт. № 38-ОИ 250.01.00.00.00, 38-ОИ 250.02.02.00.00. Работа проводится по договору № 5845 «Проведение комплекса НИОКР в обоснование разработки реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Этап 2013-2015 годов».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: Подготовить металлоконструкции для монтажа площадок обслуживания. Смонтировать площадки для удобства обслуживания рабочего участка натриевого стенда до отметки +6,45м. Смонтировать вентсистему.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Объем сварочных работ: - Сварочные работы площадок на отметках +2,260; +4,450; +6,450 и ограждениях. Объем монтажных работ: 2. Установить опорные конструкции, закрепив их на отм. -2,200, а затем первую площадку на отметке +2,260. - Выполнить доработку существующей площадки на отметке +5,330. - Смонтировать площадку на отметке +4,450. - Смонтировать площадку на отметке +6,450. - Установить агрегат вакуумный АВЗ-20Д и соединить его трубопроводами с газовакуумной линией стенда «АРМАТУРА». - Выполнить фундамент под воздуходувку, смонтировать навес, защищающий воздуходувку от воздействия погодных условий, установить воздуходувку на фундамент. - Смонтировать воздуховоды DN-200, затворы дисковые на воздуховоды и соединить воздуховоды рукавом напорно-всасывающим с вибраторами моделей МПГ1-МПГ8.

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) Комплект чертежей 38-ОИ 250.01.00.00.00, 38-ОИ 250.02.02.00.00 представлен в электронном виде. № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; 38-ОИ 250.01.00.00.00; 2557; Площадки обслуживания. 2.; 38-ОИ 250.02.02.00.00; 2557; Оборудование и трубопроводы вентиляционной системы.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Помещение 112 здания 202 ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – 31 июля 2014 г. Окончание работы – не позднее 30 сентября 2014 г. Режим работы персонала Исполнителя на территории ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ": с 8-00 до 17-00 по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология сварки металлоконструкций должна обеспечивать заданную геометрическую форму площадок. Отклонения от геометрической формы не должны превышать предельно допустимых значений, предусмотренных проектом. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электрод типа Э42А по ГОСТ 9467-75. Категория и уровень качества швов сварных соединений – III низкий по ГОСТ 23118-99. Контроль качества сварных соединений – визуальный и измерительный – 100%. Технология сборки металлоконструкций должна обеспечивать заданную геометрическую форму площадок. Отклонения от геометрической формы не должны превышать предельно допустимых значений, предусмотренных проектом. Монтаж металлоконструкций вести в соответствии со СНиП 3.03.01-87. Технические требования к монтажу вентиляционной системы - в соответствии со СНиП 3.05.05-84 и ОСТ 95227-92.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок службы площадок – не менее 5 лет

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению безопасности производства монтажных работ: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ осуществляется на основании технического акта. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки в пятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект чертежей 38-ОИ 250.01.00.00.00, 38-ОИ 250.02.02.00.00 представлен в виде отдельных файлов. |  |

Контактное лицо: Александр Анатольевич Труфанов (48439) 9-49-10