Приложение 1_

ПЛАН-ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

при выполнении НИОКР

по теме «Создание технологии и лабораторной установки для получения концентратов и индивидуальных оксидов редкоземельных элементов, а также материалов строительного назначения из отходов производства минеральных удобрений, содержащих РЗЭ»

| № п/п | Наименование этапов | Содержание выполняемых работ и мероприятий | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Отчетный период по этапу (начало - окончание) | Финансирование (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выбор направления исследований. | 1.1 Выбор и обоснование направления исследований и методов решения поставленных задач. 1.2 Обоснование и выбор способа выделения и получения индивидуальных РЗЭ из низкокачественного сырья - отходов производства минеральных удобрений. 1.3 Разработка технических и технологических решений по созданию лабораторной установки выделения суммы РЗЭ из низкокачественного сырья и получения индивидуальных оксидов РЗЭ (на примере церия, лантана, неодима). 1.4 Изготовление лабораторного экстракционного каскада на базе экстракторов центробежного типа (ЭК). | Отчет промежуточный НИОКР. Технические требования к концентратам и индивидуальным оксидам РЗЭ. ЭК - 1шт. | «__»__2014 - 31.12.2014 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
| 2 | Теоретические исследования поставленных задач | 2.1 Определение оптимальных условий извлечения РЗЭ из низкокачественного сырья: 2.1.1.Извлечение РЗЭ с использованием осадительных методов. 2.1.2 Получение концентрата РЗЭ в соответствии с требованиями ТЗ, из низкокачественного сырья (содержание суммы РЗЭ не менее 60 %). 2.2 Разработка технологических решений выделения из низкокачественного редкоземельного сырья концентратов РЗЭ, с целью получения оксидов церия, лантана, неодима, концентрата среднетяжелой группы. 2.3 Разработка программы и методики испытаний образцов РЗЭ, выделенных из низкокачественного сырья 2.4 Моделирование процесса получения оксидов РЗМ из низкокачественного сырья с использование экстракторов центробежного типа. 2.5 Разработка аппаратурно-технологических решений для моделирования получения продуктов РЗМ из низкокачественного и сырья. | Отчет промежуточный о НИОКР Программа и методики испытаний. Аппаратурно-технологическая схема. Протокол испытаний концентрата РЗЭ. | 11.12.2014 - 31.05.2015 |  |
| 3 | Экспериментальные исследования поставленных задач | 3.1 Изучение и определение оптимальных условий разделения и очистки РЗЭ, выделенных из концентратов низкокачественного сырья, с использованием экстракционных методов (на примере оксидов церия, лантана, неодима): 3.1.1 Наработка концентрата РЗЭ заданного качества для проведения исследований. 3.1.2. Изучение условий разделения суммы РЗЭ на концентраты легкой и среднетяжелой группы. 3.1.3. Изучение условий разделения легкой группы на индивидуальные оксиды РЗЭ. 3.1.4 Изучение и определение условий получения оксида церия чистотой не ниже 99,9 % из концентрата легкой группы с использованием методов окисления и экстракции. 3.1.5 Изучение и определение условий получения оксида лантана чистотой не ниже 99,9 % из концентрата легкой группы. 3.1.6 Изучение и определение условий получения оксида неодима чистотой не ниже 99,9 % из концентрата легкой группы. 3.1.7. Изготовление экспериментальных образцов РЗК, оксидов церия, лантана, неодима. Проведение испытаний экспериментальных образцов. 3.2 Разработка технологической схемы переработки низкокачественного сырья. 3.3 Определение оптимальных аппаратурно-технологических решений для создания лабораторной установки (ЛУ) получения оксидов РЗЭ (на примере оксидов церия, лантана, неодима), выделенных при переработке низкокачественного сырья. 3.4 Разработка эскизной конструкторской документации (ЭКД ЛУ) на лабораторную установку получения индивидуальных оксидов РЗЭ из отходов получения минеральных удобрений. | Отчет промежуточный о НИОКР. Акт наработки концентрата. Акт и протоколы испытаний экспериментальных образцов (РЗК, оксиды церия, лантана, неодима). Технологическая схема переработки сырья. Аппаратурно-технологическая схема. ЭКД ЛУ. | 01.06.2015 - 30.11.2015 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| 4 | Исследования разработанной технологии и установки | 4.1 Изготовление и испытание лабораторной установки получения соединений индивидуальных РЗЭ (на примере оксидов лантана, церия, неодима) из низкокачественного сырья: 4.1.1 Изготовление опытного образца лабораторной установки. 4.1.2 Проведение испытаний опытного образца лабораторной установки. 4.2 Исследование и определение технологических параметров процесса получения индивидуальных оксидов РЗМ. 4.3 Доработка и корректировка, при необходимости, технологических параметров, а также оборудования, необходимого для получения индивидуальных оксидов РЗЭ требуемого ТЗ качества. 4.4 Получение и исследование опытных образцов оксидов РЗЭ: лантана, церия, неодима, полученных из низкокачественного сырья. 4.5 Разработка балансовой технологической схемы получения индивидуальных оксидов РЗЭ. 4.6. Разработка лабораторного технологического регламента получения концентрата РЗЭ при переработке низкокачественного сырья – отходов получения минеральных удобрений. 4.7 Разработка лабораторного технологического регламента получения индивидуальных РЗЭ (оксидов церия, лантана, неодима) при переработке низкокачественного сырья - отходов получения минеральных удобрений. | Отчет промежуточный о НИОКР. Программа и методика испытаний ЛУ Акт изготовления ЛУ. Акт изготовления опытных образцов. Акт и протоколы испытаний опытных образцов РЗЭ. Лабораторный технологический регламент (2 шт.). | 01.12.2015 - 31.05.2016 |  |
| 5 | Обобщение и оценка результатов исследований. | 5.1 Получение на экспериментальной установке и исследование партии оксидов РЗЭ: лантана, церия, неодима, в количестве не менее 1,0 кг каждого. 5.2 Обобщение результатов НИОКР. 5.2.1 Разработка рекомендаций по реализации результатов НИОКР, вовлечению их в хозяйственны оборот. 5.2.2 Разработка проекта технического задания на проведение ОТР по теме: «Разработка технологии и оборудования для извлечения и разделения редкоземельных элементов при освоении природных и техногенных месторождений». | Заключительный отчет. Акт и протоколы испытаний образцов опытных партий РЗЭ. Проект технического задания на проведение ОТР. | 01.05.2016 - 31.10.2016 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |