# ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

# от 10.11.2014

- Основание: п. 19.5.2. Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом».

Внесены изменения в План-график выполнения работ (Приложение № 1  Технического задания): «Срок выполнения первого этапа работ – в течение 60 дней с момента подписания договора»

П. 9 Информационной карты документации читать в следующей редакции:

«12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек за 5 этапов, НДС не облагается,

- в том числе 1 этап: в течение 60 дней с момента подписания договора не более 4 000 000 (четыре миллиона) рублей,

- в том числе 2 этап: с 01.01.15г. по 10.06.15г. не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей,

- в том числе 3 этап: с 01.07.15г. по 11.12.15г. не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей,

- в том числе 4 этап: с 01.01.16г. по 10.06.16г. не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

- в том числе 5 этап: с 01.07.16г. по 11.12.16г. не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.»

- Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора.

- Предмет запроса предложений: право заключения договора на выполнение НИР по теме: «Разработка технологии получения термоэлектрических материалов на основе твердых растворов халькогенидов висмута и сурьмы с различным уровнем легирования методом направленной кристаллизации и формирование низкотемпературных составных ветвей из этих материалов».

- Заказчик Открытое акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» (ОАО «Гиредмет»)

Место нахождения: 119017, г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 5, стр. 1.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 5, стр. 1.

Тел.: 8 (495) 981-30-10 доб. 916, 913

Эл. почта:  AAYarmolyuk@rosatom.ru, AASinitsyna@giredmet.ru

- Организатор запроса предложений  ОАО «Гиредмет»

Место нахождения: 119017, г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 5, стр. 1.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 5, стр. 1.

Тел.: 8 (495) 981-30-10 доб. 916, 913

Факс (495) 951-62-25

Эл. почта: AAYarmolyuk@rosatom.ru, AASinitsyna@giredmet.ru

- Предмет договора: выполнение НИР по теме: «Разработка технологии получения термоэлектрических материалов на основе твердых растворов халькогенидов висмута и сурьмы с различным уровнем легирования методом направленной кристаллизации и формирование низкотемпературных составных ветвей из этих материалов».

Состав и объем работ: указан в  Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Срок выполнения работ: указан в Приложении 1 «Календарный план» Тома 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

- Место выполнения работ: работы выполняются по месту нахождения Исполнителя. Отчетность и научно-техническая документация предоставляется по адресу Заказчика: г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 5, стр. 1.

- Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе предложений, определении лица, выигравшего запрос предложений:

Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу предложений.

Для участия в запросе предложений участнику необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса предложений признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса предложений, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений.

- Начальная (максимальная) цена договора: 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек за 5 этапов, НДС не облагается,

- в том числе 1 этап: в течение 60 дней с момента подписания договора не более 4 000 000 (четыре миллиона) рублей,

- в том числе 2 этап: с 01.01.15г. по 10.06.15г. не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей,

- в том числе 3 этап: с 01.07.15г. по 11.12.15г. не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей,

- в том числе 4 этап: с 01.01.16г. по 10.06.16г. не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

- в том числе 5 этап: с 01.07.16г. по 11.12.16г. не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Цена договора включает в себя: компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения настоящего Договора, включая, в том числе:

расходы в необходимых случаях на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

расходы на приобретение Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для проведения НИР по настоящему Договору.

- Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу предложений находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и документации по запросу предложений. Порядок получения документации по запросу предложений на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

- Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не предусмотрено.

- Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены: возможна.

- Возможность проведения переговоров: возможно.

- Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru /, начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и документации по запросу предложений, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 10-00 (время московское) «20» ноября 2014 года.

- Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: 10-00 (время московское) «20» ноября 2014 года, 119017, г. Москва, Б. Толмачевский, д.5, стр.1.

- Место и дата проведения отборочной стадии:  не позднее «01» декабря 2014 года, 119017, г. Москва, Б. Ордынка, д.40, стр.1.

- Место и дата подведения итогов запроса предложений: не позднее «04» декабря 2014 года, 119017, г. Москва, Б. Ордынка, д.40, стр.1.

- Срок заключения договора после определения победителя запроса предложений : в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов запроса предложений.

- Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору: не требуется.

- Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации.

- Отказ организатора запроса предложений от проведения запроса предложений по решению заказчика в указанных ниже случаях, в любое время вплоть до подведения итогов запроса предложений, не приводит к каким-либо последствиям для организатора запроса предложений.

изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.