## ЛСР 17 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела планирования и контроля ЗиС
_________________В.В.Смыков
"____" ______________2014г.
ЖКО
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 100-14
(локальная смета)
|  | на | Гостиница Аргунь. Электротехнические работы.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________131243,14 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11267 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________99956 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________21588 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________117,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы.
1 | ТЕРм08-03-599-10 | Снятие щитков освещения с автоматами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (919 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 0%=65%*0.8 * 0 * 0 от ФОТ | 1 шт. | 5 | 13.08 | 11.12 | 1.96 | 0.07 | 65 | 56 | 9 |  | 1.251 | 6.26 | 0.006 | 0.03
2 | ТЕРм08-03-573-05 | Установка щитков распределительных навесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (2069 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 0%=65%*0.8 * 0 * 0 от ФОТ | 1 шт. | 5 | 96 | 21.07 | 71.45 | 4.1 | 480 | 105 | 357 | 21 | 2.37 | 11.85 | 0.41 | 2.05
3 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (509 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 0%=65%*0.8 * 0 * 0 от ФОТ | 1 шт. | 10 2*5 | 6.05 | 3.02 | 2.6 | 0.12 | 61 | 30 | 26 | 1 | 0.34 | 3.4 | 0.01 | 0.1
4 | ТЕРм08-03-526-01 | Установка автоматов ВА47-29 1Р 16А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (6551 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 0%=65%*0.8 * 0 * 0 от ФОТ | 1 шт. | 30 6*5 | 254.51 | 13.31 | 1.29 |  | 7635 | 399 | 39 |  | 1.56 | 46.8
5 | ТЕРм08-01-080-01 | Выключатель АВДТ 32 С32 30мА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (1690 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 0%=65%*0.8 * 0 * 0 от ФОТ | 1 шт. | 10 2*5 | 22.07 | 9.75 | 10.38 | 0.49 | 221 | 98 | 104 | 5 | 1.13 | 11.3 | 0.04 | 0.4
6 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (2742 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 0%=65%*0.8 * 0 * 0 от ФОТ | 100 м | 1,2 120/100 | 229.39 | 138.95 | 34.92 | 0.1 | 275 | 167 | 42 |  | 16.29 | 19.55 | 0.01 | 0.01
7 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (3005 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 0%=65%*0.8 * 0 * 0 от ФОТ | 100 м | 1,2 120/100 | 861.62 | 129.13 | 523.6 | 23.1 | 1034 | 155 | 628 | 28 | 15.3 | 18.36 | 1.89 | 2.27
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником
8 | ФССЦ-509-6306 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 | шт. | 5 | 309.28 |  |  |  | 1546
9 | ТССЦ-509-8211 | Счетчик электрической энергии , однофазный CE 101-R5, IP, 1 тариф, 5-60А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 | шт. | 10 2*5 | 104.41 |  |  |  | 1044
10 | ТССЦ-509-2228 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 | шт. | 30 6*5 | 9.53 |  |  |  | 286
11 | ТССЦ-509-0180 | Выключатели автоматические АК50 Б-3М ОМ3 I-50А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 | шт. | 10 2*5 | 105.38 |  |  |  | 1054
12 | ТССЦ-509-1829 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 | м | 120 | 1.14 |  |  |  | 137
13 | ТССЦ-501-8444 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 | 1000 м | 0,12 120/1000 | 7657.84 |  |  |  | 919
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 14757 | 1010 | 1205 | 55 |  | 117.52 |  | 4.86
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс на 4 кв. 2014 г. для 2 зоны Забайкальского края ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34) | [8 empty] | 93737 | 20473 | 6290 | 1115 |  | 117.52 |  | 4.86
Накладные расходы | [8 empty] | 17486
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 11267
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 99956 |  |  |  |  | 117.52 |  | 4.86
Итого | [8 empty] | 111223 |  |  |  |  | 117.52 |  | 4.86
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 66974
Машины и механизмы | [8 empty] | 6290
ФОТ | [8 empty] | 21588
Накладные расходы | [8 empty] | 17486
НДС 18% | [8 empty] | 20020.14
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 131243.14 |  |  |  |  | 117.52 |  | 4.86
Электромеханик ЖКО ___________________________Баранов В.В.
Ведущий инженер по проектно-сметной работе _______________О.Б.Баринова (за начисление и расценки)