## ЛСР 17 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела планирования и контроля ЗиС
_________________В.В.Смыков
"____" ______________2014 г.
ЦЛ КИПиА
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 71-15
(локальная смета)
|  | на | КР Здание №7. Ангар - водомерка. Ремонт кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №1
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________714694,14 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________123017 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________736,59 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Кровля
1 | ТЕР09-04-002-01 | Разборка кровельного покрытия из профилированного листа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (14205 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП 85%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 4,16 416/100 | 529.19 | 195.32 | 333.87 | 24.64 | 2201 | 813 | 1388 | 103 | 24.85 | 103.38 | 2.051 | 8.53
2 | ТЕР10-01-082-02 | Разборка прогонов из бруска ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (2217 руб.): 118%*0.85 от ФОТ СП 63%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | м3 | 1.03 | 131.88 | 103.96 | 27.92 | 1.52 | 136 | 107 | 29 | 2 | 12.032 | 12.39 | 0.288 | 0.3
3 | ТЕР10-01-082-02 | Укладка прогонов из бруска 100х80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (3193 руб.): 118%*0.85 от ФОТ СП 63%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | м3 | 1.03 | 1864.5 | 129.95 | 34.91 | 1.9 | 1920 | 134 | 36 | 2 | 15.04 | 15.49 | 0.36 | 0.37
4 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщиной 100мм на битумной мастике в один слой 6 512,36 = 4 402,42 + (10 - 6,18) x 552,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (1488 руб.): 120%*0.85 от ФОТ СП 65%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 0,16 16/100 | 6512.36 | 388.91 | 134.08 | 6.98 | 1042 | 62 | 21 | 1 | 45.54 | 7.29 | 0.83 | 0.13
5 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (23538 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП 85%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 4,16 416/100 | 906.18 | 279.03 | 476.95 | 35.2 | 3770 | 1161 | 1984 | 146 | 35.5 | 147.68 | 2.93 | 12.19
6 | ФССЦ-101-4546 | Профнастил оцинкованный Н75-750-0,9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 | м2 | 445,12 416*1,07 | 133.19 |  |  |  | 59286
9 | СЦМ-101-0146 | Дюбели с калиброванной головкой 2.5х48.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 | т | 0.05 | 26034.24 |  |  |  | 1302
7 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (275 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 * 0 от ФОТ | тонна | 4.354 | 32.83 | 3.77 | 29.06 |  | 143 | 16 | 127 |  | 0.5777 | 2.52
8 | 310-3012-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 * 0 от ФОТ | 1 т | 4.354 | 17.98 |  | 17.98 |  | 78 |  | 78
10 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (40337 руб.): 122%*0.85 от ФОТ СП 80%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 3,06 306/100 | 967.57 | 545.45 | 13.85 |  | 2961 | 1669 | 42 |  | 70.2 | 214.81 | 0.18 | 0.55
11 | ТЕР08-07-002-02 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (28629 руб.): 122%*0.85 от ФОТ СП 80%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 100м2 | 3,06 306/100 | 667.81 | 386.95 | 8.47 |  | 2043 | 1184 | 26 |  | 49.8 | 152.39 | 0.11 | 0.34
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 74882 | 5146 | 3731 | 254 |  | 655.95 |  | 22.41
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-6, 3-4, 10-11)) | [8 empty] | 76040 | 5777 | 4258 | 292 |  | 736.59 |  | 25.8
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34) | [8 empty] | 491793 | 117099 | 22227 | 5918 |  | 736.59 |  | 25.8
Накладные расходы | [8 empty] | 113880
Итоги по смете:
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 428352 |  |  |  |  | 273.21 |  | 23.77
Деревянные конструкции | [8 empty] | 20428 |  |  |  |  | 30.2 |  | 0.76
Кровли | [8 empty] | 8184 |  |  |  |  | 8.38 |  | 0.16
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 1262 |  |  |  |  | 2.52
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 407
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 147040 |  |  |  |  | 422.28 |  | 1.11
Итого | [8 empty] | 605673 |  |  |  |  | 736.59 |  | 25.8
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 352467
Машины и механизмы | [8 empty] | 22227
ФОТ | [8 empty] | 123017
Накладные расходы | [8 empty] | 113880
НДС 18% | [8 empty] | 109021.14
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 714694.14 |  |  |  |  | 736.59 |  | 25.8
Ведущий инженер по надзору за строительством______________________Д.А.Сырцева
Ведущий инженер по проектно-сметной работе _____________________О.Б.Баринова (за расценки и начисление)