ДОГОВОР №________________

г. Москва								    «____» _____________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», (ОАО «ДЕЗ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Колесникова Виктора Ивановича, действующего на основании Устава общества, выступающее от своего имени, но в интересах и за счет ОАО «СПбАЭП» на основании Агентского соглашения № LEN2/1548/18 от 12.03.2008г. (далее – Агентский договор), с одной стороны, и

________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, далее вместе по тексту именуемые Стороны, заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

За исключением случаев, где в тексте определено иначе, термины в Договоре, имеют следующие значения:

- «Акт приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди» - подписанный Заказчиком-застройщиком после устранения Несоответствий и/или предписаний Заказчика-застройщика документ, фиксирующий выполнение всех Работ по сооружению Пускового комплекса/очереди энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2.

- «Входной контроль» -контроль количественных и качественных характеристик оборудования, поставляемого на объекты, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в нормативно-технических документах на контролируемое оборудование, поступившие к Генеральному заказчику с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.

- «Гарантийный срок» -период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Несоответствий и/или ненадлежащего качества поставленного Поставщиком Оборудования, выявленных Государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, Заказчиком-застройщиком или Генпоставщиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

- «Генпоставщик» - открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «СПбАЭП)

- «Государственные органы регулирования и надзора РФ»-органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии.

- «Грузополучатель» - Заказчик-застройщик или надлежащим образом уполномоченная Заказчиком-застройщиком организация, осуществляющая приемку грузовых мест поставляемого Поставщиком Заказчику по Договору Оборудования в согласованном Сторонами месте поставки.

- «Дефект»- несоответствия в оборудовании, отрицательно влияющие на установленное использование Оборудования по назначению.

- «Документация» - товаросопроводительная и техническая документация на Оборудование, передаваемая Поставщиком Заказчику комплектно с Оборудованием, в объеме, предусмотренном Приложением №5 к Договору.

- «Комиссия входного контроля» - комиссия, в состав которой входят представители Генпоставщика, Заказчика-застройщика, Уполномоченной организации, целью создания которой является проведение Входного контроля оборудования. Работа Комиссии основана и проводится в соответствии с нормативными техническими документами и документами Заказчика-застройщика.

- «Заказчик-застройщик» /«Покупатель»- ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- «Качество» – степень соответствия Оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и /или нормативной документации.

- «Ключевое событие» - определенное техническое состояние (степень готовности) Оборудования, его заготовок, материалов или комплектующих, достигнутое в технологическом процессе его (их) изготовления.

- «Контроль качества» –процедура оценки соответствия Качества Оборудования путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой.

- «Контрольная точка» - указанные в Плане качества операции технологического процесса изготовления и испытания Оборудования, проведения инспекций, в которых осуществляется Оценка соответствия.

- «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

- «Место поставки»  - склад Грузополучателя на Площадке АЭС. Для Договора: место (адрес) поставки - Россия, Ленинградская обл., город Сосновый Бор, строительная площадка Ленинградской АЭС-2.

- «Несоответствие» – документально подтвержденныеотступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта, рабочей конструкторской документации, в том числе от требований к качеству работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

- «Обеспечение качества» –планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемое Поставщиком Оборудование удовлетворяло предъявленным к нему требованиям и могло использоваться при сооружении и эксплуатации АЭС.

- «Оборудование» - 	оборудование, предназначенное для энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 по номенклатуре и в соответствии с позиционной разбивкой согласно Приложению №1 к Договору (Спецификация Оборудования).

- «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, материалам и полуфабрикатам. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

- «План качества» - документ, в котором отражается деятельность по Оценке соответствия продукции.

- «Площадка АЭС» - территория (земельный(ые) участок(ки)), где выполняются работы и оказываются услуги, связанные с сооружением энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2.

- «Представитель Заказчика-застройщика/Покупателя»– лицо, уполномоченное Заказчиком-застройщиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

- «Представитель Заказчика»- лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

- «Представитель Генпоставщика» - лицо, уполномоченное Генпоставщиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

- «Приемочная инспекция» - комплекс действий для готового оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию.

- «Проектные работы»- разработка проектной документации, участие в проведении необходимых согласований и экспертиз проектной документации, авторский надзор, рассмотрение технических решений, разработка спецификаций на оборудование и материалы, конструкции и комплектующие изделия, согласование документации.

- «Пусковой комплекс/Очередь» - совокупность Объектов (или их частей) энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2 основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции, принятой проектной документацией, нормам, предусмотренным действующим законодательством в части условий труда для обслуживающего персонала, охраны окружающей среды и нормальные санитарно-эпидемиологические условия эксплуатации.

- «Рабочая конструкторская документация(РКД)» - совокупность конструкторских документов, предназначенных для обеспечения изготовления, контроля, приемки и поставки Оборудования.

- «Разработчик Технического проектареакторной установки (РУ)» - ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (Россия, г. Подольск Московской области).

- «Техническая документация» - совокупность документов, необходимая и достаточная для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла Оборудования

- «Технический проект»– соответствующая действующим нормативным документам и утвержденная в установленном порядке документация технического проекта на Оборудование для энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2 в соответствии с 
ГОСТ 2.103-68.

- «Технологическая документация» - совокупность технологических документов, которые определяют технологические процессы изготовления Оборудования.

- «Технический надзор»- контроль выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных работ на конкретном объекте и/или пусковом комплексе энергоблока и соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком-застройщиком и представителями Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации.

- «Транспортная накладная» - железнодорожная накладная в случае поставки Оборудования железнодорожным транспортом, либо товарно-транспортная накладная (по форме Т-1) или транспортная накладная в случае поставки автомобильным транспортом, либо транспортная накладная или коносамент в случае поставки водным транспортом.

- «Субпоставщик» - организация, оказывающая и/или предоставляющая Поставщику работы и услуги, продукцию, изделия, материалы в рамках его договора с Заказчиком.

- «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком-застройщиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов.

- «Шеф-монтаж» - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые Поставщиком на всех стадиях монтажных работ, контроль за соблюдением требований Поставщика, а также решение всех технических вопросов, возникающих при монтаже Оборудования, с оформлением соответствующей технической документации.

- «Шеф-наладка» - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые Поставщиком на всех стадиях пуско-наладочных работ, контроль за соблюдением требований Поставщика, а также решение всех технических вопросов, возникающих при подготовке к пуску и при пуске оборудования, с оформлением соответствующей технической документации.

- «Эксплуатационная документация» – документы, предназначенные для обеспечения эксплуатации Оборудования, позволяющие ознакомиться с его конструкцией, изучить правила эксплуатации, технического обслуживания, а также дающие сведения по его утилизации (чертежи общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов, инструкции по монтажу и эксплуатации и др.).

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

2. Предмет Договора

2.1	В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить дляэнергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 Оборудование по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификации Оборудования, являющейся Приложением №1 к Договору, а также осуществить шеф-монтаж/шеф-наладку Оборудования,а Заказчик обязуется обеспечить приемку Генпоставщиком Оборудования и оплату принятого Оборудования в соответствии с условиями Договора.

2.2	Наименование Оборудования и комплектующих его изделий, маркировка, масса, номера чертежей, технических условий на изготовление и поставку Оборудования (далее по тексту - «ТУ») и/или технических заданий (далее по тексту – «ТЗ»), а также другие данные, указанные в Приложении 1 к Договору, могут быть уточнены в процессе согласования с Заказчиком и оформлены соответствующим Дополнением к Договору без изменения позиционных цен Оборудования, указанных в Приложении 1 к Договору.

3. Сроки поставки Оборудования

- Поставка Оборудования будет осуществляться в сроки, указанные в Приложении № 1 к Договору.

- В соответствии со сроками, указанными в Приложении № 1 к Договору, Оборудование должно быть изготовлено, испытано, укомплектовано, предъявлено по качеству, законсервировано, упаковано, промаркировано, застраховано, доставлено до места поставки на Площадке АЭС.

- Наименования Ключевых событий по изготовлению и поставке Оборудования, их стоимость и сроки достижения, а также предоставляемые отчетные документы определены Приложением № 12 к Договору.

- По письменному согласованию с Заказчиком и Генпоставщиком Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования. Оборудование принимается на ответственное хранение, все расходы по хранению Оборудования до срока поставки, предусмотренного Договором, оплачиваются Поставщиком.

4. Обязательства Поставщика

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется:

- В течение 60 (Шестьдесят) календарных дней от даты заключения Договора представить Заказчику и Генпоставщику подписанную руководителем предприятия (организации) Поставщика плановую калькуляцию цены Оборудования с расшифровкой статей затрат по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору.

- В течение 60 (Шестьдесят) календарных дней от даты заключения Договора разработать в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 11 к Договору с использованием программного обеспечения MSProject в файле - шаблоне Заказчика и согласовать с Заказчиком и Генпоставщиком график изготовления Оборудования по Договору (далее - График), являющийся Приложением № 13 к Договору. Файл – шаблон соответствует форме, приведенной в Приложении № 11 к Договору, и передается Заказчиком Поставщику на электронном носителе в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты заключения Договора. График разрабатывается на основании спецификации Оборудования, являющейся Приложением № 1 к Договору. Фазы изготовления Оборудования (далее – Фазы) указанные в Графике должны быть структурированы по следующим основным положениям: заключение договора, получение материалов технического проекта, разработка и согласование рабочей конструкторской документации (РКД), разработка планов качества, заказ материалов и комплектующих и их поставка, заключение субподрядных договоров, подготовка производства Оборудования, изготовление, испытания, приемка, упаковка, отгрузка и доставка Оборудования. В графике должны быть указаны Контрольные точки Плана качества и этапы работ по изготовлению Оборудования по Приложению № 12 к Договору.

Каждая Фаза Графика должна содержать следующие данные:

- плановые даты начала и окончания выполнения Фаз;

- связи с предшествующими и последующими Фазами.

Каждая Фаза не должна превышать одного месяца. Если длительность Фазы составляет более 30 календарных дней, то Фаза должна быть дополнительно детализирована.

Окончание Фазы – это событие, результат которого отражен в Графике.

- На основании материалов Технического проекта на Оборудование, указанного в Приложении №1 к Договору,до начала изготовления Оборудования разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке:

4.3.1.	Разработать Рабочую конструкторскую документацию, включая технические условия (ТУ), Технологическую, Эксплуатационную и ремонтную документацию на Оборудование. Если ТУ на оборудование входят в состав технического проекта, то разработку ТУ в составе РКД проводить на основе ТУ ТП.

4.3.2.	Рабочая конструкторская документация, включая ТУ, должна быть согласована Поставщиком с Разработчиком Технического проекта РУ, материаловедческой организацией, а также с другими организациями, необходимость согласования Рабочей конструкторской документации с которыми определена руководящей, нормативной документацией и Техническим проектом на Оборудование.

ТУ на Оборудование, должны быть согласованы с Заказчиком, Разработчиком Технического проекта Оборудования, Генпоставщиком и Заказчиком-застройщиком, включая филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция Ленинградской АЭС-2», в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней от даты подписания Договора. Согласование с Заказчиком-застройщиком, включая филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция Ленинградской АЭС-2» проводить после согласования Генпоставщиком и с его согласия.

4.3.3.	При необходимости, установленной в договоре, по запросу Заказчика или Генпоставщикапередать Генпоставщику исходные данные на Оборудование для проектирования в объеме, в формате и в сроки, согласованные с Генпоставщиком.

4.3.4.	Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до поставки Оборудования,для которого в ТУ или другой технической документации на Оборудование установлена необходимость проведения приемочных (приемо-сдаточных) испытаний,согласовать программу и методику испытаний Оборудования с Разработчиком Технического проекта РУ, Заказчиком, Заказчиком-застройщиком и, при необходимости, с Государственными органами регулирования и надзора РФ.

В случае разработки Технической документации на Оборудование на основании исходных технических требований (ИТТ), разработанных Генпроектировщиком пункт 4.3. и подпункты 4.3.1 – 4.3.4. изложить в следующей редакции:

4.3.	На основании исходных технических требований на Оборудование (ИТТ),указанных в Приложении №1 к Договору, до начала изготовления Оборудования разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке:

4.3.1.	На основании ИТТ в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней от даты подписания Договора разработать техническое задание (далее - ТЗ) на разработку Оборудования и согласовать его с Заказчиком, Разработчиком ИТТ, Генпроектировщиком ,Генпоставщиком и с Заказчиком-Застройщиком. Согласование с Заказчиком-застройщиком, включая филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция Ленинградской АЭС-2» проводить после согласования Генпоставщиком и с его согласия.

4.3.2.	В случае, если это предусмотрено ТЗ, в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней от даты утверждения ТЗ разработать  Технические условия (далее - ТУ) на Оборудование и согласовать их с Заказчиком, Разработчиком ИТТ, Генпроектировщиком, Генпоставщиком и Заказчиком-застройщиком. Согласование с Заказчиком-застройщиком, включая филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция Ленинградской АЭС-2» проводить после согласования Генпоставщиком и с его согласия.

4.3.3.	На основании согласованных и утвержденных ТЗ разработать технический проект на Оборудование и согласовать его с организациями, необходимость согласования с которыми определена нормативной документацией иТЗ на Оборудование. На основании технического проекта разработать рабочую конструкторскую документацию и согласовать ее с организациями, необходимость согласования которыми установлена в ТЗ, техническом проекте.

4.3.4.	Передать Заказчику и Генпоставщикуисходные данные для проектирования по Оборудованию в объеме,в формате и в сроки, указанными в согласованном и утвержденном ТЗ.

4.3.5.	Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до поставки Оборудования, для которого ТЗ и/или ТУ или другой технической документацией на Оборудование установлена необходимость проведения приемочных (приемо-сдаточных) испытаний, согласовать программу и методику приемочных испытаний Оборудования с Разработчиком Технического проекта РУ, филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция Ленинградской АЭС-2»Заказчиком, Заказчиком-застройщикоми, при необходимости, с Государственными органами регулирования и надзора РФ.

- Разработать собственными силами или с привлечением субподрядчиков ремонтную документацию на Оборудование в соответствии с ГОСТ 2.602-95 «Межгосударственный стандарт. ЕСКД. Ремонтные документы» в объеме, указанном в согласованном ТЗ(ТУ), обеспечить ее согласование с Заказчиком-застройщиком и передать ремонтную документацию в адрес Генпоставщика и Заказчика-застройщика вместе с Оборудованием в соответствии с ТЗ (ТУ). В случае отсутствия ТЗ(ТУ) на Оборудование Ремонтная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Заказчика-Застройщика, получаемыми дополнительно.

- Изготовить, укомплектовать, организовать приемочные инспекции, произвести консервацию, упаковку, маркировку, отгрузку, доставку в место поставки Оборудования в сроки, указанные в разделе 3 Договора. Обеспечить Оценку соответствия Оборудования в соответствии с НП-071-06 «Правила оценки соответствия комплектующих, оборудования, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии».

- В период изготовления, приемки, поставки оборудования выполнить все  требования ГОСТ Р 15.201-2000 «Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство», ГОСТ 15.309-98 «Испытания и приемка выпускаемой продукции».

Выполнить работы по комплексному тестированию (испытанию)
Оборудования. Выполнить работы по испытанию головных образцов в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000.

Предоставить Генпоставщику документы по результатам испытаний Оборудования (акты, протоколы).

Категории испытаний должны быть установлены в ТЗиТУ, авиды испытаний- в программах и методиках испытаний. Необходимость разработки программ и методик испытаний должна быть предусмотрена в ТЗ иТУ.

- Поставить комплектно с Оборудованием запасные части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации Оборудования в межремонтный периода, необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, пред эксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном техническим проектом, ИТТ/ТЗ и Технической документацией на Оборудование.

- В ходе разработки, изготовления, испытаний, приемочной инспекции, перевозки и передачи Оборудования по Договору выполнить все необходимые процедуры и получить все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения и согласования, предусмотренные нормативными документами, правилам и нормами, в том числе связанные с применением импортного оборудования и материалов, а также оборудования, включенного в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему.

Поставщик обязуется исполнять требования постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 с изменениями«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и предоставлять Заказчику/Генпоставщику заверенные копии сертификатов, деклараций о соответствии по оборудованию, указанному в данном постановлении Правительства РФ.

В случае поставки импортного Оборудования или применении Поставщиком при изготовлении Оборудования импортных материалов или комплектующих, Поставщик обязан оформить и согласовать со всеми заинтересованными организациями Решение о применении импортного оборудования согласно РД-03-36-2002  (далее – Решение о применении).

В случае поставки Оборудования 4-го класса безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97, которое в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997  №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» может быть отнесено к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, получить Разрешения на применение оборудования в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Кроме того, запрещается отгрузка Оборудования без оформленного Решения о применении и/или Разрешения на применение и, в случае задержки отгрузки по причине отсутствия оформленного должным образом Решения о применении и/или Разрешения на применение, к Поставщику могут применяться санкции в соответствии с п. 10.2. Договора.

- С целью определения Заказчиком Уполномоченной организации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора направить Заказчику соответствующий запрос с указанием, в том числе следующей информации:

- наименование завода-изготовителя;

- наименование изготовителей комплектующих и/или материалов;

- наименование подлежащего оценке соответствия Оборудования, комплектующих и/или материалов с указанием количества, единиц измерения, классов безопасности, группы, а так же сроков их изготовления.

- Передать Заказчику и Грузополучателю, Генпоставщику, а также передать Генпоставщику совместно с Оборудованием товаросопроводительную и Техническую документацию на Оборудование в соответствии с Приложениями № 5 и № 8 к Договору. Номенклатура и количество экземпляров передаваемой Документации в Приложение № 5 к Договору могут быть откорректированы по требованию Заказчика и/или Генпоставщика.
В случае принятия решения Заказчиком о проведении входного контроля на предприятии-изготовителе, обеспечить условия его проведения, а также принять членов комиссии на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Договору.

- Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до планируемой Даты начала отгрузки Оборудования по каждой позиции Оборудования по Приложению № 1 к Договору (Спецификация оборудования) представить Заказчику Техническую документацию, необходимую Генпоставщику в качестве исходных данных для разработки программ проведения работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования, включая, но не ограничиваясь следующими документами: сборочные чертежи, технические условия/технические задания, руководство по эксплуатации, ведомость ЗИП, применяемых при монтаже оборудования, План качества, таблицы контроля качества основного металла и сварных соединений, проект паспорта. Уточненный перечень требуемой документации Заказчик сообщит Поставщику за 120 (Сто двадцать) календарных дней до планируемой Даты начала отгрузки каждой позиции Оборудования по Приложению № 1 (Спецификация оборудования) к Договору.

- В пределах Гарантийного срока, установленного Договором, осуществить за свой счёт гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного Оборудования, при выявлении Дефектов и/или Несоответствий Оборудования, возникших по вине Поставщика.

Стоимость услуг послегарантийного обслуживания и ремонта поставленного Оборудования не входит в цену Оборудования по Договору. Указанные услуги будут осуществляться Поставщиком по отдельному договору.

- Выполнить требования к Обеспечению качества Оборудования в соответствии с Приложением № 6 к Договору. При этом Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах с Субпоставщиками требований к Обеспечению качества в объеме, соответствующем классу безопасности Оборудования, его частей и услуг, разработанных на основе требований к Обеспечению качества и безопасности, включенных в Договор.

При изготовлении Оборудования 1, 2, 3 и 4 класса безопасности Поставщик оборудования должен получить копии Сертификатов качества с предоставлением гарантии подлинности Сертификата, заверенные оригинальными печатями заводов-изготовителей, на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, закупленные через посредников (субпоставщиков). В случае невозможности получения подтверждения от завода-изготовителя подлинности сертификата качества, Поставщик оборудования, либо посредник (субпоставщик) обязан при входном контроле материалов или комплектующих изделий провести перепроверку физических, химических, металлографических характеристик и других параметров качества, заявленных в сертификатах заводов-изготовителей. Результаты проведенных проверок должны подтверждаться соответствующими документами и заключениями аккредитованных лабораторий

- Нести единоличную ответственность за качество Оборудования перед Заказчиком и Генпоставщиком.

- Изготовить и поставить вместе с Оборудованием комплект грузоподъемных приспособлений для погрузочно-разгрузочных работ с Оборудованием, погрузки, перегрузки и разгрузки Оборудования, а также специальные приспособления для крепежа, перевозки и хранения (опоры, кильблоки и т.д.) Оборудования.
Перечень грузоподъемных и специальных приспособлений должен быть указан на схемах строповки, которые направляются Поставщиком Заказчику и Генпоставщику вместе с запросом на разрешение на отгрузку. В случае недопоставки по указанному перечню, поставка считается незаконченной и Заказчик/Генпоставщик откладывает дальнейшее проведение приемки и входного контроля до полного окончания поставки.

- При поставке оборудования 1-3 класса безопасности по ОПБ-88/97, с учетом требований Приложения № 6 к Договору, в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней от даты заключения Сторонами Договора разработать собственную/ые программу/программы обеспечения качества (ПОКАС (Р), ПОКАС (И) и т.д.) выполнения работ по Договору и направить её/их Заказчику для согласования с Генпоставщиком.

- Не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней от даты заключения Договора разработать Планы качества и представить их на согласование в порядке, установленном в Приложении №6 к Договору. Планы качества Субпоставщиков низших уровней  предоставляются по мере заключения с ними субподрядных договоров.

- Не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней письменно информировать Заказчика о планируемой дате достижения Ключевых событий по Приложению №12 к Договору, а также проведения инспекций, связанных с приездом и участием представителей Заказчика (при необходимости), Генпоставщика, Заказчика-застройщика/Покупателя или Уполномоченной организации, а также принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Договору.

- Ежемесячно, не позднее 25 (Двадцать пять) числа каждого отчетного месяца, для обеспечения контроля за изготовлением Оборудования направлять Заказчикуи ГенпоставщикуОтчет по форме, приведенной в Приложении № 10 к Договору.

Часть 1 формы Отчета «Об исполнении, согласованного в соответствии с п. 4.2. Договора, Графика»:

Поставщик в графике, разработанном в MSProject в соответствии с п. 4.2. Договора, на отчетную дату указывает фактическую дату начала и окончания и процент завершения для каждой работы и направляет Заказчику по факсу с подписью ответственного Поставщика, а также посредством электронной почты на электронный адрес (otchet@atomenergoprom.ru) в формате  файла  *.mpp. Файл – шаблон отчета должен соответствовать форме, приведенной в Приложении № 10 (часть 1) к Договору, и передается Заказчиком Поставщику на электронном носителе в течение 5 рабочих дней от даты согласования Графика.

Часть 2 формы отчета «О закупке основных материалов и комплектующих, заключению Субподрядных договоров» заполняется в соответствии с ведомостью материалов и комплектующих на изделие.

Не позднее 30 (Тридцать) календарных дней от даты заключения Договора приказом определить ответственного исполнителя у Поставщика за предоставление Заказчику Графика и ежемесячных отчетов в срок и в полном объеме.

В случае принятия Заказчиком решения об использовании для контроля процесса изготовления Оборудования специализированного программного обеспечения, Заказчик направит Поставщику соответствующие уведомление с необходимой информацией о планируемом к внедрению специализированного программного обеспечения. Поставщик, получив уведомление, в течение 30 (Тридцати) календарных дней рассмотрит возможность внедрения данного специализированного программного обеспечения. В случае принятия Поставщиком решения об использовании данного программного обеспечения, Стороны согласовывают наименование используемого специализированного программного обеспечения, дату начала его использования, увеличение цены Договора на сумму, необходимую для его внедрения, оформив соответствующее дополнительное соглашение. При необходимости, Стороны внесут изменения в форму отчёта о сроках изготовления Оборудования.

- Представить Заказчику и/или Генпоставщику в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты получения соответствующего требования Заказчика и/или Генпоставщика, заверенные копии имеющихся у Поставщика и его Субпоставщиков лицензий, сертификатов соответствия, разрешений и других документов, дающих Поставщику и Субпоставщикам права на конструирование, изготовление и поставку оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по Договору.

- Нести ответственность за наличие у Субпоставщиков, выполняющих работы и оказывающих услуги, поставляющих Оборудование, его части и комплектующие, важные для безопасности, соответствующих лицензий, сертификатов и разрешений на оказание работ и услуг по конструированию и изготовлению этого Оборудования, его частей и комплектующих, действительных в течение всего срока выполнения ими обязательств в объеме обязательств по Договору.

- Не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до Даты отгрузки Оборудования письменно запросить у Заказчика разрешение на отгрузку с указанием ожидаемой Даты отгрузки, массо-габаритных характеристик грузовых мест, условий хранения и штабелирования для каждого грузового места. К запросу на разрешение на отгрузку должны быть приложены схемы строповки с учетом п. 4.15. Осуществить поставку только после получения от Заказчика разрешения на отгрузку, в котором Заказчик указывает грузополучателя и место поставки для каждого грузового места.

- В течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты поставки последней единицы Оборудования по Договору официально представить Заказчику и Генпоставщику подписанную руководителем предприятия Поставщика итоговую по позиционную калькуляцию цены Оборудования по фактическим затратам с расшифровкой статей затрат по форме, указанной в Приложении №3 к Договору.

- Осуществлять кодирование Технической документации в соответствии с СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, часть 4.1 «Кодирование технической документации». Применение новых кодов KKS и их наименований Поставщик согласовывает с Генпоставщиком. Цифровую часть кодов, используемых Поставщиком и привлекаемыми им Субпоставщиками, Поставщик также согласовывает с Генпоставщиком.

Осуществлять кодирование Оборудования в соответствии с СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, часть 4.2 «Классификация (функциональная) и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS.

- При необходимости, разработать проект перевозки и разгрузки негабаритных и тяжеловесных грузовых мест Оборудования до места поставки в адрес Грузополучателя на Площадке АЭС.

- До отгрузки Оборудования согласовать с Заказчиком и Генпоставщиком порядок перевозки Оборудования, а также предварительную величину расходов по перевозке и страхованию Оборудования. К запросу о согласовании предварительных расходов на перевозку и страхование Оборудования Поставщик приложит подробное описание структуры общей цены, а также копии не менее чем трех официальных технико-коммерческих предложений субподрядчиков по каждой из статей затрат по структуре цены, либо пояснительную записку в комплекте с подробной калькуляцией цены работ по статьям затрат, формируемых непосредственно Поставщиком или в том случае, если получение требуемого количества технико-коммерческих предложений невозможно.

- В соответствии с согласованным порядком перевозки Оборудования обеспечить перевозку Оборудования от предприятия Поставщика до места поставки в адрес указанного Заказчиком Грузополучателя, страхование Оборудования при его перевозке, в том числе, обеспечить заказ и подачу транспортных средств, погрузку Оборудования на транспортные средства перевозчиков, в случае необходимости, их перегрузку с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе перевозки до места поставки, хранение Оборудования в местах перегрузки, крепление Оборудования на транспортных средствах перевозчиков, разработку товаросопроводительной документации.

- В полном объеме, предусмотренном для данного вида услуг, выполнить Шеф-монтаж и Шеф-наладку Оборудования (включая Шеф-наладку Оборудования, как единого комплекса совместно с системой управления). Порядок выполнения Шеф-монтажа и Шеф-наладки приведен в Приложении №4 к Договору.

Шеф-монтаж Оборудования считается выполненным в момент подписания акта о передаче Оборудования в пуско-наладку. Шеф-наладка Оборудования считается выполненной в момент подписания акта об испытаниях оборудования по результатам пусконаладочных работ.

- В ходе исполнения Договора соблюдать и выполнять требования НП-071-06, 
РД-ЭО 1.1.2.01.0713-2007 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций», Методических указаний Заказчика-застройщика «Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС», а также в случае применения и поставки импортного оборудования и материалов требований 
РД-03-36-2002 «Условий поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

- В срок не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней от даты заключения Договора предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательства Поставщика по возврату авансового платежа (в виде безусловной безотзывной банковской гарантии). Срок окончания действия предусмотренной настоящим пунктом банковской гарантии должен определяться датой окончательного зачета авансового платежа плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Сумма банковской гарантии на возврат аванса равна сумме авансового платежа с НДС, указанной в пункте 8.1.1 Договора.

Форма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательства Поставщика по возврату авансового платежа представлена в Приложении № 15.1.

Сумма банковской гарантии на возврат авансового платежа будет уменьшаться по мере приемки Оборудования Заказчиком, как это определено Статьей 6 Договора, пропорционально цене каждой принятой единицы Оборудования, указанной в Приложении № 1 к Договору.

- В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору на общую сумму 000,00 рублей (_________________ рублей 00 копеек), что составляет 5% (Пять процентов) от цены Оборудования по Договору с НДС, указанной в пункте 7.1 Договора. Основные условия предусмотренной настоящим пунктом Договора банковской гарантии определены в форме, установленной Приложением № 15.2 к Договору. Срок окончания действия предусмотренной настоящим пунктом банковской гарантии должен определяться конечной датой поставки Оборудования по Договору плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней. Поставщик несет все расходы по получению банковской гарантии. В случае не предоставления банковской гарантии исполнения обязательств по Договору в срок, указанный в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления уведомления о расторжении Договора.

- Поставщик в срок не позднее 30 (Тридцать) календарных дней от даты поставки первой единицы Оборудования по Договору в соответствии с Приложением № 1 к Договору предоставит Заказчику оригинал безусловной безотзывной банковской гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств Поставщика (Приложение № 15.3), согласно разделу 9 Договора.

Банковская гарантия надлежащего исполнения гарантийных обязательств должна быть действительна до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщика, предусмотренных разделом 9 Договора, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Сумма банковской гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств равна 000,00 рублей (_________________ рублей 00 копеек), что составляет 5% (Пять процентов) от цены Оборудования по Договору с НДС, указанной в пункте 7.1 Договора.

- Банк-гарант должен быть предварительно письменно согласован Поставщиком с Заказчиком и Генпоставщиком.

Требования к Банку, предоставившему гарантии согласно п.п. 4.30, 4.31 и 4.32 изложены в Приложении 15.4 к настоящему Договору.

Поставщик несет все расходы по получению банковских гарантий.

В качестве Бенефициара в банковских гарантиях на возврат аванса,надлежащего исполнения обязательств и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должен быть указан Заказчик.

- Банковские гарантии на возврат аванса, обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны содержать условие, что принадлежащее Заказчику по банковским гарантиям право требования к Банку-гаранту в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору может быть передано или уступлено Генпоставщику без предварительного письменного согласия Банка-гаранта при условии обеспечения Заказчиком выполнения Генпоставщиком всех надлежащих действий, которые обязан совершать по гарантии Заказчик, включая, предоставление необходимых документов, которые должен предоставлять Заказчик при обращении к Банку–гаранту с требованием об уплате средств по банковской гарантии.

- Платежи по банковским гарантиям на возврат аванса, обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательствдолжны быть осуществлены Банком-гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара (Заказчика).

- В банковских гарантиях на возврат аванса, обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств  не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

- При изменении условий авансового платежа, сроков поставки Оборудования, порядка оплаты, Цены Договора Поставщик обязан предоставить Заказчику новые банковские гарантии, учитывающие указанные изменения, предварительно письменно согласовав их условия с Заказчиком. При возникновении любых обстоятельств, негативно влияющих на действительность банковских гарантий (отзыв лицензии, банкротство банка-гаранта и т.п.), Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет предоставить новые банковские гарантии другого банка-гаранта, предварительно согласовав его с Заказчиком, в течение 60 дней с момента наступления таких обстоятельств.

Документы, которые обязательно прилагаются к банковской гарантии:

- копия лицензии Банка России, выданная банку-гаранту (соответствующим образом заверенная банком-гарантом: подписью уполномоченного лица и печатью банка-гаранта) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий;

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п., лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

- Расходовать перечисленные Заказчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными Договором.

- Уведомлять Заказчика и Генпоставщика о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение настоящего Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления

- За свой счет и своими силами получать разрешения и согласования,
необходимые для доставки Оборудования на Площадку АЭС.

- Компенсировать Заказчику/Генпоставщику расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом и пуско-наладочными работами при выявлении недостатков в поставленном Оборудовании.

- По требованию Заказчика/Генпоставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставитьбухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора. Вся первичная бухгалтерская документация по поставке Оборудования, оказанию услуг, выполнению работ, связанных с сооружением ЛАЭС 2  должна быть предоставлена Заказчикудо 05 числа месяца  следующего за отчетным.

- По требованию Заказчика/Генпоставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения запроса предоставить перечень субпоставщиков, привлеченных к исполнению Договора.

- Оплатить таможенные пошлины, акцизы и таможенные сборы, а также иные расходы, связанные с выпуском импортного Оборудования в свободное обращение на таможенной территории Российской Федерации за исключением НДС, взимаемого при ввозе товаров на территорию Российской Федерации (в случае поставки Оборудования импортного производства).

- В качестве способа обеспечения обязательств Поставщика по возврату авансов, надлежащему исполнению обязательств по Договору и надлежащему исполнению гарантийных обязательств по Договору Сторонами могут быть применены договоры поручительства между Заказчиком, Поставщиком и Поручителем (Приложения №№ 18, 19 и 20 к настоящему Договору).

В случае заключения договора поручительства банковские гарантии, указанные в пунктах 4.30 – 4.32 Договора, не оформляются.

Договор поручительства должен быть заключен в сроки, действующие в отношении выдачи банковских гарантий, обеспечивающих исполнение соответствующих обязательств Поставщика.

Требования к Поручителям указаны в Приложении № 17 к Договору.

Размер поручительства на возврат аванса должен быть равен сумме авансовых платежей с НДС, выплачиваемых Заказчиком Поставщику в соответствии с пунктом 8.1.1 Договора.

Размер поручительства надлежащего исполнения обязательств Поставщика по Договору равен 5% (Пяти процентам) от цены Оборудования с НДС, указанной в пункте 7.1 Договора.

Размер поручительства надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору равен 5% (Пяти процентам) от цены Оборудования с НДС, указанной в пункте 7.1 Договора.

Договор поручительства на возврат аванса должен быть действителен до даты окончательного зачета авансового платежа плюс 1 (один) год.

Договор поручительства надлежащего исполнения обязательств по Договору должен быть действителен до даты поставки последней единицы Оборудования по Договору плюс 1 (один) год.

Договор поручительства надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору должен быть действителен до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных разделом 9 Договора, плюс 1 (один) год.

Договоры поручительства должны содержать условие, что принадлежащее Заказчику право требования к Поручителю по договору поручительства в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору может быть передано или уступлено Генпоставщику без предварительного письменного согласия Поручителя при условии обеспечения Заказчиком выполнения Генпоставщиком всех надлежащих действий, которые обязан совершать по поручительству Заказчик, включая предоставление необходимых документов, которые должен предоставлять Заказчик при обращении к Поручителю с требованием об уплате средств по договору поручительства.

Документы, которые обязательно прилагаются к договору поручительства:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство подписано единоличным исполнительным органом поручителя);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п., лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение данного лица, выдающего обеспечение в виде договора поручительства, не принимается.

В случае если предоставленное обеспечение в виде поручительства не соответствует требованиям настоящего Договора, Заказчик производит возврат Поставщику договора поручительства и документации письмом с мотивированным обоснованием возврата.

В случае принятия обеспечения в форме поручительства, один экземпляр подписанного договора поручительства направляется Поставщику.

5. Обязательства Заказчика

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется:

- В течение 20 (Двадцать) календарных дней от даты заключения Договора передать в адрес Поставщика посредством почты и/или электронной почты наименование, реквизиты и контактные данные Грузополучателя, копию ПОКАС (О).

- Определить в течение 20 (Двадцать) календарных дней от даты получения документов по п. 4.10Договора Уполномоченную организацию и уведомить об этом Поставщика в письменной форме.

- Оплатить стоимость Оборудования, а также иные, согласованные Сторонами, расходы в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

- В случае проведения входного контроля на месте поставки, обеспечить условия для проведения входного контроля и в любом случае, обеспечить участие в проведении входного контроля поставляемого на Площадку АЭС Оборудования, проводимого Заказчиком-застройщиком, представителей Генпоставщика и Заказчика –застройщика/Покупателя.

- Заказчик имеет право самостоятельно осуществлять или привлекать сторонние организации для осуществления надзора за качеством изготавливаемого Оборудования, а также проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Поставщика (с выездом на завод-изготовитель) на всех этапах поставок и/или изготовления в части соблюдения сроков в соответствии с Приложением №1 (Спецификация Оборудования) к Договору.

6. Порядок разработки, изготовления, поставки и приемки Оборудования

- С учетом требований нормативных документов, правил и норм, регламентирующих разработку, изготовление, испытания и приемку Оборудования, Поставщик на основании документации, указанной в пункте 4.3. Договора разработает и согласует Техническую документацию; изготовит и осуществит поставку Оборудования в соответствии с Техническим проектом на Оборудование, Технической документаций, требованиями к обеспечению качества, указанными в Приложении № 6 к Договору.

- Оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, укомплектованным в соответствии с разработанной и согласованной Технической и товаросопроводительной документацией, в соответствии с Приложением №5 к Договору.

- В период действия Договора представители Заказчика, Генпоставщика, Заказчика-застройщика/Покупателя и/или уполномоченные ими лица и организации имеют право при изготовлении Оборудования осуществлять Оценку соответствия согласно утвержденным Сторонами Планам качества, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика и Субпоставщиков. Порядок проведения Оценки соответствия и аудитов приведен в Приложении № 6 к Договору. Условия пребывания указанных представителей указаны в Приложении № 7 к Договору.

- Поставщик обеспечит перевозку Оборудования от предприятия Поставщика в адрес Грузополучателя, а также страхование Оборудования при этих операциях.

6.4.1	Поставщик обеспечит перевозку Оборудования в адрес Грузополучателя на Площадку АЭСжелезнодорожным, автомобильным или водным транспортом по реквизитам, которые будут сообщены Заказчиком в соответствии с п. 5.1 Договора, подлежащим дополнительному обязательному уточнению Сторонами не позднее, чем за 180 (Сто восемьдесят) календарных дней до планируемой даты начала отгрузок Оборудования, его частей.

6.4.2	Выгрузка Оборудования с транспортного средства в месте поставки будет осуществляться Грузополучателемс использованием имеющихся у него стандартных или (при необходимости) специальных приспособлений, разработанных и поставленных Поставщикомв соответствии с пунктом 4.15 Договора.

6.4.3	Приемка Оборудования от перевозчика осуществляется Грузополучателем. В случае наличия повреждений, нарушений по упаковке и количеству прибывших грузовых мест, Грузополучатель составляет соответствующий акт с перевозчиком (железная дорога, автомобильный транспорт – коммерческий акт).

6.4.4	При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре,Поставщик не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до окончания изготовления по соответствующим единицам Оборудования, согласно Спецификации Оборудования (Приложение № 1 к Договору), сообщит Заказчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты нижеследующую информацию:

        - Ожидаемую Дату отгрузки Оборудования (для каждого грузового места);

        - Ожидаемую дату прибытия Оборудования (для каждого грузового места);

        - Общее количество грузовых мест;

        - Общий вес брутто/нетто (кг) и объём (м3) отгрузки;

        - Наименование Оборудования, номер позиции по Приложению № 1 к Договору;

        - Вес брутто (кг), объём (м3) и габаритные размеры (в сантиметрах) каждого грузового места;

        - Расположение грузовых мест на транспортном средстве;

        - Схемы строповки согласно п. 4.15.

        - Наименование Оборудования, для которого требуется специальная упаковка, меры предосторожности, защиты т.п.;

        - Описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого Оборудования (для каждого грузового места), включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, перевозки, выгрузки и хранения на Площадке АЭС (при необходимости); 
При этом требования по условиям хранения грузовых мест не должны превышать требований, указанных в ТП/ИТТ на оборудование целиком;

        - Место отгрузки Оборудования (для каждого грузового места); возможность штабелирования Оборудования с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика

6.4.5	Заказчик в течение 14(Четырнадцати)календарных дней после получения извещения Поставщика по п.6.4.4 Договора письменно подтвердит или уточнит Дату отгрузки Оборудования. Задержка отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по официальному уведомлению Заказчика не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней против даты, указанной в извещении Поставщика о готовности к отгрузке Оборудования

В любом случае, Оборудование не может быть отгружено до момента подписания соответствующего протокола приемочной инспекции Оборудования без замечаний, окончательной приемки всех Контрольных точек по Плану качества, в соответствии с условиями Приложения № 6 к Договору, а также без письменного подтверждения отгрузки Заказчиком согласно п.6.4.5.согласованной с Генпоставщиком
В случае принятия Заказчиком решения о проведении входного контроля на территории предприятия Поставщика, Оборудование не может быть отгружено до момента подписания соответствующего актавходного контроля Оборудования без замечаний.

  - 6.4.6	В случае, если срок задержки отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по требованию Заказчика (письменное уведомление Заказчика о приостановке отгрузки в соответствии с п. 6.4.5. Договора) превысит 90 (Девяносто) календарных дней, Стороны проведут сдачу-приемку Оборудования на территории предприятия Поставщика, после чего Поставщик примет Оборудование на ответственное хранение.

Процедура приемки Оборудования будет соответствовать условиям п. 6.8 Договора, за исключением положений, предполагающих необходимость предварительной доставки Оборудования на Площадку АЭС.

В этом случае право собственности на Оборудованиепереходит от Поставщика к Генпоставщику или уполномоченной им организации с даты подписания акта сдачи-приемки Оборудования. Исчисление Гарантийного срока при этом начинается от даты подписания акта сдачи-приемки Оборудования.

Заказчик оплатит поставленное таким образом Оборудование в сроки и в порядке согласно статье 8 Договора на основании счета, счета-фактуры Поставщика, товарной накладной (форма ТОРГ-12)и заверенной Поставщиком копии подписанного акта сдачи-приемки Оборудования.

После окончания ответственного хранения Поставщик обязан доставить Оборудование на площадку АЭС на условиях Договора.

6.4.7	При передаче Оборудования на ответственное хранение Поставщиком и Генпоставщиком оформляется договор ответственного хранения. Ответственный представитель Поставщика оформляет Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма МХ-1) и передает его представителю Генпоставщикаили уполномоченному им лицу.

6.4.8	Поставщик письменно согласует с Генпоставщиком объем обязательств и расходы, связанные с хранением неотгруженного Оборудования, а также расходы, связанные с его ревизией и консервацией при длительном хранении. Расходы Поставщика будут оплачены Генпоставщиком по факту завершения ответственного хранения Оборудования на основании Акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (форма МХ-3), подписанного Поставщиком и Генпоставщиком и акта об оказанных услугах по ответственному хранению в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты выставления Поставщиком соответствующего счета. с приложением копии Акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма МХ-1) и расчета стоимости хранения, ревизии и переконсервации Оборудования и других документов, подтверждающих фактические расходы Поставщика.

6.4.9	Оборудование, переданное на ответственное хранение, должно быть опломбировано в присутствии представителя Генпоставщикаили Уполномоченной организации.

6.4.10	В случае направления Поставщику письменного уведомления Заказчика о приостановке отгрузки Оборудования после передачи Поставщиком Оборудования перевозчику, Заказчик несет все расходы по возврату Оборудования Поставщику.

6.5	Дата поставки Оборудования, переход рисков и прав собственности

6.5.1	Риск случайной гибели или случайного повреждения в отношении каждой единицы Оборудования по Приложению № 1 к Договору (Спецификация Оборудования) переходят от Поставщика кГенпоставщикус даты подписания уполномоченным представителем ГрузополучателяТранспортнойнакладной.

6.5.2	Право собственности на каждую единицу Оборудования по Приложению №1 к Договору (Спецификация Оборудования) переходят от Поставщика к Генпоставщикус даты подписания уполномоченным представителем Генпоставщикатоварной накладной ТОРГ-12 в порядке, установленном Договором.

6.5.3	Датой поставки единицы Оборудования по Приложению №1 к Договору является дата подписания Грузополучателем Транспортной накладнойо приёмке последнего по времени грузового места единицы Оборудования от перевозчика в месте поставки.

6.6	Принятие Заказчиком и/или ГенпоставщикомДокументации в соответствии с Приложением № 5 к Договору не освобождает Поставщика от ответственности за качество переданной Документации.

6.7	При осуществлении Заказчиком, Генпоставщикоми Поставщиком согласования Технической, рабочей конструкторской или иной документации в процессе исполнения Договора Заказчик, Генпоставщики Поставщик будут руководствоваться следующим порядком согласования:

6.7.1	Сторона, получившая документ на согласование должна в течение 10 (Десяти) рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний должно быть произведено другой стороной не позднее чем в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа.

6.7.2	Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования документации может осуществляться по согласованию между Заказчиком, Генпоставщикоми Поставщиком путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты. В таком случае, полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, и дату их направления и получения другой стороной.

6.7.3	Датой получения документов адресатом является дата регистрации входящего документа канцелярией адресата.

6.7.4	В случае если Поставщик докажет, что нарушение сроков согласования документации произошло не по его вине, сроки поставки могут быть передвинуты на срок, соразмерный задержке согласования путем заключения дополнительного соглашения к Договору. В иных случаях Заказчик вправепредъявитьПоставщику требование об уплате неустойки в соответствии с п. 10.2. Договора.

    - 6.7.5	Если Стороны не заключили дополнительное соглашение об изменении сроков поставки, Поставщик несет ответственность за исполнение обязательств в соответствии с п. 10.2 Договора независимо от сроков согласования документации.

6.8	Порядок приемки Заказчиком поставленного Оборудования:

6.8.1	В течение 3 (Трех) рабочих дней от Даты отгрузки Оборудования Поставщик письмом в произвольной форме, сообщит Заказчику, Генпоставщику и Грузополучателю номер Транспортной накладной, номер транспортного средства (вагон/автомашина/судно), Дату отгрузки, наименование и номенклатуру отгруженного Оборудования, номер позиции по Договору, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (в сантиметрах) и объем (в м³), расположение грузовых мест на транспортном средстве, а также направит Заказчику отгрузочные спецификации.

6.8.2	Поставщик должен передать Заказчику и Генпоставщику  и Грузополучателю в соответствии с Приложением № 5 к Договорувместе с Оборудованием товаросопроводительную документацию (комплектовочную ведомость и упаковочные листы) и Техническую документацию (паспорт на Оборудование, руководство по эксплуатации, инструкциюпо транспортированию, консервации, упаковке и хранению и т.д.). Поставщик также должен передать Генпоставщику, Заказчику и Грузополучателю копию Транспортной накладной в течение 2 (Двух) рабочих дней от Даты отгрузки Оборудования.

6.8.3	В день прибытия грузовых мест Оборудования вМесто поставки:

-	производится разгрузка грузовых мест Оборудования с транспортного средства в соответствии с условиями настоящего Договора,

-	Грузополучателем подписывается Транспортная накладная.

-	Доставленные перевозчиком грузовые места Оборудованияпринимается на ответственное хранение Генпоставщиком/Грузополучателем с момента подписания Транспортной накладной.

-	Грузовые места Оборудования проходят процедуру приемки на предмет отсутствия повреждений, нарушенийупаковкии по количеству прибывших грузовых мест ответственным лицом Грузополучателя, который проверяет:

|  | А) соответствие сопроводительных документов установленным требованиям, количеству и маркировке грузовых мест; |
| --- | --- |
|  | Б) целостность тары (упаковки); В) отсутствие повреждений при транспортировке. |

При получении Оборудования от транспортной организации в случаях, если устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном документе, Грузополучатель обязан потребовать от транспортной организации составления коммерческого актао повреждении , порче, некомплектности или несоответствии груза.

6.8.4	Заказчик/Генпоставщик/Грузополучатель не позднее 10 (Десять) дней от даты окончания поставки обязан обеспечить условия для проведения контроля по количеству грузовых мест и целостности упаковки с подписанием соответствующего акта.

Входной контрольпроводитсяЗаказчиком-застройщиком в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней после устранения всех замечаний, выявленных по результатам контроля по количеству грузовых мест и целостности упаковки. Заказчик-застройщик проводит входной контроль с участием представителя Генпоставщика  (при необходимости совместно с уполномоченным представителем Поставщика).

6.8.5	В случае отсутствия постоянного представителя Поставщика на Площадке АЭС Заказчик/Генпоставщик/ Грузополучатель для проведения совместной приёмки Оборудования вправе осуществить вызов представителя Поставщика путем направления ему в разумный срок, необходимый для прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС, уведомления о дате проведения приемки.

6.8.6	Представитель Поставщика должен прибыть на Площадку АЭС в срок, указанный в уведомленииЗаказчика/Генпоставщика, если иной срок не согласован Сторонами после получения уведомления Заказчика/Генпоставщика. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок составление акта и приемка Оборудования осуществляется в одностороннем порядке. В этом случае односторонний акт, устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Оборудования будет иметь силу надлежащего доказательства поставки Оборудования с нарушением условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

6.8.7	Вскрытие тары и упаковки Оборудования производится в присутствии уполномоченных представителей Генпоставщика,Заказчика-застройщика/Покупателя(Поставщика, в случае своевременного прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС).

6.8.8	Тара и упаковка Оборудования, расконсервация которого не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж.

6.8.9	В случае отсутствия замечаний к Оборудованию по итогам входного контроля  Оборудования, оформляется и подписывается представителями Генпоставщика,Заказчика-застройщика/ПокупателяАкт входного контроля Оборудования в 2 оригинальных экземплярах, по одному оригинальному экземпляру для каждой участвующей в приемке Оборудования организации.

Акт входного контроля Оборудования должен быть оформлен в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры входного контроля.

При положительных результатах входного контроля Генпоставщикили уполномоченное им лицо в однодневный срок подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12).

6.8.10	При обнаружении при входном контроле недостачи, некомплектности, несоответствий по качеству Оборудования, выявленные недостача, некомплектность, несоответствия фиксируются в Акте входного контроля, который подписываетсяГенпоставщиком, Заказчиком-застройщиком/Покупателем.

Заказчик/Генпоставщик  уведомляет Поставщика о замечаниях по результатам входного контроля в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении и письмом, направленным по электронной почте либо по факсу, в трехдневный срок с момента подписания Акта входного контроля.

Акт входного контроля, устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Оборудования имеет силу надлежащего доказательства поставки Оборудования с нарушением условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

6.8.11	Акт входного контроля является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некомплектности, несоответствии Оборудования условиям Договора.

6.8.12	В случае расхождения мнений Заказчика-застройщика/Покупателя, Генпоставщика, Заказчика, Поставщика относительно причин Несоответствия Оборудования условиям Договора, Заказчик/Генпоставщик вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной стороны.

В случае установления, что несоответствие Оборудования вызвано причинами, за которые несет ответственность Поставщик, расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на Поставщика. Также Поставщик оплачивает все расходы Грузополучателя, связанные с хранением оборудования до устранения Поставщиком всех выявленных несоответствий.

6.8.13	В случае установления, что недостача, некомплектность, несоответствие Оборудования вызваны причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он в согласованные с Заказчиком/Генпоставщиком и Заказчиком-застройщиком/Покупателем сроки обязан за свой счет восполнить недостачу Оборудования, доукомплектовать его, устранить несоответствие Оборудования. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

6.8.14	Оборудование, несоответствующее по качеству условиям настоящего Договора, подлежит ремонту или замене Поставщиком за свой счет и в согласованные с Заказчиком/Генпоставщиком и Заказчиком-застройщиком/Покупателем сроки. Течение этого срока начинается от  даты подписания Акта входного контроля.

6.8.15 В случае выявления Несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора Технической документации и/или товаросопроводительной документации, Поставщик предоставит обоснованное разъяснение по этим Несоответствиям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления или за свой счет восполнит недостачу, или заменит соответствующую Техническую документацию и/или товаросопроводительную документацию, или устранит Несоответствия в Технической документации и/или товаросопроводительной документации в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами.

6.8.16 Если устранение Дефектов, за которые несет ответственность Поставщик, производится по согласованию с Заказчиком, силами и за счет Заказчика, Поставщик обязан возместить Заказчику связанные с этим фактически понесенные, подтвержденные документально прямые расходы в течение 20 (Двадцать) календарных дней после предъявления соответствующего счета с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика.

6.8.17.	Возврат дефектного Оборудования производится по запросу Поставщика  за его счет в согласованный Поставщиком с Заказчиком и Генпоставщиком срок.

6.9	Упаковка и маркировка Оборудования:

6.9.1.	Упаковка и маркировка Оборудования должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке, маркировке Оборудования, приведенными в Приложениях № 2 и № 8 к Договору.

6.9.2.	Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, включая Документацию, отправляемую с Оборудованием.

    - 6.9.3	Заказчик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную нарушением требований к условиям хранения Оборудования на Площадке АЭС, указанным в передаваемой совместно с Оборудованием Технической документации.

6.10	Порядок оформления Ключевых событий, не связанных с поставкой Оборудования (изготовление Оборудования).

6.10.1	Приёмка Ключевых событий по изготовлению Оборудования осуществляется Заказчиком и Генпоставщиком или уполномоченной ими организацией на предприятии Поставщика с подписанием соответствующих актов о достижении Ключевых событий, которые составляются в трёх оригинальных экземплярах и подписываются Заказчиком, Генпоставщиком и Поставщиком, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.10.2	О готовности к предъявлению достигнутых Ключевых событий по изготовлению Оборудования, указанных Перечне Ключевых событий, являющемся Приложением  № 12 к Договору, Поставщикне позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) извещает Заказчика с указанием срока прибытия на предприятие Поставщика.

6.10.3	Заказчик и Генпоставщикв течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) подтверждает срок прибытия для приемки.

6.10.4	Заказчик и Генпоставщикпроизводят приемку достигнутого Ключевого события по изготовлению Оборудования и подписывают соответствующий акт о достижении Ключевого события, либо, в случае обнаружения Дефектов и/или Несоответствий при приемке отдельных узлов Оборудования, представители Заказчика, Генпоставщика иПоставщика составляют акт несоответствия Оборудования условиям Договора. На основании акта несоответствия Поставщик обязуется в согласованный Сторонами срок, устранить Дефекты и/или Несоответствия своими силами и за свой счет и повторно предъявить Ключевое событие к приемке.

    - 6.10.5	В случае расхождения мнений Сторон относительно причин несоответствия Оборудования условиям Договора, Поставщиком составляется акт о несоответствии Оборудования с участием независимой компетентной организации. При этом все расходы, связанные с привлечением независимой компетентной организации относятся на виновную Сторону.

    - 6.10.6	В случае, если Дефекты или Несоответствия в Оборудовании и/или Технической документации, выявленные по результатам освидетельствования достигнутого Ключевого события или в ходе проведения Приемочной инспекции Оборудования не устранены Поставщиком к моменту повторного предъявления Оборудования и/или Документации для освидетельствования или приемки, все расходы, связанные с повторными выездами представителей Заказчика, Генпоставщика, Заказчика-застройщика и Уполномоченной организации для участия в освидетельствовании и приемке данной единицы Оборудования (транспорт, проживание, питание, командировочные расходы) несет Поставщик.
При проведении входного контроля на территории предприятия Поставщика в случае выявления несоответствий, все расходы, связанные с повторными выездами представителей Заказчика, Генпоставщика и Заказчика-застройщика для участия в повторном входном контроле данной единицы Оборудования (транспорт, проживание, питание, командировочные расходы) несет Поставщик.

7. Цена Оборудования

7.1	Цена Оборудования по Договору составляет 000,00 руб. (_________________00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 руб. (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 руб. (_________________ рублей 00 копеек).

В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки и оформят данные корректировки соответствующим дополнительным соглашением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

7.2	Цена Оборудования включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением его обязательств по Договору, (включая расходы на Шеф-монтаж и Шеф-наладку по п. 4.28 Договора) за исключением следующих расходов:

-           стоимость услуг Уполномоченной организации;

-	расходы по перевозке Оборудования до места поставки;

-	расходы по страхованию Оборудования на период перевозки до места поставки.

7.3.	Цена Оборудования по Договору, указанная в п.7.1 Договора, является твердой и может быть изменена только по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

7.4.     Расходы Поставщика по перевозке Оборудования до места поставки и по страхованию Оборудования на период перевозки до места поставки  формируются в порядке, предусмотренном в п.4.26 настоящего Договора, и возмещаются по фактическим подтвержденным затратам на основании документов, в соответствии с условиями  пункта 8.8. Договора.

8. Условия платежей

- Оплата по Договору будет производиться Заказчиком в следующем порядке:

    - В течение 30 (Тридцать) календарных дней от даты заключения Договора, но не ранее 10 (Десять) календарных дней от даты получения от Поставщика соответствующего счета с приложением оригинала банковской гарантии на обеспечение возврата авансового платежа Заказчик выплатит Поставщику банковским переводом аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Оборудования по Договору, указанной в п. 7.1. Договора, что составляет 000,00 руб. (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 руб. (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 руб. (_________________ рублей 00 копеек).

    - Заказчик перечислит Поставщику промежуточные платежи на общую сумму 000,00 руб. (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 руб. (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 руб. (_________________ рублей 00 копеек) что составляет 30% (тридцать процентов) от цены Оборудования по Договору.

Промежуточные платежи будут осуществляться поэтапно, в соответствии с Перечнем ключевых событий, являющимся Приложением №12 к Договору, банковскими переводами в рублях в течение 20(Двадцать) календарных дней после получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением заверенной Поставщиком копии акта о достижении Ключевого события, оформленного в порядке, предусмотренном в п.6.10 Договора.

8.1.3.	Платежи за поставленное Оборудование в размере 35% (тридцать пятьпроцентов) от цены единицы Оборудования по Приложению №1 к Договору, на общую сумму000,00 руб. (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 руб. (________________ руб. 00 копеек), всего 000,00 руб. (_________________ рублей 00 копеек), выплачиваются Заказчиком Поставщику за поставку каждой единицы Оборудования, банковскими переводами в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней от даты получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением заверенной Поставщиком копии акта входного контроля поставленной единицы Оборудования, подписанного без замечаний, счета-фактуры, заверенных Поставщиком копий Транспортных накладных, товарной накладной (ТОРГ-12) (заверенная Поставщиком копия по п. 8.3 Договора), оформленного со стороны Поставщика акта о зачете аванса (3 оригинальных экземпляра) по форме, согласно Приложению №14 к Договору.

8.1.4	Отложенные платежи в размере 2,5 % от цены Оборудования по Приложению №1 к Договору на общую сумму, 000,00 руб. (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 руб. (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 руб. (_________________ рублей 00 копеек) будут производиться Заказчиком пропорционально цене Оборудования согласно Приложению № 1 к Договору в течение 30 (Тридцать) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением акта о передаче Оборудования в пуско-наладку, при условии предварительного урегулирования Сторонами возможных финансовых претензий.

8.1.5	Отложенные платежи в размере 2,5 % от цены Оборудования по Приложению № 1 к Договору, на общую сумму, 000,00 руб. (__________________ 00 копеек), кроме того НДС 18% в размере 000,00 руб. (________________ рублей 00 копеек), всего 000,00 руб. (_________________ рублей 00 копеек) будут производиться Заказчиком пропорционально цене Оборудования согласно Приложению № 1 к Договору в течение 30 (Тридцать) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением акта об испытаниях оборудования по результатам пусконаладочных работ, при условии предварительного урегулирования Сторонами возможных финансовых претензий.

    - 8.1.6	Зачет аванса в размере 30% (тридцать процентов) от цены каждой поставленной единицы Оборудованияпо Приложению №1 к Договору, выплаченного в соответствии с условиями п.8.1.1 Договора, и промежуточных платежей в размере 30 % (тридцать процентов) от цены каждой поставленной единицы Оборудования, выплаченных в соответствии с условиями п.8.1.2 Договора, осуществляется при поставке каждой единицы Оборудования пропорционально стоимости каждой поставленной единицы Оборудования, указанной в Приложении № 1 к Договору, что отражается в соответствующем акте о зачете аванса по форме указанной в Приложении №14 к Договору (акт оформляется в трехоригинальных экземплярах).

8.2.	Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты зачисления на счет Поставщика аванса по пункту п. 8.1.1 Договора, а также платежей за достигнутые Ключевые события по изготовлению Оборудования, выплаченные в соответствии с п.8.1.3 Договора обязан выставить и передать Заказчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1  ст.169 Налогового Кодекса Российской Федерации.

8.3.	Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты поставки Оборудования согласно  
п.6.5 Договора, передаст Заказчику следующие документы:

-	Транспортную накладнуюс отметкой Грузополучателя о приемке груза;

-	Счет-фактуруПоставщика (1 оригинал).

Поставщик в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) Генпоставщиком или уполномоченным им лицом передаст в адрес Заказчика заверенную Поставщиком копию товарной накладной (ТОРГ-12), а также три оригинальных экземпляра акта о зачете аванса по форме, указанной в Приложении №14 к Договору подписанных со стороны Поставщика.

8.4.	Датой платежа считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчётного счёта Заказчика в пользу Поставщика.

8.5.	Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Заказчика, оплачивает Заказчик. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

8.6.	В счетах-фактурах, выставленных Поставщиком и оформленных в установленном порядке, а также в товарных и Транспортных накладных наименование Оборудования, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Приложении №1 (Спецификация Оборудования) и Приложении №12 (Перечень ключевых событий) к Договору.

8.7.	Все расходы по получению, обслуживанию и продлению (при необходимости) банковских гарантий по Договору несет Поставщик.

8.8.   Заказчик возместит фактические подтвержденные расходы Поставщика по перевозке Оборудования до места поставки, а также фактические подтвержденные расходы по страхованию Оборудования на период такой перевозки в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты представления Поставщиком оригинала счета на оплату с приложением комплекта документов, подтверждающих понесенные Поставщиком расходы, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

Расходы по перевозке Оборудования:

- акт сдачи-приемки оказанных услуг по доставке оборудования;

- счет-фактура;

- платежное поручение об оплате транспортных расходов;

- копия договора на оказание услуг (с указанием перечня оборудования и веса оборудования);

- Транспортная накладная с отметкой о доставке груза (с указанием наименования груза, веса, упаковочных листов);

- товарная накладная, утвержденная Постановлением правительства от 15.04.11г. № 272.

- ГТД (предоставляется в случае перемещения  оборудования через государственную таможенную границу);

Расходы по страхованию оборудования:

- копия договора по страхованию;

- заявка на страхование груза;

- страховой полис;

- платежное поручение об оплате страховых взносов.

Поставщик должен предоставить оригиналы первичных документов, на основании которых возмещаются расходы или заверенные копии данных документов.

9. Гарантии

- Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать требованиям  Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Оборудования в течение Гарантийного срока при соблюдении условий перевозки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации этого Оборудования согласно Технической документации Поставщика.

- Поставщик гарантирует, что документация, передаваемая Поставщиком по  Договору, будет соответствовать требованиям Договора и в том числе будет достаточной для организации эксплуатации Оборудования персоналом Заказчика-застройщика.

- Поставщик за свой счет устранит все Несоответствия в Оборудовании и Технической документации к нему, выявленные при изготовлении, испытаниях, проведении оценки соответствия, приемочных инспекциях, в ходе перевозки Оборудования от площадки предприятия Поставщика до Площадки АЭС, входном контроле, возникшие по его вине.

- Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств и обязательств его Субпоставщиков по Договору не повлечёт нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и Технической документации на территории Российской Федерации.

- В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику или Генпоставщикусо стороны третьих лиц, вызванных нарушением на территории Российской Федерации их прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик:

  - немедленно информирует об этом Поставщика;

  - проведет предварительные переговоры с третьей стороной;

  - обеспечит возможность Поставщику провести за свой счет любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

- Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику или Генпоставщикудоказанные убытки, понесенные Заказчиком или Генпоставщиком, вызванные нарушением Поставщиком прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации.

- По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Поставщик оплатит Заказчику расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком, вызванные нарушением Поставщиком прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации.

- Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди энергоблока №2Ленинградской АЭС-2: 22.12.2016.

- Если в течение Гарантийного срока будут обнаружены Дефекты или Несоответствия Оборудования, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные Дефекты или Несоответствия Оборудования.

- Если Дефект или Несоответствие вызваны недостатками разработанной Поставщиком Технической документации или изготовления Оборудования, то Поставщик обязан за свой счет устранить Несоответствия Технической документации или конструкции Оборудования таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных Дефектов или Несоответствий в этом Оборудовании или в другом аналогичном Оборудовании.

- Для проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования в Гарантийный срок и других работ, необходимость в которых возникла по вине Поставщика, Заказчик организует предоставление Генпоставщиком и/или Заказчиком-застройщиком/ПокупателемПоставщику за его счет и по его требованию необходимого оборудования, подъемно-транспортных механизмов, мастерских, оборудования для дезактивации, энергоресурсов, запасных частей и расходных материалов, которые необходимы и имеются в наличии на Площадке АЭС. Поставщик обязуется возместить Заказчику расходные материалы и израсходованные запасные части в согласованный срок, но не позднее 90 (Девяносто) календарных дней от даты завершения работ по устранению Дефектов или Несоответствий.

- Для выполнения ремонтных работ, необходимость в которых возникла по вине Поставщика, Заказчик, при необходимости организует предоставление Поставщику за его счет персонала Заказчика-застройщика/Покупателя /Генпоставщика в необходимом количестве для оказания содействия Поставщику.

- В случае поломки Оборудования или его части, требующей его замены или ремонта в течение Гарантийного срока, Гарантийный срок на такое Оборудование или его часть продлевается на время проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования.

- Если Поставщик не смог устранить Дефект или Несоответствие по истечении согласованного с Заказчиком и Генпоставщиком срока, Генпоставщик имеет право выполнить за счет Поставщика работы по устранению Дефекта или Несоответствия своими силами или с привлечением третьей стороны.

- Если в течение Гарантийного срока Поставщик проводит замену переданного им дефектного Оборудования, то он должен за свой счет вывезти с Площадки АЭС замененное Оборудование или согласовать с Заказчиком и/или с Генпоставщиком и/или Заказчиком-застройщиком/Покупателем процедуры по утилизации этого Оборудования в указанном Заказчиком и/или Генпоставщиком и/или Заказчиком-застройщиком /Покупателем месте. Если в результате Дефектов или Несоответствий, произошедших по вине Поставщика, это Оборудование стало радиоактивным, то он должен также оплатить Заказчику расходы по дезактивации этого Оборудования на Площадке АЭС.

Срок гарантии в отношении нового Оборудования, поставленного взамен дефектного или некомплектного, начинает отсчитываться вновь с даты замены такого Оборудования.

- Если Оборудование было повреждено вследствие небрежного хранения  на Площадке АЭС, неправильного обслуживания, а также отклонении от нормальных условий эксплуатации АЭС, или, если Заказчиком, Генпоставщиком или Заказчиком-застройщиком/Покупателем произведены какие-нибудь изменения в конструкции Оборудования в течение Гарантийного срока без письменного согласия Поставщика, а также при ненадлежащем исполнении требований Технической документации Поставщика со стороны Заказчика, Генпоставщика, Грузополучателя или Заказчика-застройщика/Покупателя, либо при наличии вины Заказчика, Грузополучателя, Генпоставщика или Заказчика-застройщика/Покупателя в выявленных Несоответствиях и (или) Дефектах, Поставщик не несет ответственности за возникновение таких Дефектов и Несоответствий и снимает гарантийные обязательства по данному Оборудованию. Такие Дефекты могут быть устранены Поставщиком по письменному соглашению Сторон за счет виновной стороны путем заключения отдельного Договора.

10. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

- Стороны несут взаимную гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Если Поставщик не сможет достичь Ключевого события в срок, предусмотренный Приложением №12 к Договору, либо не поставит техническую документацию/ Оборудование в срок, предусмотренный Приложением №1 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени за каждый день просрочки (процент от цены просроченного Ключевого события, либо от цены Оборудования непоставленного в срок):

-	в течение 1-го месяца просрочки – 0,03% за каждый день просрочки;

-	в течение 2-го месяца просрочки – 0,04% за каждый день просрочки;

-	в течение 3-го и последующих месяцев просрочки – 0,05% за каждый день просрочки.

- Общая сумма неустойки за нарушение Поставщиком сроков достижения ключевых событий и/или сроков поставки Оборудования не должна превышать 10% от общей цены Оборудования по Договору, указанной в п.7.1. Договора.

- При просрочке поставки Оборудования на срок свыше 90 (Девяносто) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в отношении не поставленного в срок Оборудования. При этом Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку, установленную п. 10.2 Договора, и возместить ему убытки, не покрытые указанной неустойкой.

- При нарушении Заказчиком установленных Договором сроков оплаты за поставленное Оборудование, Заказчик обязуется уплатить Поставщику по его требованию неустойку (процент от суммы просроченного платежа) в размере:

-	в течение 1-го месяца просрочки – 0,03% за каждый день просрочки;

-	в течение 2-го месяца просрочки – 0,04% за каждый день просрочки;

-	в течение 3-го и последующих месяцев просрочки – 0,05% за каждый день просрочки.

Общая сумма неустойки за нарушение Заказчиком сроков оплаты поставленного Оборудованияне должна превышать 10% от общей цены Оборудования по Договору, указанной в п.7.1. Договора.

- В случае нарушения Поставщиком по его вине сроков передачи и согласования Технической документации, сроков достижения Ключевых событий по изготовлению Оборудования или сроков поставки Оборудования, установленных Договором, Заказчик вправе задержать очередные платежи за достигнутые Ключевые события и/или за поставленное Оборудование, причитающиеся Поставщику, до момента передачи и согласования соответствующей Технической документации, достижения соответствующего просроченного Ключевого события, и кроме того требовать от Поставщика выплаты неустойки, предусмотренной п.10.2. Договора.

- В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения, указанного в п.п. 4.30 - 4.32Договора, в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

- В случае, если Поставщик в соответствии с пунктами 4.30 - 4.32Договора предоставил Заказчику банковские гарантии, не соответствующие требованиям Договора и/или не соответствующие предварительно согласованным Заказчиком и Генпоставщиком в отношении Банка-гаранта, формы и условий, Поставщик за свой счет приведет банковские гарантии в соответствие с требованиями Договора, а также уплатит Заказчику штраф в размере 1% (Один процент) от общей цены Оборудования по Договору.

- Поставщик несет ответственность за своевременную передачу Заказчику следующих документов:

10.7.1	При нарушении Поставщиком по его вине сроков передачи Заказчику оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями п. 8.2 Договора, либо нарушением Поставщиком условий пункта 8.6 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05% от суммы аванса за каждый день просрочки, а также обязуется компенсировать убытки Заказчика в размере административных штрафов и взысканий, наложенных на Заказчика и/или Генпоставщика в связи с нарушением Поставщиком предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (Тридцать) календарных дней от даты получения требования Заказчика к Поставщику по возмещению убытков.

10.7.2	При нарушении Поставщиком по его вине сроков передачи Заказчику оригиналов документов в соответствии с условиями п.8.3. Договора, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05% от стоимости соответствующих единиц Оборудования, согласно Приложению №1 (Спецификация Оборудования) за каждый день просрочки.

10.7.3	При нарушении Поставщиком сроков передачи Заказчику/Генпоставщику калькуляций цены Оборудования в соответствии с условиями пунктов 4.1 и 4.23 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,01% от цены Оборудования по Договору, указанной в пункте 7.1  Договора за каждую полную календарную неделю просрочки.

- Если Поставщик в срок, согласованный Сторонами, не устранит Дефекты и/или Несоответствия (включая некомплектность Оборудования и/или документации), обнаруженные при приемке Оборудования (приемочная инспекция, входной контроль), либо не заменит Оборудование и/или его части ненадлежащего качества на Оборудование и/или его части надлежащего качества, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию пени в размере 0,1 % от стоимости Оборудования и/или его части ненадлежащего качества или некомплектного Оборудования за каждый день просрочки устранения Дефектов и/или Несоответствий, либо замены Оборудования. Общая сумма неустойки за нарушение Поставщиком сроков устранения Дефектов и/или Несоответствий, включая некомплектность Оборудования и/или документации,не должна превышать 5% (Пять процентов) от цены Оборудования поДоговору.

- В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Заказчик имеет право удержать сумму убытков и/или неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику.

- Поставщик обязан возвратить Заказчику аванс в случае отказа или невозможности Поставщика выполнить условия Договора, а также в случае невыполнения им любого обязательства по Договору, в том числе в случае задержки достижения Ключевых событий или поставки Оборудования, а также в случае недопоставки Оборудования, указанного в Приложении № 1 к Договору, в части, пропорциональной цене невыполненного обязательства. Возврат аванса осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предъявления письменного требования Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в Договоре. В этом случае возвращенная сумма авансового платежа будет перечислена Поставщику после выполнения всех обязательств по поставке Оборудования по Договору, одновременно с осуществлением платежа по факту поставки комплектных единиц Оборудования, предусмотренного п.8.1.3 Договора.

- В случае причинения вреда имуществу и/или здоровью третьих лиц по вине Поставщика, Поставщик возместит фактически причиненный ущерб, подтвержденный документально.

- Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования при его перевозке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.

- Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.

- Споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров. Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в:

- Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (в случае заключения Договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»);

- Арбитражном суде г. Москва (в случае заключения Договора с организацией, не подведомственной Госкорпорации «Росатом»)..

- Все споры, возникающие при исполнении Договора, предварительно подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

- Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением  Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 30 (Тридцать) рабочих дней от даты их получения.

- Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем руководителем, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.

- К письму, содержащему претензионные требования, должны быть приложены документы, обосновывающие требования Стороны, направляющей претензию.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые делают полностью или частично невозможным исполнение обязательств одной из Сторон.

- К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки.

- Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить о факте их наступления (прекращения) другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления (прекращения) таких обстоятельств, если только обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют этому. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основания для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору.

- Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

- Срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

- Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев подряд, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении Договора по указанному выше основанию Заказчик компенсирует Поставщику стоимость фактически произведенных Поставщиком расходов по исполнению Договора, до момента получения Поставщиком/Заказчиком извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а Поставщик передаёт Заказчику фактически изготовленные и закупленные оборудование, полуфабрикаты, материалы для целей выполнения Договора.

- Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами невыполнимыми по Договору.

- Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.

12. Условия конфиденциальности

- Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными для Договора являются сведения, которые Стороны обозначили как конфиденциальные и имеющие гриф «Коммерческая тайна», получаемые Поставщиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора и Стороны обязуются не разглашать такие сведения, как в течение срока действия Договора, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения действия Договора, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 12.3. Договора.

- Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

- Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Субпоставщикам, Генпоставщику, Заказчику-застройщику /Покупателю, организациям авторского и независимого технического надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым организациям, а также иным органам, которым сообщение такой информации является для любой Стороны обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 9 к Договору.

13. Особые условия

  - Поставщик вправе, по предварительному согласованию с Заказчиком, за свой счёт привлекать к исполнению Договора Субпоставщиков. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субпоставщиками

  - Заказчик получает права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации по результатам исполнения Договора от даты поставки Оборудования согласно условиям п.6.5 Договора.

  - Поставщику принадлежат все права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные или приобретенные им до заключения Договора, использование которых необходимо для исполнения Договора.

14. Расторжение Договора

14.1.	Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

14.2.	Сторона, намеренная расторгнуть Договор в соответствии с п. 14.1 Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона, при её согласии, подписывает соглашение о расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения уведомления.

14.3.	Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов, на момент уведомления о расторжении Договора.

14.4.	Заказчик может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

    - неоднократных нарушений (двух и более раз) Поставщиком сроков, определенных Договором, на срок 30 (Тридцать) и более календарных дней;

    - в случае поставки Поставщиком Оборудования ненадлежащего качества с Несоответствиями, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок;

    - введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства определенных законодательством.

14.5.	В случае, если уполномоченным органом принято решение о прекращении, о приостановке, об изменении сроков или иных условий сооружения энергоблоков №1 и№2 Ленинградской АЭС-2 Стороны вправе изменить Договор или отказаться от исполнения Договора на согласованных условиях.

  - Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

  - Заказчик вправе установить Поставщику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуаций, послуживших основанием возникновения у Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Договора согласно пунктам 14.4.1 и 14.4.2. К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для  отказа от Договора.

  - Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону посредством направления уведомления. Уведомление должно содержать:

14.8.1.	основание одностороннего отказа от исполнения Договора, с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора, при одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 14.3, 14.4, п. 14.5  и п. 14.6 Договора;

14.8.2.	дату, с которой Договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения Стороной такого уведомления.

  - С момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Поставщик обязан прекратить выполнение работ по договору, включая отгрузку Оборудования и в согласованные Сторонами сроки поставить Заказчику оплаченное им Оборудование и всю полученную по Договору документацию.

  - В случае одностороннего отказа от Договора Заказчик производит оплату Оборудования, готового к отгрузке до даты получения Поставщиком уведомления Заказчика о таком отказе.

  - Односторонний отказ от исполнения Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, если таковые имели место до дня расторжения Договора, гарантийных обязательств по выполненной части поставок и урегулирования взаимных платежей.

  - В случае расторжения Договора в связи с нарушением Поставщиком сроков исполнения своих обязательств согласно пункту 14.4.1 Договора, Поставщик обязан по требованию Заказчика вернуть ему полную сумму полученного аванса, а также уплатить Заказчику проценты за пользование чужими средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - 14.12.	Во всех случаях досрочного расторжения Договора Стороны до даты расторжения составляют и подписывают Акт сверки взаимных расчетов. В случае, если по результатам Акта сверки взаимных расчетов будет установлено, что Заказчик обязан перечислить Поставщику определенную денежную сумму, то такое обязательство должно быть исполнено Заказчиком в срок  согласованный Сторонами.

  - 14.13. Заказчик, отказавшийся в одностороннем порядке от исполнения Договора по основаниям, указанным в Договоре, вправе с момента одностороннего отказа от исполнения Договора привлечь для осуществления работ, составляющих предмет Договора, нового Поставщика.

15. Прочие условия

  - 15.1	Договор вступает в силу от даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая исполнение обязательств в течение гарантийного срока.

  - 15.2.	Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде дополнительных соглашений к Договору.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 Договора, Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.

  - 15.3.	Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи прав и обязанностей правопреемникам и в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

  - 15.4.	Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

  - 15.5.	Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - 15.6.	Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

В случае заключения Договора с Поставщиком, являющимся организацией Госкорпорации «Росатом», подведомственным Госкорпорации «Росатом» федеральным государственным учреждением, либо федеральным государственным унитарным предприятием и при условии, что актуальная на момент заключения договора информация и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников (включая бенефициаров, в том числе конечных) не содержится в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией пункты с 15.7 по 15.10 изложить в следующей редакции:

  - 15.7.	В случае изменений в цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров, в том числе конечных, Сторона обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление по форме Приложения №16 к Договору с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны, в составе собственникови руководителей, включая бенефициаров, которой произошли изменения.

  - Сведения предоставляются Поставщиком Заказчику в оригинальном экземпляре, заверенном подписью надлежащим образом уполномоченного руководителя Поставщика и скрепленным печатью Поставщика, а также направляются Заказчику в электронном виде посредством электронной почты в форматах .xls и .pdf по адресамVAVarlamov@Atomenergoprom.ru, VAKleschev@Atomenergoprom.ru.

  - Сведения предоставляются Заказчиком Поставщику в оригинальном экземпляре, заверенном подписью надлежащим образом уполномоченного руководителя Заказчика и скрепленным печатью Заказчика, а также направляются Поставщику в электронном виде посредством электронной почты в форматах .xls и .pdf по адресу _____ (Поставщик указывает адрес).

  - 15.8.	Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещают убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - 15.9.	Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - 15.10.	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора и предъявления стороне, не предоставившей данные, требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения Договора с Поставщиком, не являющимся организацией Госкорпорации «Росатом», подведомственным Госкорпорации «Росатом» федеральным государственным учреждением, либо федеральным государственным унитарным предприятием пункты с 15.7 по 15.10 изложить в следующей редакции:

  - 15.7.	В случае изменений в цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров, в том числе конечных, Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме Приложения №16 к Договору с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

  - Сведения предоставляются Поставщиком Заказчику в оригинальном экземпляре, заверенном подписью надлежащим образом уполномоченного руководителя Поставщика и скрепленным печатью Поставщика, а также направляются Заказчику в электронном виде посредством электронной почты в форматах .xls и .pdf по адресам VAVarlamov@Atomenergoprom.ru, VAKleschev@Atomenergoprom.ru.

  - 15.8.	Поставщикнастоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - 15.9.	Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - 15.10.	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений Поставщиком (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Поставщику, не предоставившему данные, требования о возмещении убытков Заказчика, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

16. Перечень приложений к Договору

Приложение № 1 –   Спецификация Оборудования.

Приложение № 2 –   Образец маркировки.

Приложение № 3 –   Форма калькуляции.

Приложение № 4 –   Порядок выполнения Шеф-монтажа и Шеф-наладки Оборудования.

Приложение № 5 –   Перечень, условия и сроки передачи Документации.

Приложение № 6 –   Требования к Обеспечению качества.

Приложение №	7 –   	Условия пребывания специалистов Заказчика, Генпоставщика, Заказчика-застройщика, и Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщиков.

Приложение № 8 –   Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования.

Приложение № 9 –   Условия конфиденциальности.

Приложение № 10 –  Форма ежемесячного отчета.

Приложение № 11 –  Форма графика изготовления и поставки Оборудования.

Приложение № 12 –  Перечень Ключевых событий.

Приложение № 13 –  График изготовления Оборудования.

Приложение №14 –  Форма акта о зачете аванса.

Приложение № 15.1– Форма банковской гарантии на возврат аванса.

Приложение № 15.2– Форма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств.

Приложение № 15.3 – Форма банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств.

Приложение № 15.4 – Требования к банку

Приложение № 16 - Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Приложение № 17 – Требования к поручителям

Приложение №18 – Форма договора поручительства на возврат аванса

Приложение №19 – Форма договора поручительства на исполнение обязательств по договору.

Приложение №20 – Форма договора поручительства на  исполнение гарантийных обязательств по договору.

Договор подписывается безПриложения №13, которое будет согласовано и подписано Сторонами в порядке и в сроки, предусмотренные п.4.2  к Договору.

17. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ОАО «ДЕЗ» Адрес: 119180 г. Москва, ул. Б. Полянка, дом 25, стр.1 КПП 770601001 ИНН 7706730001, р/с 40702810638040024703 в дополнительном офисе № 01764 Московского Банка Сбербанка России ОАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ОАО «ДЕЗ» Генеральный директор |  |
| _____________ В.И. Колесников | _____________ /_____________/ |