государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

Открытое акционерное общество

«Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

(ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»)

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заместитель Генерального директора по проектированию и науке |
|  | __________________ А.С. Кузин |
|  | «___» _____________ 2012 года |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

Об  измениях в конкурсную документацию

открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке документации для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 (№ 12/799-205; 2471/113)

Уважаемые господа!

Уведомляем Вас о внесении изменений в конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке документации для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 (№ 12/799-205; 2471/113).

- Предельное значение суммы цен договоров (Определ) в разделе 7 Конкурсной документации для расчёта оценки заявки  по подкритерию «опыт и репутация подрядчика» считать сумму в размере 100 000 000,00 руб.

- Форму 5 раздела 6 Конкурсной документации читать в следующей редакции:

Форма 5

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс на право заключения договора на ______________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Участник конкурса: ________________________________

| № этапа | Наименование работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Результат работ | Стоимость работ , без НДС , руб. | НДС, руб. | Стоимость работ , с НДС , руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка документации организации строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 | С момента заключения договора | 01.09.2013 | Раздел 6 «Проект организации строительства» |  |  | Не более 21 000 000 |
| 2 | Разработка календарно-сетевого графика строительства | С момента заключения договора | 01.06.2014 |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка календарно-сетевого графика строительства | С момента заключения договора | 25.12.2012 | График строительства 3-го уровня (версия 0) |  |  | Не более 1 000 000 |
| 2.2* | Разработка календарно-сетевого графика строительства | С момента заключения договора | 01.06.2014 | График строительства 3-го уровня |  |  | Не более 6 000 000 |
| 3 | Разработка рабочей и проектной документации по временным зданиям и сооружениям в обеспечение строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 | С момента заключения договора | 20.06.2014 |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектной и первоочередной рабочей документации | С момента заключения договора | 25.12.2012 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Сбор исходных данных для разработки РД | С момента заключения договора | 25.12.2012 | Пояснительная записка с исходными данными по производственной базе строительства. Укрупненный расчет стоимости СМР производственной базы строительства. Предварительная схема инженерных сетей. |  |  | Не более 4 300 000 |
| 3.1.2 | Разработка ПД производственной базы строительства. | С момента заключения договора | 25.12.2012 | Схема планировочной организации земельного участка совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. |  |  | Не более 2 000 000 |
| 3.1.3 | Разработка РД производственной базы строительства. | С момента заключения договора | 25.12.2012 | РД подготовки территории (рубка леса, срезка растительного слоя, план земляных масс) Ограждение совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. Освещение периметра совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. РД КПП 1,2,3 (контейнерного типа). Бытовой городок на 2000 человек (контейнерного типа). |  |  | Не более 5 000 000 |
| 3.1.4 | Разработка РД. | С момента заключения договора | 25.12.2012 | Схема планировочной организации земельного участка для первоочередных совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. Сводный план инженерных сетей для первоочередных объектов совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. Административно-бытовой комплекс в составе: - АБК заказчика на 150 человек со штабом строительства; - АБК генподрядчика на 250 человек со здравпунктом. |  |  | Не более 6 400 000 |
| 3.1.5 | Разработка ПД и РД. | С момента заключения договора | 25.12.2012 | Пояснительная записка. Основные технологические решения Бетонно-растворное хозяйство в составе: - автоматизированный бетонный завод в блочно-модульном исполнении производительностью – 2х60 куб./час; со складом цемента - мойка миксеров с рециклингом; - склад заполнителей и добавок; - узел приготовления химических добавок; - строительная лаборатория. |  |  | Не более 13 400 000 |
| 3.2* | Разработка проектной и рабочей документации по временным зданиям и сооружениям | 15.01.2013 | 20.06.2014 | Проектная и рабочая документация |  |  | Не более 19 600 000 |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  | Не более 78 700 000 |

*- этап детализируется в ходе выполнения работ путем заключения  дополнительного соглашения к договору.

_________________________________________		______________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		       (Имя и должность подписавшего)

М.П.

- Приложение № 2 части 2 «Проект договора» Конкурсной документации читать в следующей редакции:

Приложение № 2

к договору №______________

от _______________

Календарный план

на выполнение работ по разработке документации для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100

| № этапа | Наименование работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Результат работ | Стоимость работ , без НДС , руб. | НДС, руб. | Стоимость работ , с НДС , руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка документации организации строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 | С момента заключения договора | 01.09.2013 | Раздел 6 «Проект организации строительства» |  |  | Не более 21 000 000 |
| 2 | Разработка календарно-сетевого графика строительства | С момента заключения договора | 01.06.2014 |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка календарно-сетевого графика строительства | С момента заключения договора | 25.12.2012 | График строительства 3-го уровня (версия 0) |  |  | Не более 1 000 000 |
| 2.2* | Разработка календарно-сетевого графика строительства | С момента заключения договора | 01.06.2014 | График строительства 3-го уровня |  |  | Не более 6 000 000 |
| 3 | Разработка рабочей и проектной документации по временным зданиям и сооружениям в обеспечение строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 | С момента заключения договора | 20.06.2014 |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектной и первоочередной рабочей документации | С момента заключения договора | 25.12.2012 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Сбор исходных данных для разработки РД | С момента заключения договора | 25.12.2012 | Пояснительная записка с исходными данными по производственной базе строительства. Укрупненный расчет стоимости СМР производственной базы строительства. Предварительная схема инженерных сетей. |  |  | Не более 4 300 000 |
| 3.1.2 | Разработка ПД производственной базы строительства. | С момента заключения договора | 25.12.2012 | Схема планировочной организации земельного участка совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. |  |  | Не более 2 000 000 |
| 3.1.3 | Разработка РД производственной базы строительства. | С момента заключения договора | 25.12.2012 | РД подготовки территории (рубка леса, срезка растительного слоя, план земляных масс) Ограждение совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. Освещение периметра совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. РД КПП 1,2,3 (контейнерного типа). Бытовой городок на 2000 человек (контейнерного типа). |  |  | Не более 5 000 000 |
| 3.1.4 | Разработка РД. | С момента заключения договора | 25.12.2012 | Схема планировочной организации земельного участка для первоочередных совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. Сводный план инженерных сетей для первоочередных объектов совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. Административно-бытовой комплекс в составе: - АБК заказчика на 150 человек со штабом строительства; - АБК генподрядчика на 250 человек со здравпунктом. |  |  | Не более 6 400 000 |
| 3.1.5 | Разработка ПД и РД. | С момента заключения договора | 25.12.2012 | Пояснительная записка. Основные технологические решения Бетонно-растворное хозяйство в составе: - автоматизированный бетонный завод в блочно-модульном исполнении производительностью – 2х60 куб./час; со складом цемента - мойка миксеров с рециклингом; - склад заполнителей и добавок; - узел приготовления химических добавок; - строительная лаборатория. |  |  | Не более 13 400 000 |
| 3.2* | Разработка проектной и рабочей документации по временным зданиям и сооружениям | 15.01.2013 | 20.06.2014 | Проектная и рабочая документация |  |  | Не более 19 600 000 |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  | Не более 78 700 000 |

*- этап детализируется в ходе выполнения работ путем заключения  дополнительного соглашения к договору.

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Субподрядчика |  | От Генпроектировщика |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ» |
| _________________ |  | С.В. Онуфриенко ____________ |
| М.П. |  | М.П. |

Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом», http://www.a-k-d.ru.