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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
ОБ  ИЗМЕНИЯХ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ БЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АС С ОПЭБ С РУ СВБР-100 (№ 12/799-205; 2471/113)


Уважаемые господа! 

Уведомляем Вас о внесении изменений в конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке документации для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 (№ 12/799-205; 2471/113).
· Предельное значение суммы цен договоров (Определ) в разделе 7 Конкурсной документации для расчёта оценки заявки  по подкритерию «опыт и репутация подрядчика» считать сумму в размере 100 000 000,00 руб.
· Форму 5 раздела 6 Конкурсной документации читать в следующей редакции:
	Форма 5
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс на право заключения договора на ______________________

[bookmark: _График_выполнения_поставок,]КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Участник конкурса: ________________________________ 

	№ этапа
	Наименование работ
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ
	Результат работ
	Стоимость работ , без НДС , руб.
	НДС, руб. 
	Стоимость работ , с НДС , руб.

	1
	Разработка документации организации строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка проектной документации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100
	С момента заключения договора
	01.09.2013
	Раздел 6 «Проект организации строительства»
	
	
	Не более 21 000 000

	2
	Разработка календарно-сетевого графика строительства
	С момента заключения договора
	01.06.2014
	
	
	
	

	2.1
	Разработка календарно-сетевого графика строительства
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	График строительства 3-го уровня (версия 0)
	
	
	Не более 1 000 000

	2.2*
	Разработка календарно-сетевого графика строительства
	С момента заключения договора
	01.06.2014
	График строительства 3-го уровня
	
	
	Не более 6 000 000

	3
	Разработка рабочей и проектной документации по временным зданиям и сооружениям в обеспечение строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100
	С момента заключения договора
	20.06.2014
	
	
	
	

	3.1
	Разработка проектной и первоочередной рабочей документации 
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	
	
	
	

	3.1.1
	Сбор исходных данных для разработки  РД
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	Пояснительная записка с исходными данными по производственной базе строительства. Укрупненный расчет стоимости СМР производственной базы строительства.
Предварительная схема инженерных сетей.
	
	
	Не более 4 300 000

	3.1.2
	Разработка ПД производственной базы строительства.
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	Схема планировочной организации земельного участка совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
	
	
	Не более 2 000 000

	3.1.3
	Разработка РД производственной базы строительства.
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	РД подготовки территории (рубка леса, срезка растительного слоя, план земляных масс) 
Ограждение совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
Освещение периметра совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
РД КПП 1,2,3 (контейнерного типа).
Бытовой городок на 2000 человек (контейнерного типа).
	
	
	Не более 5 000 000

	3.1.4
	Разработка РД.
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	Схема планировочной организации земельного участка для первоочередных совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
Сводный план инженерных сетей для первоочередных объектов совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
Административно-бытовой комплекс в составе:
- АБК заказчика на 150 человек со штабом строительства;
- АБК генподрядчика на 250 человек со здравпунктом.
	
	
	Не более 6 400 000

	3.1.5
	Разработка ПД и РД.
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	Пояснительная записка. Основные технологические решения 
Бетонно-растворное хозяйство в составе:
- автоматизированный бетонный завод в блочно-модульном исполнении производительностью – 2х60 куб./час; со складом цемента
- мойка миксеров с рециклингом;
- склад заполнителей и добавок;
- узел приготовления химических добавок;
- строительная лаборатория.
	
	
	Не более 13 400 000

	3.2*
	Разработка проектной и рабочей документации по временным зданиям и сооружениям
	15.01.2013
	20.06.2014
	Проектная и рабочая документация
	
	
	Не более 19 600 000

	
	
	
	
	ИТОГО
	
	
	 Не более 78 700 000


*- этап детализируется в ходе выполнения работ путем заключения  дополнительного соглашения к договору.

_________________________________________		______________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		       (Имя и должность подписавшего)
М.П.

· Приложение № 2 части 2 «Проект договора» Конкурсной документации читать в следующей редакции:
Приложение № 2
к договору №______________
от _______________
Календарный план 
на выполнение работ по разработке документации для строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100

	№ этапа
	Наименование работ
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ
	Результат работ
	Стоимость работ , без НДС , руб.
	НДС, руб. 
	Стоимость работ , с НДС , руб.

	1
	Разработка документации организации строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка проектной документации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100
	С момента заключения договора
	01.09.2013
	Раздел 6 «Проект организации строительства»
	
	
	Не более 21 000 000

	2
	Разработка календарно-сетевого графика строительства
	С момента заключения договора
	01.06.2014
	
	
	
	

	2.1
	Разработка календарно-сетевого графика строительства
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	График строительства 3-го уровня (версия 0)
	
	
	Не более 1 000 000

	2.2*
	Разработка календарно-сетевого графика строительства
	С момента заключения договора
	01.06.2014
	График строительства 3-го уровня
	
	
	Не более 6 000 000

	3
	Разработка рабочей и проектной документации по временным зданиям и сооружениям в обеспечение строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100
	С момента заключения договора
	20.06.2014
	
	
	
	

	3.1
	Разработка проектной и первоочередной рабочей документации 
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	
	
	
	

	3.1.1
	Сбор исходных данных для разработки  РД
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	Пояснительная записка с исходными данными по производственной базе строительства. Укрупненный расчет стоимости СМР производственной базы строительства.
Предварительная схема инженерных сетей.
	
	
	Не более 4 300 000

	3.1.2
	Разработка ПД производственной базы строительства.
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	Схема планировочной организации земельного участка совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
	
	
	Не более 2 000 000

	3.1.3
	Разработка РД производственной базы строительства.
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	РД подготовки территории (рубка леса, срезка растительного слоя, план земляных масс) 
Ограждение совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
Освещение периметра совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
РД КПП 1,2,3 (контейнерного типа).
Бытовой городок на 2000 человек (контейнерного типа).
	
	
	Не более 5 000 000

	3.1.4
	Разработка РД.
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	Схема планировочной организации земельного участка для первоочередных совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
Сводный план инженерных сетей для первоочередных объектов совмещенной производственной базы строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
Административно-бытовой комплекс в составе:
- АБК заказчика на 150 человек со штабом строительства;
- АБК генподрядчика на 250 человек со здравпунктом.
	
	
	Не более 6 400 000

	3.1.5
	Разработка ПД и РД.
	С момента заключения договора
	25.12.2012
	Пояснительная записка. Основные технологические решения 
Бетонно-растворное хозяйство в составе:
- автоматизированный бетонный завод в блочно-модульном исполнении производительностью – 2х60 куб./час; со складом цемента
- мойка миксеров с рециклингом;
- склад заполнителей и добавок;
- узел приготовления химических добавок;
- строительная лаборатория.
	
	
	Не более 13 400 000

	3.2*
	Разработка проектной и рабочей документации по временным зданиям и сооружениям
	15.01.2013
	20.06.2014
	Проектная и рабочая документация
	
	
	Не более 19 600 000

	
	
	
	
	ИТОГО
	
	
	 Не более 78 700 000


*- этап детализируется в ходе выполнения работ путем заключения  дополнительного соглашения к договору.

ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	                         _________________
	
	С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.



Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом», http://www.a-k-d.ru.
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