Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора

«Разделка ПКЗ-101 в центре по обращению с РАО отделения губа Андреева»

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по разделке ПКЗ-101 в центре по обращению с РАО отделения губа Андреева.

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Наименование выполняемых работ.

Раздел 2. Общие положения

Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2. Сведения о месте выполнения работ.

Раздел 3.  Требования к техническим характеристикам работ.

Раздел 4.  Перечень проектной и рабочей документации.

Раздел 5.  Требования и условия к разработке природоохранных мер и

мероприятий.

Раздел 6.   Срок выполнения работ.

Раздел 7.   Требования к качеству выполняемых работ.

Раздел 8.   Требования к особым условиям работ.

Раздел 9.   Требования к безопасности выполняемых работ.

Раздел 10. Требования к результатам работ и порядку приемки.

Раздел 11. Требования к форме представляемой информации.

Раздел 12. Перечень принятых сокращений.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Выполнение работ по разделке  ПКЗ-101 в Центре по обращению с РАО отделения губа Андреева СЗЦ « СевРАО» - филиала ФГУП « РосРАО».

Основанием для проведения работ по разделке ПКЗ-101 в Центре по обращению с РАО отделения губа Андреева является:

- Затонувшая плавказарма существенно ограничивает и создает угрозу безопасного маневрирования швартовки судов к ПМК-67 для вывоза ОЯТ с технической территории губы Андреева

- Предписание Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в ноябре 2008 года для очистки акватории губа Андреева от угрозы загрязнения водного объекта от коррозии металла и разложения материалов ПКЗ-101.

- Выписка из протокола № 39 от 24.12.2013 г. перечня проектов, которые финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом» фонда № 3 «Вывод из эксплуатации и НИОКР».

-Договор № 1/5496-Д от  26 февраля 2014 г.и Дополнительное соглашение № 1 от 15 сентября 2014 г.между Государственной корпорацией по атомной энергии « Росатом»  и ФГУП « РосРАО» в лице и.о. директора СЗЦ  «СевРАО»- филиала ФГУП « РосРАО.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Работа по утилизации ПКЗ-101 начата в 2013 году. Было проведено водолазное обследование состояния плавказармы, составлен проект производства работ, переставлен затонувший понтон, очищено дно от крупногабаритного мусора, демонтирована носовая часть судна по вторую водонепроницаемую перегородку, демонтирована надстройка судна до главной  палубы над водой, герметизация наружного корпуса и внутренних помещений, откачка воды из отсеков.  Дальнейшая разделка судна производится Подрядчиком после подъема судна на киль.

Указанная цель достигается решением следующих задач:

- Постановкой судна на киль;

- Швартовкой судна на месте разделки;

- Разделка судна до размеров металла класса А-5 -1387,5 тонн;

- Демонтаж оборудования помещений и передача Заказчику:

- демонтаж котлов – 2 тонны;

- демонтаж дизель-генераторов – 2 тонны;

- Сортировка продуктов утилизации;

- Складирование металлолома на площадку Заказчика – 1533,5 тонны;

- Вывоз отходов и мусора – 25 тонн.

Подраздел 2.2. Сведения о месте выполнения работ.

Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск, ул. Чумаченко, д.10, техническая территория Центра по обращению с радиоактивными отходами отделения губы Андреева СЗЦ « СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции от 04.03.2013г.);

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в ред. 28.07.12г.) «Об отходах производства и потребления» (с изм.  и доп. вступающими в силу с 23.09.12);

-РД 5.ИМЯН-092-2009 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;

-РД 5.0281-79 «Организация контроля условий труда. Общие положения»;

-Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ  (в ред. от 07.05.2013) «Водный Кодекс РФ»

-Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ (в ред. от 07.06.2013)  «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ»;

-Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

-Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об отходах производства и потребления;

-Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-ГОСТ  Р В 50811-2006 «Утилизация кораблей и судов ВМФ. Основные положения» введен в действие с 01.01.2007 г. приказом Ростехрегулирования № 33-СП от 17.03.2006 г.

-Постановление Правительства РФ от 16.06.2000г. № 461 «О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

-Продукты утилизации,  подлежат утилизации в соответствии с Регламентом и последующим перечислением денежных средств в Федеральный бюджет Утвержденным приказом ГК «Росатом» от 04.02.2013 №1/102-П.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

4.1. План производства работ « Подъем и утилизация ПКЗ-101 в губе Андреева» -

на 97 листах.

4.2. Акты водолазного обследования – на 8-ми листах

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды,  содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения», ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».

Продукты утилизации, образуемые при разделке ПКЗ-101,  должны быть отсортированы. В случае обнаружения ТРО при выполнении работ, отходы должны быть подготовлены и размещены на временное хранение в установленном порядке.

Отходы и мусор при выполнении работ должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод акватории, необходимо следить за состоянием бонового ограждения.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Начало выполнения работ – с момента подписания договора

Порядок выполнения работ в соответствии с календарным планом.

Окончание выполнения работ – до 15.12.2014 года.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Все работы  должны соответствовать показателям качества выполнения операций и результатам требований нормативно-технической документации.

Подрядчик в течение пяти дней с момента заключения договора принимает по акту приема-передачи от Заказчика оставшуюся часть корпуса утилизируемой ПКЗ-101.

Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик в период выполнения работ по утилизации несет ответственность за сохранность судна, получаемых продуктов утилизации, непотопляемость, пожарную и экологическую безопасность и охрану окружающей среды.

Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество материалов и оборудование.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Судно ПКЗ-101 расположено в акватории технической территории губы Андреева между двух причалов: слева – деревянный стационарный причал, справа – железобетонный корень под плавучий причал типа ПЖТ-75.

В предыдущих этапах работ судно поставить на киль не удалось из-за большой изношенности корпуса. Был изменен проект производства работ, последовательность утилизации судна. Для постановки судна на киль произведена:  огрузка левого борта путем демонтажа верхней надстройки до главной палубы над водой; герметизация наружных и внутренних помещений от нижней палубы до верхней надстройки; перемещение мусора с правого борта; заводка понтонов; установка оттяжек; откачка воды из внутренних помещений.

Объемы работ предварительно приняты согласно проекта производства работ.

Если объем работ и услуг будет меньше запланированного, то стоимость работ подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением дополнительного соглашения.

Разделка судна будет производится на территории режимного предприятия, в связи с этим к подрядчику предъявляются следующие требования:

- Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с  использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ).

-  Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624 по п.30.8 раздела 3 «Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях».

- Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

- Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471).

-  Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет, общая цена работ по аналогичным заключенным договорам не менее 9 950 000,00. рублей.

-  Наличие в штате квалифицированных специалистов (сварщиков – 2 чел., газорезчики – 2 чел.) - Наличие собственных или арендованных материально- технических ресурсов (кран плавучий при работе в закрытой акватории самоходный – 1 шт., буксир дизельный  – 1 шт.).

- Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности

( согласно Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Требования по обеспечению производства работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, в том числе:

- Федеральный закон № 181-ФЗ от 17.07.1999 года «Об основах охраны труда в РФ»;

- РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»;

- ПОТ РМ-007-98 « Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в РФ»

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30.12.2009;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 « Нормы освещения строительных площадок»

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Подрядчик передает Заказчику  отчетную  документациею в соответствии с требованиями РД 11-02.2006, а именно:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- акт приемки выполненных работ, принятого (подписанного) представителем

Заказчика;

- акты освидетельствования скрытых работ согласно ППР;

- фотодокументы, подтверждающие порядок выполнения работ;

- акт осмотра акватории после завершения разделки;

- счет-фактуру.

РАЗДЕЛ 11. ТЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Отчетную документацию представлять на бумажном носителе в 4-х экземплярах, фотодокументы – на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

- ГК « Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»;

- СНиП – строительные нормы и правила;

- СП – свод правил в системе нормативных документов;

- СРО – саморегулируемая организация;

- СЗЦ « СевРАО» - филиал ФГУП « РосРАО» - Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиал федерального государственного унитарного предприятия « Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО»;

- МДС – нормативно- методический документ;

- ППБ – правила пожарной безопасности;

- РД – руководящий документ;

- ТУ – технические условия;

- РАО – радиоактивные отходы;

- ОЯТ – облученное ядерное топливо;

- ПКЗ – плавказарма