## Лист1
Приложение № 3
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Сроки выполнения | Стоимость,
этапа |  | (с момента заключения договора) | руб. (без НДС)
1 | Технологическая часть (ТХ) 100% | 30 сут. | 719302
2 | Металлоконструкции (КМ) 100% | 60 сут. | 449564
3 | Электротехническая часть и автоматизация (ЭТ и А) 100% | 90 сут. | 1078954
| От «Заказчика»: | От «Подрядчика»:
Генеральный директор ОАО «Приаргунское
производственное горно-химическое
объединение»
___________________ /В.С. Святецкий/