Приложение №12

к Договору №___________ от _____________

ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ АЭС

- Не позднее 2 (двух) месяцев с даты прибытия Оборудования на Площадку АЭС Покупатель, Инозаказчик и представитель Поставщика (далее – Стороны) должны провести приемку Оборудования (далее - Приемка), которая включает (но не ограничивается):

- проверку существующих внешних повреждений или деформаций при транспортировке, соответствие условиям по количеству и маркировке;

- проверку полноты и правильности оформления Документации, чертежей, технических требований и инструкций по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию;

- проверку требований по консервации и хранению и т.д.;

- проверку соответствия требованиям по транспортировке и упаковке;

- проверку комплектности документов по обеспечению качества, переданных Поставщиком;

- Покупатель сообщит Поставщику ориентировочную дату Приемки за 1 (Один) месяц до ее начала. При наличии на Площадке АЭС представителей Поставщика Покупатель должен уведомить не менее чем за сутки представителей Поставщика о дате Приемки.

- В случае, если при Приемке будут обнаружены какие-то недостатки, повреждения или недостача Оборудования, то уполномоченными представителями Сторон будет подготовлен и подписан подробный отчет (Акт). В случае отсутствия представителя Поставщика при Приемке, отчет будет подписан Покупателем и Инозаказчиком. Этот отчет будет использоваться как база для претензий Поставщику на замену или ремонт и как эффективное доказательство при урегулировании претензий Покупателя к Поставщику.

- Если в результате Приемки Покупатель по требованию Инозаказчика должен выполнить испытания методами неразрушающего контроля, то Покупатель за 15 (Пятнадцать) дней до такого испытания запросит Поставщика направить своих представителей для участия в испытаниях. Если необходимые представители Поставщика будут находиться на площадке АЭС, то запрос должен быть сделан, по крайней мере, за 3 (три) дня до испытаний. В случае если представители Поставщика не смогут прибыть на испытания методами неразрушающего контроля в течение 15 (Пятнадцати) дней после уведомления, то Покупатель может выполнить испытания самостоятельно. Все расходы по таким неразрушающим испытаниям будет нести Покупатель, однако, если испытания продемонстрируют Несоответствие в пределах ответственности Поставщика, то Поставщик компенсирует Покупателю расходы по проведению такого испытания.

- Если представители Сторон не смогут достичь согласия по результатам Приемки, Покупатель и/или Инозаказчик предоставит Оборудование в Китайское Бюро инспекции товаров для повторной проверки. Любая претензия к Поставщику со стороны Покупателя будет основываться на сертификате, выданном Китайским бюро Инспекции товаров. Этот сертификат должен прилагаться к претензионным документам Покупателя Поставщику.

- Если по вине Поставщика, представители Поставщика, после уведомления Покупателем согласно п.1.1 настоящего Приложения не смогут вовремя прибыть на Площадку АЭС и отсутствуют при вскрытии упаковки, Покупатель имеет право совместно с Инозаказчиком (при необходимости) вскрыть упаковки и провести независимый осмотр в соответствии с указанными выше процедурами.

Результаты проверки должны быть подписаны представителями Покупателя и Инозаказчика с указанием недостачи, недостатков или повреждений, если таковые имеются, в пределах ответственности Поставщика. Эти записи должны служить эффективным доказательством при предъявлении Поставщику претензий Покупателем.

- После завершения Приемки или повторной проверки согласно п.1.3. настоящего Приложения, Покупатель подтвердит Поставщику свои претензии в письменном виде, приведя необходимые подробности и имеющиеся данные.

- Если Поставщик оспаривает какую-либо претензию Покупателя, предъявленную в соответствии с п.1.6 настоящего Приложения, его возражения должны быть переданы Покупателю не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после получения уведомления о претензии. Консультации между сторонами будут проводиться немедленно, во время консультаций Покупатель обеспечит необходимый доступ Поставщика и его представителей к Оборудованию, Документам и т.д. с целью изучения обстоятельств претензии. Если возражения предъявлены позднее 30 (тридцати) рабочих дней, то претензия Покупателя считается принятой Поставщиком. Если повторный осмотр выявит, что оборудование является дефектным, то затраты Поставщика, связанные с возражением и повторным осмотром, будут отнесены на Поставщика одновременно с другими штрафами, которые должны оплачиваться в соответствии с разделом 10 Договора, в противном случае оплата стоимости возражения и повторной проверки осуществляется за счет Покупателя.

- Если Поставщик признан ответственным по претензии, предъявленной Покупателем, то Поставщик:

- или допоставит недостающее Оборудование за свой счет;

- или обоснует выявленные Несоответствия;

- или без ущерба для гарантий по настоящему Договору заменит или отремонтирует дефектное Оборудование за свой счет.

Такой ремонт или замена должны быть осуществлены в технически возможный короткий срок.

- Оборудование и материалы, замененные Поставщиком согласно п.1.8 настоящего приложения, должны иметь идентификационную маркировку. По требованию Поставщика Покупатель должен возвратить дефектное оборудование. Транспортные расходы при возвращении дефектного Оборудования должны быть возмещены Покупателю Поставщиком в полном объеме обычных фактических затрат.

- Если при Приемке будут обнаружены недостача или повреждение оборудования, произошедшие не по вине и вне ответственности Поставщика, то Покупатель должен уведомить об этом Поставщика и Поставщик должен как можно быстрее или заменить, или отремонтировать поврежденное оборудование, или поставить недостающие оборудование и материалы. Все связанные с этим расходы несет Покупатель.

- Приемка и испытания, выполненные в соответствии с настоящим Приложением, не освобождают Поставщика от ответственности по Разделу 10 Договора.

| ПОКУПАТЕЛЬ | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| ОАО «ДЕЗ» Генеральный директор _____________ В.И. Колесников | _________________ /____________/ |