## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "____" ______________2013 г.
МАУЗ "Городская больница № 9" г. Перми по адресу: ул. Ким, 2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на устройство тамбур-шлюза с оборудованием системы вентиляции в рамках капитального ремонта
в здании МАУЗ "ГБ № 9" г. Перми по адресу: ул. Ким, 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 159-2012-АС
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________179,348 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________19,456 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________146,49 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ФЕРр57-2-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,04 4/100 | 641 | 595.99 | 45.01 | 16.7 | 26 | 24 | 2 | 1 | 69.87 | 2.79 | 1.44 | 0.06
2 | ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 м2 проема | 3,9 1,6+2,3 | 30.02 | 16.67 | 13.35 |  | 117 | 65 | 52 |  | 1.68 | 6.55
3 | ФЕР10-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 100 м2 проемов | 0.027 | 1352.77 | 1068.52 | 284.25 | 7.31 | 37 | 29 | 8 |  | 120.6 | 3.26 | 0.63 | 0.02
4 | ФЕР15-01-047-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.058 | 837.93 | 577.87 | 260.06 | 5.29 | 49 | 34 | 15 |  | 61.476 | 3.57 | 0.456 | 0.03
5 | ФЕР46-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0.7 | 191.54 | 73.01 | 118.53 | 11.57 | 134 | 51 | 83 | 8 | 8.24 | 5.77 | 1.15 | 0.81
6 | ФЕР46-04-003-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 0.1 | 1912.96 | 275.18 | 1637.78 | 159.85 | 191 | 28 | 163 | 16 | 32.26 | 3.23 | 15.89 | 1.59
Раздел 2. Устройство тамбур-шлюза
7 | ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3,9 1,6+2,3 | 68.6 | 23.81 | 19.07 |  | 268 | 93 | 74 |  | 2.4 | 9.36
8 | ФЕР46-03-011-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0,0432 2,16*2/100 | 1671.63 | 433.76 | 1237.87 | 120.82 | 72 | 19 | 53 | 5 | 47.25 | 2.04 | 12.01 | 0.52
9 | ФЕР46-03-011-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03 (площадью до 200 см2 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 100 м борозд | 0,0432 2,16*2/100 | 2041.85 | 516.4 | 1525.45 | 148.9 | 88 | 22 | 66 | 6 | 56.25 | 2.43 | 14.8 | 0.64
10 | ФЕРр56-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,2351 235,1/1000 | 6729.28 | 394.68 | 24.08 | 4.41 | 1582 | 93 | 6 | 1 | 44 | 10.34 | 0.38 | 0.09
11 | ФЕР15-02-036-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.032 | 6014.47 | 1192.94 | 53.24 | 16.49 | 192 | 38 | 2 | 1 | 129.95 | 4.16 | 1.44 | 0.05
12 | ФЕР09-03-046-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,1417 14,17/100 | 4117.26 | 3267.69 | 573.7 | 29.7 | 583 | 463 | 81 | 4 | 324.82 | 46.03 | 2.2 | 0.31
13 | Текущие цены | Перегородка (Площадь 7,4м2) ((МАТ=51700/1,18/4,36*1,02)) | шт | 1 | 10249.96 |  |  |  | 10250
14 | Текущие цены | Перегородка (Площадь 6,77м2) ((МАТ=50700/1,18/4,36*1,02)) | шт | 1 | 10051.7 |  |  |  | 10052
15 | ФЕР15-02-016-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.17 | 2046.91 | 806.9 | 109.64 | 64.6 | 348 | 137 | 19 | 11 | 85.84 | 14.59 | 6.29 | 1.07
16 | ФЕР15-04-002-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.202 | 220.56 | 115.93 | 2.93 | 0.12 | 45 | 23 | 1 |  | 14.19 | 2.87 | 0.01
17 | ФЕР15-01-047-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.058 | 6731.95 | 963.12 | 433.43 | 8.82 | 390 | 56 | 25 | 1 | 102.46 | 5.94 | 0.76 | 0.04
18 | ФЕР11-01-027-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.04 | 8987.43 | 1046.88 | 128.7 | 30.3 | 359 | 42 | 5 | 1 | 119.78 | 4.79 | 2.66 | 0.11
Вентиляция
19 | ФЕР20-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (ОП п.1.20.19. Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,00814 (0,5+0,314)/100 | 2125.59 | 1540.46 | 150.49 | 7.37 | 17 | 13 | 1 |  | 176.253 | 1.43 | 0.546
20 | ФССЦ-301-4795 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | м2 | 0.5 | 73.02 |  |  |  | 37
21 | ФССЦ-301-8138 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм | м2 | 0,314 0.1*3.14*1 | 62.55 |  |  |  | 20
22 | ФЕР20-02-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (ОП п.1.20.19. Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) | 1 воздухораспределитель | 1 | 58.2 | 13.49 | 40.34 |  | 58 | 13 | 40 |  | 1.5225 | 1.52
23 | ФССЦ-301-1055 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм | шт. | 1 | 88.41 |  |  |  | 88
Раздел 3. Погрузка мусора
24 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.8 | 42.98 | 42.98 |  |  | 77 | 77
Раздел 4. Вывоз мусора
25 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1.8 | 19.29 |  | 19.29 |  | 35 |  | 35
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 25115 | 1320 | 731 | 55 |  | 130.67 |  | 5.34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 25360 | 1471 | 825 | 62 |  | 146.49 |  | 6.05
В том числе, справочно:
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 12-14, 11, 15-17, 8-10, 18-23) | [8 empty] | 245 | 152 | 93 | 8 |  | 15.825 |  | 0.7075
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 124311 | 18653 | 5099 | 803 |  | 146.49 |  | 6.05
Накладные расходы | [8 empty] | 14776
В том числе, справочно:
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 324) (Поз. 1) | [8 empty] | 220
70% = 82%*0.85 ФОТ (от 1399) (Поз. 10) | [8 empty] | 979
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9182) (Поз. 2, 7, 12-14) | [8 empty] | 6336
100% ФОТ (от 598) (Поз. 24) | [8 empty] | 598
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4429) (Поз. 4, 11, 15-17) | [8 empty] | 3543
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2124) (Поз. 5-6, 8-9) | [8 empty] | 1784
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 376) (Поз. 3) | [8 empty] | 338
94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 635) (Поз. 18) | [8 empty] | 597
98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 389) (Поз. 19-23) | [8 empty] | 381
Сметная прибыль | [8 empty] | 9923
В том числе, справочно:
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4429) (Поз. 4, 11, 15-17) | [8 empty] | 1639
60% ФОТ (от 598) (Поз. 24) | [8 empty] | 359
50% = 62%*0.8 ФОТ (от 1399) (Поз. 10) | [8 empty] | 700
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 376) (Поз. 3) | [8 empty] | 162
54% = 68%*0.8 ФОТ (от 324) (Поз. 1) | [8 empty] | 175
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2124) (Поз. 5-6, 8-9) | [8 empty] | 1020
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 635) (Поз. 18) | [8 empty] | 324
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 389) (Поз. 19-23) | [8 empty] | 218
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9182) (Поз. 2, 7, 12-14) | [8 empty] | 5326
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 718 |  |  |  |  | 2.79 |  | 0.06
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 111431 |  |  |  |  | 70.25 |  | 0.39
Деревянные конструкции | [8 empty] | 926 |  |  |  |  | 3.26 |  | 0.02
Отделочные работы | [8 empty] | 12802 |  |  |  |  | 35.26 |  | 1.48
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 6885 |  |  |  |  | 14.14 |  | 3.85
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 9581 |  |  |  |  | 11.89 |  | 0.11
Полы | [8 empty] | 2940 |  |  |  |  | 5.51 |  | 0.14
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 1971 |  |  |  |  | 3.39
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 1555
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 201
Итого | [8 empty] | 149010 |  |  |  |  | 146.49 |  | 6.05
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 100559
Машины и механизмы | [8 empty] | 5099
ФОТ | [8 empty] | 19456
Накладные расходы | [8 empty] | 14776
Сметная прибыль | [8 empty] | 9923
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 2980
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 151990
НДС 18% | [8 empty] | 27358.2
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 179348.2 |  |  |  |  | 146.49 |  | 6.05
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)