## График
Приложение №3 к Договору подряда №100-10-05/______ от _____201__г.
График выполнения работ
№п/п | Наименование | № обосновывающего расчета |  | Всего в текущ ценах с НДС руб. | 2012 год | [7 empty] | ИТОГО 2012г.
[5 empty] | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь
Надшахтное здание 14В
1 | Общестроительные работы КЖ, КМ.Надшахтное здание ствола шахты 14В | ЛСР №1-1 ост | 15982463.78 | 18859307.2604 | 3000000 | 8000000 | 5000000 | 2859307.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18859307.26
2 | Архитектурная часть. Надшахтное здание ствола шахты14В | ЛСР №1-2 | 17048058.63 | 20116709.1834 | 0 | 0 | 2116709.18 | 3000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 20116709.18
3 | Монтаж внутренних сан.технических систем. Надшахтное здание ствола шахты 14В | ЛСР №2-1 | 617558.24 | 728718.7232 | 0 | 0 | 0 | 364000 | 364718.72 | 0 | 0 | 0 | 728718.72
4 | Монтаж отопления и теплоснабжения.Надшахтное здание ствола шахты14В | ЛСР №3-1 | 728761.59 | 859938.6762 | 0 | 0 | 0 | 286646.23 | 286646.23 | 286646.22 | 0 | 0 | 859938.68
5 | Узел управления системы отопления. Надшахтное здание ствола шахты14В | ЛСР №3-2 | 219391.19 | 258881.6042 | 0 | 0 | 0 | 258881.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258881.6
6 | Вентиляция.Надшахтное здание ствола шахты14В | ЛСР №3-3 | 512044.28 | 604212.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302106 | 302106.25 | 0 | 0 | 604212.25
7 | Монтаж силового электрооборудования.Надшахтное здание ствола шахты14В | ЛСР №4-1 | 2255529.03 | 2661524.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 661524.26 | 2661524.26
8 | Монтаж электроосвещения.Надшахтное здание ствола шахты14В | ЛСР №4-2 | 309567.49 | 365289.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365289.64 | 0 | 365289.64
9 | Автоматизация. Надшахтное здание ствола шахты14В | ЛСР №5-1 | 1925544.57 | 2272142.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 272142.59 | 2272142.59
10 | Контроль устройств теплоснабжения. Надшахтное здание ствола шахты14В | ЛСР №5-2 | 7409.14 | 8742.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8742.79 | 0 | 8742.79
11 | Монтаж технологического оборудования. Надшахтное здание ствола шахты14В | ЛСР №6-1 | 782622.37 | 923494.3966 | 0 | 0 | 0 | 461747 | 461747.4 | 0 | 0 | 0 | 923494.4
12 | Постоянный воротник устья ствола. Надшахтное здание ствола шахты14В | ЛСР №7-1 | 2399610.45 | 2831540.331 | 831540.33 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831540.33
| Итого |  |  | 50490501.6968 | 3831540.33 | 10000000 | 7116709.18 | 7230582.09 | 6415218.35 | 7588752.47 | 7374032.43 | 933666.85 | 50490501.7
Директор проекта "Строительство Рудника 8" А.В. Михайловский