ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

  на выполнение комплекса работ по строительству котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт и подводящего надземного газопровода  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП»
1. Предмет договора

1.1. При выполнении комплекса работ по строительству котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт и подводящего надземного газопровода  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово  необходимо выполнить строительство котельной; подводящего надземного газопровода ; наружных сетей, подводящих к котельной электроснабжение, водопровод и канализацию; наружных тепловых сетей; благоустройство территории, прилегающей к  котельной; вынос с пятна строительства  котельной электрических кабелей, наружных сетей водопровода и канализации; провести пуско-наладочные работы  согласно проектной документации, разработанной ООО «Электростандарт».
1.2. Срок выполнения работ  

-  начало работ:  с момента подписания договора

-   окончание работ:  не позднее 25.12.2013 г.
1.3. Перечень выполняемых работ:
- проведение строительно-монтажных работ по строительству котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт и подводящего надземного газопровода;

- проведение испытаний с составлением актов об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

- разработка программы пуско-наладочных работ (ПНР) с согласованием в Ростехнадзоре;

- получение акта-допуска в эксплуатацию тепловой, электрической и газовой установок в Ростехнадзоре;
- получение акта на проведение пуско-наладочных работ (ПНР);

- получение акта приемки приборов учета (узлов учета газа и тепловой энергии);
- проведение комплексного опробования с составлением акта;

- оформление паспортов котлов и составление технического отчета и режимных карт работы котлов;

- разработка оперативно-технической документации для пуска в эксплуатацию объекта строительства;

- получение разрешения на  допуск объекта в постоянную эксплуатацию в Ростехнадзоре;

- получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта  требованиям  технических регламентов и проектной документации.
2.Технические требования.

2.1. Общие требования
2.1.1. Строительство предполагает создание полностью оборудованного и готового к эксплуатации объекта, где подрядчик несет всю полноту ответственности за осуществление работ. В рамках договора подрядчик осуществляет поставки оборудования и других материальных ресурсов, а также все виды строительных и инженерных работ, сдавая полностью оборудованный объект, готовый к эксплуатации («под ключ»).
2.1.2.  Выполненные  работы  по  строительству котельной автоматизированной мощностью 6,4 МВт и подводящего надземного газопровода на территории ОАО «СПб «ИЗОТОП» должны соответствовать требованиям проектной документации, разработанной ООО «Электростандарт»  и настоящего технического задания (далее ТЗ).
Работы должны выполняться при соблюдении требований соответствующих нормативных актов, в том числе СНиП, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭТЭ, ПБ, ПТБ и постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», с учетом требований, выдвинутых в технических условиях и согласованиях проектной документации. 
Все работы, связанные с оформлением выполненных работ по сдаче объекта в эксплуатацию и получением акта допуска объекта в постоянную эксплуатацию в Ростехнадзоре, заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, проводятся подрядчиком.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ.

Подрядчик выполняет работы, самостоятельно обеспечивая их необходимыми строительными материалами, изделиями, конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, при этом на все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметься соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям  проектной документации, государственным стандартам и строительным нормам.

2.2. Требования к качеству работ

2.2.1 Качество  выполненных работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, действующим СНиП, ТУ. Гарантийный срок выполненных работ составляет 5 лет с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и акта допуска объекта в постоянную эксплуатацию в Ростехнадзоре.

2.3. Требования к изделиям и материалам

2.3.1 Изделия, материалы и оборудование, применяемые при выполнении комплекса работ по строительству котельной и газопровода должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцами, экспериментальной партией, а также не должны быть собраны из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено договором, должны удовлетворять требованиям ГОСТов, ТУ и др. нормативных документов и иметь соответствующие действующие паспорта и (или) сертификаты, подтверждающие качество. 
2.4. Требования к вывозу отходов

2.4.1 В течение 2-х рабочих дней с момента получения требования Заказчика осуществлять за свой счет вывоз образовавшихся  при производстве работ отходов и их доставку на  специализированные объекты размещения, обезвреживания или использования (далее Объекты), в соответствии с заключенными договорами Заказчика с Объектами.
2.5. Требования к исполнительной документации

2.5.1 Подрядная организация должна вести общий журнал работ и специальные журналы по отдельным видам работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ и представить исполнительные схемы.
2.6.Требования к исполнителю

2.6.1 Работы должны выполняться в соответствии с действующим режимом работы производственного терминала (в рабочие дни с 8.30. до 17.00 мск. вр.).

2.6.2
Работы должны выполняться организацией, специализирующейся в области строительства инженерных систем (коммуникаций) и трубопроводного транспорта, имеющей аттестованных монтажников, сварщиков, специалистов сварочного производства, соответствующую производственную базу и аттестованную лабораторию (собственную или привлеченную) контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных работ в порядке, установленном Гостехнадзором России. Работы выполняются на режимном объекте. В случае выполнения работ лицами, не имеющими гражданства РФ, необходимо до начала работ представить действующую временную регистрацию и разрешение на работу, оформленные соответствующим образом.

3. Дополнительная информация 

Дополнительная информация изложена в рабочей документации, разработанной ООО «Электростандарт». С проектно-сметной документацией можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово, ОАО «СПб «ИЗОТОП», контактное лицо – начальник эксплуатационно-технического отдела Лысенко Александр Федорович, тел.(812)372-51-87, 944-66-01 в рабочие дни с 8-30 до 17-00 мск. Для ознакомления с документацией участники процедуры закупки предоставляют заявление в письменной форме (факс +7(812)572-29-04) на имя директора Шишкина А.П., с указанием Ф.И.О. , паспортных данных и даты посещения производственного терминала персоналом участника процедуры закупки.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Обоснование цены договора.

2. Сметы.

PAGE  
1

