	ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Настоящий Договор об оказании профессиональных услуг  No          от      2012 года (далее – «Договор») заключен между:________
, действующим в качестве исполнителя (далее– «Исполнитель»), в лице Управляющего Директора ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытым акционерным обществом «Эльконский горно-металлургический комбинат» (далее – «Заказчик»), в лице Генерального директора Варвары Олега Владимировича действующего на основании Устава, с другой стороны. именуемыми также далее по отдельности как «Сторона», а совместно как «Стороны».

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определяемые ниже:

·  «Услуги» – полный комплекс услуг, указанных в Техническом задании (Приложение №2   к настоящему Договору). 

· "Отчёт Scoping Study" – Отчет по предварительной технико – экономической оценке проекта (далее -  Отчет SS),  указанный в п.2.2. настоящего Договора. 

· "Объект" – проектируемый горно-металлургический комбинат на территории Республики Саха (Якутия). 

· «Площадка» – земельный участок, на котором будет осуществляться проектирование и строительство Объекта, общей площадью ориентировочно 18 000 Га, расположенный по адресу: Алданский район Республики Саха (Якутия). Границы Площадки определяются с учётом границ горного отвода, указанного в проекции участка недр.

· «Форс-мажор» – обстоятельства, указанные в п.14.2. Договора. 

· «Условия площадки» – любые условия в, на, под или вокруг площадки объекта, которые сказываются на проекте или выполнении Услуг, включая опасные вещества, отходы или материалы.  

Определения, употребляемые выше в единственном числе, могут употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.  Исполнитель обязуется выполнить следующую работу: «Выполнение отчета Scoping Study эффективности отработки группы золотоурановых месторождений Зоны Южная и месторождения Северное» Содержание Услуг определяется Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) и иными требованиями, определенными  настоящим Договором.

2.2.  Результатом оказания Услуг является передача Исполнителем Заказчику Отчета SS, подготовленного и оформленного в соответствии с требованиями, определенными в настоящем Договоре и приложениях к нему. 

При подготовке Отчета SS Исполнитель должен  обеспечить:

(a) Соответствие предлагаемых и используемых в Отчете SS технико-экономических, проектных и иных решений требованиям законодательства РФ, в том числе техническим регламентам РФ, а также СНиП, иным нормам и правилам проектирования, установленным в РФ.

(b) Возможность исполнения предлагаемых технических решений;

(c) Возможность дальнейшего использования Заказчиком данных и решений, содержащихся в Отчете SS при разработке проектной документации для строительства Объекта, разрабатываемой в соответствии с законодательством РФ, а также возможность использования Отчета SS в дальнейшем для подготовки отчета Prefeasibility Study проекта. 

2.3. Под критерием возможности исполнения, указанным в подпункте (b) п. 2.2. Стороны понимают возможность реализации на Объекте всех указанных технических, проектных и иных решений во всех рабочих режимах, а также возможность использования расходных материалов, аналоги которых производятся на территории Российской Федерации. Критерий исполнимости будет считаться нарушенным в следующих случаях (с учетом требований, допущений и исключений, указанных в Отчете SS и не противоречащих условиям настоящего Договора):

(1) Предлагаемые Исполнителем проектные решения невозможно применить в Российской Федерации, в том числе вследствие несоответствия  требованиям, указанным в п.2.2.(a).

(2) Приобретение конструкционных, расходных материалов, технологий и оборудования не возможно в Российской Федерации при установленном Отчетом SS уровне затрат.

2.4. Возможность дальнейшего использования Заказчиком данных и решений, содержащихся в Отчете SS определяется в том числе критерием точности экономического прогноза, в соответствии с которым предполагается что выводы Исполнителя о капитальных и эксплуатационных расходах Объекта будут отличаться не более чем на +/- 50 (пятьдесят) % на первом этапе работ и +/- 35 (тридцать пять) % 

- от суммы затрат, которые бы Заказчик понёс в случае фактической реализации проекта в текущих условиях и в настоящее время, с учетом требований, допущений и исключений, указанных в Отчете SS, не противоречащих условиям настоящего Договора, и 

- от размера себестоимости продукции, которая сложилась бы при эксплуатации Объекта в текущих условиях, соответственно, с учетом требований, допущений и исключений, указанных в Отчете SS, не противоречащих условиям настоящего Договора.

2.5. В случае обнаружения Исполнителем при оказании Услуг и подготовке Отчёта SS любых расхождений и/или несоответствий международных требований с одной стороны, и требований, предъявляемых в РФ с другой, Исполнитель обеспечивает соответствие Отчета SS и  предлагаемых в нем решений наиболее жестким требованиям. О выявленном несоответствии и/или расхождении Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика.
2.6. Местом оказания Услуг являются помещения, расположенные по адресу:​___-___-,  в которых постоянно находятся  лица (работники либо полномочные представители Исполнителя) непосредственно оказывающие Услуги по настоящему Договору и в которых Заказчик может осуществлять свои контрольные права согласно Статье 10 Договора. Положения настоящего пункта не исключают обязанность Исполнителя передавать Заказчику всю предусмотренную Договором документацию (Отчёт/части Отчета, акты, счета, запросы и прочие документы) по фактическому адресу нахождения Заказчика.

2.7. Настоящий Договор содержит следующие приложения, которые являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение 1 - Ведомость стоимости Услуг; 

Приложение 2 - Техническое задание; 

Приложение 3 – Календарный план;

Приложение 4 - Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком;
Приложение 5 - Перечень персонала Исполнителя и перечень привлекаемых им для оказания Услуг третьих лиц;
Приложение 6 - Форма отчета о ходе оказания Услуг;

Приложение 7 - форма Банковской гарантии
2.8. Каждая Сторона письменно известит другую Сторону о назначении ею лица, которое будет действовать в качестве её представителя, полномочного выступать от имени такой Стороны для всех целей в связи с исполнением настоящего Договора. Полномочия каждой из Сторон должны подтверждаться надлежаще оформленной доверенностью на каждого соответствующего представителя. Каждая Сторона должна передать другой Стороне оригинал оформленной доверенности.  В случае отмены/отзыва доверенности полномочного Представителя, каждая Сторона обязуется сообщить об этом другой Стороне в течение 2 (двух) рабочих  дней с приложением оригинала доверенности. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая Цена Услуг по настоящему Договору (далее по тексту – «Цена Договора») составляет ____-( рублей) в том числе НДС 18% в размере ___--( рублей ). 
Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, в том числе связанные с проездом и проживанием работников и полномочных представителей Исполнителя в командировках в ходе оказания Услуг, расходы связанные с банковским обслуживанием, получением необходимых разрешений и согласований, а также уплатой Исполнителем любых налогов, пошлин и сборов, в связи с исполнением настоящего Договора.

3.2. Цена Договора, указанная в п. 3.1., является твердой (фиксированной) и не подлежит изменению, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.

3.3. В случае, если какой-либо вид Услуг прямо не упомянут в Приложении №1 и/или Приложении №2, но непосредственно и неразрывно связан с Услугами по настоящему Договору, то такой вид Услуг подлежит оказанию Исполнителем и дополнительно Заказчиком не оплачивается.

3.4. Исполнитель обязуется предоставить в течение 5 (пяти) рабочих  дней с момента  заключения Сторонами настоящего Договора в качестве обеспечения возврата Авансового платежа ,  безотзывную банковскую гарантию (по форме Приложения № 3 к настоящему договору) на следующих условиях:

- срок действия безотзывной банковской гарантии – до зачета авансового платежа;

- сумма безотзывной банковской гарантии – ________________( __

_________) рублей, что составляет  30 (тридцать) % от цены настоящего договора, определенной в п. 3.1. настоящего Договора.

гарант – российский банк, входящий в 50 (пятьдесят) крупнейших по размеру активов, имеющий офис в Москве, который уполномочен осуществлять выплату по выданной гарантии;

или обеспечительный платеж в размере _____________ (____________________) рублей, что составляет 30 (десять) % от цены настоящего договора, определенной в п. 7.1. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств по реквизитам Заказчика, указанным в Статье 19 Договора.
Способ обеспечения исполнения настоящего Договора из перечисленных в настоящем пункте способов определяется Исполнителем.

3.5.  Заказчик вправе предъявить банку, выдавшему банковскую гарантию требование по уплате по банковской гарантии денежной суммы неустойки (пени, штрафов) и(или) убытков исчисленных Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и(или) условиями настоящего договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. Документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии – копия соответствующей претензии, расчет неустойки (пени, штрафа) или убытков, 

или удерживать из суммы обеспечительного платежа сумму неустойки (пени, штрафов) и(или) убытков исчисленных Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и(или) условиями настоящего договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
Исполнитель будет иметь право уменьшать сумму банковской гарантии пропорционально погашению (зачету) Авансового платежа после выполнения каждого этапа работ, пропорционально стоимости этапа.
3.6. Оплата Услуг Исполнителя в соответствии с настоящим Договором производится Заказчиком авансовым платежом, в размере 30% от суммы договора,  и двумя   платежами по завершению каждого этапа работ, в соответствии с Приложением №1 «Ведомость стоимости Услуг». Оплата аванса осуществляется после подписания договора в течении в течении 5 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем счета, счета фактуры и баконовской гарантии. Оплата каждого этапа производится в течении 10 рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по соответствующему этапу. При этом Исполнитель обязан предоставить Заказчику счёт и счет-фактуру не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по соответствующему этапу. 

Платежи, подлежащие осуществлению Заказчиком по настоящему Договору в пользу Исполнителя, будут производиться Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в Статье 19 «Реквизиты Сторон».

3.7. Обязанность Стороны по оплате считается исполненной при списании денежных средств с корреспондентского счета банка, в котором открыт расчетный счет такой Стороны.
3.8. Авансовый платеж может быть отозван Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем сроков сдачи этапов согласно календарного плана (Приложение № 3).
3.9.  Все расходы, связанные с обслуживанием банка каждой из Сторон оплачиваются  каждой Стороной самостоятельно.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Для оказания Исполнителем Услуг Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные, перечень которых определен в Приложении 4 (далее – «Исходные данные»). 

4.2. Исходные данные передаются Заказчиком в соответствии с порядком, указанным в Техническом задании (Приложение №2)  Договора. Заказчик не обязан передавать исполнителю дополнительные Исходные данные, отсутствующие в Приложении №4 настоящего Договора.

4.3. Исполнитель обеспечивает контроль за своевременностью предоставления Заказчиком Исходных данных. В случае просрочки Заказчика в предоставлении Исходных данных (полностью или частично) Исполнитель обязан:

4.3.1. в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с пропуска срока уведомить Заказчика в письменной форме о допущенной просрочке. В случае, если после получения уведомления Исполнителя о просрочке Заказчик тем не менее не предоставил Исходные данные в течение трех рабочих дней, Исполнитель обязан еженедельно вплоть до требуемого предоставления данных, письменно уведомлять об этом Заказчика, с указанием (а) перечня не предоставленных Исходных данных, (б) информации о всех принятых Исполнителем в связи с просрочкой мерах и (в) информации о причинении Исполнителю вследствие указанного нарушения каких-либо убытков (если таковые имеются);

4.3.2. продолжить оказание Услуг в части, не требующей наличия Исходных данных, своевременно не предоставленных Заказчиком;

4.3.3. предпринять все возможные меры, направленные на снижение любых негативных последствий просрочки предоставления Заказчиком Исходных данных как для Заказчика, так и для Исполнителя.

4.4. В случае просрочки предоставления Заказчиком Исходных данных или в случае если предоставленные Исходные данные неполные или недостаточны в соответствии с п.4.5. Договора, Исполнитель вправе потребовать увеличения сроков оказания Услуг с соответствующим изменением Календарного плана (Приложение 3) на период, равный периоду просрочки в отношении Услуг, которые Исполнитель не мог своевременно и качественно оказать в связи с непредставлением, либо несвоевременным предоставлением Заказчиком Исходных данных. 

Указанные в настоящем пункте права Исполнителя действительны только при условии выполнения Исполнителем обязанности по уведомлению Заказчика согласно п.4.3.1. Договора, если Заказчик не устранил нарушения в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления.

4.5. Исполнитель должен проверять полноту и достаточность предоставленных Заказчиком Исходных данных. 

Указанная здесь обязанность Исполнителя по проверке предоставленных Исходных данных ограничивается общей проверкой с целью подтверждения того, что данные в общем соответствуют требованиям Отчета SS и не содержат явных для специалиста ошибок, неточностей или несоответствий, и не налагает никоим образом ответственность на Исполнителя за подтверждение или проверку точности Исходных данных. Исполнитель обязан сообщить о любых недостатках, ошибках или неточностях которые он обнаружит в Исходных данных, но не гарантирует отсутствие в Исходных данных недостатков, ошибок или неточностей.

В случае, если полученные Исходные данные не соответствуют требованиям Договора и его приложений, либо у Исполнителя имеются достаточные основания сомневаться в их достоверности или достаточности, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах на русском языке в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исходных данных, в отношении документации в размере 100 или менее страниц.

4.6. В случае отсутствия у Заказчика Исходных данных, либо выявления Исполнителем их недостаточности и/или недостоверности, Заказчик вправе поручить Исполнителю оказание Услуг на основании фактически имеющихся Исходных данных. При этом Исполнитель делает допущения и обеспечивает интерпретацию имеющихся Исходных данных таким образом, чтобы минимизировать отсутствие недостающих Исходных данных. 

4.7. В случае непредставления Заказчиком Исходных данных все негативные последствия относятся на Заказчика при условии выполнения Исполнителем обязанности по уведомлению Заказчика согласно п.4.3.1 Договора. 

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Срок оказания Услуг по Договору, а также сроки оказания отдельных Этапов Услуг, определяется Календарным планом (Приложение 3 к настоящему Договору). Исполнитель начнёт оказание Услуг по настоящему Договору немедленно после подписания Договора.

5.2.  Если в процессе оказания Услуг по причинам, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств или в связи с изменением условий Договора, влияющих на Сроки оказания услуг, либо действием обязательств непреодолимой силы, возникнет необходимость продления сроков оказания Услуг, то такие изменения должны быть оформлены внесением изменений в Календарный план путём составления соответствующих дополнительных соглашений Сторон.

5.3. Сроки оказания услуг продлеваются на срок задержки путем заключения дополнительного соглашения в случаях и на условиях, предусмотренных Статьей 4, в том числе в случаях: (а) позднего предоставления Исходной информации Заказчиком; (б) предоставления неадекватной или неполной Исходной информации Заказчиком.

6. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:

6.1. Оказать Услуги в полном соответствии с Календарным планом (Приложение №3 настоящего Договора) и Техническим заданием (Приложение №2 настоящего договора) собственными силами и средствами. Привлечение третьих лиц к оказанию Услуг может осуществляться только с письменного согласия Заказчика,  при этом Исполнитель в любом случае самостоятельно несёт полную ответственность за результат оказания Услуг. При этом любые затраты, понесенные Исполнителем и не оговоренные заранее в договоре или в дополнительных соглашениях к нему, относятся на  счет Исполнителя.

6.2. Обеспечить сбор данных, информации и документации, необходимых для оказания Услуг (за исключением Исходных данных, предоставляемых Заказчиком согласно Статьи 4 настоящего Договора) и осуществить их полный анализ. 

6.3. Представлять Заказчику ежемесячные отчеты о ходе оказания Услуг по Договору по форме, установленной настоящим Договором (Приложение 6 к Договору).
6.4. Участвовать  в еженедельных  теле/аудио конференциях с Заказчиком. В течении 3 рабочих дней после телеконференции составлятьи направлять Заказчику на согласование протокол   телеконференции.
6.5. Своевременно (не позднее десяти рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств) известить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят годности результата оказываемых Услуг, либо создают невозможность их завершения в установленные сроки.

6.6. В случае, когда для одной из Сторон становится очевидным, что сроки оказания Услуг, предусмотренные Календарным планом, не будут соблюдены, такая Сторона должна немедленно известить об этом другую Сторону, и Представители Сторон должны безотлагательно встретиться в духе доброй воли с целью сократить задержку в сроке оказания Услуг относительно Календарного плана (Приложение 3).

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:

7.1. Своевременно принимать и оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором;

7.2. Своевременно и в полном объёме выполнять обязанности по передаче Исполнителю Исходных данных согласно Статьи 4 настоящего Договора. 

7.3. Принимать своевременные решения и утверждения, получать все необходимые санкции, лицензии и разрешения, которые могут потребоваться для своевременного получения и приемки Услуг.

7.4. Уведомлять Исполнителя если узнает о каких-либо фактах, которые могут повлиять на объем, сложность или сроки оказания Услуг

7.5. Действовать разумно и добросовестно во всех отношениях в связи с настоящим Договором.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. В максимальной степени, допустимой законом, но за исключением случаев прямо предусмотренных в п.9.6. и п.9.7. Договора и невзирая на какие-либо положения об обратном в настоящем Договоре и отменяя их: 

(a) совокупный размер ответственности Исполнителя в связи с Договором или по причине оказания или неоказания Услуг, ограничивается суммой оплаченных Исполнителю работ по настоящему Договору. 

Во избежание сомнений Стороны констатируют, что неоказанные или оказанные ненадлежащим образом Услуги не подлежат оплате Заказчиком, а уплаченные за них суммы подлежат возврату независимо от установленных настоящим пунктом ограничений.
(b) Исполнитель не будет ни в коем случае отвечать перед Заказчиком за любой убыток, претензии, иски, ущерб, издержки, которые направлены на возмещение упущенного дохода, прибыли, возможности заключения контракта, производственным потерям или упущению возможности пользования, отказу в пользовании оборудованием или объектом по независящим от Исполнителя причинам, экономическим потерям, утрате престижа или репутации, задержке, прерыванию деятельности, затратам на ремонт или замену оборудования, материалов или товаров, а также к соответствующим услугам третьих лиц, можно считать косвенными, побочными, специальными, штрафными или непосредственно не обусловлены нарушением Исполнителем настоящего  Договора; и

8.2. Исполнитель не несет ответственности:

(a) за товары, оборудование или материалы, приобретенные по поручению Заказчика, при условии, что Исполнитель примет разумные меры к получению надлежащих гарантий от поставщиков таких товаров, оборудования и материалов в пользу Заказчика; 

(b) получение или проверку информации о состоянии грунта, подземных условиях и иных существующих на Объекте условий, настоящим устанавливается, что вся такая информация предоставляется Заказчиком или третьими лицами от имени Заказчика; 

(c) точность характеристик заявленных производителями оборудования, которую должны предоставить потенциальные поставщики оборудования на Объект; или 

(d) за защиту и безопасность в любых помещениях Заказчика или месте выполнения проекта при условии, что Исполнитель будет соблюдать все применимые законы и сообщенные ей местные требования в отношении защиты и безопасности

8.3. Все предусмотренные законом гарантии исключаются по настоящему Договору в максимальной степени, допускаемой законом. А если такие гарантии не могут быть исключены, они ограничиваются в максимально разрешенной законом степени.

8.4. Претензии к качеству оказанных Услуг в связи с настоящим Договором либо с оказанием или неоказанием Услуг, могут быть предъявлены Исполнителю в течение 12 месяцев после даты подписания итогового Акта оказания Услуг по Договору, а в случае неоказания Услуг – 12 месяцев после согласованной даты завершения оказания Услуг согласно Календарного плана (Приложение 3).

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ИНФОРМАЦИЮ
9.1. Каждая Сторона сохраняет принадлежащие ей права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (включая все патенты, торговые марки, авторское право, ноу–хау), а также на информацию, составляющую коммерческую тайну этой стороны, которой она или любая из ее дочерних компаний владела и использовала при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, включая любые сделанные изменения или усовершенствования. Все новые и оригинальные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также информация, составляющая коммерческую тайну, созданные Исполнителем в ходе оказания Услуг по Договору ("ИС по проекту"), является и будет оставаться собственностью Исполнителя с учётом изъятий и ограничений, установленных п.9.2 и п.9.3. Договора. 

9.2. Документация/Отчеты или любые их части, переданные Исполнителем Заказчику по настоящему Договору, переходят Заказчику на правах собственности после их оплаты, и могут быть использованы им по своему усмотрению.

Заказчик приобретает исключительные (имущественные) права на использование принятой им от Исполнителя документации/Отчета после подписания Акта оказанных Услуг и оплаты оказанных Услуг (а в случае досрочного расторжения договора Заказчик приобретает право собственности на отдельные результаты оказанных Услуг при условии оплаты фактической стоимости оказанных Услуг) в полном объеме за исключением:

Заказчик приобретает права на использование иных ИС по проекту, созданных Исполнителем при исполнении Договора, в целях дальнейшего проектирования, строительства, эксплуатации Объекта, привлечения инвестиций и иных целях, для которых разрабатывается Отчет SS, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, в связи чем в случае необходимости Исполнитель предоставит Заказчику или его правопреемникам неисключительную безвозмездную лицензию.

Исполнитель не дает гарантии, не делает заявлений и не берет на себя ответственность в отношении неправомерного или несанкционированного использования информации, документации/Отчетов Заказчиком или третьими лицами, равно как и изменения содержания передаваемых материалов, либо раскрытие такой информации без оговорки как указано в настоящем пункте.

Заказчик вправе передавать полученную от Исполнителя документацию/Отчеты и/или исключительные (имущественные) права на ее использование третьим лицам после письменного согласования с Исполнителя.

9.3. В случае отстранения Исполнителя от оказания Услуг или досрочного расторжения настоящего Договора, документация/Отчеты и иная документация или ее часть, переданная Исполнителем Заказчику, может быть по усмотрению Заказчика передана Заказчиком третьему лицу для продолжения оказания Услуг при условии оплаты принятых по Акту сдачи-приемки оказанных Услуг за Этап. Такая передача не влечет возникновения обязанности Заказчика или каких-либо третьих лиц перед Исполнителем по осуществлению каких бы то ни было платежей в пользу Исполнителя в связи с такой передачей и/или последующим использованием.

Исполнитель может использовать отдельные материалы, являющиеся результатом оказанных Услуг по разработке документации/отчетов по настоящему Договору, в рекламных целях для содействия собственной репутации, если это не приводит к разглашению сведений о технических нарушениях и технико-экономических показателях Объекта или иной информации, разглашение которой может причинить убытки Заказчику. Исполнитель не должен передавать такие материалы третьим лицам или опубликовывать их без предварительного письменного согласия Заказчика. Исполнитель не вправе использовать каким бы то ни было образом документацию/Отчеты или какую бы то ни было ее часть при оказании им Услуг для третьих лиц.

9.4. Разрабатываемый Отчет будет передан Исполнителем Заказчику по завершению оказания Услуг в соответствии с  Календарным планом. Исполнитель настоящим дает согласие на передачу Заказчиком Отчета или законченных частей Отчета любым лицам, каким-либо образом причастным к проектированию, строительству, надзору, привлечению инвестиций Объекта, а также возможным иным лицам, проявляющий интерес к Объекту и результату оказываемых Услуг по настоящему Договору.

Ничто в настоящем Договоре не может рассматриваться как ограничивающее права Заказчика предоставлять любые полученные от Исполнителя материалы, в том числе Отчёт SS своим работникам и/или аффилированным лицам, при условии что такие работники и/или аффилированные лица примут на себя аналогичные договорные обязательства, принятые между Исполнителем и Заказчиком.

9.5. Любая информация или результаты Услуг, предоставляемые Исполнителем Заказчику в связи с Услугами, предоставляется ему только для использования с той целью, с которой оказываются Услуги. 

Заказчик не имеет права вносить изменения в Отчет SS или любые передаваемые промежуточные материалы после его передачи по Акту приёма-передачи. 

9.6. Исполнитель обеспечивает защиту Заказчика от всех претензий и судебных исков в случае нарушения лицензионных или иных защищенных имущественных или личных неимущественных, авторских и смежных прав в отношении Услуг оказанных Исполнителем, и любого участия Исполнителя. 

9.7. Защита от исков и претензий со стороны третьих лиц в связи с п.9.6. настоящего Договора включает в себя участие Исполнителя в судебном процессе на стороне Заказчика, а также безусловное обязательство компенсировать Заказчику все суммы, взыскиваемые с Заказчика в связи с вышеуказанными исками в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего письменного требования.

9.8. Исполнитель заверяет Заказчика, что все возможные произведения, которые будут включены им в документацию/Отчет, будут созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем (или с юридическими лицами привлекаемыми Исполнителем) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров (контрактов) эти лица не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из неисключительных (исключительных) прав на использование произведений, равно как и не может быть предъявлено каких бы то ни было исков/претензий/требований третьими лицами, которых Исполнитель привлекал для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий или исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в документацию/Отчет, разработанную по настоящему Договору, Исполнитель обязуется совместно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юридического органа, принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков и возместить их Заказчику, включая все расходы, понесенные Заказчиком в связи с такими исками/претензиями/требованиями третьих лиц, в том числе расходы на судебное представительство, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего письменного требования.

9.9. Исполнитель предоставляет Заказчику право использовать документацию/Отчет, а также созданный на их основе Объект с упоминанием или без упоминания имени Исполнителя и/или авторов (по усмотрению Заказчика). Исполнитель гарантирует Заказчику, что в соответствующих Контрактах с авторами предусмотрено разрешение авторов на использование их произведений без обозначения имени авторов.

9.10. Каждая Сторона будет хранить в тайне всю Конфиденциальную информацию (как она определена ниже), полученную ею от другой Стороны, при условии, что 

(a) Исполнитель имеет право разглашать Конфиденциальную информацию Заказчика тем лицам, которым она необходима в целях оказания Услуг при условии подписания с таким лицом соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, и 

(b) Заказчик имеет право разглашать Конфиденциальную информацию Исполнителя, в том объеме в котором это требуется в связи с целью, с которой она была получена. За исключением того, что особо предусматривается здесь, ни одна Сторона не будет приобретать никакого права на Конфиденциальную информацию другой Стороны.

9.11. "Конфиденциальная информация" подразумевает любую информацию в любой форме, в отношении которой её владельцем приняты меры по защите от разглашения раскрытую одной Стороной или от ее имени другой Стороне в любое время перед или после выполнения Договора в связи с предоставлением Услуг, исключая такую информацию, которая: 

(a) на момент ее разглашения была или впоследствии стала общедоступной не по причине каких-либо действий или бездействия получившей ее Стороны, 

(b) стала известна получившей Стороне от третьей Стороны, которая ее получила, прямо или косвенно, без обязательства перед разгласившей Стороной в сохранении конфиденциальности, 

(c) была известна получившей Стороне на момент ее сообщения разгласившей стороной, и это может быть доказано письменными документами, существовавшими на момент разглашения, или 

(d) подлежит разглашению по закону при условии, однако, что получающая Сторона немедленно известит раскрывающую Сторону о требовании раскрыть информацию и предпринять все обоснованное меры, чтобы законными методами оказать сопротивление или сузить требования по раскрытию информации. 

Условия, предусмотренные настоящим пунктом Договора не ограничивают право Заказчика распорядиться результатом Услуг как установлено настоящим Договором.
10. КОНТРОЛЬ И УЧАСТИЕ ЗАКАЗЧИКА
10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль над оказанием Исполнителем Услуг, в том числе:

(a) посещать место оказания Услуг в любое время;

(b) знакомиться с предварительными результатами оказания услуг на любом Этапе их оказания;

(c) получать от Исполнителя необходимые пояснения и разъяснения, в устной, письменной и электронной форме. Для получения пояснений и разъяснений в письменном и электронном виде Заказчик направляет Исполнителю соответствующий запрос с указанием срока выдачи пояснений и разъяснений, а также их формы;

(d) проводить встречи с ответственными лицами Исполнителя;

(e) осуществлять контроль в иной форме по своему усмотрению.

10.2. Исполнитель не вправе ограничивать права Заказчика на осуществление контроля, кроме как для разумной защиты Конфиденциальной Информации Исполнителя о ноу-хау Исполнителя, касающегося методики подготовки Отчета, не подлежащего включению в состав Отчета, а также финансовых отношений Исполнителя с привлечёнными им для оказания Услуг третьими лицами.

10.3. Заказчик в любое время в течении 1 этапа оказания Услуг вправе предлагать технические предложения и технико-проектные решения, связанные с Услугами, а также согласовывать с Исполнителем любую документацию, в которой раскрываются вопросы, аналогичные включаемым в Отчёт SS (в том числе при подготовке проектной документации на Объект). Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика рассматривать такие технические предложения и/или технико-проектные решения Заказчика и принимать по ним решение о принятии и реализации либо об отклонении. 

Указанные предложения и решения могут и должны быть отклонены Исполнителем если их реализация может ухудшить какие-либо показатели Объекта (экономические, технические показатели, показатели безопасности или иные). О таком отклонении Исполнитель должен представить Заказчику мотивированное письменное мнение.

В случае принятия Заказчиком предложения/решения, указанного в настоящем пункте, Исполнитель вправе требовать подписания дополнительного соглашения и увеличения Цены Договора и сроков исполнения, если их принятие выходит за рамки Технического Задания (Приложение №2).
10.4. Заказчик, в случае необходимости, вправе создать экспертный совет, для принятия решений по ключевым для Отчета SS вопросам. При этом круг таких вопросов определяется Заказчиком самостоятельно. Исполнитель обязан обеспечить участие полномочных и компетентных представителей со своей стороны в заседаниях экспертного совета.

Исполнитель обязан заблаговременно выносить свои предложения на обсуждение экспертного совета по всем вопросам. Исполнитель при оказании Услуг учитывает мнение экспертного совета и/или предложения Заказчика (п.10.3 Договора) кроме случаев когда такие мнения (предложения) должны быть отклонены согласно п.10.3 Договора.

10.5. Стороны определили, что совещания представителей Сторон (в том числе заседания экспертного совета) будут проводиться в формате видеоконференции. При этом Заказчик вправе вызвать представителя Исполнителя для личного участия в таком совещании.

10.6. Любые решения, принимаемые (а) экспертным советом, (б) совместно Заказчиком и Исполнителем, (в) иные решения, влияющие на оказание Услуг, оформляются протоколом, который должен быть подписан уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.7. Исполнитель самостоятельно принимает решения по ключевому вопросу согласно п.10.4 Договора если экспертный совет или Заказчик не представили своё мнение/предложение/решение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вынесения соответствующего ключевого вопроса Исполнителем, если более длительный срок не согласован представителями Сторон в рамках экспертного совета..

10.8. Исполнитель отвечает за последствия реализации предложений/решений Заказчика (п.10.3) кроме случаев когда Исполнитель мотивированно возразил против их применения, но Заказчик тем не менее настоял на применении такого предложения/решения. 

11. ОТЧЕТЫ О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
11.1. Исполнитель подготавливает и представляет Заказчику  ежемесячные отчеты о ходе оказания Услуг в в электронной форме в формате Microsoft Word, по форме указанной в приложенгии №6 Договора, включающие:

(a) описание хода оказания Услуг;

(b) сравнение фактического и планируемого хода оказания Услуг, с описанием событий или обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на завершение Работ в рамках Договора и принятых (или готовящихся к принятию) мер, направленных на устранение задержек;

(c) фактический объем подготовки Отчета SS, перечня рассмотренных вопросов и полученных выводов.

Первый отчет, предоставляемый Исполнителем в соответствии с настоящим пунктом Договора, должен охватывать период с даты подписания договора до конца марта 2012 года. После этого отчеты должны представляться ежемесячно, не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после даты окончания очередного отчетного периода.

12. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
12.1. Сдача-приемка оказанных Услуг производится Сторонами в следующем порядке:

12.1.1. По завершении каждого этапа работ Исполнитель предоставляет Заказчику отчетные материалы по соответствующему этапу, сопроводительное письмо с отчетом об оказанных услугах,, два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанных полномочным представителем Исполнителя.

12.1.2. Заказчик рассматривает отчетные материалы  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения от Исполнителя. По окончании рассмотрения отчетных материалов Заказчик:

· принимает работы по соответствующему этапу, подписывает оба экземпляра полученных от Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, либо

· направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от принятия работ по соответствующему этапу с указанием перечня замечаний. Замечания Заказчика должны быть устранены Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней. После чего процедура приемки оказанных услуг повторяется. 

12.1.3. 12.1.5 Итоговый Акт сдачи-приемки Услуг по Договору подписывается Сторонами при отсутствии у Заказчика Замечаний к отчетам по всем этапам работ.

12.2. В случае, если Исполнителем не предоставлен полный комплект документов, указанный в п. 12.1.1., такие Услуги (этап Услуг) не считаются выполненными и Заказчиком оплата по ним не производится.

12.3. В случае отказа Заказчика от принятия Услуг (этапа Услуг), срок оказания Услуг на время устранения Исполнителем замечания Заказчика не увеличивается, кроме случаев когда такой отказ был основан на необоснованных замечаниях.

12.4. В случае выявления существенных недостатков Отчета SS в том числе, несоответствия Отчёта установленным в Статье 2 Договора критериям, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя переделать Отчет SS в согласованный Сторонами срок, при условии, что такое соглашение будет подписано Сторонами в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней а в случае, если это не произойдет, Заказчик вправе поручить переделку третьему лицу с последующим отнесением расходов Заказчика на Исполнителя в полном объёме.

12.5. В случае выявления в Отчёте недостатков, не указанных в п.12.4., Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранить недостатки и представить исправленный Отчёт в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней.

12.6. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных Услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора в процессе переговоров, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. При этом выбор эксперта осуществляется Заказчиком. Экспертиза проводится за счет Стороны, требовавшей ее проведения. В случае, если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны в равных долях. В случае установления экспертизой недостатков оказанных Услуг, зависящих от Исполнителя, Исполнитель должен возместить Заказчику все понесенные на проведение экспертизы расходы.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
13.1. Заказчик вправе в любое время дать письменное указание Исполнителю приостановить оказание всех или части Услуг. Такое уведомление должно содержать указание о том, выполнение каких именно Услуг подлежит приостановке, а также срок и причину приостановки. 

13.2. В этом случае Исполнитель обязан немедленно с момента получения уведомления приостановить оказание Услуг или соответствующей их части, до получения от Заказчика уведомления о возобновлении Услуг или их части. В течение периода, на который приостановлены Услуги или их часть, Исполнитель обязан обеспечить сохранность и защиту от какой-либо порчи, гибели или повреждения уже разработанной документации.

13.3. После получения Исполнителем разрешения или указания Заказчика на возобновление оказания Услуг Сторонами подписывается дополнительное соглашение к Договору, в котором указываются перенос сроков оказания Услуг на срок приостановки. При этом, Исполнитель вправе претендовать на увеличение Цены Договора в пределах суммы, равной дополнительным расходам Исполнителя (включая выплаченные персоналу Исполнителя гонорары за период приостановки), понесённым вследствие приостановления оказания Услуг. Исполнитель предоставляет Заказчику расчёт таких расходов.

Заказчик рассматривает поступившее заявление в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае отказа от переноса сроков оказания Услуг Заказчик обязуется в указанный срок предоставить Исполнителю мотивированный ответ. При положительном решении вопроса Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

13.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке на основании п.3. ст.450 Гражданского Кодекса РФ, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. 

Кроме того, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае, если имело место любое из событий:

(a) если Исполнитель явно продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;

(b) если в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, уведомление о наступлении которых было отправлено в соответствии с пунктом 14.3 настоящего Договора, обязательства Заказчика остаются невыполненными полностью или частично на протяжении единого периода продолжительностью в 30 (Тридцать) календарных дней или в течение нескольких периодов времени, которые насчитывают в совокупности более 60 (Шестьдесят) календарных дней;

(c) если Исполнитель объявит о своём банкротстве и/или добровольной ликвидации;

(d) если Исполнитель в случае принятия нормативных актов органов гос. власти, лишится в рамках действующего законодательства, права на оказание Услуг;

(e) в случае просрочки Исполнителем сроков оказания Этапа Услуг / Услуг в целом, и передачи их результатов Заказчику более чем на 30 (Тридцать) календарных дней при условии того, что Заказчик должен выдать Исполнителю письменное уведомление о своих намерениях о расторжении за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора. Если к истечению этого 15-ти дневного периода Исполнитель ликвидирует отставание от Календарного плана, (в подтверждение чего Исполнитель представит, и Заказчик согласует исправленный план работ, который может предусматривать перенос даты окончания, с применением штрафных санкций указанных в п.16.1.) то Заказчик должен снять свое требование о расторжении в связи с задержками со стороны Исполнителя;

(f) если Исполнитель неоднократно нарушил свои обязанности в рамках осуществления Заказчиком контроля за исполнением Услуг, и/или неоднократно не выполнил распоряжения Заказчика в соответствии со Ст.10 Договора, при условии, что Заказчик выдаст письменное уведомление Исполнителю о намерении расторгнуть Договор как минимум за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты расторжения. Если, до окончания такого 15 (пятнадцати) дневного периода Исполнитель восстановил соответствия с требованиями Договора, Заказчик не будет иметь права расторгнуть Договор;
(g) если Исполнитель нарушает срок устранения основных недостатков оказанных Услуг, установленный согласно настоящему Договору, более чем на 20 (двадцать) календарных дней, либо Стороны не смогли прийти к соглашению о сроке устранения недостатков согласно п.12.4. Договора.

13.5. При расторжении настоящего Договора в соответствии с подпунктами (a), (с), (е), (f) и (g) пункта 13.4. Договора, Заказчик вправе принять результаты фактически оказанных Исполнителем Услуг на момент расторжения Договора и оплатить их стоимость.

Кроме того, при расторжении настоящего Договора в указанных случаях Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 5% от Цены Договора.
13.6. При расторжении настоящего Договора в соответствии с подпунктом (b) пункта 13.4. Заказчик должен оплатить стоимость результатов фактически оказанных Исполнителем Услуг на момент получения Исполнителем сообщения о начале действия обстоятельств непреодолимой силы согласно пункту 14.3. Договора.

13.7. При расторжении настоящего Договора в соответствии с подпунктом (d) пункта 13.4. Заказчик должен оплатить стоимость результатов фактически оказанных Исполнителем Услуг на момент принятия органом гос. власти соответствующего нормативного акта. 

13.8. После получения уведомления Заказчика о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.4. настоящего Договора Исполнитель обязан:

(a) немедленно прекратить все Услуги,  за исключением тех, которые, в соответствии с указанием Заказчика, необходимы для обеспечения сохранности результатов оказания Услуг;

(b) не позднее 20 рабочих дней передать всю документацию по Услугам, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора;

13.9. В случае просрочки оплаты Заказчиком Услуг на срок превышающий 15 (пятнадцать) дней, Исполнитель вправе немедленно приостановить оказание Услуг до получения оплаты от Заказчика. 

В указанном случае календарный планг и Цена Договора должны быть скорректированы в той мере, в какой данная приостановка повлияла на Календарного плана и Цену Договора.

13.10. При приостановке Услуг по вине Заказчика, в случае 

- задержки Исходных данных отсутствие которых препятствует оказанию Услуг, или

- предоставления Исходных данных с такими недостатками, которые препятствуют оказанию Услуг, или

- просрочки Заказчиком оплаты после 15-дневного срока указанного в п.13.9, 

если какое-либо из вышеуказанных обстоятельств длится более 30 (тридцати) календарных дней, Исполнитель имеет право направить Заказчику уведомление об отказе от оказания Услуг по настоящему Договору и немедленно приостановить оказание всех Услуг (если они ещё не были приостановлены ранее в соответствии с п.13.9. выше). 

Если Заказчик не устранит указанные обстоятельства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя, Договор может быть расторгнут Исполнителем. При этом Заказчик обязуется оплатить Исполнителю сумму фактически понесенных расходов до момента приостановки оказания Услуг в пределах цены фактически оказанных Услуг согласно п.13.11, а также штраф в размере 5% от Цены Договора. При этом Исполнитель не имеет право применять к Заказчику меру ответственности, предусмотренную п. 16.3. настоящего Договора. После оплаты суммы фактически понесенных расходов, Исполнитель передаёт Заказчику результат фактически оказанных Услуг.

13.11. При расторжении Договора Стороны должны приложить все необходимые усилия и принять соответствующие меры для того, чтобы в разумный срок урегулировать вопрос об общей сумме, на которую претендуют Исполнитель и/или Заказчик в связи с фактически оказанными Услугами и выплаченной суммой аванса, если таковая выплачивалась. Такая сумма должна быть рассчитана на основании разумного соглашения между Сторонами относительно выполненного объема Услуг и данных о стоимости Услуг, определенных в Приложении 1 к Договору, и с учетом всех платежей, выполненных Заказчиком до даты расторжения. Результаты процесса урегулирования взаиморасчетов фиксируются соответствующим актом (протоколом, соглашением), подписываемым Сторонами.

13.12. При определении сумм оплаты за фактически оказанные Услуги Стороны должны руководствоваться следующим:

13.12.1 при расторжении Договора на основании абз. первого п. 13.4, подпунктов (b) и (d) п. 13.4, п. 13.10 Договора, а также вследствие иных причин, зависящих от Заказчика, стоимость фактически оказанных Услуг определяется в пределах цены соответствующего выполненного полностью/в части Этапа с учетом фактических затрат Исполнителя, разумно и необходимо понесенных им в целях оказания Услуг, устанавливаемых на основании фактически осуществлённых временных затрат Исполнителя по оказанию Услуг согласно системы учёта рабочего времени Исполнителя, а также издержек согласно системы бухгалтерского учёта Исполнителя,

13.12.2  при расторжении Договора на основании подпунктов (a), (c), (e), (f) и (g) п. 13.4, а также вследствие иных причин, зависящих от Исполнителя, стоимость фактически оказанных Услуг определяется пропорционально доле фактически переданных Заказчику на момент расторжения результатов оказания Услуг (подготовленных частей Отчета SS), отвечающих требованиям Договора. При этом к Цене Договора применяется отношение фактически переданных материалов к полному объему Отчета SS, подлежавшего предоставлению Заказчику на основании Договора. В случае недостижения Сторонами согласия по указанному вопросу, доля фактически переданных материалов определяется с привлечением эксперта, учитывающего как физический объем материалов, так и их значимость и трудоемкость подготовки.

13.13. Выплата причитающейся суммы должна быть произведена соответствующей Стороной в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего акта согласно пункту 13.8. настоящего Договора.
14. ФОРС-МАЖОР
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (Форс-Мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. 

14.2. К Форс-мажорным обстоятельствам по настоящему Договору Стороны относят:

стихийные бедствия, стачки, локаут, забастовки, войну (как объявленную, так и фактическую), гражданские беспорядки и волнения, акты терроризма, эпидемии, блокады, эмбарго, необычайно суровые для местности (места) оказания Услуг и Площадки погодные условия, шторм, наводнение, землетрясение, разряд молнии, пожар (за исключением пожара по вине Исполнителя), эпидемии и пандемии, действия или бездействие правительства, а также любое иное событие, имеющее непреодолимую силу для Сторон.

14.3. Сторона, для которой исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, становится невозможным в силу действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий, обязана незамедлительно, но в любом случае не позднее чем через 7 календарных дней после наступления указанных обстоятельств, проинформировать другую Сторону в письменной форме соответственно о начале и об окончании действия обстоятельств непреодолимой силы и степени их влияния на исполнение обязательств Стороны по Договору.

Факт возникновения или окончания действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден документом из Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, предоставляемым не позднее 30 календарных дней с момента начала или окончания указанных обстоятельств. 

Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем на них ссылаться. 

14.4. Каждая Сторона в любое время в ходе исполнения Договора обязана использовать любую возможность для минимизации любой задержки, вызванной наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

14.5. Стороны приложат все усилия для скорейшего выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.

14.6. Если выполнение существенной части Услуг по Договору приостанавливается на единый период продолжительностью в 30-ти календарных дней или в течение нескольких периодов времени, которые насчитывают в совокупности более 90-то календарных дней, по причине действия обстоятельств непреодолимой силы, уведомление о наступлении которых было отправлено, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

15. ЗАПРЕТ НА ПЕРЕМАНИВАНИЕ
15.1. В течение срока действия настоящего Договора и 12 месяцев впоследствии ни одна Сторона не будет ни прямо, ни косвенно, действуя от своего имени, вместе с иным лицом или от имени иного лица, переманивать или нанимать какого-либо работника, независимого подрядчика или иного представителя другой Стороны (или ее аффилированных лиц), которые участвовали в оказании Услуг или с которыми другая Сторона как-то иначе контактировала в связи с настоящим Договором, поскольку это допускается законодательством.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
16.1. За нарушение сроков оказания Услуг по Договору, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки в порядке, установленном п.16.3 Договора. Мера ответственности в отношении Исполнителя применяется если просрочка исполнения обязательств не связана с нарушением обязательств со стороны Заказчика, как то:

(a) информация от Заказчика (позднее представление, частичное или полное непредставление);
(b) изменения объема работ;
(c) задержки в оплате или неоплата, 
а также обстоятельства непреодолимой силы.

16.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг Заказчик по требованию Исполнителя  уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Неустойка, применяемая согласно условиям настоящего пункта покрывает все убытки Исполнителя. 

16.3. При выставлении окончательного счёта, неустойка за просрочку подлежащая уплате Исполнителем согласно п.16.1, должна быть сопоставлена с неустойкой подлежащей уплате Заказчиком согласно п.16.2, в результате чего должна быть рассчитана разница между размером таких обязательств Сторон. Если сумма неустойки подлежащая уплате Исполнителем окажется большей, такая разница подлежит уплате путём соответствующего уменьшения суммы, указанной в итоговом счёте. Если сумма неустойки подлежащая уплате Заказчиком окажется большей, такая разница подлежит уплате Заказчиком на основании выставленного Исполнителем дополнительного счёта вместе с итоговым счётом. 

16.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

17. ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ
17.1. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17.2. Все споры, разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров, а, в случае отсутствия такого урегулирования Сторонами в течение 30 рабочих дней с даты направления одной Стороной в адрес другой заявления о необходимости проведения переговоров по спорной ситуации, такие споры, разногласия или требования подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Проигравшая Сторона обязана возместить все расходы, понесенные выигравшей Стороной в ходе арбитражного разбирательства.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Договор представляет собой полное соглашение между Сторонами в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие письменные или устные заявления, договоренности или соглашения, явно выраженные или подразумеваемые; при условии, что если Стороны ранее заключили соглашение о конфиденциальности (или аналогичное соглашение) в отношении предмета Договора, такое соглашение останется в силе. Любые дополнения к Договору имеют силу только если оформлены в письменном виде уполномоченными представителями обеих Сторон. Любые приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

18.2. Ни одна Сторона не может ни полностью, ни частично уступить свои права и обязательства по настоящему Договору без предварительного согласия другой Стороны. Договор будет иметь юридическую и обязательную силу для Сторон, а также для их соответствующих правопреемников и разрешенных цессионариев.

18.3. Любые уведомления или иные сообщения и корреспонденция в связи с настоящим Договором считаются действительными, в случае если они сделаны в письменной форме, подписаны единоличным  органом или Полномочным представителем соответствующей Стороны и доставлены курьерской почтой или курьером под расписку о вручении, заказным письмом с уведомлением о вручении или телеграммой по адресам Сторон, указанным в разделе «Реквизиты Сторон» Договора. Сообщение считается полученным Стороной-адресатом с момента подписания такой Стороной уведомления (расписки) о вручении сообщения. В случае если на дату доставки сообщения Сторона-адресат отказывает в принятии корреспонденции или отсутствует по указанному адресу для корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение получения такой Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении. Подтверждения о получении сообщений не должны трактоваться в качестве подтверждения согласия с содержанием сообщения, за исключением случаев, в которых такое согласие однозначно выражено в тексте соответствующего подтверждения о получении сообщения. В случае если у Стороны изменяется руководитель, наименование, местонахождение, банковские реквизиты или адрес для корреспонденции, такая Сторона должна не позднее 5 рабочих дней со дня такого изменения уведомить об этом другую Сторону и предоставить все документы, подтверждающие такие изменения.

Стороны отдельно соглашаются, что надлежащим уведомлением будет считаться переписка, отправленная по электронной почте по адресу указанному в реквизитах сторон и являющемуся официальным электронным адресом Организации при наличии подтверждения о получении указанного уведомления.

Направление Сторонами запросов, предложений по вопросам принятия технических/проектных решений осуществляется посредством электронной почты на адреса лиц, назначенных согласно п.2.8. Договора.

18.4. Исполнитель является независимым исполнителем при предоставлении Услуг. Никакое положение настоящего Договора не будет считаться создающим или толковаться как создающее между Заказчиком и Исполнителем отношения принципала и агента.

18.5. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику, подлежат переводу на русский язык Исполнителем.

Отчет подготавливается Исполнителем на английском языке с предоставлением Заказчику его перевода на русский язык.

19. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

_______________ 

м.п.

Заказчик:

Закрытое акционерное общество «Эльконский

горно-металлургический комбинат»

Юридический адрес: 

678955, Республика Саха (Якутия)  

Алданский район, г. Томмот,  

ул. Укуланская, д. 51

Представительство в г. Москва

109004, ул. Земляной Вал, д. 75

тел. (495) 644-35-36

факс (495) 644-35-38

«Газпромбанк»,  г. Москва, 

ул. Наметкина, д.16, кор.1

текущий счет в долларах США 

    40702840492000000883

транзитный счет 40702840592007000883

к/с 30101810200000000823

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525823

ИНН 7744001497

КПП 997950001

_______________ О.В. Варвара

м.п.


	


Приложение № 1 

к Договору № _________ 

от _________ 2012 г.

ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ УСЛУГ

	№№

этапов
	Наименование этапа работ 

и его содержание
	Дата оплаты 
	Стоимость, этапа, без НДС, руб.
	Платеж, включая НДС, руб.

	1
	Аванс
	Март 2012
	
	30% от суммы договора

	2
	1 этап
	Июнь 2012
	43% от суммы договора
	30% от суммы договора

	3
	 2 этап
	Сентябрь 2012
	57% от суммы договора
	40% от суммы договора

	
	Всего
	
	100%
	100%


	_______________ О.В. Варвара

«  »                 2012
м.п.


	_______________ Исполнитель
«  »                 2012
м.п.




	 
	


                                                                                       Приложение № 3 

к Договору № _________ 

от _________ 2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	№№

Эта-пов
	Наименование этапа работ  и его содержание
	Предоставляемые Исполнителем отчетные материалы
	Сроки выполнения работы

	
	
	
	начало
	окончание

	1
	1. Начало работы
2. Представление отчета в версии исполнителя

3. Приемка результатов 
	1. Отчет 1 этапа
	1. 08.03.12
2. 08.03.12
3. 21.05.12
	1. 08.03.12
2. 20.05.12
3. 05.06.12

	2
	1. Начало работ
2. Представление отчета в версии исполнителя
3. Приемка результата
	1. Отчет 2 этапа
	1. 05.06.12
2. 05.06.12
3. 25.09.12
	1. 05.06.12
2. 05.09. 12
3. 25.10.12


	_______________ О.В. Варвара

«      »                                 2012
м.п.


	_______________  Исполнитель
 «   »                       2012
м.п.




                                                                                                  Приложение № 4 

к Договору № _________ 

от _________ 2012 г.

                                 ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
(представляется Заказчиком отдельным файлом xls)

	_______________ О.В. Варвара

« »          2012
м.п.
	_______________ Исполнитель
 «  »             2012
м.п.   




Приложение № 5 к

Договору № _________ 

                                                                                                          от _________ 2012 г.

«Перечень персонала Исполнителя и перечень привлекаемых им для оказания Услуг третьих лиц».

(Заполняется Исполнителем)

	_______________ О.В. Варвара

« »          2012
м.п.
	_______________ Исполнитель
 «  »             2012
м.п.   




                               





      Приложение № 6 к

         








Договору № _________ 

                                                                                                          от _________ 2012 г.

«Форма отчета о ходе оказания Услуг»
1.Сроки оказания услуг:

· Отклонение от графика работ по состоянию на дату выдачи этапа

· Риски, которые могут привести к отставанию от графика работ, предложения по их устранению.

2.Финансирование работ:

· Проблемы и риски связанные с финансированием работ, предложение по их устранению и минимизации.

3.Предметная область:

· Информация о выполненных работах

· Проблемы и риски в части разработки этапов Отчета SS, предложения по их устранению и минимизации,

4.Исходные данные:

· Проблемы и риски связанные с предоставлением исходных данных,

предложения по их устранению и минимизации.

5. Ежемесячный отчет представляется Заказчику до 01 числа месяца следующего за отчетным на электронный адрес elkon@armz.ru
	_______________ О.В. Варвара

« »          2011

м.п.
	_______________ Исполнитель
 «  »             2011

м.п.   




                                 





    Приложение № 7 к

         








Договору № _________ 

                                                                                                          от _________ 2012 г.

«Форма Банковской гарантии»

г.Москва








«___» __________ 20__ г.

В силу настоящей банковской гарантии ___(организационно-правовая форма, полное фирменное наименование банка, адрес места нахождения, ИНН)________, далее «Гарант», действующее на основании лицензии _______________, в лице _____________________, действующего на основании ________________________, дает по просьбе ___________(организационно-правовая форма и полное фирменное наименование Принципала, ИНН, юридический адрес, адрес места нахождения участника конкурса) ____, далее «Принципал», письменное обязательство уплатить закрытому акционерному обществу «Эльконский ГМК», ИНН           , далее «Бенефициар», денежную сумму в размере ________ (_______________) рублей по первому письменному требованию Бенефициара в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по Договору №_______________ от «___» _________________ 20__ года, согласно которому ___________________________________________________.

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей банковской гарантии, подписанное руководителем Бенефициара, должно быть представлено Гаранту в письменной форме. В требовании Бенефициар должен указать, в чем выражено нарушение обязательств.  Принципалом и приложить оригинал (или нотариальную копию) доверенности,  подтверждающей полномочия лица подписавшего указанное требование, если требование подписано не руководителем Бенефициара.

Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесённые в Договор, не освобождают его от исполнения обязательств по настоящей гарантии.

Настоящая банковская гарантия не может быть отозвана.

Гарант обязуется осуществить платеж полностью и своевременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения первого письменного требования Бенефициара.

Гарантия выдана на срок до «__» ________ 20___ года. До означенной даты требование может быть представлено по выбору Бенефициара: по месту нахождения Гаранта:  ________________________________  или отправлено по почтовому адресу Гаранта: _______ ___________________________.

Гарант обязуется заранее уведомлять Бенефициара об изменении своего места нахождения и почтового адреса. Уведомления Бенефициару отправляются по адресу: ________________________________________________________________________________________________.

Все споры по настоящей банковской гарантии разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде г.Москвы.

________________            ____________________    _________________________________

        Должность 


Подпись                             ФИО полностью

Место печати
5

