Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора

«Выполнение работ по 2-му и 3-му этапам утилизации ПКЗ-101 в центре обращения с РАО отделения губа Андреева».

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

- Местонахождение объекта - ЗАТО Заозерск Мурманской области, Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО».

- Срок начала и окончания работ:

- Начало выполнения работ – 07.08.2013 года;

- Окончание работ- 25 декабря 2013 года.

3.     Основание для выполнения работ - Договор №1/3969-Д от 22.03.2013 с Государственной Корпорацией «Росатом» в рамках реализации проекта «Утилизация ПКЗ-101 в центре по обращению с РАО отделения губы Андреева», включенного в утвержденный Правлением Госкорпорации перечень проектов, которые финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации  «Росатом» в 2013 году.

4.    Цели и задачи работ.

4.1. Целью выполнение данных работ  является освобождение акватории от полузатонувшего судна ПКЗ-101для маневрирования тх «Серебрянка» и дальнейшая утилизация ПКЗ-101, улучшение экологической безопасности во внутренних водах акватории губы Андреева.

4.2. Указанная цель достигается решением следующих задач:

- Подготовка площадки производства работ;

- Подготовка ПКЗ-101 к подъему;

- Подъем ПКЗ-101 на ровный киль;

- Буксировка и швартовка ПКЗ-101 на место судораздела.

4.3. Отходы, образуемые при разделке ПКЗ-101 должны быть отсортированы. В случае обнаружения ТРО при выполнении работ, отходы должны быть подготовлены и размещены на временное хранение в установленном порядке.

5. Этапы и состав работ ( нумерация этапов в соответствии с ТЗ к договору №1/3969-Д от 22.03.2013 с Государственной Корпорацией «Росатом»)

| № этапа | Содержание этапа | Срок выполнения | Стоимость этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 2.1 | Подготовка к подъему, постановка судна на киль в соответствии с планом Подготовка площадки производства работ: - перебазирование техники, судов технического флота; - установка бонового заграждения для исключения разлива нефтепродуктов; - очистка дна от мусора, подъем крупных подводных объектов согласно акту водолазного обследования; - подготовка мест якорных стоянок судов технического флота, организация их швартовки, установка бочек, устройство временного освещения, подготовка точек крепления судоподъемных тросов в акватории бухты; - подготовка и подъем затонувшего пантона ПЖК-75, размером 50х14х2,7, массой 1400 т. находящегося в непосредственной близости от ПКЗ и его перемещение на 87 м. | 30 октября |  |
| 2.2 | Подготовка ПКЗ-101 к подъему: - проверка состояния цистерн между днищем и вторым дном, в случае наличия нефтепродуктов промывка и пропарка танков (цистерн); - разделка (отрезка) носовой части ПКЗ-101 от носа по вторую водонепроницаемую переборку (124 шпангоут); - глушение технологических отверстий на левом борту; - установка приспособления для постановки ПКЗ-101 на киль. |  |  |
| 2.3 | Подъем ПКЗ-101 на ровный киль: - монтаж двух подъемных систем, заводка на гаки двух плавкранов; - демонтаж подъемных тросов; - обеспечение плавучести ПКЗ-101(герметизация и осушение судна). |  |  |
| 3. | Буксировка и швартовка ПКЗ-101 на место судораздела. | 25 декабря |  |

6.Исходные данные для проведения работ.

- Акт водолазного обследования

- План  производства работ

- Чертежи плавказармы 1966 г.

7. Результаты работ:

Обеспечение безопасного маневрирования судов-перевозчиков ОЯТ в акватории губы Андреева, улучшение экологического состояния прибрежной территории.

8. Порядок рассмотрения и приемки работ:

По выполнению работ Подрядчик передает Заказчику:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Акты освидетельствования скрытых работ согласно ППР;

- фотодокументы подтверждающие порядок проведения  работ

- Акт готовности судна к буксировке.

- Акт осмотра акватории после буксировки судна на разделочную площадку.

- Акт установки судна на разделочной площадке.

- Акт приемки выполненных работ

9. Требования к исполнителю работ.

а) Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с  использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ).

б) Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей

саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. №294 по п.30 раздела 3

в) Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

г) Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановлению Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471)

д) Наличие лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов;

е) Опыт выполнения аналогичных работ, наличие в штате квалифицированных специалистов;

ж) Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности.

з) Наличие водолазной станции.

и) Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008.

10. Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Организация обеспечивает выполнение требований действующих нормативных

документов по обеспечению промышленной, пожарной  и радиационной безопасности.

11.Технические требования.

При выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием Организация обеспечивает:

Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, в том числе:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции от 04.03.2013г.);

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в ред. 28.07.12г.) «Об отходах производства и потребления» (с изм.  и доп. вступающими в силу с 23.09.12);

РД 5.ИМЯН-092-2009 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;

РД 5.0281-79 «Организация контроля условий труда. Общие положения»;

Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ  (в ред. от 07.05.2013) «Водный Кодекс РФ»

Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ (в ред. от 07.06.2013)  «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ»;

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об отходах производства и потребления;

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

ГОСТ  Р В 50811-2006 «Утилизация кораблей и судов ВМФ. Основные положения» введен в действие с 01.01.2007 г. приказом Ростехрегулирования № 33-СП от 17.03.2006 г.

Постановление Правительства РФ от 16.06.2000г. № 461 «О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Продукты утилизации, в случае их образования, подлежат утилизации в соответствии с Регламентом и последующим перечислением денежных средств в Федеральный бюджет Утвержденным приказом ГК «Росатом» от 04.02.2013 №1/102-П.

12. Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Все работы, согласно настоящему техническому заданию, выполняются по разработанным и согласованным с надзорными органами регламентам и техническим обоснованием безопасности.

При выполнении работ обеспечение безопасности, охраны здоровья и окружающей среды должно быть достигнуто при соблюдении требований нормативных документов, перечисленных в пункте 11 настоящего технического задания.

13. Требования по обеспечению сохранения Государственной тайны и  конфиденциальности при выполнении работы.

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.