Приложение № 1

к Договору № ____________________

от «___» ___________ 2014 года

Календарный план

по выполнению работ: «Разработка специального программного обеспечения для обучения типовым работам в здании 153 и здании 151 персонала, задействованного в работах по вывозу ОЯТ с технической территории отделения губа Андреева Мурманской области»

| № | Наименование работ | Исполнитель |  | Отчётные документы | Срок окончания работ |  | Стоимость этапа тыс. NOK*/тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка комплекса учебно-тренировочных средств, включающих интерактивную технологическую схему рабочих операций по подготовке к выгрузке, выгрузке и транспортировке ОЯТ, и интерактивную технологическую схему ликвидации аварийных ситуаций. (В стоимость настоящего пункта включены работы по доработке комплекса учебно-тренировочных средств по результатам предварительных испытаний и опытной эксплуатации по п.п. 3, 4 настоящего календарного плана). |  |  | Акт выполненных работ. Счет, счет-фактура. | 25.02.2015 г. |  | Общая стоимость п.1.1-1.2 (Определяется на основании тендерного предложения Победителя) |
| 1.1. | Разработка интерактивной технологической схемы рабочих операций по подготовке к выгрузке, выгрузке и транспортировке ОЯТ (в объеме работ согласно п.4.7.1 Технического задания (Приложение №3)). |  |  | Техническая документация стадии «Технический проект» и стадии «Рабочая документация » в соответствии с разделом 12 «Требования к форме предъявляемой информации» Технического задания (Приложение № 3), согласованная с Заказчиком и ОАО «ФЦЯРБ» | 25.02.2015 г. |  | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 1.2. | Разработка интерактивной схемы ликвидации аварийных ситуаций при подготовке к выгрузке, выгрузке и транспортировке ОЯТ (в объеме работ согласно п.4.7.2. Технического задания (Приложение №3)). |  |  | Техническая документация стадии «Технический проект» и стадии «Рабочая документация » в соответствии с разделом 12 «Требования к форме предъявляемой информации» Технического задания (Приложение № 3), согласованная с Заказчиком и ОАО «ФЦЯРБ» | 25.02.2015 г. |  | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 2. | Монтаж закупленной техники и коммутационного оборудования. Пусконаладочные работы. |  |  | Акт выполненных работ. Счет, счет-фактура. | 10.03.2015 г. |  | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 3 | Проведение предварительных испытаний и опытной эксплуатации комплекса учебно-тренировочных средств. |  |  | Акт выполненных работ Счет, счет-фактура | 14.04.2015 г. |  | Общая стоимость п.3.1-3.2 (Определяется на основании тендерного предложения Победителя) |
| 3.1 | Подготовка и проведение предварительных испытаний комплекса учебно-тренировочных средств. |  |  | Протокол предварительных испытаний. Акт приемки в опытную эксплуатацию. | 10.03.2015 г. |  | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 3.2 | Проведение опытной эксплуатации комплекса учебно-тренировочных средств. |  |  | Акт завершения опытной эксплуатации и допуска комплекса учебно-тренировочных средств к приемочным испытаниям. | 14.04.2015 г. |  | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 4. | Поставка и наладка комплекса учебно-тренировочных средств. |  |  | Акт выполненных работ. Счет, счет-фактура. Полный комплект СПО с технической документацией (руководство пользователя, руководство системного администратора) и дистрибутивами. | 08.06.2015 г. |  | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 5. | Проведение обучения персонала обслуживающего комплекс учебно-тренировочных средств. |  |  | Акт выполненных работ. Счет, счет-фактура. | 15.06.2015 г. |  | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 6. | Проведение приемочных испытаний и ввод в эксплуатацию комплекса учебно-тренировочных средств. |  |  | Акт выполненных работ. Счет, счет-фактура. Акт о приемке комплекса учебно-тренировочных средств в постоянную эксплуатацию. | 19.06.2015 г. |  | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | ___________ NOK / ___________ руб. |
| - ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | - ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |
| - И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - - филиала ФГУП «РосРАО» |  | - ______________________________________________________ |  |
| - ___________________ В.Н. Пантелеев - «___»________2014 г. - МП |  | - ______________ ____________ - «___»________2014 г. - МП |  |