## Договор №1
| Согласовано: | [8 empty] | Утверждаю:
| Подрядчик : | [8 empty] | Директор ВФ ОАО "НИАЭП" (управляющей компании ООО " СМУ №1")
_____________Хазин А.Б.
| ___________________________ | [8 empty] | _________________2012г.
"_______" _______________2012г
Дополнительный тематический план на
выполнение строительно-монтажных работ и освоения капитальных вложений на март 2012 года
по строительству энергоблока №4 Ростовской АЭС
Номера объектной и локальной смет | Наименование объектных, локальных смет видов работ, принятых для исполнения Генеральным подрядчиком, согласно Тематического задания Заказчика | Единица измерения | Количество физ.объемов работ |  |  | Сметная стоимость работ в базисной цене 2000г.(тыс.руб) |  |  | Ожидаемый остаток сметной стоимости работ по состоянию на 1 февраля 2012г.в базисной цене 2000г.(тыс.руб) |  |  | Принятый план освоения СМР сметной стоимости в базисной цене 2000г. (тыс. руб.)
|  |  | Всего по смете | Остаточный объем | Объем по плану на 1 февраля 2012 | Всего | В т.ч. СМР | оборудование | Всего | В т.ч. СМР | Оборудование | Всего СМР
март
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17
Глава2. Объекты основного производственного назначения
ОСР№ 02-09 | Реакторное отделение
R4.00051.3.0.28 изм.1 | Строительные работы перекрытия на отм. +3,600 и +6,600 | м3 | 585 | 585 | 139 | 12163 | 12163 |  | 12163 | 12163 |  | 587 | 587
R4.00070.3.0.28 изм.1 | Внутренние стены с отм. +6,600 до +10,800 | м3 | 466 | 466 | 85 | 8410 | 8410 |  | 8410 | 8410 |  | 409.5 | 409.5
Всего | [11 empty] | 996.5 | 996.5