ПРОЕКТ

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № _________________________

г. ____________________                                                               «___» _____________ 20___г.

Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора (Фамилия И.О.), действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________________________________________,

(должность, Фамилия И.О.)

действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», по отдельности «Сторона», в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации «Росатом», путем проведения ___________________________________ на право заключения договора __________________, номер закупки __________________________ (Протокол _______________________ № _______ от «__» __________ 20__) заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Договоре в единственном и/или множественном числе, означают следующее:

  - Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100), составляемый Субподрядчиком и подтверждающий выполнение Субподрядчиком работ за отчетный период.

  - Заказчик – застройщик или уполномоченное им лицо, в интересах которого ведутся на принадлежащем ему земельном участке работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, предусмотренные Договором, и с которым Генподрядчиком заключен соответствующий договор подряда (генерального подряда).

  - Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения работ, определенных в проектной документации.

  - Инженерно-технические работники (ИТР) – инженерно-технические работники, занятые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

  - Материалы - строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, необходимые и применяемые при выполнении работ, и которые Субподрядчик обязан поставить для обеспечения строительства объекта в порядке и на условиях, установленных Договором.

  - Оборудование – основное и вспомогательное оборудование, а также технологическое оборудование, агрегаты, приборы, устройства, и иное оборудование, в том числе запасные части к нему и расходные материалы, поставляемые  в комплекте с оборудованием, которые в соответствии с технической документаций и Договором включаются в объект в качестве его составной части, и которые Субподрядчик обязан поставить для обеспечения строительства объекта.

  - Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства, имеющая положительное заключение государственной экспертизы.

  - Проект производства работ (ППР) – является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда и промышленной безопасности, экологической безопасности и качеству работ; обеспечивает моделирование процесса, прогнозирование возможных рисков, определение оптимальных сроков строительства, необходимых ресурсов и оборудование стройплощадки.

  - Рабочая документация – утвержденные Заказчиком к производству работ рабочие чертежи, спецификации, сметы, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, рабочая документация на строительные изделия, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация, другая прилагаемая документация, предусмотренная соответствующими нормами.

  - Риск – опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.

  - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100), составляемый Субподрядчиком и подписываемый Сторонами.

  - Скрытые работы – выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций.

  - Сроки выполнения работ – промежуток времени, ограниченный датами начала и окончания выполнения работ, в течение которого Субподрядчик обязуется исполнить строительные работы по Договору.

  - Строительная площадка – земельный участок, отведенный под строительство объекта, передаваемый Генподрядчиком Субподрядчику по акту сдачи-приемки строительной площадки до момента сдачи законченного строительством объекта Генподрядчику, на котором размещается строительное хозяйство, выполняются строительные работы.

  - Техническая документация – Проектная документация, Рабочая документация, сметы на строительство.

  - ТМЦ - товарно-материальные ценности (товары, материалы, оборудование и т.п.)

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Субподрядчик обязуется собственными силами, за свой Риск, по заданию Генподрядчика в соответствии с утвержденной Технической документацией выполнить работы ____________________________________(перечислить все виды работ, включая поставку материалов и оборудования) (далее по тексту «работы») на объекте __________, расположенном по адресу: ________________________________________________ (далее по тексту «объект») и передать их Генподрядчику. Генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену.

  - Субподрядчик обязуется выполнить дополнительные работы, не предусмотренные Договором и (или) Технической документацией, необходимость проведения которых  возникла в ходе выполнения работ и согласована Сторонами. Согласование должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Заказчиком по вышеуказанным работам является ______________.

Статья 3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Субподрядчик обязан начать производить работы по Договору, выполнить и завершить их в соответствии с Графиком производства работ и планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 3).

При этом:

начало работ:        _______________________20__г.

окончание работ:  _______________________20__г.

3.2. Субподрядчик обязан выполнить работы по Договору с соблюдением последовательности и очередности, определенной в Графике производства работ и плане выполнения работ.

3.3. Изменение сроков работ производится на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Статья 4. ЦЕНА РАБОТ

  - Цена работ по настоящему Договору определена на основании предложения победителя ____________________________________ (Протокол __________________________ № _______ от «__» __________ 20__ г.) и Протокола согласования договорной цены (приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью Договора и составляет _________________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) ___________ ___(сумма прописью) руб. ___ коп. Цена работ по настоящему Договору является твердой.

  - Цена работ в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2) определяется по утвержденным Заказчиком локальным сметам и договорным коэффициентам.

Локальные сметы составлены по сметно-нормативной базе 2001 г. (указать базу) базисно-индексным методом, (указать метод) с применением индексов пересчета, утвержденных Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Удмуртской Республики на период утверждения смет.

  - Определение цены выполненных работ производится на основании утвержденных Заказчиком локальных смет и с применением договорного коэффициента, зафиксированного в Протоколе согласования договорной цены (приложение № 2).

4.4. Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Субподрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору.

Статья 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Обязательства Генподрядчика

Для выполнения Субподрядчиком  работ по Договору Генподрядчик обязуется:

    - Передать Субподрядчику в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора Техническую документацию в объеме и составе, необходимом для выполнения работ по Договору, со штампом Заказчика «К производству работ».

    - Передать Субподрядчику по акту сдачи-приемки строительной площадки Строительную площадку, пригодную для производства работ за 5 (пять) рабочих дней до начала работ.

    - Передать Субподрядчику технические условия на временные присоединения и обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ, указать места складирования Материалов, лишнего грунта и строительного мусора.

    - До начала производства работ на объекте  составить совместно с Субподрядчиком протокол разделения поставки материалов и оборудования (при необходимости) и график  поставки материалов и оборудования Генподрядчиком в соответствии со сроками выполнения работ, указанными в ст. 3 Договора.

    - Предоставлять с документацией  предприятий-изготовителей  необходимые для монтажа Материалы и Оборудование, которые не входят в объем поставок Субподрядчика, по  номенклатуре, в количествах и в сроки, в соответствии с подписанными Сторонами протоколом разделения поставки материалов и оборудования и графиком поставки материалов и оборудования. При этом Генподрядчик поставляет Материалы и Оборудование только после получения заявки Субподрядчика.

    - При необходимости обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства.

    - Производить приемку выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с Договором, производить контроль и инспекции по обязательным мероприятиям по технике безопасности.

    - Осуществлять предусмотренные настоящим Договором платежи и расчеты с Субподрядчиком в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего Договора.

    - В течение 3-х рабочих дней, после получения от Субподрядчика извещения об окончании работ, уведомить Заказчика о необходимости назначения комиссии по приемке выполненных строительно-монтажных работ в соответствии  с действующими на момент сдачи работ требованиями законодательства Российской Федерации.

    - Оказывать содействие Субподрядчику в решении вопросов, касающихся Договора, на которые Генподрядчик может оказать влияние.

    - Оказывать Субподрядчику услуги по координации работ на объекте, решать вопросы материально-технического обеспечения, участвовать в подготовке объекта строительства к сдаче, а также оказывать Субподрядчику иные услуги, именуемые в дальнейшем услуги Генподрядчика.

  - Права Генподрядчика

Генподрядчик вправе:

    - Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Субподрядчиком Материалов и Оборудования, а также правильностью их использования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

    - Проверять наличие у Субподрядчика документов необходимых для выполнения определенного вида работ, включая лицензии, допуски, сертификаты и т.п.

    - Запрещать производство работ в случаях отсутствия у Субподрядчика документов, разрешающих осуществление деятельности (лицензии/допуска); в случае несоответствия Технической документации как самих работ, так и  применяемых технологий, Материалов и Оборудования.

    - Приостанавливать оплату работ при нарушении качества выполняемых работ до устранения выявленных недостатков.

    - Предъявлять Субподрядчику предусмотренные Договором санкций при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора.

    - Привлекать третьих лиц для устранения выявленных недостатков в выполненных Субподрядчиком работах с оплатой этих работ за счет Субподрядчика, в случае неисполнения Субподрядчиком предписаний Генподрядчика об устранении недостатков в установленный им разумный срок. При этом стоимость работ по устранению недостатков может быть удержана из суммы оплаты Субподрядчику за выполненные им работы, без дальнейшей компенсации вычтенной суммы.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

  - Обязательства Субподрядчика

Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик обязуется:

    - Качественно и в срок выполнить работы, предусмотренные Договором и приложениями к нему, сдать работы Генподрядчику с оформлением акта приемки-сдачи полностью выполненных работ в соответствии с согласованной формой, являющейся неотъемлемой частью Договора (приложение № 1).

    - Принять, рассмотреть и, при наличии, направить Генподрядчику в письменном виде замечания по переданной Технической документации с грифом «В производство работ» не позднее 2 (двух) недель с момента ее получения.

    - Разработать, согласовать с Генподрядчиком и утвердить Проект производства работ на производимые по Договору работы.

    - Принять Строительную площадку не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала работ по акту сдачи-приемки строительной площадки. С даты подписания указанного акта Строительная площадка и все имеющееся на ней имущество, включая Материалы и  Оборудование считаются принятыми Субподрядчиком. Со дня принятия Строительной площадки обеспечить ее сохранность и сохранность находящегося на ней имущества, включая Материалы, Оборудование и другие Товарно-материальные ценности, а также нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям, уровням, за правильность положений уровней, размеров, соосности.

    - Вернуть Генподрядчику Строительную площадку с находящимся на ней имуществом, в том числе Материалами, Оборудованием в течение 5 (пяти) дней с даты прекращения действия Договора, по акту сдачи-приемки строительной площадки. В случае если Субподрядчик отказывается от передачи Генподрядчику Строительной площадки и имущества, Генподрядчик имеет право, уведомив Субподрядчика за 3 (три) рабочих дня, организовать комиссию, произвести по ее результатам инвентаризацию всего имущества, находящегося на Строительной площадке и принять Строительную площадку в одностороннем порядке. С этого момента Генподрядчик имеет право распоряжения данным имуществом.

    - Возвести собственными силами и средствами на территории Строительной площадки временные здания и сооружения, необходимые для хранения Материалов и выполнения работ по Договору.

    - Ежемесячно в соответствии со ст. 6 Договора передавать Генподрядчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также  одновременно с ними акты на Скрытые работы и другую Исполнительную документацию, необходимую при сдаче данных видов работ, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006.

    - На основании протокола разделения поставки материалов и оборудования (при наличии) поставить на Строительную площадку необходимые Материалы, Оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых  Генподрядчиком, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, в т. ч. поставляемых Генподрядчиком. Все поставляемые Субподрядчиком Материалы, изделия и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

    - Оплатить поставленные Генподрядчиком Товарно-материальные ценности на основании выставленных счетов, счетов-фактур путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика или иным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации, в срок __5  дней с момента их получения.

    - Обеспечить выполнение на Строительной площадке мероприятий, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

    - Обеспечить своих рабочих бытовыми помещениями согласно СНиП 2.09.04.-87. Собственными силами регулярно производить уборку бытовых помещений и прилегающей к ним территории. Обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно «Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для работников, занятых на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах» (утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 25.12.1997 № 66).

    - Обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего транспорта.

    - Вывезти в недельный срок, со дня подписания акта приемки-сдачи полностью выполненных работ, за пределы Строительной площадки строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, конструкции, временные здания, сооружения и другое принадлежащее ему имущество, а также строительный мусор.

    - Подготовить (оформить) и передать Генподрядчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения выполнения работ Исполнительную документацию в 3-х экземплярах, участвовать в работе приемочной комиссии Заказчика.

    - Выполнять порученную работу под руководством инженерно-технических работников Генподрядчика; назначить из числа инженерно-технических работников лицо, ответственное за безопасное ведение работ и обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ в соответствии с требованиями п. 5.2. СНиП 12-03-2001; организовать обучение работников  безопасности труда, проведение инструктажа по безопасности труда в соответствии с требованием ГОСТ 12.0.004-90; расследовать и учитывать несчастные случаи, произошедшие на производстве с работниками Субподрядчика в соответствии с требованием Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 15.04.2005. № 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

    - Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта, на территории которого производятся работы.

    - До начала работ предоставить Генподрядчику для проверки копии следующих  документов: удостоверения и протоколы проверок знаний по охране труда работников Субподрядчика, протоколы проверки знаний персонала по видам выполняемых работ (работы на высоте, верхолазные работы, работа с пневмоинструментом, работа с электроинструментом, работа в закрытых емкостях и сооружениях и др.), а также документы, подтверждающие пригодность работников к работе на высоте и верхолазным работам по медицинским показаниям.

    - Незамедлительно информировать Генподрядчика по всем нештатным ситуациям (авариям, возгораниям, пожарам, несчастным случаям и прочим инцидентам) на Строительной площадке, выделенных местах производства работ.

    - Исполнять работниками требования пропускного и внутриобъектового режимов, не допускать к самостоятельному передвижению работников по территории Строительной площадки и объекту, где Субподрядчик не ведет работы, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие на территории Заказчика в части запрета появления на территории и в зданиях без согласования с администрацией, использования телефонов, электронных носителей.

    - Своевременно сдавать в Бюро пропусков Заказчика допуски на территорию Заказчика  по истечении сроков действия и по завершении работ на объекте.

    - Принять все разумные меры по охране окружающей среды (как на месте проведения работ, так и за его пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Субподрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отводимые с места проведения работ сточные воды не превышали показателей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на Строительной площадке в точках подключения, в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.

    - Обеспечить:

- выполнение работ по Договору и оформление Исполнительной документации в полном объеме соответствии с Технической документацией и строительными нормами и правилами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, за свой счет;

- установку приборов регулирования и учета ресурсов, согласно утвержденной Проектной документации;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

    - Осуществлять свою деятельность на основании Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства; состоять в членстве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, в течение всего периода производства работ по настоящему Договору.

    - Уведомлять в письменном виде Генподрядчика в срок не позднее 5 (пяти) дней о приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, исключении Субподрядчика из членов саморегулируемой организации, исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра и иных случаях ограничения деятельности Субподрядчика. В противном случае Субподрядчик лишается права требовать оплаты выполненных работ, произведенных в период с момента утраты Субподрядчиком возможности осуществления строительной деятельности на законном основании.

    - Субподрядчик обязуется представить Генподрядчику Свидетельство о допуске к соответствующим видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, соответствующее Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207  «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»; выписку из реестра членов саморегулируемой организации; выписку из государственного реестра саморегулируемых организаций, содержащую сведения о соответствующей саморегулируемой организации.

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010  № 1047-р.

    - Субподрядчик не имеет права без письменного согласия Генподрядчика переуступать право требования по договору.

    - При выполнении работ по строительству Субподрядчик обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО–С-60542960-00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности.

    - Субподрядчик предоставляет возможность проведения аудита со стороны ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» для проверки функционирования системы качества.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

    - Субподрядчик до выплаты авансового платежа, а в случае его отсутствия в срок не позднее 15(пятнадцати) дней с даты заключения договора, обязан представить документы,

подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Субподрядчика.

Статья 6.  ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Факт выполнения Субподрядчиком работ и их стоимость подтверждаются Актами о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 (далее - акты КС-2 и справки по форме КС-3).

  - Субподрядчик ежемесячно предоставляет Генподрядчику до 07 числа отчетного месяца Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах на бумажных и электронном носителях, Исполнительную документацию по выполненным работам в отчетный период, счета и счета-фактуры. Оплата выполненных работ производится Генподрядчиком  на основании подписанных указанных документов.

В случае, если Субподрядчик при передаче Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 не предоставит всю Исполнительную документацию за отчетный месяц, необходимую в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, и условиями настоящего Договора, Генподрядчик вправе отказать в подписании актов и справок по форме КС-2 и КС-3 до предоставления полного комплекта Исполнительной документации.

  - Генподрядчик обязан предоставить Заказчику объемы работ, выставленные ему Субподрядчиком, в течение 5 рабочих дней после получения от Субподрядчика акта по форме КС-2  и справки по форме КС-3. После подтверждения объемов работ Заказчиком Генподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать выставленные Субподрядчиком акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, или направить письменный мотивированный отказ в адрес Субподрядчика.

Подписанные Генподрядчиком Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются только основанием для произведения между Сторонами расчетов за выполненные работы, при этом подписание Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) без указания на недостатки выполненных работ не лишает Генподрядчика права предъявления требования об их устранении и не является приемкой промежуточного этапа работ.

  - Оплата Генподрядчиком выполненных работ, производится ежемесячно, на основании подписанных актов и справок по форме КС-2 и КС-3, счетов и счетов-фактур в течение 10 дней после поступления денежных средств от Заказчика за выполненный объем работ на расчетный счет Генподрядчика путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Субподрядчика.

  - В случае обнаружения Генподрядчиком некачественно выполненных работ после подписания актов и справок по форме КС-2 и КС-3 оплата работ производится только после полного устранения выявленных недостатков за счет средств и сил Субподрядчика. В случае произведенной оплаты Генподрядчик имеет право удержать оплату последующих выполненных работ до полного  устранения обнаружившихся недостатков.

Оплата работ может быть также приостановлена в случае отставания выполнения работ от объемов, предусмотренных графиком производства работ, до ликвидации отставания в их выполнении.

  - Субподрядчик ежемесячно оплачивает услуги Генподрядчика в размере 9% (в том числе НДС 18%) от полного объема выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней после оплаты Генподрядчиком выполненных работ, согласно предъявленным Субподрядчиком форм актов КС-2 и справок по форме КС-3. Оплата услуг может быть совершена любым другим способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации.

  - Оплата Генподрядчиком выполненных Субподрядчиком работ, является по отношению к обязательствам Субподрядчика по оплате услуг Генподрядчика  (п.6.6. Договора) встречным исполнением обязательств согласно ст. 328 ГК РФ. В случае нарушения Субподрядчиком срока оплаты услуг Генподрядчика, последний вправе приостановить оплату выполненных Субподрядчиком работ в части, соответствующей неоплаченной Субподрядчиком стоимости услуг Генподрядчика.

  - Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором. Предъявляемый к приемке результат выполненных работ должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технической документации, требованиям технических регламентов, строительных, санитарных, экологических и других норм и правил.

  - Приемка результата выполненных работ осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней по окончательному акту сдачи-приемки полностью выполненных работ (приложение № 1), составленному в 3 экземплярах.

  - За 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты завершения работ, Субподрядчик уведомляет Генподрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Не позднее чем за 7 (семь) дней до сдачи результата выполненных работ Генподрядчику, Субподрядчик обязан предоставить ему Исполнительную документацию в полном объеме в 3 экземплярах для проверки и оценки. После проверки Исполнительной документации Субподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней исправляет замечания, если таковые будут иметь место и передает ее Генподрядчику с оформлением соответствующих актов.

Генподрядчик обязан в течение 5 дней после получения в надлежащем виде и в полном объеме Исполнительной документации осмотреть и принять выполненную работу, подписать и передать Субподрядчику экземпляр акта сдачи-приемки полностью выполненных работ.

  - За 5 дней до сдачи результата выполненных работ Генподрядчику Субподрядчик предоставляет ему инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, а также рекомендации по его техническому обслуживанию и ремонту.

  - Окончательный расчет за выполненные работы производится между Генподрядчиком и Субподрядчиком с учетом погашения остатка аванса, при условии передачи полного комплекта Исполнительной документации по выполненным работам, не позднее 30 дней после полного завершения строительно-монтажных работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта сдачи-приемки полностью выполненных работ (приложение № 1).

  - Оплата Генподрядчиком  выполненных Субподрядчиком работ согласно п.6.2, п.6.4, п.6.12 Договора, является по отношению к обязательствам Субподрядчика по предоставлению Исполнительной документации в полном объеме в соответствии с п.6.2, 6.10, п.6.12 Договора, встречным исполнением обязательств согласно ст. 328 ГК РФ. В случае нарушения Субподрядчиком срока предоставления либо не предоставления Исполнительной документации в полном объеме либо ненадлежащего оформления  Исполнительной документации, Генподрядчик вправе приостановить оплату выполненных Субподрядчиком работ.

  - В случае принятия решения о консервации объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении Субподрядчик обязан возвратить Генподрядчику денежные средства, полученные авансом за фактически невыполненные работы (возвратить неосвоенную часть полученного аванса).

  - Приобретение Субподрядчиком Материалов по ценам, превышающим заложенные в смете с учетом индексов пересчета в текущие цены, предварительно согласовывается с Генподрядчиком. Компенсация стоимости этих Материалов производится при предоставлении всех необходимых для проверки документов.

  - Стороны не реже одного раза в квартал составляют двухсторонний акт сверки взаимных расчетов по Договору. Переданный по факсимильной связи акт сверки взаимных расчетов имеет юридическую силу до обмена оригиналами.

Статья 7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

  - До начала производства работ на объекте Стороны составляют протокол разделения поставки материалов и оборудования (при необходимости) и график поставки материалов и оборудования в соответствии со сроками выполнения работ указанными в ст. 3 Договора.

  - Субподрядчик составляет и направляет Генподрядчику заявку на поставку ТМЦ для производства строительно-монтажных работ на основании утвержденной Проектной документации, по форме установленной Генподрядчиком, в сроки обеспечивающие выполнение Генподрядчиком утвержденного Заказчиком Графика производства работ, но не позднее, чем за тридцать календарных дней до начала работ на объекте.

  - Поставка (отгрузка) ТМЦ осуществляется партиями по спецификациям. Генподрядчик по заявке Субподрядчика готовит спецификацию по форме указанной в приложении  и направляет ее в адрес Субподрядчика, в том числе по факсимильной связи с направлением оригинала по почте заказным письмом с уведомлением. Спецификация считается принятой в редакции Генподрядчика, если Субподрядчик в течение пяти рабочих дней после ее получения письменно не заявит о своих возражениях по ней. Факсимильные экземпляры спецификаций имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Все спецификации нумеруются Генподрядчиком в хронологическом порядке с указанием даты оформления. Спецификация должна содержать ссылку на номер договора, дату его заключения, наименование, техническую характеристику, качество и количество поставляемой продукции, ГОСТ и ТУ, дату и номер заявки Субподрядчика на ТМЦ а также иные данные, предусмотренные Договором. Спецификация подписывается полномочными представителями обеих Сторон.

  - В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения ТМЦ от Поставщика Субподрядчик обязан уведомить Генподрядчика о произведенной поставке, и направить в адрес центрального офиса Генподрядчика (г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп.4, тел./факс 662- 46-05) копии товарно-транспортных накладных на ТМЦ с отметкой о принятии.

  - Приемку, разгрузку, складирование и хранение ТМЦ, поставляемых Генподрядчиком, осуществляет Субподрядчик.

Приемка ТМЦ Субподрядчиком производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 № П-6 «О приемке продукции по количеству», от 25.04.1966 № П-7 «О приемке продукции по качеству» и регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.

  - Оборудование, переданное Генподрядчиком Субподрядчику по акту в монтаж, находится на ответственном хранении Субподрядчика. Предмонтажная  ревизия оборудования, поставляемого Генподрядчиком, осуществляется непосредственно Заказчиком и Генподрядчиком, либо привлеченной ими специализированной организацией, за счет Заказчика или Генподрядчика.

  - Субподрядчик при участии представителей Генподрядчика и Заказчика производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

  - В случае выявления Субподрядчиком некомплектности поставленного Генподрядчиком оборудования при приемке его для монтажа, либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытании, Субподрядчик обязан поставить об этом в известность Генподрядчика путем направления письменного уведомления и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования являются обязанностью Генподрядчика.

  - Ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям несет предоставившая их Сторона.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, приобретенных в соответствии с условиями настоящего Договора Генподрядчиком с момента их передачи Субподрядчику и до момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки полностью выполненных работ несет Субподрядчик.

Статья 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Генподрядчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Субподрядчиком, осуществляет приемку выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком Материалов и Оборудования условиям Договора и Проектной документации. Представитель Генподрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

  - В случае, если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Субподрядчиком замечаний, Генподрядчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика.

  - Субподрядчик обязан немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-	непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, Технической документации;

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ

- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

При этом Генподрядчик, извещенный о вышеуказанных обстоятельствах, обязуется заменить непригодные или недоброкачественные материалы или оборудование, Техническую документацию, изменить указания о способе выполнения работы, принять другие необходимые меры или дать указание о прекращении работы в течение 5 (пяти) дней.

  - Субподрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на объекте конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, производит в течение 5 (пяти) рабочих дней за свой счет восстановительные работы и направляет об этом соответствующее уведомление Генподрядчику.

  - Субподрядчик должен известить Генподрядчика за 48 часов до начала приемки готовности конструкций и Скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генподрядчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если Скрытые работы выполнены, без подтверждения Генподрядчика, то по его требованию, Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

  - С момента начала работ и до их завершения по каждому объекту Субподрядчик ведет журналы производства работ на русском языке. Форма журналов должна быть согласована с Генподрядчиком и соответствовать  требованиям действующего законодательства на момент проведения работ. Каждая запись в журналах подписывается полномочным представителем Субподрядчика.

  - Если Генподрядчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых Материалов или записями Субподрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Субподрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Генподрядчика и затем  обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

В случае неисполнения обязанности по устранению недостатков работ в указанный в журнале производства работ срок, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения без увеличения цены работ. В случае отказа Субподрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, Генподрядчиком составляется односторонний акт. При этом Генподрядчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Субподрядчика.

  - Генподрядчик вправе в письменной форме давать распоряжения Субподрядчику об изменении объема работ, дополнении, изъятии или замене любой части работ, полученных им от Заказчика. Если эти изменения повлияют на цену Договора или сроки выполнения работ, то такие изменения могут производиться после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором отражаются порядок оплаты, объем и характер работ, сроки их выполнения.

  - Генподрядчик может дать Субподрядчику распоряжение о приостановке работ полностью или частично. С момента получения распоряжения о приостановке Субподрядчик обязан приостановить производство соответствующей части работ. Выполнение работ, не затронутых распоряжением о приостановке, должно быть продолжено Субподрядчиком при наличии технической возможности.

  - Недостатки объекта строительства, допущенные не по вине Субподрядчика, устраняются им за отдельную плату со стороны Генподрядчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Субподрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом Договора, либо не может быть осуществлено Субподрядчиком по независящим от него причинам.

Статья 9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

  - Субподрядчик не имеет права передавать третьим лицам, не участвующим в производстве работ, Техническую документацию без письменного разрешения Генподрядчика.

  - Риск случайной гибели (повреждения) выполненного результата работ и смонтированного оборудования переходит к Генподрядчику от Субподрядчика с момента передачи результата выполненных работ Генподрядчику по акту сдачи-приемки полностью выполненных работ по Договору.

Статья 10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору.

  - Субподрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых Материалов, конструкций, Оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с Проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

  - Результаты работ должны соответствовать техническим регламентам, строительным нормам и правилам, а также Проектной документации. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты, Субподрядчик должен обеспечить соответствие работ таким новым/измененным техническим регламентам без дополнительной платы. При этом результаты работ, принятые Генподрядчиком, корректируются за счет Генподрядчика, не принятые – корректируются за счет Субподрядчика. Сроки проведения корректировки результатов работ будут согласовываться Сторонами дополнительно.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, Оборудования, Материалов и работ устанавливается 24 месяца с даты подписания акта о приемке законченного строительством объекта Заказчиком (приложение 9   к СНиП 3.01.04-87). Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Субподрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан командировать своего представителя на объект, указанный в извещении не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения от Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц и повреждения, связанные с нарушением эксплуатационных режимов.

  - При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, для их подтверждения Генподрядчик назначает квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, их характер в отсутствие представителя Субподрядчика, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Статья 11. ОХРАНА ОБЪЕКТА

  - С начала выполненных работ и вплоть до передачи результата полностью выполненных работ Генподрядчику, Субподрядчик несет ответственность за сохранность всего имущества: Строительной площадки и материалов, оборудования и всего прочего, принятого по актам от Генподрядчика или приобретенного самим Субподрядчиком, находящегося на территории Строительной площадки.

Статья 12 СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

12.1. Субподрядчик обязуется за счет собственных средств заключить договор страхования, которым будут предусмотрены страхование следующих рисков:

- утрата, гибель или повреждение объекта строительства (результата работ, материалов, оборудования) в период проведения Субподрядчиком работ по Договору;

- причинение вреда жизни и здоровью третьим лицам, ущерб имуществу третьих лиц в результате возникновения происшествий на строительной площадке в период проведения Субподрядчиком работ по Договору;

- причинение вреда жизни и здоровью работникам Субподрядчика в результате происшествий в пределах строительной площадки в период проведения Субподрядчиком работ по Договору.

12.2. Субподрядчик обязуется в течение двух недель с момента заключения настоящего Договора представить Генподрядчику доказательства заключения им договора страхования (копию договора страхования (страхового полиса), заверенную субподрядчиком).

12.3. Страхование не освобождает Генподрядчика и Субподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Статья 13. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора на основании ст. 717 ГК РФ, а также без возмещения Субподрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора, в случаях:

- задержки Субподрядчиком начала работ более чем на 15 дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

- непредставления Субподрядчиком доказательства заключения им договора страхования в сроки, установленные п. 12.2. Договора;

- систематического (два и более раза) нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущего к увеличению срока окончания работ, более чем на 20 дней;

- несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление некачественно выполненных работ влечет задержку окончания работ более чем на 20 дней;

- несоблюдения Субподрядчиком при производстве строительно-монтажных работ строительных норм и правил;

- систематического (два и более раза) или грубого (выявленных надзорными и контролирующими органами) нарушения Субподрядчиком требований по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных норм и допустимого уровня шума;

- приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, исключении Субподрядчика из членов саморегулируемой организации, исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и иных случаях ограничения деятельности Субподрядчика;

- установления факта проведения ликвидации Субподрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании его банкротом;

- в случае непредставления указанных в п. 5.3.32 подтверждающих документов, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Субподрядчика;

- установления факта приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Генподрядчик письменно уведомляет об этом Субподрядчика. Уведомление должно содержать основания одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора с обязательным приложением копий документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были направлены вместе с уведомлением об устранении выявленных нарушений условий Договора, и дату, с которой Договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 30 (тридцати) дней с даты направления уведомления Субподрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо 7 (семи) дней с даты получения уведомления в случае его вручения под расписку Субподрядчику. Договор прекращает свое действие (считается расторгнутым) с даты, указанной в таком уведомлении.

  - Субподрядчик вправе требовать расторжения Договора в случаях:

- финансовой несостоятельности Генподрядчика;

- консервации  или  остановки  Генподрядчиком работ на  объекте  по  причинам,  не зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий три месяца;

- задержки оплаты выполненных работ более чем на два месяца, за исключением случаев, когда такая задержка  вызвана виновными действиями (бездействием) Субподрядчика.

  - Реорганизация одной из Сторон или передача ее прав правопреемнику не является основанием для изменения или расторжения Договора.

  - При расторжении Договора по совместному решению Сторонами оформляется дополнительное соглашение. Незавершенное строительство передается Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость всех выполненных работ и затрат.

  - При досрочном прекращении (расторжении) Договора денежные средства, полученные Субподрядчиком в качестве аванса и не засчитанные  в счет стоимости выполненных  и принятых работ (неосвоенная часть аванса), подлежат возврату Генподрядчику в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения Договора (либо иной срок, предусмотренный соответствующим уведомлением о расторжении Договора).

Статья 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Bo всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Субподрядчик несет ответственность за нарушение начального, конечного, промежуточных сроков производства работ и за качество работ.

Субподрядчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ, если данное нарушение связано с просрочкой исполнения обязательств со стороны Генподрядчика. В этом случае сроки выполнения работ увеличиваются на срок, соответствующий просрочке, допущенной Генподрядчиком

  - Убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств, возмещаются виновной Стороной.

  - За нарушение обязательств по срокам начала и окончания выполнения работ Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического завершения работ.

  - В случае просрочки Генподрядчиком платежа за выполненные работы сверх 30-ти календарных дней, Субподрядчик вправе предъявить Генподрядчику требование об уплате пени в размере 0,03% от суммы выполненных, но неоплаченных работ, за каждый день просрочки до даты фактической уплаты, но не более 3% от суммы задолженности.

  - За нарушение обязательств по вине Субподрядчика по промежуточным срокам выполнения работ (согласно графика производства работ и плана выполнения работ), а также обязательств по устранению выявленных недостатков работ Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ в срок за каждый день просрочки до даты  фактического завершения работ.

  - В случае непредоставления Субподрядчиком ежемесячной отчетной документации в срок, указанный в п. 6.2. настоящего Договора, Генподрядчик имеет право применить штрафные санкции в размере 1 % от стоимости выполненных работ, в отношении которых Субподрядчиком было допущено нарушение сроков предоставления отчетной документации.

  - При не устранении Субподрядчиком выявленных недостатков в установленные сроки и устранении их силами Генподрядчика, последний вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 10 % от стоимости работ по устранению дефектов.

  - В случае нарушения Субподрядчиком сроков устранения допущенных недостатков (если такие сроки не были согласованы – разумные сроки для устранения дефектов), в т.ч. выявленных или возникших в течение гарантийного срока, более чем на 5 дней, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1%, но не более 10% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

  - Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

  - Стороны несут ответственность за нанесение вреда третьим лицам, окружающей природной среде. Ущерб, нанесенный третьему лицу, компенсируется виновной Стороной.

  - Уступка прав требования по настоящему Договору допускается с письменного согласия должника.

  - В случае нарушения Субподрядчиком положений подпункта 5.3.18. пункта 5.3. Договора Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10% от стоимости работ.

  - При осуществлении расчетов по настоящему Договору в случаях нарушения Субподрядчиком условий настоящего Договора, сумма, подлежащая уплате Генподрядчиком Субподрядчику за выполненные Работы (в т.ч. при окончательном расчете, при осуществлении расчетов поэтапно), может быть уменьшена Генподрядчиком на сумму штрафов и пени, предусмотренных пунктами 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.13 настоящего Договора.

  - За нарушение требований по технике безопасности и соблюдению трудовой и производственной дисциплины  работниками (обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта - нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством) - выплачивать штраф  в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения требований.

Статья 15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами.

  - Если Стороны не достигнут согласия, то спор решается в Арбитражном суде       г. Москвы.

  - До передачи спора на разрешение в арбитражный суд, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 рабочих дней с момента получения.

  - Спорные вопросы между Генподрядчиком и Субподрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

Статья 16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы,  а так же в результате событий чрезвычайного характера, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могут предвидеть и предотвратить, и которые признаются по действующему законодательству форс-мажорными.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 рабочих дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия.

Статья 17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, утрачивают юридическую силу.

  - Стороны действуют в соответствии с условиями Договора. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

  - Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, определяющих совместную деятельность Сторон в рамках договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта в средствах массовой информации без письменного разрешения Генподрядчика.

  - В целях исполнения настоящего Договора Стороны обязаны информировать друг друга об изменениях своих реквизитов, об изменениях полномочий руководителей и лиц, подписывающих от имени Стороны документы, а также о принятых органами управления Сторон решений о реорганизации или ликвидации. Такие уведомления должны предоставляться в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Сторона узнала или должна была узнать о соответствующих событиях. Изменение платежных реквизитов должно оформляться дополнительным соглашением к Договору.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 18. УСЛОВИЯ РАСКРЫТИЯ СВЕДЕНИЙ ПО УЧАСТНИКАМ И БЕНЕФИЦИАРАМ

18.1. Субподрядчик в течение 5 дней со дня подписания настоящего договора обязан представить Генподрядчику информацию в отношении всей цепочки собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов, информация направляется в формате excel и pdf в адреса электронной почты Генподрядчика: info@tvel-stroy.ru, (далее – Сведения).

В случае каких-либо изменений в цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) по руководителю Субподрядчика, Субподрядчик   обязуется предоставлять соответствующую информацию Генподрядчику по форме Приложения № 5 к настоящему Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 2-х дней с момента таких изменений.

Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Субподрядчика, являются полными, точными и достоверными.

18.2. Субподрядчик настоящим выражает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генподрядчику, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).                      Субподрядчик освобождает Генподрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают все убытки, понесенные в связи с предъявлением Генподрядчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Субподрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора и предъявления требования о возмещении убытков, причиненных Генподрядчику прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком соответствующего письменного уведомления Генподрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Статья 19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА СУБПОДРЯДЧИКА

19.1. Генподрядчик и Субподрядчик, для выполнения работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

19.2. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:

- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

- реквизиты документа об образовании;

- вид обучения;

- продолжительность обучения;

- наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;

- подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии;

- печать образовательного учреждения.

19.3. В случае отсутствия документа об образовании, или не соответствия документа об образовании требованиям, указанным в пункте 19.2, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на объекте, сторона по договору, привлекающая к выполнению работ Субподрядчика и организации, осуществляющие контроль, предъявляют требования к Субподрядчику о направлении соответствующих работников Субподрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений.

19.4. Для выполнения задач, установленных  настоящим разделом Договора, Генподрядчик обязан:

19.4.1. Предоставить Субподрядчику информацию об образовательных учреждениях, рекомендуемых СРО атомной отрасли, осуществляющих образовательную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации.

19.4.2. Осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению работ по договору в соответствии с требованиями пунктов 19.2, 19.3, установленных настоящим разделом Договора.

19.5. Для выполнения задач, установленных настоящей статьёй Договора, Субподрядчик обязан:

19.5.1. Представить Генподрядчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

19.5.2. В случае не предоставления работником документов, указанных в пункте 19.2 или предоставления документов, не отвечающих требованиям пункта 19.2, направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендованные образовательные учреждения.

19.6. Данная статья относится к существенным условиям договора, в случае несоблюдения которого Генподрядчик не допускает Субподрядчика к выполнению работ, либо прекращает действие договора.

Статья 20. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

20.1. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части следующие документы:

Приложение № 1  Форма Акта сдачи-приемки полностью выполненных работ;

Приложение № 2. Протокол согласования договорной цены;

Приложение № 3. График производства работ. План выполнения работ

Форма Приложения № 4. Информация о контрагенте

Форма Приложения № 5 Изменения информации о контрагенте.

Статья 21. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Юридический адрес:117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д. З, офис 23

Фактический адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4, этаж 7Б

ИНН/КПП 7726523814/774501001

Расчетный счет 40702810892000002220

Банк «Газпромбанк» ОАО

ИНН банка 7744001497, БИК 044525823

Корсчет 30101810200000000823

ОКПО 77998351

Тел. (495) 662-46-06

СУБПОДРЯДЧИК:

_______________________

Юридический адрес

Фактический адрес:

ИНН/КПП

р/сч

БИК

к/сч

ОКПО            тел.

Свидетельство СРО  № _______

от  «__» ________201_г.

____________ (И.О. Фамилия)                                 ___________________ (И.О. Фамилия)