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Техническое задание
"Разработка производственно-технологической документации седьмого этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 10UJA,  10 UJE, 10UKD, 10UKC, 10UKA, 10UKT, 10UBA, 10UNC, 10 UGB, 20UJA, 20UJE, 20UKD, 20UKC, 20UKA, 20UCB, 20UKT, 20UBA, 20UGB Белорусской АЭС. Блок №1, №2"
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Энергоблок №1,2.

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Заказчик
	АО «НИАЭП»

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	6
	Вид документации
	Производственно-технологическая документация

	7
	Цель работы
	"Разработка производственно-технологической документации седьмого этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 10UJA,  10 UJE, 10UKD, 10UKC, 10UKA, 10UKT, 10UBA, 10UNC, 10 UGB, 20UJA, 20UJE, 20UKD, 20UKC, 20UKA, 20UCB, 20UKT, 20UBA, 20UGB Белорусской АЭС. Блок №1, №2"

	8
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень ППРов с выделением этапов выполнения приведен в Календарном плане (Приложение №2).

Состав разрабатываемой документации включает в себя:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план (или ситуационная схема);

· График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана) в части указаний и назначения безопасной работы;

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы производства работ с разбивкой по этапам работ на захватки, ярусы;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Вариант монтажа;

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений, выполненные подрядной монтажной организацией (при необходимости);

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Ведомость дополнительных объемов работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации);

· Смета по дополнительным объемам работ;

· Ссылочные материалы (при необходимости);

             В случае внесения изменений в порядок монтажа сборного железобетона и металлоконструкций, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный и выданный в производство работ ППР.

Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, Представительством АО «НИАЭП» в Республике Беларусь и РУП «Белорусская АЭС».

При разработке ППР руководствоваться основными организационными и техническими решениями.

Особо сложный проект производства работ (ОС ППР) на строительство особо опасного и технически сложного объекта разрабатывается в соответствии с требованиями СТО СРО-П 60542948 00007-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», а так же с учётом иных действующих в атомной отрасли норм и требований, изложенных в настоящем задании.
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства Белорусской АЭС.

	9
	Особые условия
	Нет.

	10
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	11
	Вариантная проработка
	Не требуется

	12
	Исходные данные
	1. Архитектурно-строительные чертежи площадки строительства и возводимых конструкций.

2. Рабочая документация, а так же рабочие и монтажные чертежи на строительные конструкции и оборудование, технологические карты, разработанные сторонними организациями.

3. Проект организации строительства.

4. ТУ на подключение к инженерным сетям площадки (при необходимости).

Исходные данные предоставляются Заказчиком Исполни-телю в бумажном виде или электронном на CD на площадке строительства или по электронной почте. Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя или по мере поступления к Заказчику.

Присутствие сотрудника от Исполнителя непосредственно на площадке строительства в ходе проектирования обязательно.

	13
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (приложение №2 ).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 2 экз. с сопроводительным письмом и электронном виде на CD в формате pdf. 

Проверка документации должна занимать не более десяти рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве пяти экз. и в электронном виде (сканированном формате pdf., tif, jpeg и в оригинальном формате программ в которых материалы были разработаны) на CD в количестве двух  экз. На поверхности CD указать  Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	14
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


Сроки выполнения работ

	№ п.п.
	Наименование  работы
	Срок выполнения

	
	
	начало
	окончание

	1. ЗДАНИЕ РЕАКТОРА (10UJA)

	1.1
	Устройство перекрытий на отм. +26,300.
	Дата закл. догов.
	17.10.2015

	1.2
	Устройство строительных конструкций выше отм. +26,000.
	Дата закл. догов.
	20.11.2015

	1.3
	Монтаж металлоконструкций до отм. +26,300.
	Дата закл. догов.
	06.11.2015

	1.4
	Монтаж металлоконструкций с отм. +26,300 до отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	20.11.2015

	1.5
	Монтаж металлических лестниц и площадок в межоболочечном пространстве
	Дата закл. догов.
	26.09.2015

	1.6
	ППР на армирование и бетонирование купольной части ВЗО выше отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	18.01.2016

	1.7
	Устройство строительных конструкций обстройки купола с отм. +46,200 до отм. +59,850.
	Дата закл. догов.
	29.08.2016

	1.8
	Устройство строительных конструкций обстройки купола с отм. +59,850 до отм. +67,750.
	Дата закл. догов.
	28.09.2016

	1.9
	ППР на преднапряжение внутренней защитной оболочки (UJA).
	Дата закл. догов.
	11.01.2016

	1.10
	ППР на армирование и бетонирование купольной части НЗО выше отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	01.03.2016

	1.11
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +44,600 до отм. +54,000.
	Дата закл. догов.
	31.03.2016

	1.12
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +54,000 до отм. +59,500.
	Дата закл. догов.
	29.08.2016

	1.13
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +59,500 до отм. +67,500.
	Дата закл. догов.
	27.06.2016

	1.14
	Закладные детали и опоры шахты ревизии БЗТ и ВКУ
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	1.15
	Закладные детали шлюза для персонала на отм. +26.30
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	1.16
	Закладные детали транспортного шлюза на отм. +26.30
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	1.17
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	06.11.2015

	2. ПАРОВАЯ КАМЕРА (10UJE)

	2.1
	Устройство перекрытия на отм. +22,700 в рядах B-F; в осях 1-3, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	2.2
	Устройство стен с отм. +22,700 до отм.+ 25,960 в рядах B-F; в осях 1-3.
	Дата закл. догов.
	12.09.2015

	2.3
	Устройство стен с отм. +16,700 до отм. +27,800 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	2.4
	Устройство стен с отм. +26,300 до отм.+37,300 в рядах B-F; в осях 1-3.
	Дата закл. догов.
	27.10.2015

	2.5
	Устройство перекрытия на отм. +25,400; +28,100 в рядах А-В; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	04.09.2015

	2.6
	Устройство перекрытий на отм. +26,300; +31,100; +34,100 в рядах B-F; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	27.10.2015

	2.7
	Устройство стен с отм. +28,100 до отм.+37,750 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата закл. догов.
	10.11.2015

	2.8
	Устройство перекрытий на отм. +31,100; +34,100; +37,700; +38,050; в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	10.11.2015

	2.9
	Устройство стен с отм. +38,050 до отм. +41,300 в рядах А-В; А1-А2; в осях 3-5.
	Дата закл. догов.
	02.03.2016

	2.10
	Устройство перекрытия на отм. +37,700 в рядах В-F; в осях 1-3, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	18.01.2016

	2.11
	Устройство перекрытия на отм. +41,300 в рядах А-В; в осях 3-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	26.04.2016

	2.12
	Монтаж наружных металлических лестниц.
	Дата закл. догов.
	06.06.2016

	2.13
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	01.03.2016

	3. ЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (10UKD)

	3.1
	Устройство стен с отм. +16,800 до перекрытия на отм. +23,400, включая перекрытие на отм. +19,800 и на отм. +23,400.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	3.2
	Устройство стен с отм. +23,400 до перекрытия на отм. +27,000, включая перекрытие на отм. +27,000.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	3.3
	Монтаж металлоконструкций наружных лестниц по зданию.
	Дата закл. догов.
	14.11.2015

	3.4
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	4. ЗДАНИЕ ЯДЕРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЗОНЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДОСТУПА (10UKC)

	4.1
	Устройство перекрытий на отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	4.2
	Устройство стен с отм. +12,000 до отм. +15,600.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	4.3
	Устройство перекрытий на отм. +15,600.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	4.4
	Устройство строительных конструкций с отм. +15,600 до отм. 25,300.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	4.5
	Устройство перекрытий на отм. +19,300.
	Дата закл. догов.
	05.09.2015

	4.6
	Устройство перекрытий на отм. +25,300.
	Дата закл. догов.
	20.10.2015

	4.7
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	05.09.2015

	5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС (10UKА)

	5.1
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	6. ХРАНИЛИЩЕ СВЕЖЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА И ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ (10UKT)

	6.1
	Устройство строительных конструкций с отм. 0,000 до отм. +25,900, включая кровлю
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	7. ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (10UBA)

	7.1
	Устройство перекрытия на отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	7.2
	Устройство строительных конструкций выше отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	8. ЗДАНИЕ ТЕПЛОФИКАЦИИ (10UNC)

	8.1
	Устройство перекрытий на отм +7,80
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	8.2
	Устройство стен и колонн от отм +7,800 до отм +25,320
	Дата закл. догов.
	04.09.2015

	9. ЗДАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ (10UGB)

	9.1
	Устройство стен с отм. 8.40 до отм. 15.60
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	9.2
	Монтаж лестниц надземной части от отметки  +8,400 до отметки +16,000
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	9.3
	Устройство перекрытия на отм. 15.80
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	9.4
	Устройство строительных конструкций выше отм. 15.90
	Дата закл. догов.
	24.08.2015

	ЭНЕРГОБЛОК №2

	10. ЗДАНИЕ РЕАКТОРА (20UJA)

	10.1
	Шахты ревизии верхнего блока с отм. +21,100 до отм.+ 25,100
	Дата закл. догов.
	01.10.2016

	10.2
	Устройство перекрытий на отм. +14,500.
	Дата закл. догов.
	01.03.2016

	10.3
	Устройство стен с отм. +14,500 до отм.+25,100.
	Дата закл. догов.
	01.04.2016

	10.4
	Устройство перекрытий на отм. +21,000.
	Дата закл. догов.
	01.08.2016

	10.5
	Устройство стен с отм. +21,000 до отм.+26,300.
	Дата закл. догов.
	01.08.2016

	10.6
	Устройство перекрытий на отм. +26,300.
	Дата закл. догов.
	01.12.2016

	10.7
	Устройство строительных конструкций выше отм. +26,000.
	Дата закл. догов.
	30.12.2016

	10.8
	Монтаж металлоконструкций до отм. +26,300.
	Дата закл. догов.
	01.12.2016

	10.9
	Монтаж металлоконструкций с отм. +26,300 до отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	10.01.2017

	10.10
	Монтаж металлических лестниц и площадок в межоболочечном пространстве
	Дата закл. догов.
	01.11.2016

	10.11
	ППР на армирование и бетонирование купольной части ВЗО выше отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	01.03.2017

	10.12
	Устройство строительных конструкций обстройки купола с отм. +46,200 до отм. +59,850.
	Дата закл. догов.
	01.05.2018

	10.13
	Устройство строительных конструкций обстройки купола с отм. +59,850 до отм. +67,750.
	Дата закл. догов.
	01.06.2018

	10.14
	ППР на преднапряжение внутренней защитной оболочки (UJA).
	Дата закл. догов.
	01.09.2017

	10.15
	ППР на армирование и бетонирование купольной части НЗО выше отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	21.02.2018

	10.16
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +44,600 до отм. +54,000.
	Дата закл. догов.
	01.11.2017

	10.17
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +54,000 до отм. +59,500.
	Дата закл. догов.
	01.02.2018

	10.18
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +59,500 до отм. +67,500.
	Дата закл. догов.
	01.03.2018

	10.19
	Закладные детали и опоры шахты ревизии БЗТ и ВКУ
	Дата закл. догов.
	01.06.2016

	10.20
	Закладные детали шлюза для персонала на отм. +26.30
	Дата закл. догов.
	19.09.2016

	10.21
	Закладные детали транспортного шлюза на отм. +26.30
	Дата закл. догов.
	26.09.2016

	10.22
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	01.05.2017

	11. ПАРОВАЯ КАМЕРА (20UJE)

	11.1
	Устройство перекрытий на отм.+7,400; +8,000; +11,000 в рядах А-В; А1-А2; в осях 3-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	01.05.2016

	11.2
	Устройство стен с отм. +11,900 до отм. +22,360 в рядах B-F в осях 1-3.
	Дата закл. догов.
	01.06.2016

	11.3
	Устройство перекрытий на отм. +14,600; +16,700; +18,200 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	01.09.2016

	11.4
	Устройство перекрытий на отм. +21,800; +25,400; +28,100 в рядах А-В; А1-А2; в осях 3-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	01.09.2016

	11.5
	Устройство перекрытия на отм. +22,700 в рядах B-F; в осях 1-3, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	01.09.2016

	11.6
	Устройство стен с отм. +22,700 до отм.+ 25,960 в рядах B-F; в осях 1-3.
	Дата закл. догов.
	01.10.2016

	11.7
	Устройство стен с отм. +11,000 до отм. +17,900 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата закл. догов.
	01.06.2016

	11.8
	Устройство стен с отм. +16,700 до отм. +27,800 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата закл. догов.
	01.09.2016

	11.9
	Устройство стен с отм. +26,300 до отм.+37,300 в рядах B-F; в осях 1-3.
	Дата закл. догов.
	01.11.2016

	11.10
	Устройство перекрытия на отм. +25,400; +28,100 в рядах А-В; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	01.10.2016

	11.11
	Устройство перекрытий на отм. +26,300; +31,100; +34,100 в рядах B-F; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	01.11.2016

	11.12
	Устройство стен с отм. +28,100 до отм.+37,750 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата закл. догов.
	01.12.2016

	11.13
	Устройство перекрытий на отм. +31,100; +34,100; +37,700; +38,050; в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	01.12.2016

	11.14
	Устройство стен с отм. +38,050 до отм. +41,300 в рядах А-В; А1-А2; в осях 3-5.
	Дата закл. догов.
	01.04.2017

	11.15
	Устройство перекрытия на отм. +37,700 в рядах В-F; в осях 1-3, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	01.02.2017

	11.16
	Устройство перекрытия на отм. +41,300 в рядах А-В; в осях 3-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	01.05.2017

	11.17
	Монтаж наружных металлических лестниц.
	Дата закл. догов.
	18.09.2017

	11.18
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	01.04.2017

	12. ЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (20UKD)

	12.1
	Устройство перекрытия на отм. +12,000, включая кровельное покрытие.
	Дата закл. догов.
	01.03.2016

	12.2
	Устройство стен с отм. +12,000 до перекрытия на отм. +16,800, включая перекрытие на отм. +16,800 и кровлю на отм. +18,400.
	Дата закл. догов.
	01.05.2016

	12.3
	Устройство стен с отм. +16,800 до перекрытия на отм. +23,400, включая перекрытие на отм. +19,800 и на отм. +23,400.
	Дата закл. догов.
	01.07.2016

	12.4
	Устройство стен с отм. +23,400 до перекрытия на отм. +27,000, включая перекрытие на отм. +27,000.
	Дата закл. догов.
	01.08.2016

	12.5
	Монтаж металлоконструкций наружных лестниц по зданию.
	Дата закл. догов.
	01.12.2016

	12.6
	Монтаж облицовки баковых помещений
	Дата закл. догов.
	04.08.2016

	12.7
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	01.06.2016

	13. ЗДАНИЕ ЯДЕРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЗОНЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДОСТУПА (20UKC)

	13.1
	Устройство перекрытия на отм. +8,400 в рядах D-A и осях 1-6.
	Дата закл. догов.
	01.04.2016

	13.2
	Устройство стен с отм. +8,400 до отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	01.05.2016

	13.3
	Устройство перекрытий на отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	01.07.2016

	13.4
	Устройство стен с отм. +12,000 до отм. +15,600.
	Дата закл. догов.
	01.08.2016

	13.5
	Устройство перекрытий на отм. +15,600.
	Дата закл. догов.
	01.10.2016

	13.6
	Устройство строительных конструкций с отм. +15,600 до отм. 25,300.
	Дата закл. догов.
	01.11.2016

	13.7
	Устройство перекрытий на отм. +19,300.
	Дата закл. догов.
	01.12.2016

	13.8
	Устройство перекрытий на отм. +25,300.
	Дата закл. догов.
	01.01.2017

	13.9
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	01.12.2016

	14. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС (20UKА)

	14.1
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	08.05.2016

	15. ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (20UCB)

	15.1
	Устройство строительных конструкций выше отм. -4,040.
	 
	 

	15.1.1
	Устройство строительных конструкций с отм. -0,100 до отм. +15,500
	Дата закл. догов.
	01.03.2016

	15.1.2
	Устройство строительных конструкций с отм. +15,500 до отм. +37,700, включая кровлю
	Дата закл. догов.
	30.09.2017

	16. ХРАНИЛИЩЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ (20UKT)

	16.1
	Устройство строительных конструкций с отм. 0,000 до отм. +25,900, включая кровлю (поэтапно)
	Дата закл. догов.
	10.07.2016

	17. ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (20UBA)

	17.1
	Устройство перекрытия на отм. +4,800.
	Дата закл. догов.
	20.10.2015

	17.2
	Устройство строительных конструкций с отм. +4,800 до отм. +8,400.
	Дата закл. догов.
	29.11.2015

	17.3
	Устройство перекрытия на отм. +8,400.
	Дата закл. догов.
	30.01.2016

	17.4
	Устройство строительных конструкций с отм. +8,400 до отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	09.03.2016

	17.5
	Устройство перекрытия на отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	08.05.2016

	17.6
	Устройство строительных конструкций выше отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	17.06.2016

	18. ЗДАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ (20UGB)

	18.1
	Устройство стен и колонн с отм. 4.20 до перекрытия на отм. 8.40
	Дата закл. догов.
	01.06.2016

	18.2
	Устройство перекрытий на отм. 8.40
	Дата закл. догов.
	01.08.2016

	18.3
	Устройство стен с отм. 8.40 до отм. 15.60
	Дата закл. догов.
	01.09.2016

	18.4
	Монтаж лестниц надземной части от отметки  +8,400 до отметки +16,000
	Дата закл. догов.
	01.09.2016

	18.5
	Монтаж лестниц надземной части от отметки 0,000 до отметки +8,400
	Дата закл. догов.
	01.02.2016

	18.6
	Устройство перекрытия на отм. 15.80
	Дата закл. догов.
	01.11.2016

	18.7
	Устройство строительных конструкций выше отм. 15.90
	Дата закл. догов.
	01.12.2016



