ДОГОВОР №_____________

на выполнение работ

г. Обнинск                                                                                                 «___»_________2013г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Говердовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________ (__________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы: «Техническое обеспечение вывозов ОЯТ типа АМ на период 2013-2014 годы».

  - Основанием для заключения настоящего Договора является договор заключенный в рамках выполнения работ по ФЦП ядерной и радиационной безопасности и протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 
«____» ______________ 2013 г. №___________.

  - Работы по настоящему Договору выполняются в полном соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

2. Права и обязанности Сторон

  - Исполнитель вправе:

- запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь;

- вносить по согласованию с Заказчиком изменения в структуру цены по статьям затрат, не меняя общую стоимость Договора;

- использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только при наличии письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком;

- привлекать, предварительно письменно согласовав с Заказчиком, соисполнителей для выполнения работ в объеме не более 50% от общего объема работ по Договору. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функцию заказчика. К отношениям Исполнителя с соисполнителями применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст.706 ГК РФ).

Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора.

Соисполнители обязаны иметь необходимые разрешительные документы и соответствующие лицензии на выполняемый вид работ.

2.2.	Исполнитель обязан:

- иметь лицензии на проведение видов деятельности, указанных в Техническом задании;

- выполнить работы в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием и Календарным планом в предусмотренный настоящим Договором срок и предоставить Заказчику её результат – документацию в соответствии с Календарным планом;

- представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по договору;

- согласовывать всю требуемую документацию, необходимую для выполнения работ;

- своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в техническом задании;

- предоставить квалифицированный персонал для участия в работах по настоящему договору как персонал группы А с оформлением Заказчиком необходимых разрешительных документов в установленном порядке;

- доставить до ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» оборудование, инструменты и материалы в рамках Технического задания своим транспортом и за свой счет в соответствии с Перечнем, оформленном Сторонами (приложение № 6).

- Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика о невозможности выполнения в срок или получении отрицательного результата при выполнении работ по Договору.

и) обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение его персоналом требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности;

к) устранять выявленные Заказчиком нарушения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности в установленный Заказчиком срок.

  - Заказчик вправе:

- проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора;

- участвовать в обсуждении технических вопросов, касающихся выполнения работ по Договору;

- в течение 15 дней с момента представления результатов работ (этапа работ) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

- в случае отступления Исполнителем от условий Договора назначить срок для приведения результата работ (этапа работ), в соответствие с указанными условиями;

- по согласованию с Исполнителем, в рамках Дополнительного соглашения в ходе исполнения Договора, вправе изменить предусмотренный Договором объём, сроки и условия оплаты работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором в соответствии с ЕОСЗ.

  - Заказчик обязан:

- принять и оплатить результаты работы Исполнителю в соответствии с настоящим Договором или направить мотивированный отказ в приемке работы;

- передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию, оказывать консультативную и иную помощь;

- рассмотреть, и при отсутствии замечаний согласовать в 10-ти дневный срок предоставляемую Исполнителем в рамках Технического задания документацию;

- организовать проход на территорию и с территории ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» персонала Исполнителя и его соисполнителей, проезд технических средств и ввоз оборудования, инструмента и материалов, указанных в Перечне (приложение № 6);

- принять на территории ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» оборудование, инструменты и материалы, поставляемые Исполнителем в рамках Технического задания;

- оказать организационно-техническую поддержку и присутствие своего представителя при поставке и монтаже оборудования, поставляемого Исполнителем Заказчику, и производстве работ по настоящему Договору;

- провести своими силами и средствами выгрузку с автотранспорта порожних ТУК-108/1 в КФИ, погрузку загруженных ТУК-108/1 на автотранспорт и доставку их на перегрузочную площадку ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ».

- Сроки исполнения

  - Работы по договору выполняются в сроки, указанные в Календарном плане, при этом:

## Начало выполнения работ – с 21.11.2013 г.;

Окончание работ 2013 года – 25.11.2013 г.

Окончание работ 2014 года – не позднее 20.10.2014 г.

  - Датой исполнения работ/этапа работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ/этапа работ.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ

- По окончании выполнения работ/этапов работ Календарного плана, Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ/этапа работ в 4-х экземплярах, прилагая к нему отчетные документы, предусмотренные Календарным планом.

- Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ/этапа работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ/этапа работ.

- Заказчик вправе в течение 15 дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ/этапа работ в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями. Замечания и претензии устраняются Исполнителем самостоятельно и за свой счет. В этом случае акт сдачи-приемки выполненных работ/этапа работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий в течение 10 дней с момента сдачи Заказчику результатов работ с учетом замечаний и претензий Заказчика.

4.4. Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и др.), приобретенные Исполнителем на средства Заказчика в целях выполнения работ или созданные Исполнителем в результате выполнения настоящего договора, передаются Заказчику в установленном порядке.

4.5. Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в ЗАО «Гринатом» на условиях сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности        № 22/2582-Д от 09.11.2012 между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ЗАО «Гринатом», без предварительного согласия Исполнителя.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора работу Заказчик уплачивает Исполнителю ___________ руб. (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___% – _____________ (_______________________) руб., __ коп., в том числе:

в 2013 году ___________ руб. (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___% – _____________ (_______________________) руб., __ коп.;

в 2014 году ___________ руб. (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___% – _____________ (_______________________) руб., __ коп.

Оплата производится в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене работы (приложение № 3), и в соответствии с этапами, указанными в Календарном плане выполнения работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Заказчик производит выплату Исполнителю 2-х авансов: по работам 2013 года в размере 30% от их стоимости в сумме __________ (_____________) руб. __ коп., в том числе НДС ___% – ____________ (________________) руб., __ коп. и по работам 2014 года в размере 30% от их стоимости в сумме _______ (_____________________) руб. __ коп., в том числе НДС ___% – ____________ (__________________) руб., __ коп. Аванс перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в 2013 году в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания настоящего договора при условии предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса и получения аванса от Генерального заказчика, в 2014 году в срок не позднее 30 января при условии предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса и получения аванса от Генерального заказчика.

  - Оплата работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки работ/этапа работ и перечисления денежных средств на эти цели от Генерального заказчика по счету Исполнителя.

  - Моментом оплаты является дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

  - Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (этапы).

  - Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работ или прекращения работ проводится Заказчиком в 45-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

  - По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Ежеквартально, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, в течение срока действия настоящего Договора, Исполнитель направляет Заказчику подписанный акт сверки взаимных расчетов, составленный на последнее число месяца отчетного квартала. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя протокол разногласий.

- Условия конфиденциальности

  - Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

  - Стороны обязуются обеспечить сохранность и конфиденциальность служебной информации ограниченного распространения, относящейся к ходу исполнения Договора и полученным результатам. Предмет договора не является конфиденциальным.

  - Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

  - Сведения предназначены исключительно для Сторон  и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

  - Условия конфиденциальности, объем и состав сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются Соглашением о конфиденциальности (Приложение   № 7 к настоящему договору).

- Ответственность Сторон

- Ответственность за соблюдением выполнения норм и правил по ядерной и радиационной безопасности и защите персонала и населения при проведении работ указанных в Техническом задании Договора лежит на Заказчике, являющемся эксплуатирующей организацией.

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

- В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

- В случае не целевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

- Исполнитель несет ответственность за качество изготавливаемого и поставляемого оборудования.

- В случае возникновения у Заказчика претензий по привлечению Исполнителем к выполнению работ соисполнителей, Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора.

- За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа работы в соответствии с календарным планом выполнения работ он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

- Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность выполненных работ по договору. Гарантия качества поставленного по Договору оборудования и материалов должна распространяться на срок 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

- В случае расторжения настоящего договора  Исполнитель в течение 3 (трех) дней со дня его расторжения возвращает Заказчику полученную, в соответствии с п. 5.2 настоящего договора, сумму аванса.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему Договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

  - Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

- Рассмотрение и разрешение споров

- Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- Срок действия Договора

- Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами, согласования крупной сделки в Госкорпорации «Росатом» и подписания договора между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и Генеральным заказчиком и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

- Заключительные положения

  - Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995, Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и нормативными актами Исполнителя о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика  предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» от 06.02.2010 № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

11.3. Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе

11.3.1.	Исполнитель гарантирует и подтверждает Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные в заявке на участие в открытом конкурсе, являются  полными,  точными, достоверными и сохраняют актуальность на дату подписания Договора.

11.3.2.	При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя и информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме, установленной в  Приложении № 4 к договору (образец заполнения).

11.3.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных –или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.3.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.3.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений  (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами)  является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

11.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

11.5. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- техническое задание (приложение № 1);

- календарный план выполнения работ (приложение № 2);

- протокол соглашения о договорной цене, с приложением, раскрывающим структуру цены (приложение № 3);

- обеспечение возврата аванса (приложение № 4);

- условия о раскрытии сведений об Исполнителе (приложение № 5);

- перечень оборудования, инструментов и материалов (приложение № 6);

- соглашение о конфиденциальности (приложение № 7).

- Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, д. 1 ИНН 4025024829 КПП 402501001, ОКПО 08624390, ОКОНХ 95120 Банк получатель: Отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга К/сч № 30101810100000000612 Р/с № 40502810622230110004 БИК 042908612 |  |

От Заказчика:                                                                     От Исполнителя:

Генеральный директор

_______________ А.А. Говердовский                           ____________________

«_____»______________ 2013 г.                                  «_____»______________ 2013 г.

М.П.                                                                             М.П.

Приложение № 1

к договору от _____________2013 № _________

| # СОГЛАСОВАНО: Заказчик |  |  | # УТВЕРЖДАЮ: Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» |  |  | _________________ |
| Генеральный директор ________________ А.А. Говердовский |  |  | Руководитель предприятия __________________ ___________ |
| «_____»__________ 2013 г. |  |  | «_____»__________ 2013 г. |
| М.П. |  |  | М.П. |
| # ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ: «Техническое обеспечение вывозов ОЯТ типа АМ на период 2013-2014 годы» |  |  |  |
|  | 2013 г |  |  |

- Общие положения

  - Название работы (предмет договора): «Техническое обеспечение вывозов ОЯТ типа АМ на период 2013-2014 годы».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации–Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»).

  - Исполнитель – __________________

  - Сроки выполнения работы:

## Начало: с 21.11.2013 г.

## Окончание: 20.10.2014 г.

  - Место выполнения работ: г. Обнинск,  Калужской области.

- Цель выполняемых работ

## 2.1. Основная цель работы: обеспечение в соответствии с положениями Концепции по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Госкорпорации «Росатом», утвержденной приказом от 29 декабря 2008 г. № 721, безопасности обращения с облученными тепловыделяющими сборками исследовательских ядерных реакторов путем их подготовки и вывоза с площадки ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» на объекты централизованного обращения с ОЯТ.

  - Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:

## в 2013 году:

- провести технико-экономическое обоснование выполнения внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы и интенсификации вывозов ОЯТ и освобождения от ЯМ (ликвидация ОЯТ наследия);

- оформить сертификат-разрешение на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ,  представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC;

- оформить технические условия поставки пеналов с ОЯТ АМ на объект централизованного обращения;

- разработать проект досмотровой ж.д. площадки;

- установить ограждение досмотровой ж.д. площадки;

- перегрузить два порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставить их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ;

- доставить два загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузить их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт;

- провести радиационное обследование центрального зала (ЦЗ) и отделения разборки (ОР) КФИ, подготовить обоснование объемов производственного (радиационного) контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ;

- подготовить технические требования на откачной модуль и передать в КФИ откачной модуль для систем сбора и локализации просыпей и радиоактивных аэрозолей.

## в 2014 году:

- разработать проект и осуществить монтаж в соответствии с ним поставляемого Исполнителем оборудования радиационного контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ;

- провести модернизацию (разработка, изготовление и монтаж) системы видеоконтроля технологических операций для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ;

- разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для сбора радиоактивных просыпей с ложемента при обращении с ОЯТ в ОР КФИ для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ;

- разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для удаления радиоактивных аэрозолей при обращении с ОЯТ в ОР КФИ для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ;

- разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для дезактивации ложемента при обращении с ОЯТ в ОР КФИ для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ;

- разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование внутриобъектового транспортирования ОЯТ;

– 	разработать, изготовить и смонтировать нестандартный комплект захватов для извлечения плотноупакованного ОЯТ АМ из чехлов манипуляторами в ОР КФИ;

- осуществить техническую поддержку безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ;

- разработать, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для модернизации защитных перегрузочных контейнеров;

- провести модернизацию защитных перегрузочных контейнеров;

- перегрузить три порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставить их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ;

- доставить три загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузить их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт;

- осуществить ремонт участка ж.д. пути № 95, внести в установленном порядке изменения в эксплуатационные документы ж.д. пути.

3. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен подтвердить наличие следующих разрешительных документов, необходимых для выполнения работ, указанных в Техническом задании:

1) лицензия, выданная Ростехнадзором, на право конструирования оборудования для ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, необходимая при разработке оборудования для обращения с ОЯТ АМ;

2) лицензия, выданная Ростехнадзором, на право обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами при их транспортировании, необходимая при проведении доставки и перегрузки ТУК-108/1 с ОЯТ АМ;

3) лицензия, выданная Ростехнадзором, на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, необходимая при проектировании систем, задействованных при обращении с ОЯТ АМ;

4) лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

5) сертификат системы менеджмента качества по стандарту ИСО 9001 или аналог, что необходимо для обоснования гарантий качества выполняемых работ по контракту.

4. Требования к результатам работ

В ходе выполнения работы должны быть получены следующие результаты:

в 2013 году:

- проведено технико-экономическое обоснование (исследование) вариантов выполнения внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ и интенсификации вывозов ОЯТ ИР по отношению к существующей интенсивности вывозов (3 ТУК-108/1 в год);

- предоставлен ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» сертификат-разрешение на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC, с учетом исходных данных и требований, указанных в заключении №13-016 по ядерной безопасности транспортирования фрагментов твэлов ОТВС типа АМ в ТУК-108/1 из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения;

- предоставлены ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» технические условия поставки пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC, на объект централизованного обращения с учетом исходных данных и требований, указанных в заключении №13-016 по ядерной безопасности транспортирования фрагментов твэлов ОТВС типа АМ в ТУК-108/1 из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения;

- разработан проект досмотровой ж.д. площадки;

- установлено ограждение из сетчатых панелей (_____________) по периметру досмотровой ж.д. площадки общей протяженностью не менее 260м, высотой не менее 2м и тремя автомобильными воротами шириной не менее 5м.

- перегружены два порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт на перегрузочной площадке автокраном грузоподъемностью не менее 90т;

- доставлены отдельными рейсами два ТУК-108/1 автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ с использованием полуприцепа-тяжеловоза 9942L3, предоставляемого ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»;

- подготовлены технические требования и передан в КФИ откачной модуль для систем сбора и локализации просыпей и радиоактивных аэрозолей при обращении с ОЯТ АМ в ОР КФИ (монтажные работы выполняются в 2014 году);

- выполнено радиационное обследование ЦЗ и ОР КФИ; разработан и согласован с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» документ, содержащий объем производственного (радиационного) контроля на КФИ при обращении с ОЯТ АМ.

в 2014 году:

- разработан и согласован проект радиационного контроля на основании документа, содержащего объем производственного (радиационного) контроля для проведения работ по аттестации и пеналированию ОЯТ АМ (классификационное обозначение 4Н по НП-016-05);

- осуществлен монтаж оборудования дозиметрического контроля КФИ в составе: переносной радиометр со штангой (как минимум каналы альфа- , бета- , гамма- излучения) (_______________________________), индивидуальные бета-гамма-дозиметры с устройством считывания и обработки данных (Дозиметрический набор _____________________________________, включающий в себя 10 дозиметров, считыватель и ПО на русском языке);

- согласованы с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и внесены изменения в конструкцию системы видеоконтроля технологических операций УВ-25, проведена модернизация системы УВ-25 с целью получения возможности визуального контроля состояния нижних концевых частей ОЯТ в чехле хранения, включая периферийные изделия, для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ;

- определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование сбора просыпей (просыпи ОЯТ, продукты коррозии оболочек) с ложемента при обращении с ОЯТ в ОР КФИ, проведены испытания оборудования и обучение персонала.

Технические требования к работе и объекту работы:

  - технология по сбору высокорадиоактивных просыпей в защитной камере ОР КФИ должна предусматривать порядок выполнения операций по удалению просыпей с ложемента и столешницы подъемного стола с обеспечением безопасных режимов работы оборудования;

  - технология по удалению высокорадиоактивных просыпей должна предусматривать дистанционное (с помощью манипуляторов, без захода персонала в ОР) удаление просыпей с ложемента и столешницы подъемного стола;

  - разрабатываемая технология сбора просыпей должна обеспечивать удаление просыпей с ложемента и столешницы подъемного стола, исключать распространение просыпей вне ложемента и столешницы подъемного стола, обеспечивать сбор просыпей в емкости для локализации и временного хранения, обеспечивать возможность отправки просыпей в транспортных пеналах с ОЯТ на объект централизованного обращения;

  - емкости для локализации и временного хранения просыпей и остальное нестандартное оборудование должны быть выполнены в ядерно-безопасном исполнении, что должно подтверждаться заключением по ядерной безопасности, полученном в установленном порядке;

- определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование сбора радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц при обращении с ОЯТ в ОР КФИ, включающее в себя оборудование непрерывного сбора аэрозолей и дисперсных частиц с горловины чехла с ОЯТ и ложемента, эффективной фильтрации аэрозолей, обращение с новыми и использованными фильтрами при помощи используемых в ОР манипуляторов A201, проведены испытания оборудования и обучение персонала.

Технические требования к работе и объекту работы:

  - технология по сбору радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц в защитной камере ОР КФИ должна предусматривать порядок выполнения операций по сбору радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц из ОР с обеспечением безопасных режимов работы оборудования;

  - технология по сбору высокорадиоактивных просыпей должна предусматривать дистанционный (без захода персонала в ОР) сбор радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц из ОР;

  - разрабатываемое оборудование сбора радиоактивных радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц должно обеспечивать сбор радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц из ОР до приемлемых для дальнейшей работе персонала уровней, гарантировать сбор и локализацию радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц в емкостях (фильтрах), обеспечивающих возможность приемки в хранилище РАО Заказчика;

  - емкости для сбора и локализации аэрозолей и дисперсных частиц должны быть выполнены в ядерно-безопасном исполнении, что должно подтверждаться заключением по ядерной безопасности, полученном в установленном порядке;

  - должна быть предусмотрена защита персонала от излучения, связанного с накоплением активности фильтре, с целью обеспечения возможности обслуживания оборудования ОР персоналом, а также осуществления технологических операций по отправке фильтров в хранилище РАО;

  - технический проект должен обеспечивать средства контроля заполнения фильтра по активности и по падению давления на фильтре;

  - сброс потока очищенного воздуха должен осуществляться в штатную систему спецвентилляции;

- определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование для дезактивации ложемента и оборудования для обращения с ОЯТ в ОР КФИ, включая систему сбора и выгрузки ЖРО, проведены испытания оборудования и обучение персонала.

Технические требования к работе и объекту работы:

  - технология дезактивации ложемента и оборудования для обращения с ОЯТ в ОР КФИ, сбора и выгрузки ЖРО в защитной камере ОР КФИ должна предусматривать порядок выполнения операций по дезактивации оборудования и сбора ЖРО с обеспечением безопасных режимов работы оборудования;

  - технология должна предусматривать дистанционную (без захода персонала в ОР) дезактивацию ложемента и оборудования для обращения с ОЯТ в ОР, дистанционные сбор и выгрузку ЖРО в емкость;

  - конструкция емкости для сбора ЖРО должна предусматривать возможность транспортирования и передачи (слива ЖРО) на участок переработки с ЖРО;

  - разрабатываемое оборудование должно обеспечивать удаление поверхностной активности с оборудования пеналирования ОЯТ в ОР, включая оборудование, разрабатываемое в рамках настоящего Технического задания, до уровней приемлемых для работы персонала в ОР.

По указанным выше типам нестандартного оборудования должны также выполняться следующие технические требования к работе и объектам работ:

  - разрабатываемое оборудование должно совместно эксплуатироваться с оборудованием ОР КФИ в нормальных и аварийных режимах, включая все оборудование, разрабатываемое и поставляемое в рамках настоящего Технического задания;

  - оборудование должно иметь легкодезактивируемые внешние поверхности;

  - оборудование должно быть выполнено таким образом, чтобы препятствовать скоплению радиоактивных веществ в количествах, при которых обслуживание оборудования ОР КФИ и самого оборудования сбора просыпей персоналом группы А в нормальных режимах эксплуатации было бы невозможным ввиду превышения дозовых пределов нормируемыми величинами;

  - конструкционные материалы, применяемые в конструкции оборудования должны обладать радиационной и коррозионной стойкостью с учетом условий их эксплуатации;

  - общие технические требования к механической и термической обработкам, пайке, клепке, покрытиям и сборке разрабатываемого оборудования должны соответствовать требованиям ОСТ 95.227-92.

  - в разрабатываемом оборудовании должны быть максимально использованы стандартные и унифицированные узлы и детали, крепежные изделия и прокат, а также типовые конструктивные решения;

  - конструктивные решения в разрабатываемом оборудовании должны позволять использовать прогрессивные технологические процессы, применение унифицированного и типового оборудования, технологической оснастки в процессе производства;

  - срок службы оборудования сбора просыпей – не менее 20 лет (с учетом замены изделий, узлов и деталей, имеющих меньшие сроки эксплуатации);

  - конструкторская и технологическая и эксплуатационная документация должны быть разработаны с учетом норм и правил, действующих в атомной энергетике, должны быть согласованы с разработчиком оборудования пеналирования ОЯТ АМ и ВМ и переданы Заказчику в бумажном и электронном виде;

  - приемка оборудования осуществляется на основании комиссионного акта выполнения работ после передачи полного комплекта технической и эксплуатационной документации;

  - характер работы оборудования - периодический;

  - состав согласуемой с Заказчиком документации: техническое предложение , технический проект.

- определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование для внутриобъектового транспортирования ОЯТ АМ, а именно автомобильный полуприцеп для перевозки внутриобъектового транспортного защитного контейнера весом 16т и автомобильный пандус для ввоза полуприцепа в ХОЯТ с целью обеспечения резервной схемы внутриобъектового перемещения ОЯТ; проведены испытания оборудования и обучение персонала.

- разработан, изготовлен и смонтирован комплект захватов для извлечения плотноупакованных твэлов АМ из чехлов манипуляторами A201 в отделении разборки КФИ;

- осуществлена техническая поддержка безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ;

- определены технические требования, разработано, изготовлено и смонтировано нестандартное оборудование для модернизации защитного перегрузочного контейнера в КФИ, а именно защита обрыва подъемного троса, устройство блокировки шибера;

- определены технические требования, разработано, изготовлено и смонтировано нестандартное оборудование для модернизации защитного перегрузочного контейнера в ХОЯТ, а именно электротехническое оборудование контейнера;

- проведен ремонт ж.д. пути №95 длиной 145м для прохождения ж.д. состава как минимум с одним вагон-контейнером ТК-ВГ-18, внесены в установленном порядке изменения в эксплуатационные документы ж.д. пути.

- перегружены три порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт на перегрузочной площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» автокраном грузоподъемностью не менее 90т;

- доставлены отдельными рейсами три ТУК-108/1 автомобильным транспортом от перегрузочной площадки ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в КФИ с использованием полуприцепа-тяжеловоза 9942L3, предоставляемого ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

5. Этапы работ

| № п/п | Наименование работ | Форма отчетности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение технико-экономического обоснования выполнения внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы и интенсификации вывозов ОЯТ ИР и освобождения от ЯМ (ликвидация ОЯТ наследия). | Отчет, акт сдачи-приёмки работ |
| 2. | Оформление сертификата-разрешения на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC. Оформление технических условий поставки пеналов с ОЯТ АМ на объект централизованного обращения. | Копии сертификата разрешения и технических условий, акт сдачи-приёмки работ |
| 3. | Перегрузка двух порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставка их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ. Разработка проекта досмотровой железнодорожной площадки. Установка ограждения досмотровой железнодорожной площадки. Доставка двух загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузка их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт. | Акт выполненных работ, акт сдачи-приёмки работ |
| 4. | Радиационное обследование ЦЗ и ОР КФИ, обоснование объема производственного (радиационного) контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ. | Объем радиационного контроля, акт передачи документации, акт сдачи-приёмки работ |
| 5. | Разработка проекта и монтаж в соответствии с ним оборудования радиационного контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ | Проектная документация, акт передачи оборудования, акт монтажа оборудования, акт сдачи-приёмки работ |
| 6. | Модернизация (разработка, изготовление и монтаж) системы видеоконтроля технологических операций для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ | Акт передачи оборудования, акт монтажа оборудования, акт сдачи-приёмки работ |
| 7. | Разработка конструкции, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для сбора радиоактивных просыпей с ложемента, удаления радиоактивных аэрозолей и дезактивации ложемента при обращении с ОЯТ и для внутриобъектового транспортирования ОЯТ с целью аттестации и пеналирования ОЯТ АМ. | Акт передачи откачного модуля, инструкция по эксплуатации, акт сдачи-приёмки работ |
| 8. |  | Технические предложения, технический проект, акт передачи оборудования, акт монтажа оборудования, инструкции по эксплуатации, акт сдачи-приёмки работ |
| 9. | Разработка, изготовление и монтаж нестандартного комплекта захватов для извлечения плотноупакованного ОЯТ АМ из чехлов манипуляторами в ОР КФИ. | Акт передачи оборудования, инструкция по эксплуатации, акт сдачи-приёмки работ |
| 10. | Техническая поддержка безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ. Разработка, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для модернизации защитных перегрузочных контейнеров. Модернизация защитных перегрузочных контейнеров. | Акт передачи оборудования, акт монтажа оборудования, инструкция по эксплуатации, акт сдачи-приёмки работ |
| 11. | Перевозка ТУК до КФИ и установка на места временного хранения 3 (трёх) контейнеров ТУК-108/1; Автомобильная перевозка 3 (трёх) ТУК-108/1 до перегрузочной площадки; Перегрузка 3 (трёх) ТУК-108/1 на вагон-контейнер ТК-ВГ-18 (ТК-ВГ-18А). Ремонт участка ж.д. пути, внесение изменений в эксплуатационные документы ж.д. пути. | Копия транспортной накладной, эксплуатационные документы, акт сдачи-приёмки работ |

6. Основные требования к проведению работ

6.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, включая:

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» с изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- нормативно-технические документы в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности при обращении с ОЯТ и РАО в Российской Федерации (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002, ПБЯ-06-08-77, ПБЯ-06-09-90, ПБЯ-06-00-96, ПБЯ-06-10-99, НП-053-04, НП-030-12, НП-061-11).

6.2. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить их, письменно поставив об этом в известность Заказчика в течение пяти рабочих дней после приостановления работ.

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 15-ти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

7. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ

7.1. В ходе выполнения работ и по её завершении Исполнитель представляет Заказчику по установленным формам и в установленные сроки согласно заключенному договору и разделу 5 настоящего Технического задания, включая также следующей перечень технической документации:

- вся разработанная в рамках настоящего технического задания конструкторская, технологическая и иная документация;

- отчеты о выполнении работ, согласно настоящему техническому задания;

- акты сдачи-приемки выполненных работ;

- иные документы, разработка которых предусмотрена в рамках данной работы.

7.2. Отчетный материал представляется на бумажном и электронном носителях установленным порядком.

8. Порядок рассмотрения и приемки работ

8.1. Вся разрабатываемая в рамках настоящего Технического задания документация подлежит утверждению (согласованию) ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ».

8.2. Сдача Заказчику результатов работ планируется Исполнителем в срок не позднее, чем за 15 дней до завершения работ (этапа работ).

При этом Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 
4-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы, включая отчет о фактически понесенных затратах.

8.3. Заказчик вправе в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ и установить срок для приведения результатов работ в соответствие с заявленными замечаниями.

8.4. В случае получения неудовлетворительных результатов работ замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет путем проведения необходимых доработок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

9. Требования к конфиденциальности

9.1. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области, а также нормативными актами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

9.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и конфиденциальность служебной информации ограниченного распространения, относящейся к ходу исполнения работ и полученным результатам. Предмет договора не является конфиденциальным.

9.3. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

#### от Исполнителя:					от Заказчика

Приложение № 2

к договору от ____________2013 № __________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ: «Техническое обеспечение вывозов ОЯТ типа АМ на период 2013-2014 годы»

| № пп | Наименование этапов работ | Стоимость этапа с НДС, в % | Форма отчетности | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение технико-экономического обоснования выполнения внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы и интенсификации вывозов ОЯТ ИР и освобождения от ЯМ (ликвидация ОЯТ наследия). | 5,1 | Отчет, акт сдачи приёмки работ |  |
|  | Оформление сертификата-разрешения на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ на основе UMo, UO2. Оформление технических условий поставки пеналов с ОЯТ АМ на объект централизованного обращения. | 6,1 | Копии сертификата разрешения и технических условий, акт сдачи приёмки работ |  |
|  | Перегрузка двух порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставка их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ. Разработка проекта досмотровой железнодорожной площадки. Установка ограждения досмотровой железнодорожной площадки. Доставка двух загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузка их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт. | 6,7 | Акт выполненных работ, акт сдачи приёмки работ |  |
|  | Радиационное обследование ЦЗ и ОР КФИ, обоснование объема производственного (радиационного) контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ. | 3,6 | Объем радиационного контроля, акт передачи, акт сдачи приёмки работ |  |
|  | Разработка проекта и монтаж в соответствии с ним оборудования радиационного контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ | 18,4 | Проектная документация, акт передачи, акт монтажа, акт сдачи приёмки работ |  |
|  | Модернизация (разработка, изготовление и монтаж) системы видеоконтроля технологических операций для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ. | 2,4 | Акт передачи, акт монтажа, акт сдачи приёмки работ |  |
|  | Разработка конструкции, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для сбора радиоактивных просыпей с ложемента, удаления радиоактивных аэрозолей и дезактивации ложемента при обращении с ОЯТ и для внутриобъектового транспортирования ОЯТ с целью аттестации и пеналирования ОЯТ АМ. | 2,6 | Акт передачи откачного модуля, инструкция по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ |  |
|  |  | 25,2 | Технические предложения, технический проект, акт передачи оборудования, акт монтажа оборудования, инструкции по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ |  |
|  | Разработка, изготовление и монтаж нестандартного комплекта захватов для извлечения плотноупакованного ОЯТ АМ из чехлов манипуляторами в ОР КФИ. | 5,0 | Акт передачи, инструкция по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ |  |
|  | Техническая поддержка безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ. Разработка, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для модернизации защитных перегрузочных контейнеров. Модернизация защитных перегрузочных контейнеров. | 10,4 | Акт передачи, акт монтажа, инструкция по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ |  |
|  | Перевозка ТУК до КФИ и установка на места временного хранения 3 (трёх) контейнеров ТУК-108/1; Автомобильная перевозка 3 (трёх) ТУК-108/1 до перегрузочной площадки; Перегрузка 3 (трёх) ТУК-108/1 на вагон-контейнер ТК-ВГ-18 (ТК-ВГ-18А). Ремонт участка ж.д. пути, внесение изменений в эксплуатационные документы ж.д. пути. | 14,5 | Копия транспортной накладной, эксплуатационные документы, акт сдачи приёмки работ |  |
|  | ИТОГО | 100 |  |  |
|  | из них на 2013 | 24,1 |  |  |
| От Исполнителя |  |  | От Заказчика |  |

Приложение № 3

к договору от _____________2013 № _________

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены на выполнение работ:

«Техническое обеспечение вывозов ОЯТ типа АМ на период 2013-2014 годы»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – генеральный директор Говердовский Андрей Александрович, от лица Исполнителя – ___________________________________________________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ на сумму ______________ руб. (____________________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% – _______________ (_________________) руб., ___ коп.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________ А.А. Говердовский А.А | __________________ _______________ |

Приложение № 4

к договору от ____________2013 № _________

Обеспечение возврата аванса по договору

1. Исполнитель в течении 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или  в форме денежных средств, путем их перечисления Заказчику, на сумму, равную общей сумме авансовых платежей (далее - аванс), предусмотренных п. 5.3, настоящего Договора, что составляет _____ (__________________________) рубля.

1.1 Аванс, предусмотренный настоящим Договором выплачивается Заказчиком Исполнителю только после предоставления Заказчику обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего Приложения.

При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору и не является основанием для освобождения Исполнителя от ответственности за их нарушение.

2. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору должно быть действительно в течение всего срока исполнения Исполнителем своих обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.

3. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии должно отвечать следующим требованиям:

3.1 Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк, отвечающий следующим требованиям и критериям:

а) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

б) наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

в) величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

3.2 Выбор Гаранта должен быть письменно согласован Исполнителем с Заказчиком до предоставления банковской гарантии.

3.3 Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны, название предмета настоящего Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупок или иной итоговый документ процедуры закупки как основание заключения настоящего Договора.

3.4 Сумма банковской гарантии должна быть равна общей сумме авансовых платежей, предусмотренных настоящим Договором.

3.5 Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии.

3.6 Дата выдачи (вступления в силу) банковской гарантии должна быть указана календарной датой не позднее 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора.

3.7 Срок действия банковской гарантии должен быть указан календарной датой, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 2 настоящего Приложения.

3.8 Банковская гарантия обеспечивает выплату Гарантом суммы банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему Договору.

3.9 Для выплаты суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Заказчика с приложением заверенных Исполнителем копий документов, подтверждающих оплату Заказчиком полностью либо в части аванса по настоящему Договору.

3.10. Иные - согласно требованиям статей 368-378 ГК РФ.

4. В случае, если Исполнитель не предоставил Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в сроки указанные в п. 1 настоящего Приложения либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными Договором, и/или взыскать с Исполнителя штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.

5. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего Приложения, в т.ч. по срокам действия согласно п. 2 и п.п. 3.7. настоящего Приложения, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Заказчика и/или возникновения следующих обстоятельств:

- Исполнитель не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг), в результате чего становится очевидным, что суммарный срок, указанный в п. 2 настоящего Приложения, превысит срок, указанный в подпункте 3.7. настоящего Приложения;

- если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору.

6. В случае, если в срок, указанный в п. 5 настоящего Приложения, Исполнитель не предоставил Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными Договором, и/или взыскать с Исполнителя штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.

7. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору возвращается Исполнителю (способом, обеспечивающим подтверждение получения) в течение 30 (тридцать) дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств на сумму выплаченного аванса.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату выплаченного аванса по настоящему Договору, Заказчик вправе полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченного аванса, направив Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

9. Предоставление обеспечения возврата аванса в форме денежных средств, осуществляется путем их перечисления  по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН 4025024829

КПП 402501001

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Банк получателя: Отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга

р/с № 40502810622230110004
к/ счет № 30101810100000000612

БИК 042908612

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по открытому конкурсу (наименование) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

ЗАКАЗЧИК                                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Генеральный директор

______________ А.А. Говердовский		__________________  ____________

Приложение № 5

к договору от ____________2013 № _________

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник: ________________________________________________________

(наименование организации участника)

| № п/п | Информация об участнике |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 6

к договору от _________ № ______

Перечень

ввозимых инструментов, оборудования, приборов и материалов

| № п/п | Наименование | Ед. имерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

#### Руководитель 								Ф.И. О.

#### Приложение № 7

#### к договору № ________

#### Соглашение

о конфиденциальности

г. Обнинск  							«___»_____________201__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»), далее по тексту именуемое Сторона – 1, в лице _____________________ ___________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и _________________________________________, далее по тексту именуемое Сторона – 2,  в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – Соглашение) о нижеследующем:

- Предмет Соглашения

1.1. Сторона – 1 и Сторона – 2  берут на себя обязательство не разглашать информацию (сведения) согласно п. 1.2. настоящего Соглашения (далее по тексту – информация и/или сведения), ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества в рамках заключенных Сторонами договоров.

1.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения связанные с:

- отнесением информации к коммерческой тайне ;

- служебной информации ограниченного распространения (служебной тайне);

- обработкой персональных данных, условиями передачи и использованием такой информации и охраной ее конфиденциальности.

1.3. В рамках настоящего Соглашения Сторона, передающая информацию, именуется в дальнейшем «Передающая сторона», а Сторона, принимающая информацию, именуется в дальнейшем «Принимающая сторона». Обе Стороны настоящего соглашения могут быть, как Передающей стороной, так и Принимающей стороной.

1.4. В рамках настоящего Соглашения применяются термины и определения:

- «конфиденциальность информации» согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- «служебная информация ограниченного распространения» согласно ст. 1.2 Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233 (далее - Положение 1233).

- «персональные данные» согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

- «информация ограниченного доступа» - информация, составляющая коммерческую тайну, служебную тайну, персональные данные

1.5. Под режимом служебной тайны понимаются правовые, организационные, технические и иные меры, принимаемые Стороной для обеспечения ограничения на распространение сведений, составляющих служебную тайну, и на доступ к этим сведениям.

- Регулирование отношений, связанных с защитой коммерческой тайны

2.1. Защита информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется Сторонами в соответствии с порядком и правилами, определенными Единой политикой защиты коммерческой тайны в атомной отрасли введенной приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.03.2011 № 1/238-п.

- Регулирование отношений, связанных с защитой служебной тайны

3.1. Отнесение сведений к служебной тайне и обращение с ними осуществляется в соответствии с Временным регламентом по отнесению информации к категории служебной информации ограниченного доступа (служебная тайна), введенным приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2012 № 1/1297-П.

3.2. На материальные носители, содержащие информацию, составляющую служебную тайну, передаваемые одной Стороной другой Стороне должна быть нанесена пометка «Для служебного пользования».

3.3. Учет, хранение и обращение носителей информации, составляющей служебную тайну, должен осуществляться на основании объектовых инструкций по делопроизводству, разработанных с учетом требований Инструкции по делопроизводству Госкорпорации «Росатом», утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 19.07.2012 №1/660 (в редакции приказа Госкогпорации «Росатом» от 15.05.2013 № 1/479-П).

3.4. Сторона, получившая информацию, составляющую служебную тайну, или персональные данные от другой Стороны, обязуется:

3.4.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности.

3.4.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима исключительно для достижения целей, определяемых договорными отношениями Сторон.

3.4.3. Не использовать ее полностью или частично в иных, не предусмотренных договорными отношениями, целях.

3.4.4. Не передавать третьей стороне информацию, составляющую служебную тайну, без предварительного письменного согласия Стороны, отнесшей указанную информацию к служебной тайне.

3.4.5. Осуществлять обработку информации, составляющей служебную тайну, и персональных данных  в автоматизированных системах, аттестованных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

- Регулирование отношений, связанных с защитой персональных данных

4.1. При обработке персональных данных Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных норм действующего законодательства в данной области.

4.2. Сторона, получившая информацию, содержащую персональные данные от другой Стороны, обязуется:

4.2.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности.

4.2.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима исключительно для достижения целей, определяемых договорными отношениями Сторон.

4.2.2. Не использовать ее полностью или частично в иных, не предусмотренных договорными отношениями, целях.

4.2.3. Персональные данные могут быть переданы третьей стороне при наличии разрешения субъекта персональных данных на передачу, а также без указанного разрешения в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Стороны при передаче информации, содержащей персональные данные, третьей стороне должны убедиться, что последней приняты меры по охране их конфиденциальности не ниже мер, установленных настоящим Соглашением.

4.2.4. Не разглашать ее и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам, а также лицам, не указанным в п. 2.2. Соглашения.

4.2.5. Не копировать и не изменять информацию без письменного разрешения Передающей стороны.

4.3. Стороны обязуются не использовать для обработки и передачи информации, содержащей персональные данные, вычислительную технику и каналы связи не соответствующие установленным требованиям по технической защите информации.

4.4. В случае своей реорганизации Стороны примут меры по охране конфиденциальности информации, содержащей персональные данные, не ниже мер, установленных настоящим Соглашением.

4.5. Сторона, получившая персональные данные, несет ответственность за нарушения  обработки и передачи их третьим лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.6. Сторона, передающая в соответствии с настоящим Соглашением персональные данные своих работников, гарантирует, что ее работники дали письменные согласия на передачу персональных данных для обработки Стороне, получающей персональные данные.

4.7. Передача информации, содержащей персональные данные, может осуществляться при помощи почтовых отправлений, устно (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), а также с использованием каналов связи, соответствующих установленным требованиям по технической защите информации.

- Порядок передачи информации ограниченного доступа

5.1. Передача информации, указанной в разделе 1 Соглашения, может осуществляться при помощи почтовых отправлений, устно (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), а также с использованием каналов связи, соответствующих установленным требованиям по технической защите информации.

5.2. Пересылка носителей информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, или персональных данных может осуществляться заказными или ценными почтовыми отправлениями, курьерами или с использованием услуг фельдъегерской связи. Если данная информация направляется на машинных носителях, то в сопроводительном письме указываются названия файлов, их размеры и краткий перечень передаваемой информации.

5.3. При устной передаче информации, составляющей коммерческую или служебную тайну (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), Принимающей стороне сообщается, что эта информация составляет коммерческую или служебную тайну. Факт передачи информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, отражается в протоколе беседы (переговоров). Стороны в кратчайшие сроки (но не позднее пятнадцати дней с даты передачи информации) должны оформить Акт приема-передачи (далее – Акт), в котором указываются дата передачи и краткое содержание переданной информации. Обязанность по подготовке проекта Акта возлагается на Передающую сторону. Акт от каждой из Сторон подписывают лица, подписавшие данное Соглашение или иные лица, имеющие соответствующие полномочия.

5.4. В случае передачи информации по каналам связи, соответствующим установленным требованиям по технической защите информации, должна обеспечиваться возможность фиксации факта передачи и содержания переданной информации. Если указанная возможность отсутствует, то Стороны обязуются подтвердить факт передачи информации согласно  п.п. 5.2,  5.3 Соглашения.

5.5.  Работниками, допускаемыми к информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, а также персональные данные, и привлекаемыми к выполнению договорных обязательств, должны быть приняты обязательства о неразглашении информации ограниченного доступа (подписано соглашение о неразглашении информации ограниченного доступа). Сторона, получающая в соответствии с настоящим Соглашением информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну, а также персональные данные гарантирует, что ее работники, получившие доступ к этой информации, приняли обязательства о неразглашении информации ограниченного доступа (подписано соглашение о неразглашении информации ограниченного доступа).

6. Ответственность Сторон

6.1. Сторона, допустившая разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, персональные данные, служебную тайну Передающей стороны или их передачу (предоставление) третьим лицам с нарушением условий настоящего Соглашения, в том числе неумышленных, ошибочных действий или бездействия, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить убытки другой Стороны.

7. Прочие условия

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2013 г.

7.2. Настоящее Соглашение подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами Российской Федерации.

7.3. Изменение условий настоящего Соглашения, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения, вносимые в настоящее Соглашение, рассматриваются Сторонами, оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу с даты его подписания Сторонами, если иное не будет указано в таком дополнительном соглашении.

7.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение третейского суда является окончательным.

7.5. Права и обязанности по настоящему Соглашению не подлежат переуступке третьим лицам без письменного согласия Сторон.

7.6. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или обслуживающего банка Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

7.7. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную силу – по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» Почтовый и юридический адрес: 249033, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1 ИНН 4025024829 КПП 402501001 ОГРН 1024000937652 ОКПО 08624390 Факс: (48439) 6-82-25 Банк получатель: Отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга К/сч № 30101810100000000612 Р/с № 40502810622230110004 БИК 042908612 Руководитель предприятия ____________________ / ___________ м.п. | Почтовый и юридический адрес: ИНН КПП ОГРН ОКПО Банковские реквизиты: Руководитель предприятия _____________________ / ____________ м.п. |
| --- | --- |

| Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» ___________________А.А. Говердовский « » ____________ 2013 г. М.П. | ___________________ « » ____________ 2013 г. М.П. |
| --- | --- |