Протокол разногласий к проекту Договора, входящего в состав закупочной документации по запросу предложений

на право заключения договора на изготовление и поставку основного оборудования ядерной паропроизводящей установки

для энергоблоков №№1,2,3,4 АЭС АККУЮ  (номер закупки на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru  131225/1065/282

и на сайте www.a-k-d.ru запрос предложений № R022841).

| Пункт проекта договора | Редакция Заказчика | Редакция Поставщика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | «АЭС АККУЮ» - атомная электростанция «Аккую» в Турецкой Республике, подлежащая строительству на Площадке, в составе четырех пусковых комплексов энергоблоков с реакторами типа ВВЭР - ТОИ, включающих ядерный остров, машинный зал, общестанционные системы и всю вспомогательную инфраструктуру, расположенную на Площадке. | РАОС было озвучено, что данный проект будет называться АЭС-2006Т, а не ВВЭР-ТОИ. | Уточнить и откорректировать формулировку в тексте проекта договора. |
| 1.6 |  | «Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик Оборудования, поставляемого по Договору, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в нормативно-технических документах на контролируемое Оборудование и Положением о входном контроле Инозаказчика | Положение о входном контроле Инозаказчика должно быть приложено к договору до его заключения для определения процедуры оценки соответствия оборудования и расчета затрат ресурсов изготовителя на его проведение и рисков не поставки оборудования в срок, связанные с исполнением данного документа. |
| 1.23 | «KKS» - Системы классификации и кодирования в проекте АЭС «АККУЮ» СТО СМК-AKU-018.4-12 | Отсутствует в лицензионной базе. Документ должен описывать требования по кодированию и оформлению документации и оборудования. Данный документ должен быть приложен к договору до его заключения для определения процедуры кодирования и расчета затрат ресурсов изготовителя на его проведение и рисков не поставки оборудования в срок, связанные с исполнением данного документа. |  |
| 1.53 | «Технические условия, ТУ» - документ, разработанный Поставщиком на основе ИТТ или ИТТ и ТЗ и согласованный в порядке, установленным настоящим Договором, | «Технические условия, ТУ» - документ, разработанный Поставщиком на основе ИТТ или ИТТ и ТЗ, или технического проекта и согласованный в порядке, установленным настоящим Договором, | Дополнить |
| 2.1 | В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Оборудование для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификациях Оборудования, являющихся Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к настоящему Договору, в том числе: - изготовить Оборудование в соответствии с требованиями ИТТ, Технического проекта РУ, РКД, ТЗ и/или ТУ, осуществить его испытания; - выполнить полный объем мероприятий по обеспечению качества Оборудования, - укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку в Грузовые места после положительного заключения Приемочной инспекции маркировку Грузовых мест; - … | В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Оборудование для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификациях Оборудования, являющихся Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к настоящему Договору, в том числе: - изготовить Оборудование в соответствии с требованиями Технического проекта РУ, РКД, ТЗ и/или ТУ, осуществить его испытания; - выполнить полный объем мероприятий по обеспечению качества Оборудования, - укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку в Грузовые места после положительного заключения Приемочной инспекции маркировку Грузовых мест; - … | Второй абзац. На основании требований ИТТ разрабатывается и согласовываются ТЗ и ТУ на оборудование. Обору-дование изготавливается по согласованным ТЗ и ТУ и оценивается на их соответствие. Требования ИТТ в процессе разработки и согласования РКД могут быть признаны не выполнимыми. Поэтому изготовить оборудование в соответствии с ИТТ – избыточное требование. Четвертый абзац. Осуществить консерва-цию, упаковку в Грузовые места после положитель-ного заключения о ВК не представляется возможным в связи с отсутствием « Положение о входном контроле Инозаказчика» . По аналогии со строящимися станциями в РФ оборудование после ВК передается в монтаж и не упаковывается и не консервируется. |
| 3.3 | Поставщик приступает к началу изготовления Оборудования и любых иных его комплектующих только после получения от Заказчика письменного уведомления…. | Поставщик приступает к закупке материалов, началу изготовления Оборудования и любых иных его комплектующих только после получения от Заказчика письменного уведомления … | Необходимо уточнение исключающее материальную подготовку к изготовлению оборудования (закупка материалов и т.д.) |
| 4.1 | На основании исходных технических требований на Оборудование (ИТТ), указанных в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, до начала изготовления Оборудования разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке: | На основании исходных технических требований на Оборудование (ИТТ), указанных в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке: | До начала изготовления Оборудования разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию нет возможности. ТУ согласовывается после проведения приёмочных испытаний Оборудования. |
| 4.1.1. 2-ой абзац | В срок не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней от даты заключения Договора согласовать ТЗ на оборудование РУ с устранением по нему замечаний Заказчика, Генпроектировщика, Генподрядчика, Инозаказчика и Главного конструктора РУ. | В срок не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней от даты получения Технического проекта РУ согласовать ТЗ на Оборудование с устранением по нему замечаний Заказчика, Генпроектировщика, Генподрядчика, Инозаказчика и Главного конструктора РУ. | Техническая документация на оборудование, кроме ГЦНА и приводов СУЗ, может быть разработана только на основании материалов Технического проекта РУ |
| 4.1.2 | Разработать проект ТУ на Оборудование и передать его на согласование Заказчику и Генподрядчику в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента заключения Договора (п.1.2 Приложения № 5 к Договору). Согласовать ТУ на Оборудование с Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком и Главным конструктором РУ в срок 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней от даты заключения Договора (п.1.3 Приложения №5 к Договору). | Разработать проект ТУ на Оборудование и направить его на согласование Заказчику и Генподрядчику в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента утверждения ТЗ (п.1.2 Приложения № 5 к Договору). Согласовать проект ТУ на Оборудование с Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком и Главным конструктором РУ. Согласование ТУ на Оборудование должно быть завершено в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты проведения приёмочных испытаний Оборудования на стенде или площадке АЭС. ( Приложения №5 к Договору). | В соответствии с ГОСТ 2.102-68 технические условия содержат требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приёмке и поставке. Данные требования в полном объёме указываются в ТЗ согласованном в установленном порядке. Указанные в договоре сроки согласования ТУ на оборудование с Заказчи-ком, Генподрядчиком, Инозаказчиком , Главным конструктором РУ в срок 180 суток после подписания Договора противоречит требованиям раздела 7 ГОСТ Р 15.201-2000 «Порядок разработки и постановки продукции на производство». ТУ согласовывается после проведения приёмочных испытаний головного образца Оборудования и утверждения протокола данных испытаний. |
| 4.1.3. 1-ый абзац | На основании согласованных и утвержденных ТЗ и/или ТУ и материалов технического проекта РУ, предоставленного Заказчиком/Генподрядчиком, разработать и согласовать РКД с Разработчиком Технического проекта РУ, материаловедческой организацией (при необходимости), и одобрить в Уполномоченной организации на предмет соответствия требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, а также с прочими организациями, необходимость согласования РКД с которыми определена нормативной документацией и Техническим проектом РУ в течение 240 (Двухсот сорока) календарных дней от даты подписания настоящего Договора (п.1.4 Приложения №5 к Договору). | На основании материалов технического проекта РУ, предоставленного Заказчиком/Генподрядчиком, согласованных и утвержденных ТЗ и/или проекта ТУ и в течение 240 (Двухсот сорока) календарных дней от даты передачи ИТТ на оборудование (Приложения №5 к Договору) разработать и согласовать с Разработчиком Технического проекта РУ, материаловедческой организацией (при необходимости) и одобрить в Уполномоченной организации РКД на предмет соответствия требованиям норм и правил в области использования атомной энергии. , Необходимость согласования РКД другими заинтересованными организациями определяется нормативной документацией и/или Техническим проектом РУ. | Откорректировать |
| 4.1.3 2-ой абзац | В случае если при согласовании Поставщиком Технической документации с Разработчиком Технического проекта РУ выявится необходимость корректировки Технического проекта РУ, связанной с Технической документацией Поставщика, последний обязан урегулировать и согласовать все вопросы с Разработчиком Технического проекта РУ, а также нести все связанные с этим затраты | В случае если при согласовании Поставщиком Технической документации с Разработчиком Технического проекта РУ выявится необходимость корректировки Технического проекта РУ, связанной с Технической документацией Поставщика, последний обязан урегулировать и согласовать все вопросы с Разработчиком Технического проекта РУ, а также нести все связанные с этим затраты. В случае если по требованию Заказчика (Инозаказчика), в проект РУ (АЭС) будут внесены изменения, приведшие к корректировке разработанной РКД, доработке или замене Оборудования, затраты Поставщика на доведение Оборудования до требований измененного проекта несет Заказчик. | Дополнить |
| 4.1.4 1,2-ой абзац. | Не приступать к началу изготовления Оборудования и любых иных его комплектующих без согласованных и утвержденных ТЗ и/или ТУ в соответствии с условиями настоящего Договора и без получения от Заказчика письменного Уведомления о наличии у Инозаказчика оценки воздействия сооружения АЭС на окружающую среду (п.5.8 Договора). В случае если при получении уведомления от Заказчика о начале изготовления Оборудования (п.5.8 Договора) период времени, оставшийся до даты поставки будет меньше технологического цикла изготовления Оборудования, указанного в спецификациях, срок поставки будет перенесен с учетом срока технологического цикла изготовления Оборудования. Изменение срока поставки Оборудования оформляется Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. | В соответствии с условиями настоящего Договора не приступать к началу изготовления Оборудования и любых иных его комплектующих, или закупке материалов, без получения от Заказчика письменного Уведомления о наличии у Инозаказчика позитивного заключения оценки воздействия сооружения АЭС на окружающую среду и возможности начала изготовления Оборудования (п.5.8 Договора), а также без согласования и утверждения ТЗ или одобрения действующих ТУ. В случае если при получении от Заказчика Уведомления о наличии у Инозаказчика позитивного заключения оценки воздействия сооружения АЭС на окружающую среду и возможности начала изготовления Оборудования (п.5.8 Договора) … период времени, оставшийся до даты поставки будет меньше технологического цикла изготовления Оборудования, указанного в спецификациях, срок поставки будет перенесен с учетом срока технологического цикла изготовления Оборудования и времени, необходимого на проведение Входного контроля. Изменение срока поставки Оборудования оформляется Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. | Необходимо уточнение исключающее материальную подготовку к изготовлению оборудования (закупка материалов и т.д.) Уведомления о наличии у Инозаказчика оценки воздействия сооружения АЭС на окружающую среду не корректно, так как оценка воздействия на окружающую среду может быть отрицательная. Срок поставки оборудования в данном случае должен учитывать время на проведение входного контроля, так как в настоящий момент к договору не приложено «Положение о входном контроле инозаказчика, и время на его проведение на заводе – изготовителе в технологическом процессе не учтено |
| 4.1.5 | Передать Заказчику, Генпроектировщику и Генподрядчику исходные данные для проектирования по Оборудованию в объеме и в формате, указанном в согласованном ТЗ/ТУ и в сроки, согласованные с Генподрядчиком и Генпроектировщиком, а также дополнительно при необходимости по запросу Генподрядчика и Генпроектировщика. | Передать Заказчику, Генпроектировщику и Генподрядчику исходные данные для проектирования по Оборудованию в объеме и в формате, указанном в согласованном ТЗ/ТУ и в сроки, согласованные с Генподрядчиком и Генпроектировщиком, но не менее, чем в течение 30 (тридцати) рабочих дней после согласования указанных документов, а также дополнительно, при необходимости, по запросу Генподрядчика и Генпроектировщика. | В договоре должны быть четко определены сроки предоставления исходных данных для проектирова-ния. |
| 4.1.6 | Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до поставки Оборудования, согласовать программу и методику испытаний Оборудования с Заказчиком, Генпроектировщиком (в случае испытаний на площадке АЭС АККУЮ), Генподрядчиком, Инозаказчиком, а для Оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности - с Уполномоченной организацией. | Не позднее, чем за 120 (Ста двадцати) календарных дней до поставки Оборудования, направить на согласование программу и методику испытаний Оборудования с Заказчиком, Генпроектировщиком (в случае испытаний на площадке АЭС АККУЮ), Генподрядчиком, Инозаказчиком, а для Оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности - с Уполномоченной организацией. | Программа испытаний Оборудования должна быть согласована до проведения испытаний оборудования. За данный процесс несет ответственность и Поставщик и Заказчик, Генпроектировщик (в случае испытаний на площадке АЭС АККУЮ), Генподрядчик и Инозаказчик. В противном случае риск не согласования Программы испытаний лежит только на Поставщике. |
| 4.1.8. | отсутствует | На период до подписания Регламента взаимодействия по п. 4.1.7. при осуществлении Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком, Главным конструктором РУ и Поставщиком согласования Технической или иной документации в процессе исполнения Договора Стороны будут руководствоваться следующим порядком согласования: Сторона, получившая документ на согласование должна в течение 10 (Десяти) рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний должно быть произведено другой стороной не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа. Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования документации может осуществляться по согласованию между Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком, Главным конструктором РУ и Поставщиком путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты. В таком случае, полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, и дату их направления и получения другой стороной с учетом соблюдения условий оговоренных в Приложении № 9 к настоящему Договору. Датой получения документов адресатом является дата регистрации входящего документа канцелярией адресата. | На период 90 дней с даты заключения договора нет порядка согласования документов, в то время как сроки на разработку документации исчисляются с момента заключения договора. |
| 4.2 | Разработать собственными силами или с привлечением субподрядчиков ремонтную документацию на Оборудование в соответствии с ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы» в объеме, указанном с согласованном ТЗ/ТУ, а также передать ремонтную документацию в адрес Генподрядчика и Инозаказчика комплектно с Оборудованием в срок, указанный в Приложении № 5 к настоящему Договору. Изготовить, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку, поставку Оборудования в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, №1.2, № 1.3, №1.4 к Договору, включая приемо-сдаточные и приемочные (для головных образов) испытания Оборудования в соответствии с согласованной Технической документацией на Оборудование и Планами качества на Оборудование. | Разработать собственными силами или с привлечением субподрядчиков ремонтную документацию на Оборудование в соответствии с ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы» в объеме, устанавливаемом ТЗ/ТУ, а также передать ремонтную документацию в адрес Генподрядчика и Инозаказчика комплектно с Оборудованием в срок, указанный в Приложении № 5 к настоящему Договору. Изготовить, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку, поставку Оборудования в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, №1.2, № 1.3, №1.4 к Договору, включая предварительные и приемочные (для головных образов по ГОСТ Р 15.201-2000) и приемо-сдаточные (для головных образцов по ГОСТ 15.005-86) испытания Оборудования в соответствии с согласованной Технической документацией на Оборудование и Планами качества на Оборудование. | Уточнение требований. Определяется видом Оборудования |
| 4.3 1-й абзац | В период изготовления, приемки, поставки Оборудования выполнить все требования ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство», ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.». Применение ГОСТ 15.005-86 «Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного или мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации» должно быть технически обоснованно и согласованно с Заказчиком и Генподрядчиком на стадии разработки ТЗ. | В период изготовления, приемки, поставки Оборудования выполнить все требования ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» или ГОСТ 15.005-86 «Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного или мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации», ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.». Применение ГОСТ 15.005-86 должно быть технически обоснованно и согласованно с Заказчиком и Генподрядчиком на стадии разработки ТУ. |  |
| 4.4 | 4.4 … Совместно с ТЗ/ТУ в сроки указанные в п.1.3 Приложения №5 к Договору передать Заказчику/Генподрядчику для последующего направления Инозаказчику подробный перечень запасных частей, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов на Гарантийный период, поставляемых с Оборудованием в соответствии с проформой спецификации, которую Заказчик предоставит Поставщику дополнительно. Поставщик должен представить Заказчику/Генподрядчику перечень необходимых ЗИП и принадлежностей ЗИП на послегарантийный период, составляющий 10 лет. | 4.4… Совместно с ТЗ в сроки указанные в п.1.3 Приложения №5 к Договору передать Заказчику/Генподрядчику для последующего направления Инозаказчику перечень запасных частей, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов на Гарантийный период, поставляемых с Оборудованием в соответствии с проформой спецификации, которую Заказчик предоставит Поставщику дополнительно. Уточненный с учетом разработанной РКД перечень ЗИП на гарантийный период передается Заказчику/Генподрядчику на этапе согласования разработанных проектов ТУ на Оборудование. Перечень необходимых запасных частей и принадлежностей на послегарантийный период, составляющий 10 лет, Поставщик должен представить Заказчику/Генподрядчику по результатам завершения приемочных испытаний головных образцов Оборудования.. | В указанные сроки возможно предоставление перечня запасных частей совместно с согласованным ТЗ. Проект ТУ будет в данный момент на согласовании и не будет легитимным. Полная номенклатура необходимых запасных частей и принадлежностей корректируется в Перечне после завершения этапа приёмочных испытаний. |
| 4.5 3-й абзац | Последнее предложение абзаца: Указанный Порядок должен быть также согласован с АО АЭС «АККУЮ», Уполномоченной организацией и Генподрядчиком. | Последнее предложение абзаца: Указанный Порядок должен быть также согласован с Инозаказчиком, Уполномоченной организацией и Генподрядчиком. | Инозаказчик это и есть АО АЭС «АККУЮ» (см. п.1.17 договора) |
| 4.5 4,5 й абзацы | Если Поставщик не завершит согласование Решения за 1 (Один) месяц до планируемой даты поставки первой единицы Оборудования по Договору Заказчик имеет право задержать любые очередные платежи, причитающиеся Поставщику по Договору, до момента окончательного согласования Решения. Поставщик не вправе осуществлять отгрузку Оборудования без оформленного Решения. | Если Поставщик не завершит согласование Решения в течение 1 (Одного) месяца после проведения приемочных испытаний первой единицы Оборудования по Договору, Заказчик имеет право задержать очередные платежи за данный вид Оборудования, причитающиеся Поставщику по Договору, до момента окончательного согласования Решения. Отгрузку Оборудования без оформленного Решения согласовывается Заказчиком по представлению Поставщика. | В соответствии с требованиями п 26. РД-03-36-2002 согласование Решения о применении импортного оборудования производиться после экспертизы документации и приёмочных и (или) приёмо-сдаточных испытаний Оборудования. Нет ясности за какой вид Оборудования возможно задержать платёж. Уточнить возможность отгрузки Оборудования при положительных итогах испытаний, экспертизы документации и нахождении Решения на согласовании в органах Ростехнадзора. |
| 4.7. | Передать Заказчику и Генподрядчику, комплектно с Оборудованием товаросопроводительную и Техническую документацию на Оборудование в соответствии с Приложениями № 5 и № 8 к Договору. Номенклатура и количество экземпляров передаваемой Документации в Приложении № 5 к Договору может быть откорректировано по требованию Заказчика и/или Генподрядчика. | Передать Заказчику и Генподрядчику, комплектно с Оборудованием товаросопроводительную и Техническую документацию на Оборудование в соответствии с Приложениями № 5 и № 8 к Договору. | Заказчик должен определиться на момент заключения договора, т.к. расходы на изготовление документации необходимо закладывать в цену |
| 4.12 | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Изготовить и поставить вместе с Оборудованием комплект специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки Грузовых мест Оборудования, а также специальные приспособления для крепления на транспортном средстве (за исключением возвратных, многоразового использования), перевозки (опоры, кильблоки и т.п.) и хранения Оборудования. Осуществить за свой счет возврат из Места поставки специальных приспособлений (возвратных/ многоразового использования). | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Изготовить и поставить вместе с Оборудованием комплект специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки Грузовых мест Оборудования, а также специальные приспособления для крепления на транспортном средстве (за исключением возвратных, многоразового использования), перевозки (опоры, кильблоки и т.п.) и хранения Оборудования. | Возврат из Места поставки специальных приспособлений (воз-вратных/ многоразового использования) неотъемлемая часть процесса транспортировки. |
| 4.14. 2-ой абзац | Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней письменно информировать Заказчика/Генподрядчика о планируемой дате достижения Ключевых событий по Приложению № 12 к Договору, а также о проведении Приемочных инспекций, связанных с приездом и участием представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и/или Уполномоченной организации, а также принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Договору. | Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней письменно информировать Заказчика/Генподрядчика о планируемой дате достижения Ключевых событий по Приложению № 12 к Договору, а также не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней о проведении Приемочных инспекций, связанных с приездом и участием представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и/или Уполномоченной организации, а также принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Договору. | План производства не позволяет определять даты контрольных точек настолько заблаговременно. |
| 4.19 1-й абзац | Осуществлять кодирование Технической документации в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4.1-12, часть 4.1 «Кодирование документации». … | Осуществлять кодирование Технической документации, передаваемой с оборудованием, в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4.1-12, часть 4.1 «Кодирование документации». … | Уточнить |
| 4.20 | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Застраховать Оборудование на период его транспортировки до Места поставки. Осуществить погрузку Оборудования на транспортные средства перевозчиков и его закрепление для безопасной доставки Оборудования в Место поставки. Расходы по страхованию Оборудования на период транспортировки до места поставки, погрузке и закреплению Оборудования на транспортном средстве включены в цену Оборудования (п. 7.2 Договора). Осуществить поставку Оборудования в соответствии с Разделом 6 Договора. | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Застраховать Оборудование на период его транспортировки до Места поставки. Осуществить погрузку Оборудования на транспортные средства перевозчиков и его закрепление для безопасной доставки Оборудования в Место поставки. Осуществить поставку Оборудования в соответствии с Разделом 6 Договора. | Указанные расходы являются неотъемлемой частью процесса транспортировки и страхования на период транспортировки. |
| 4.33 | Предоставить в течение 10 (десяти) дней по требованию Заказчика выписки на русском и английском языках соответствующих положений норм, стандартов и правил, на которые имеются ссылки в Документации, передаваемой Инозаказчику с Оборудованием и в соответствии с которыми разработано, изготовлено и поставлено Оборудование. | Предоставить в течение 10 (десяти) дней по требованию Заказчика выписки на русском и английском языках соответствующих положений норм, стандартов и правил, на которые имеются ссылки в Документации, передаваемой Генподрядчику с Оборудованием и в соответствии с которыми разработано, изготовлено и поставлено Оборудование. | Документация передается Генподрядчику, а не Инозаказчику. |
| 4.38 | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Обеспечивать получение всех необходимых согласований/разрешений на перевозку/доставку Оборудования в Место поставки. | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Обеспечивать получение всех необходимых согласований/разрешений на перевозку/доставку Оборудования в Место поставки. При необходимости, разработать и согласовать с уполномоченными организациями (в сфере транспорта) чертежи на отгрузку и перевозку негабаритных и тяжеловесных Грузовых мест Оборудования в Место поставки. | При перевозке крупно-габаритного и/или тяжеловесного оборудо-вания необходимы разработка и согласование чертежей на отгрузку и перевозку. Считаем целесообразным отразить это в тексте договора. |
| 4.40 | По окончании изготовления Оборудования провести контрольную сборку корпуса реактора, внутрикорпусных устройств (ВКУ), крышки верхнего блока в соответствии с требованиями ИТТ и требованиями Технического проекта. Передать Заказчику/Генподрядчику Технический акт контрольной сборки ВКУ, крышки верхнего блока с корпусом реактора с комплектом необходимых документов | По окончании изготовления Оборудования провести контрольную сборку корпуса реактора, внутрикорпусных устройств (ВКУ), крышки верхнего блока в соответствии с требованиями Технического проекта и РКД. Передать Заказчику/Генподрядчику Технический акт контрольной сборки ВКУ, крышки верхнего блока с корпусом реактора с комплектом необходимых документов. | При контрольной сборке руководствуются требованиями ТП и ТУ. |
| Раздел 5 «Обязательства Поставщика» 4.42 | Отсутствует | Не менее чем за 65 (Шестьдесят пять) календарных дней до отгрузки Оборудования с предприятия Поставщика, а для крупногабаритных и тяжеловесных Грузовых мест Оборудования, требующих организации проектных перевозок, не менее чем за 90 (Девяносто) календарных дней, согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком схему перевозки Оборудования. Предоставить Генподрядчику перечень Грузовых мест Оборудования, с указанием весогабаритных характеристик, а также предварительную величину расходов по перевозке Оборудования. К запросу о согласовании предварительных расходов на перевозку Оборудования Поставщик приложит описание структуры общей цены, а также копии официальных технико-коммерческих предложений Субподрядчиков, либо пояснительную записку в комплекте с подробной калькуляцией цены работ по статьям затрат, формируемых непосредственно Поставщиком (при организации и выполнении перевозки силами и средствами Поставщика, без привлечения Субподрядчиков). Поставщик уведомляет Заказчика и Генподрядчика о начале проведения и результатах конкурсной процедуры, которая им проведена на основании согласованной Заказчиком и Генподрядчиком цены. Заказчик обязан согласовать либо представить мотивированные возражения по цене транспортных расходов в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения запроса на согласование. В случае не достижения соглашения о стоимости транспортных услуг, Заказчик имеет право самостоятельно осуществить транспортировку Оборудования. | Данный пункт определяет процедуру формирования и согласования расходов на транспортировку, возмещаемых Поставщику. |
| Раздел 5 «Обязательства Поставщика» 4.43 | Отсутствует | В соответствии с согласованной схемой перевозки Оборудования, обеспечить перевозку Оборудования от предприятия Поставщика в адрес Грузополучателя в Место поставки, в том числе обеспечить заказ и подачу транспортных средств, погрузку Оборудова-ния на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузку с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе перевозки в Место поставки, хранением Оборудования в местах перегрузки, креплением Оборудования на транспортных средствах перевозчиков, оформлением Транспортных документов. | Данный пункт определяет обязанности Поставщика при обеспечении им перевозки оборудования до Места поставки. |
| 5.2 | Обеспечить приемку Оборудования Грузополучателем в установленном Договором порядке и сроки. | Обеспечить приемку Оборудования Грузополучате-лем в установленном Договором порядке и сроки. Оценка соответствия оборудования производится согласно требований НП-071-06. Для головных образцов Оборудования оценка соответствия производится в форме приемочных/типовых испытаний на основании программ и методик, разрабатываемых Поставщиком и согласованных с Заказчиком, а для остального оборудования согласно требованиям утвержденных ТУ (ТЗ) в форме приемки (приемочной инспекции). | Уточнение требований по приёмке продукции Заказчиком. |
| 5.4 | Обеспечить участие в проведении Входного контроля Оборудования представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика, Уполномоченной организации. | Обеспечить участие в проведении оценки соответствия и Входного контроля Оборудования представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика, Уполномоченной организации и Поставщика (завода-изготовителя) | В соответствии с требованиями НП-071 необходимо проводить оценку соответствия Оборудования. До момента поставки Оборудования в Место поставки право собственности принадлежит Поставщику. Выполнение оценки соответствия и входной контроль без Поставщика невозможен. |
| 5.8 | В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика Уведомления о получении Инозаказчиком позитивного заключения «ОВОС Positive» от Уполномоченного органа Страны направить Поставщику уведомление о начале изготовления Оборудования. | В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика Уведомления о наличии у Инозаказчика позитивного заключения в отношении материалов Оценки воздействия проекта по строительству АЭС «Аккую» на окружающую среду («ОВОС Positive») от Уполномоченного органа Страны и возможности начала изготовления Оборудования направить её Поставщику. | Уточнение названия уведомления. |
| 5.10 | Предоставить Поставщику копии платежных поручений Генподрядчика, подтверждающих курс доллара США к российскому рублю, применяемый для оплаты согласно п.8.1 Договора. | Предоставить Поставщику справки или иного документа уполномоченного банка, подтверждающих курс доллара США к российскому рублю, применяемый для оплаты согласно п.8.1 Договора. | Приведение в соответствие с содержанием п. 8.1 Договора |
| 5.11 | Предоставить Поставщику материалы Технического проекта РУ в течение 7 календарных дней после получения от Поставщика ТУ на Оборудование, разработанного на базе ТЗ и согласованного в соответствии с п.4.1.2 Договора. | Предоставить Поставщику материалы Технического проекта РУ (включая чертежи, таблицы контроля качества, пояснительные записки, спецификации материалов, расчеты прочности, технические условия в рамках техпроекта) в течение 7 календарных дней после заключения Договора. | РКД и при необходимости ТУ на оборудование разрабаты-ваются только на основании материалов Технического проекта РУ по всем позициям оборудования, кроме ГЦНА и приводов СУЗ. Предоставление Поставщику материалов откорректированного Технического проекта РУ (изменений в Техническом проекте) на основании согласованных ТУ (изготовления и приёмочной инспекции Оборудования) не актуально. Данные изменения влияют на корректировку проектно-сметной документации сооружаемой АЭС (функция Генпроектировщика и Генподрядчика) |
| 6.3.1. | При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре, Поставщик до окончания изготовления соответствующих единиц Оборудования, согласно Спецификациям Оборудования (Приложения № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору), сообщит Заказчику, Инозаказчику, Генподрядчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты о необходимости прибытия уполномоченных представителей на завод-изготовитель для проведения Входного контроля с указанием даты его проведения. | При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре, Поставщик не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до окончания изготовления соответствующих единиц Оборудования, согласно Спецификациям Оборудования (Приложения № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору), сообщит Заказчику, Инозаказчику, Генподрядчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты о необходимости прибытия уполномоченных представителей на завод-изготовитель для проведения Входного контроля с указанием даты его проведения. | Срок информирования Заказчика, Инозаказчика, Генподрядчика в 20 дней соответствует срокам, указанным в нормативных документах РФ. Срок может быть использован для данного договора, т.к. с Республикой Турция установлен безвизовый режим въезда, и оформление допуска на завод- изготовитель осуществляется изготовителем. |
| 6.3.3. 2-ой абзац | Положение о входном контроле Инозаказчика предоставляется Заказчиком Поставщику в течение 7 (Семи) календарных дней с момента его получения от Генподрядчика, но не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней до Даты поставки. | Положение о входном контроле Инозаказчика предоставляется Заказчиком Поставщику в момент заключения Договора. | Поставщик должен быть ознакомлен с Положением о ВК до заключения Договора. Оно необходимо для определения процедуры оценки соответствия оборудования и расчета затрат ресурсов изготовителя на его проведение и рисков не поставки оборудования в срок, связанные с исполнением данного документа. |
| 6.5.1. | Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до Даты отгрузки Оборудования Поставщик письменно уведомляет Заказчика и Генподрядчика о планируемой дате готовности Оборудования к отгрузке и направляет данные, указанные в пункте 4.18 Договора, а также направляет транспортные эскизы грузовых мест Оборудования. | Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до Даты отгрузки Оборудования Поставщик письменно уведомляет Заказчика и Генподрядчика о планируемой дате готовности Оборудования к отгрузке и направляет данные, указанные в пункте 4.18 Договора | Все данные, которые направляются, указаны в п.4.18, отдельно выделять транспортные эскизы некорректно. |
| 6.6.3 | В случае не прибытия Оборудования в Место поставки в сроки, указанные в Договоре Поставщик должен осуществить розыск Оборудования за свой счет и обеспечить его поставку. Все расходы, связанные с оплатой непроизводительного простоя судна (демередж), недоиспользованием заявленного к погрузке объема («мертвый» фрахт), вынужденной дополнительной перешвартовкой, сверхнормативному хранению груза и другие фактические издержки будут отнесены на счет Поставщика. Такие издержки рассчитываются в соответствии с документами, выданными Портом, перевозчиком или экспедитором Генподрядчика. | В случае не прибытия Оборудования в Место поставки в сроки, указанные в Договоре Поставщик должен осуществить розыск Оборудования за свой счет и обеспечить его поставку. | Согласно условиям договора Датой поставки оборудования является дата оформления Приемного акта порта. |
| 7.1 | Цена Оборудования, указанная в п.7.2 Договора, включает в себя в том числе: - стоимость запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, необходимых специальных инструментов, устройств, приборов, крепежных деталей, изделий, необходимых для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном условиями Договора; - расходы по упаковке Оборудования в Грузовые места и маркировке грузовых мест; - расходы по изготовлению, при необходимости, комплекта специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки грузовых мест Оборудования, а также крепежа, в том числе и специального, для транспортировки (перевозки) и хранения Грузовых мест Оборудования; - гарантийному обслуживанию и ремонту Оборудования в гарантийный период; - расходы по погрузке грузовых мест Оборудования на транспортные средства для осуществления транспортировки; - расходы по доставке Оборудования в Место поставки; - прочие расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору. Цена Оборудования, подлежащего поставке по настоящему Договору, не включает в себя стоимость услуг Уполномоченной организации по Оценке соответствия Оборудования. | Цена Оборудования, указанная в п.7.2 Договора, включает в себя: - стоимость запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, необходимых специальных инструментов, устройств, приборов, крепежных деталей, изделий, необходимых для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном условиями Договора; - расходы по упаковке Оборудования в Грузовые места и маркировке грузовых мест; - расходы по изготовлению, при необходимости, комплекта специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки грузовых мест Оборудования, а также крепежа, в том числе и специального, для транспортировки (перевозки) и хранения Грузовых мест Оборудования; - гарантийному обслуживанию и ремонту Оборудования в Гарантийный период, - а также агентское вознаграждение \Поставщика за организацию перевозки и страхования Оборудования на период перевозки до Места поставки в соответствии с п.2.20 Договора. Цена Оборудования, подлежащего поставке по настоящему Договору,не включает в себя: - стоимость услуг Уполномоченной организации по Оценке соответствия Оборудования; - расходы по страхованию Оборудования на период перевозки до Места поставки; - расходы по перевозке Оборудования до Места поставки, в том числе: - расходы, связанные с получением всех необходимых согласований/разрешений на перевозку/доставку Грузовых мест Оборудования в Место поставки; - расходы по разработке и согласованию с уполномоченными организациями (в сфере транспорта) чертежей на отгрузку и перевозку негабаритных и тяжеловесных Грузовых мест Оборудования в Место поставки; - расходы по доставке Оборудования от предприятия Поставщика в Место поставки, в том числе заказ транспортных средств, их подачу в место отгрузки, оформление/ переоформление Транспортных документов, погрузка Грузовых мест Оборудования на транспортные средства, крепление Грузовых мест, перевозка Грузовых мест, перегрузка Грузовых мест (в случае необходимости), хранение Грузовых мест в пунктах перегрузки, переупаковка Грузовых мест (при необходимости); - расходы по возврату из Места поставки на предприятие Поставщика специальных приспособлений (возвратных/многоразового использования) для крепления Грузовых мест Оборудования на транспортном средстве. Расходы по перевозке Оборудования до Места поставки, расходы по страхованию Оборудования на период перевозки до Места поставки возмещаются по фактическим подтвержденным затратам на основании документов в соответствии с условиями п.8.9 Договора. | В цену нашего предложения на поставку оборудования ДЦИ вклю-чено только разработка РКД, изготовление и шеф-монтаж, т.е. фактически поставка на условиях склад завода-изготови-теля + шеф-монтаж. |
| 7.2 2-й абзац | В случае не получения от Заказчика уведомления о начале изготовления Оборудования (п.5.8 Договора) в течение двух лет с момента заключения договора, цена Оборудования по каждому блоку индексируется на 1% в год до момента получения уведомления и оформляется сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. | В случае не получения от Заказчика уведомления о начале изготовления Оборудования (п.5.8 Договора) в течение двух лет с момента заключения договора, цена Оборудования по каждому блоку индексируется на 3% в год до момента получения уведомления и оформляется сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. |  |
| Раздел 8 |  |  | В разделе 8 договора (по всему тексту где установлена оплата в доллрах США) по тексту указать условие об оплате в рублях РФ. |
| 8.1 | Оплата по Договору будет производиться Заказчиком раздельно в отношении Оборудования энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ в российских рублях исходя из курса доллара США к российскому рублю, примененному уполномоченным банком Генподрядчика при продаже валютной выручки, поступившей от Инозаказчика за соответствующую позицию Оборудования в ниже указанном порядке: | Оплата по Договору будет производиться Заказчиком раздельно в отношении Оборудования энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ в российских рублях исходя из курса доллара США к российскому рублю, примененному уполномоченным банком Генподрядчика при продаже валютной выручки, поступившей от Инозаказчика за соответствующую позицию Оборудования, но в любом случае не ниже курса доллара США к российскому рублю на дату заключения Договора, что составляет 31,8119 руб./доллар США, в ниже указанном порядке: | Минимизация убытков Поставщика по курсовым разницам. Кроме того: курс оплаты установлен как курс продажи валютной выручки. Нигде нет расшифроки понятия валютной выручки. Выручка обычно только после отгрузки. По какому курсу будут перечислены авансы? Если не будет оплаты от Инозаказчика, будут ли оплачены авансы Поставщику и по какому курсу? |
| 8.1.1.1.-8.1.1.4. | Первые авансовые платежи выплачиваются в соответствии с графиком платежей и от стоимости 1-го блока. | Предлагаем рассмотреть первый авансовый платеж в размере 30% от стоимости оборудования по всем блокам. |  |
| 8.8. | Дата зачисления средств на банковский счет Заказчика, полученных от Генподрядчика для осуществления Заказчиком платежей в пользу Поставщика подтверждается Заказчиком путем предоставления Поставщику копий платежных поручений Генподрядчика | Курс доллара США к российскому рублю, примененному уполномоченным банком Генподрядчика при продаже валютной выручки, поступившей от Инозаказчика, подтверждается Заказчиком путем предоставления Поставщику справки или иного подтверждающего документа уполномоченного банка. | Приведение в соответствии с содержанием п. 8.1. |
| 8.9 | - Отсутствует | Заказчик возместит фактически подтвержденные расходы Поставщика по перевозке Оборудования до Места поставки и расходы по страхованию Оборудования на период перевозки до Места поставки, в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты представления Поставщиком оригинала счета на оплату и отчета агента (Поставщика) с приложением комплекта документов, включающего (но не ограничивающегося) следующие документы: - платежное поручение об оплате транспортных расходов; - копия договора на оказание услуг (с указанием перечня и веса Оборудования); - транспортная накладная, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (с указанием наименования груза, веса, упаковочных листов); - копия договора по страхованию груза; - заявка на страхование груза; - страховой полис; - платежное поручение об оплате страховых взносов. Поставщик должен предоставить оригиналы первичных документов, на основании которых возмещаются расходы, либо заверенные копии данных документов. |  |
| 9.4. 1-ый абзац | При обнаружении Несоответствий в течение Гарантийного периода Заказчик/Генподрядчик письменно известит Поставщика об обнаружении Несоответствий, сроков прибытия представителей Поставщика для осмотра выявленных Несоответствий и подписания акта об их выявлении. Акт подписывается в 3 (Трех) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, один экземпляр для Инозаказчика. | При обнаружении Несоответствий в течение Гарантийного периода Заказчик/Генподрядчик письменно известит Поставщика об обнаружении Несоответствий с указанием требования, которому не соответствует Оборудование, сроков прибытия представителей Поставщика для осмотра выявленных Несоответствий и подписания акта об их выявлении. Акт подписывается в 3 (Трех) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, один экземпляр для Инозаказчика. | Уточняет содержание извещения о несоответствии. |
| 10.3 | В случае нарушения Поставщиком сроков передачи и согласования Технической документации в сроки, предусмотренные Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения. | В случае нарушения Сторонами сроков передачи и согласования Технической и иной документации в сроки, предусмотренные Договором, Сторона, допустившая нарушение, уплачивает другой Стороне штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения. | Установление симметричной ответственности сторон |
| 10.4 | Если Поставщик не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от цены Оборудования (п. 7.2 Договора) на соответствующий блок за каждый день просрочки. | Если Поставщик не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от цены Оборудования, в отношении которого нарушены сроки его поставки, за каждый день просрочки. |  |
| 10.17 | Если Поставщик докажет, что просрочка исполнения его обязательств по согласованию Технической документации или сроков сдачи ключевых событий произошла по вине Заказчика, то Заказчик не вправе предъявлять к Поставщику штрафные санкции предусмотренные п. 10.2 и 10.3 Договора. | В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты авансового платежа, установленных Договором, Поставщик имеет право на соразмерный перенос сроков поставки Оборудования. Соответствующее письменное уведомление (корректирующее сроки поставки Оборудования и содержащее ссылку на просрочку авансового платежа, а также заверенные уполномоченным представителем Поставщика копии подтверждающих просрочку документов) должно быть направлено Поставщиком Заказчику не позднее тридцати (30) календарных дней после получения авансового платежа. Поставщик также имеет право на перенос сроков поставки Оборудования если докажет, что поставка Оборудования в сроки, установленные Договором, невозможна в силу нарушения установленных Договором или приложениями к нему: а) сроков согласования Технической, Технологической, Эксплуатационной и иной документации в рамках Договора или б) сроков предоставления Поставщику ИТТ, Технического проекта РУ, соответствующим критериям полноты, достаточности и технической реализуемости/применимости для надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Перенос сроков поставки Оборудования в этом случае осуществляется не менее, чем на количество дней просрочки сроков, установленных Договором. | Положения направлены на то, чтобы зафиксировать в Договоре, что: 1)Поставщик не работает по этому проекту за собственные средства. 2) Поставщик готов отвечать за просрочку исполнения обязательств вследствие задержки согласования документации либо непредоставления тех. документации при условии наличия в этом вины Поставщика. |
| 10.18 | Общая сумма неустоек за нарушение Поставщиком своих обязательств по Договору не может превышать 18% (Восемнадцать процентов) от общей цены Оборудования по каждому Блоку АЭС, указанной в п.7.2. Договора. | Общая сумма неустоек за нарушение Сторонами своих обязательств по Договору не может превышать 7% (Семь процентов) от общей цены Оборудования по каждому Блоку АЭС, указанной в п.7.2. Договора. | Направлено на соблюдение баланса интересов сторон договора |
| 15.3.6 | … В случае расторжения Договора по п.15.3.6 Поставщик обязан передать Заказчику ТЗ/ТУ и прочую разработанную техническую документацию на Оборудование, указанную в п.1.4 Приложения №5 к настоящему Договору, а также возвратить полученный ранее аванс за вычетом стоимости разработанных Заказчиком ТЗ и/или ТУ,, а также доходы в виде процентов, полученные Поставщиком от размещения неиспользованных авансов с даты оплаты авансов и до даты возврата авансов. | … В случае расторжения Договора по п.15.3.6 Поставщик обязан передать Заказчику ТЗ/ТУ и прочую разработанную техническую документацию на Оборудование, указанную в п.1.4 Приложения №5 к настоящему Договору, а также возвратить полученный ранее аванс за вычетом стоимости разработанных Заказчиком и передаваемых документов, а также доходы в виде процентов, полученные Поставщиком от размещения неиспользованных авансов с даты оплаты авансов и до даты возврата авансов. | В п.1.4 Приложения №5 кроме указанных ТУ и ТЗ разрабатывается и предоставляется : 1) Схемы соединения Оборудования, подключение электроснабжения, дополнительных систем, требования КИПиА, данные о разъемных элементах, установленных на Оборудовании (при необходимости). 2) Комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов). 3) Комплект конструк-торской документации (включая согласованное ТУ и/или ТЗ). 4) Ведомость ЗИП на гарантийный период. 5) Проект Руководства по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию, освидетельствованию, эксплуатации и техническому обслуживанию, защитам и блокировкам. Стоимость разработки документации согласно п.1.4 не учтена в полном объёме. |
| Спецификация | Сроки поставки оборудования | Принять сроки поставки оборудования для блока №1, предложенные Субпоставщиком - ЗАО «АЭМ-Технологии» (Приложение №2 кписьму) | Сроки поставки оборудования для блока №1 АЭС «АККУЮ» должны быть установле-ны путем сложения цикла изготовления оборудования установленный приказом «Росатом» № 1/147-П от 15.02.2013г, срока разработки технического проекта и срока разработки РКД с момента получения тех. проекта (см. приложение №2 к настоящему письму). |
| Приложения 3.1, 3.2 и 3.3 | Приложение №3 к Договору «Банковская гарантия исполнения договора» Приложение №3.2 к Договору «Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств» | Приложение №3.2 к Договору «Банковская гарантия исполнения договора» Приложение №3.3 к Договору «Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств» | Откорректировать номера Приложений |
| Приложение №4 | Приложение №4 к Контракту № | Приложение №4 к Договору № | Откорректировать |
| Приложение 5 п.1.2.5 | Проект ТУ на Оборудование, разработанное на основании ТЗ по п. 4 настоящего раздела (при необходимости). |  | Исключить графу 5. Проект разрабатывается в течении 120 суток после получения согласованного в установленном порядке ТЗ. |
| Приложение 5 п.1.3.1 | ТУ на Оборудование, разработанное на базе ТЗ (согласованное в соответствии с п.4.1.2 Договора) с требованиями к АСУ ТП |  | Исключить графу 5. Проект разрабатывается в течении 120 суток после получения согласованного в установленном порядке ТЗ. |
| Приложение 5 п.1.3.2 | Подробный перечень запасных частей в соответствии с п.4.4 Договора. | Перечень запасных частей в соответствии с п.4.4 Договора. | Полная номенклатура необходимых запасных частей и принадлежнос-тей корректируется в Перечне после завершения этапа приёмочных испытаний |
| Приложение 5 п.1.4.3 | Комплект конструкторской документации (включая согласованное ТУ и/или ТЗ). | Комплект конструкторской документации (включая согласованное ТЗ и проект ТУ). | Согласование ТУ будет оформлено после проведения приёмочных испытаний и согласования проекта ТУ) |
| Приложение 5 п.1.5.5 | В случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих к оборудованию, важному для безопасности, разработанное и согласованное в соответствии с РД-03-36-2002 «Решение о намерении применить импортное оборудование» и «Решение о применении импортного оборудования». | В случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих к оборудованию, важному для безопасности, разработанное и согласованное в соответствии с РД-03-36-2002 «Решение о намерении применить импортное оборудование». | Согласование «Решения о применении импортного оборудования» возможно только после проведения приёмочных испытаний и экспертизы. (РД-03-36). Часть оборудования будет проходить испытания во время ПНР АЭС. |
| Приложение 5 п.1.6 | Дополнить | 1.6. В течение 120 (сто двадцати) календарных дней с момента утверждения ТЗ разработать проект ТУ на Оборудование и направить его на согласование Заказчику и Генподрядчику. (п.1.2 Приложения № 5 к Договору). | В соответствии с ГОСТ 2.102-68 технические условия содержат требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приёмке и поставке. Данные требования в полном объёме указываются в ТЗ согласованном в установленном порядке |
| Приложение 5 п.1.7 | Дополнить | 1.7 В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты проведения приёмочных испытаний Оборудования на стенде или площадке сооружения АЭС согласовать проект ТУ на Оборудование с Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком и Главным конструктором РУ. | Перед проведением приёмочных испытаний необходимо иметь согласованный проект ТУ. (ГОСТ 2.102-68) |
| Приложение 5 п.1.8 | Дополнить | 1.8 В течение 30 календарных дней с даты подписания протокола приёмочных испытаний оформить согласование ТУ на Оборудование в установленном порядке. | Для документального оформления согласования с Концерном «Росэнергоатом», АЭС, Ростехнадзором требуется выполнить определённый объём переписки. |
| Приложение 5 п.2.1.3 | Сертификаты производителей материалов и полуфабрикатов, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам. | Заверенные копии сертификатов производителей материалов и полуфабрикатов, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам. | В соответствии с требованиями ПНАЭ Г-008-89 подлинники сертификатов хранятся на предприятии-изготовителе. ( Передаются предприятию-владельцу по запросу) |
| Приложение 5 п.2.1.12 | Копии сертификатов …. | Заверенные копии сертификатов …. | Требования ГОСТ Р 51141-98 |
| Приложение 5 п.2.1.14 | Сертификаты антисептической обработки пиломатериалов, применённых в упаковке Оборудования. | Сертификаты антисептической обработки пиломатериалов, применённых в упаковке Оборудования. (Заверенные копии) | В соответствии с требованиями ПНАЭ Г-008-89 подлинники сертификатов хранятся на предприятии-изготовителе. ( Передаются предприятию-владельцу по запросу) |
| Приложение №8 | 1.Поставщик несет ответственность за повреждение или потерю Оборудования, связанную с ненадлежащей упаковкой, маркировкой и в виду этого неправильным обращением при погрузке, выгрузке, перегрузки и транспортировки Грузовых мест, до момента доставки Оборудования (даты подписания транспортных документов Грузополучателем). 2.Поставщик несет ответственность за замену или устранение повреждений/недостач Оборудования за свой счет, если повреждение Оборудования вызвано ненадлежащей и/или поврежденной упаковкой. | Исключить | Повторяют по смыслу требования п.6.4 договора, при этом не соответствуют п. 6.4 в следующей части: - «.. до момента доставки Оборудования..» такого термина в разделе 1 договора нет. - Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную ненадлежащей и/или неправильной упаковкой (п.6.4), а не поврежденной упаковкой. |
| Приложение 8 п.8 | Заказчик вместе с Генподрядчиком и Инозаказчиком обеспечивают переконсервацию Оборудования в соответствии с техническими требованиями Поставщика с подписанием двухстороннего акта переконсервации. В случае отсутствия подписанного Акта переконсервации, Заказчик не может ссылаться на ненадлежащее качество поставленного Оборудования, в отношении которого не была проведена процедура по переконсервации. | Заказчик вместе с Генподрядчиком и Инозаказчиком обеспечивают переконсервацию Оборудования в соответствии с техническими требованиями на хранение Оборудования с привлечением представителей Поставщика и подписанием двухстороннего акта переконсервации. В случае отсутствия подписанного Поставщиком Акта переконсервации, Заказчик не может ссылаться на ненадлежащее качество поставленного Оборудования, в отношении которого не была проведена процедура по переконсервации. | Необходимо более точная формулировка. |
| Приложение № 12 | 4-й столбец таблицы: Стоимость ключевого события в рублях | 4-й столбец таблицы: Стоимость ключевого события, в долларах США | Откорректировать |
| Приложение № 18 | Заменить слово «Покупатель» | Заменить слово «Покупатель» на Заказчик или Генподрядчик или Центр верификации ОАО «НИАЭП» (см. п.4.35 договора) |  |
| Приложение № 31 | 3-й столбец: Стоимость платежа в % от стоимости оборудования 4-й столбец: Сумма в долларах США без НДС 2-й столбец «Наименование оборудования» | 3-й столбец: Размер платежа в % от цены оборудования 4-й столбец: Размер платежа в долларах США без НДС 2-й столбец: Наименование позиций оборудования не соответствует наименованию позиций оборудования, указанных в Спецификациях оборудования (как по наименованию, так и по количеству позиций/ подпозиций) | Привести в соответствие |