Возможный срок изготовления оборудования для блока №1 АЭС «Аккую»

| Оборудование | Срок разработки РКД с момента получения техпроекта | Цикл изготовления оборудования, установленный приказом ГК «Росатом» № 1/147-П от 15.02.2013 | Возможный срок изготовления оборудования с момента получения техпроекта | Возможный срок изготовления оборудования при получении тех. проекта и авансового платежа в апреле 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Парогенератор ПГВ-1000МКО | 10 мес. | 30 мес. | 40 мес. | Август 2017 |
| Корпус реактора | 6 мес. | 36 мес. | 42 мес. | Ноябрь 2017 |
| Шахта внутрикорпусная | 4 мес. | 30 мес. | 34 мес. | Январь 2017 |
| Выгородка | 2 мес. | 30 мес. | 32 мес. | Февраль 2017 |
| Блок защитных труб | 5 мес. | 30 мес. | 35 мес. | Март 2017 |
| Образцы-свидетели | 5мес. | 12 мес. | 17 мес. | Сентябрь 2015 |
| Блок верхний | 9 мес. | 30 мес. | 39 мес. | Июль 2017 |
| Детали уплотнения главного разъема | 1 мес. | 9 мес. | 10 мес. | Февраль 2015 |
| Кольцо опорное | 1 мес. | 9 мес. | 10 мес. | Февраль 2015 |
| Кольцо упорное | 1 мес. | 9 мес. | 10 мес. | Февраль 2015 |
| Приспособление для центровки крышки блока верхнего | 1 мес. | 9 мес. | 10 мес. | Февраль 2015 |
| Трубопровод ГЦТ | 5 мес. | 24 мес. | 29 мес. | Сентябрь 2016 |
| Компенсатор давления в сборе | 10 мес. | 28 мес. | 38 мес. | Июнь 2017 |
| Емкость системы аварийного охлаждения зоны в сборе (САОЗ) | 6 мес. | 24 мес. | 30 мес. | Октябрь 2016 |
| Емкость системы пассивного залива активной зоны зоны в сборе (СПЗАЗ) | 5 мес. | 24 мес. | 29 мес. | Сентябрь 2016 |
| Барботер в сборе | 4 мес. | 18 мес. | 22 мес. | Февраль 2016 |

Возможный срок изготовления оборудования  определен с момента получения технического проекта путем сложения  цикла изготовления  и цикла разработки РКД.