Приложение  № 1

к Договору №_______________________________

от  «____» ________ 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на разработку проектной и рабочей документации для единой системы слаботочных сетей  на технической территории

отделения губа Андреева

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Результаты работ | Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ | Стоимость этапа тыс. NOK*/тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка проектной и рабочей документации для единой системы слаботочных сетей на технической территории отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», в том числе: | - рабочая и проектная документация локальной системы оповещения, согласованная с Управлением МЧС по Мурманской обл., ОАО «Ростелеком», получившая положительное заключение экспертизы МЧС. - рабочая и проектная документация единой системы слаботочных сетей по п. 1.2-1.7, согласованная с ОАО «АТОМПРОЕКТ» (БЫВШ. ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ»), получившая положительное заключение экспертизы. | с даты подписания договора - до 06.04.2015 | Общая стоимость п.1. (Определяется на основании тендерного предложения Победителя) |
| 1.1 | Проектирование локальной системы оповещения и согласование проектной документации с Управление МЧС по Мурманской обл., ОАО «Ростелеком». Экспертиза МЧС проектной документации локальной системы оповещения. | - проектная и рабочая документация локальной системы оповещения на технической территории отделения губа Андреева, согласованная с Управлением МЧС по Мурманской обл., ОАО «Ростелеком». Положительное заключение государственной экспертизы, выданное МЧС на проектную документацию локальной системы оповещения. - акт сдачи-приемки выполненных работ; - счет, счет-фактура. | с даты подписания договора – до 30.01.2015 | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 1.2 | Разработка проектной и рабочей документации структурированной кабельной системы | - проектная и рабочая документация структурированной кабельной системы на технической территории отделения губа Андреева; - акт сдачи-приемки выполненных работ; - счет, счет-фактура. | с даты подписания договора – до 20.12.2014 | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 1.3 | Разработка проектной и рабочей документации локальной вычислительной сети | - проектная и рабочая документация локальной вычислительной сети на технической территории отделения губа Андреева; - акт сдачи-приемки выполненных работ; - счет, счет-фактура. | с даты подписания договора – до 20.12.2014 | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 1.4 | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарно – охранной сигнализации | - проектная и рабочая документация системы пожарно – охранной сигнализации на технической территории отделения губа Андреева; - акт сдачи-приемки выполненных работ; - счет, счет-фактура. | с даты подписания договора – до 20.12.2014 | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 1.5 | Разработка проектной и рабочей документации системы проводной радиофикации | - проектная и рабочая документация системы проводной радиофикации на технической территории отделения губа Андреева; - акт сдачи-приемки выполненных работ; - счет, счет-фактура. | с даты подписания договора – до 20.12.2014 | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 1.6 | Разработка проектной и рабочей документации системы телефонной связи | - проектная и рабочая документация системы телефонной связи на технической территории отделения губа Андреева; - акт сдачи-приемки выполненных работ; - счет, счет-фактура. | с даты подписания договора – до 20.12.2014 | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 1.7 | Разработка проектной и рабочей документации системы кондиционирования воздуха | - проектная и рабочая документация системы телефонной связи на технической территории отделения губа Андреева; - акт сдачи-приемки выполненных работ; - счет, счет-фактура. | с даты подписания договора – до 20.12.2014 | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |
| 1.8 | Согласование и экспертиза проектной документации | - согласование с генеральным проектировщиком ОАО «АТОМПРОЕКТ» (БЫВШ. ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ») проектной и рабочей документации для единой системы слаботочных сетей на технической территории отделения губа Андреева (п.1.2-1.7); -положительное заключение экспертизы по проектной документации системы слаботочных сетей. - акт сдачи-приемки выполненных работ; - счет, счет-фактура. | 20.12.2014-06.04.2015 | Определяется на основании тендерного предложения Победителя |

# ОТ ПОДРЯДЧИКА:                                                                                                 ОТ ЗАКАЗЧИКА:

И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

______________                     		                                                                    _____________ Пантелеев В.Н.

«___»________________2014 г.			                                                     «___»________________2014 г.

М.П.		                                                                                                            М.П.