Приложение № 2

к договору №

от «___» __________ 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Проведение оценки зрелости ОАО «НИАЭП»

в части управления проектами

«ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ»

| № п/п | Наименование Услуги | Начало | Окончание | Отчетные документы | Стоимость руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка Оценка зрелости по стандарту ОРМ3 | С момента заключения договора | Не позднее 40 календарных дней с момента заключения договора | 1 Отчет, содержащий оценку зрелости системы управления проектами и мероприятия по совершенствованию системы, сформированные на основе стандарта OPM3 PMI. (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001). |  |
| 2 | Проведение семинара | С момента заключения договора | Не позднее 70 календарных дней с момента заключения договора | 1 Сформирована рабочая тетрадь участника семинара. |  |
| 3 | Подготовка отчетной документации | С момента заключения договора | Не позднее 80 календарных дней с момента заключения договора | 1 Отчет по результатам проведения рабочих сессий семинара 1.1Документ должен содержать: - сводную информацию о проведенном семинаре в разрезе рабочих сессий. - перечень мероприятий по развитию системы управления проектами, предложения по которым были сформированы на семинаре. 2. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг. |  |

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
|  | В.И. Лимаренко |
| «___» ___________ 201__ г. | «___» ___________ 201__ г. |
| М.П. | М.П. |