Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки: ремонт с заменой запорной арматуры в камере переключения резервуаров

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: насосно-компрессорная станция

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт с заменой запорной арматуры в камере переключения резервуаров

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Камера переключения резервуаров представляет собой заглублённое железобетонное сооружение размером 3,5×2,8, глубиной 5м. Верхняя отметка плит перекрытия камеры соответствует нулевому уровню земли. В камере переключения на трех уровнях расположены трубопроводы, связывающие резервуары артезианской воды №№1,2. Для обслуживания резервуаров на трубопроводах установлена запорная арматура. В связи с длительным сроком эксплуатации арматура физически устарела и требует замены. Для замены запорной арматуры необходимо вскрыть перекрытие камеры, выборочно демонтировать участки трубопроводов двух верхних ярусов для доступа к арматуре расположенной на нижнем ярусе. Выполнить демонтаж старой арматуры, установить новую (задвижка с обрезиненным клином типа 30ч39р (МЗВ), и в обратной последовательности восстановить демонтированные трубопроводы. Перечень заменяемой запорной арматуры: - Задвижка чугунная Ду100 – 5 шт. - То же Ду200 – 7 шт. - То же Ду250 – 2 шт. - То же Ду300 – 3 шт. Поставка, транспортировка, входной контроль оборудования и материалов возлагается на исполнителя работ Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику. По завершении ремонта Исполнителем демонтируются леса, временные металлоконструкции, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий и т. д., связанные с технологией проведения ремонта. До начала работ Исполнителем разрабатывается и согласовывается с Заказчиком сметная документация в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Замена изношенной арматуры

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1.; Удаление грунта толщ. 100 мм с плит перекрытия камеры переключения резервуаров; м3; 1,7. 2.; Демонтаж люка колодца; шт.; 1. 3.; Снятие плит перекрытия камеры размером 1250×400 ×100 мм; шт.; 21. 4.; Демонтаж арматуры Ду100; шт.; 5. 5.; Демонтаж арматуры Ду200; шт.; 7. 6.; Демонтаж арматуры Ду250; шт.; 2. 7.; Демонтаж арматуры Ду300; шт.; 3. 8.; Установка в проектное положение чугунных задвижек с обрезиненным клином марки 30ч39р: - Ду100 Ру10 - Ду200 Ру10 - Ду250 Ру10 - Ду300 Ру10; шт. шт. шт. шт.; 5 7 2 3. 9.; Демонтаж трубопроводов: Ду 100 Ду 200 Ду 250 Ду 300; м.п. м.п м.п. м.п.; 6 8 4 6. 10.; Переварка фланцев: Ду 100 Ру10 Ду 200 Ру10 Ду 250 Ру10 Ду 300 Ру10; шт. шт. шт. шт.; 5 7 2 3. 11.; Монтаж трубопроводов: Ду 100 Ду 200 Ду 250 Ду 300; м.п. м.п м.п. м.п.; 6 8 4 6. 12.; Демонтаж металлоконструкций плит перекрытия камеры; т; 0,15. 13.; Монтаж металлоконструкций плит перекрытия камеры; т; 0,15. 14.; Огрунтовка металлических поверхностей металлоконструкций и трубопроводов за 2 раза; м2; 20. Окраска металлических поверхностей металлоконструкций и трубопроводов за 2 раза; м2; 20. 15.; Установка плит перекрытия размером 1250×400 ×100; шт.; 21. 16.; Гидроизоляция железобетонных поверхностей битумной мастикой за 2 раза; м2; 17. 17.; Установка люка колодца; шт.; 1. 18.; Засыпка грунтом перекрытия камеры; м3; 1,7.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; 39600; Монтажный чертёж камеры переключения; 1. 2; 33079; Монтажный чертёж резервуаров и камеры переключения; 1.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течение 60 дней с момента заключения договора

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на материалы до их использования при ремонте с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов проектным во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы в колодцах, камерах являются работами повышенной опасности. Перед началом работы персоналом Заказчика в камере переключения выполняется анализ воздушной среды. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ. Исполнитель несет полную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 18 месяцев с даты приёмки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В процессе работ Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - РД 34.03.201 ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результатом работ является смонтированный в соответствии с проектом и предъявленный к приёмке комплект запорной арматуры с комплектом исполнительной документации. Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных нормативно-технической документацией.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все документы предоставить в бумажном варианте, в двух экземплярах на русском языке.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтажный чертёж камеры переключения |  |
| 2 | Монтажный чертёж резервуаров и камеры переключения |  |