ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на капитальный ремонт объектов: "Силовое оборудование ГПП-40"; Трансформаторная подстанция ТП-9;Трансформаторная подстанция ТП-30".

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт объектов: «Силовое оборудование ГПП-40; Трансформаторная подстанция ТП-9, инв.№ 02545304; Трансформаторная подстанция ТП-30, инв.№ 02557304».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

2.1.1. ГПП-40 2.1.1.1.ГПП-40 – главная понизительная подстанция, на подстанции установлены два трансформатора напряжением 110/6кВ мощностью по 25МВА каждый, инв. № 02647305. 2.1.1.2. ОРУ110кВ - открытое распределительное устройство с нормальной изоляцией с конструкциями из унифицированных сборных ж/б элементов. 2.1.2. Трансформаторная подстанция ТП-9 2.1.2.1.ТП-9 введена в эксплуатацию в 1960 году. ТП-9 состоит на балансе АО «СЭСК»: здание – инв. № 00018304, силовое оборудование – инв. №02545304. 2.1.2.2. Здание трансформаторной подстанции ТП-9 кирпичное. 2.1.2.3. Оборудование ТП-9 морально и физически изношено, строительные конструкции ТП (кровля, двери) требуют ремонта. 2.1.2.4. Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов: - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - Правила устройства электроустановок. 2.1.3. Трансформаторная подстанция ТП-30 2.1.3.1.ТП-30 введена в эксплуатацию в 1954 году. ТП-30 состоит на балансе АО «СЭСК»: здание – инв. № 03056302, силовое оборудование – инв. № 02557304. 2.1.3.2. Здание трансформаторной подстанции ТП-30 кирпичное. 2.1.3.3. Оборудование ТП-30 морально и физически изношено. 2.1.3.4. Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов: - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - Правила устройства электроустановок.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР обязательна по каждому объекту капитального ремонта отдельно.

Подраздел 2.3. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 6 892 130,00 руб., из них: - Силовое оборудование ГПП-40, в том числе: - замена порталов: 1 995 520,00руб. - система заземления нейтрали Тр.№1 и Тр.№2: 187 670,00руб. - Трансформаторная подстанция ТП-9: 1 814 440,00руб. - Трансформаторная подстанция ТП-30: 2 894 500,00руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - замена системы заземления нейтрали Тр. № 1 и Тр. №2 на ГПП-40; - замена на ОРУ110кВ ж/б порталов на металлические; - замена силового оборудования ТП-9; - замена силового оборудования ТП-30; - повышение надежности электроснабжения потребителей.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

3.2.1. По капитальному ремонту порталов на ОРУ110кВ выполнить следующие работы: 3.2.2.1Демонтаж ж/бетонных порталов СП-1 – 1 шт. и СП-3 – 2 шт. на ячейке ВЛ-110 кВ № 182, проводов и арматуры согласно ведомости (см. лист 9 проекта № 9290-08-1018-ЭС) на ОРУ-110кВ ГПП-40. 3.2.2.2. Монтаж металлических порталов ПСЛ-110Я1 – 2 шт. и ПСЛ-1102 – 1 шт. на ВЛ-182 на ОРУ-110кВ ГПП-40. # 3.2.2.3. На ОРУ-110кВ на ячейке ВЛ-110 кВ № 182 установить: - провода сталеалюминиевые АС-120/19-322м, АС-185/29 – 30м, - провод стальной многопроволочный ПС-50 – 70м, - зажим аппаратный прессуемый (с двумя отверстиями в контактной лапке) А2А-185-2АТ – 3 шт. - зажим аппаратный прессуемый (с двумя отверстиями в контактной лапке) А2А-120-2АТ – 15 шт. - зажим ответвительный прессуемый ОА-185-1 – 3 шт. - зажим ответвительный прессуемый ОА-120-1 – 120 шт. - зажим натяжной болтовой НБ-2-6 – 18 шт. - узел крепления троса ПС-50 – 2 шт. - изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный ПС70Е – 20 шт. - полоса стальная 40х4 – 40 м.

3.2.2. По капитальному ремонту системы заземления нейтрали Тр. № 1 и Тр. №2 необходимо выполнить следующие работы: - Демонтаж разрядника типа РВС-35+РВС-15, установленного в нейтрали 110кВ трансформатора Тр №2 ГПП-40 в количестве 1шт; - Монтаж полимерных ограничителей перенапряжений типа ОПННп-110/56/10/450-УХЛ1 в нейтрали 110кВ трансформаторов Тр № 1 и Тр № 2 ГПП-40 в количестве 2шт; - Демонтаж заземлителя нейтрали 110кВ трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; - Монтаж заземлителя нейтрали типа ЗОН-110М-IIУХЛ1 комплектно с ручным приводом ПР-01-2УХЛ1 в нейтраль трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; - Демонтаж фарфорового опорно-стержневого изолятора типа ОНШ-35-20 в нейтрали 110кВ трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; - Монтаж полимерного опорно-стержневого изолятора типа ОСК-10-35-Б-4 УХЛ1 в нейтраль трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения капитального ремонта приобретаются подрядчиком.

3.2.3.. По капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-9 выполнить работы согласно проектам: - № 201-14-627-ЭМ. Силовое электрооборудование; - № 201-14-627-АС. Архитектурно-строительные решения; - № 201-14-627-АЭС. Автоматизация электроснабжения; - № 201-14-627-ОС. Охранная сигнализация; - № 201-14-627-ЭМ1. Молниезащита. 3.2.3.1. Проведение пуско-наладочных работ вновь установленного оборудования ТП-9. 3.2.3.2. Выполнение благоустройства территории возле здания ТП (после монтажа контура заземления и установки и подключения ЩНО).

3.2.4. По капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-30 выполнить работы согласно проектам: - № 201-14-628-ЭМ. Силовое электрооборудование; - № 201-14-628-АС. Архитектурно-строительные решения; - № 201-14-628-АЭС. Автоматизация электроснабжения; - № 201-14-628-ОС. Охранная сигнализация; - № 201-14-628-ЭМ1. Молниезащита. 3.2.4.1. Проведение пуско-наладочных работ вновь установленного оборудования ТП-30. 3.2.4.2. Выполнение благоустройства территории возле здания ТП (после монтажа контура заземления и установки и подключения ЩНО).

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ по каждому объекту капитального ремонта. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. Силовое оборудование ГПП-40.Капитальный ремонт порталов на ОРУ110кВ. 1; проект; 9290-08-1018-ЭС; ГПП-40. Капитальный ремонт силового оборудования. Замена порталов СП-1 и СП-3 на ПСЛ-110Я1 и ПСЛ110Я2. Электроснабжение.; 14. 2; проект; 9290-08-1018-АС; ГПП-40. Капитальный ремонт силового оборудования. Замена порталов СП-1 и СП-3 на ПСЛ-110Я1 и ПСЛ110Я2. Архитектурно-строительные решения.; 19. Капитальный ремонт трансформаторной подстанции ТП-9. 1; проект; 201-14-627-ЭМ; Силовое электрооборудование; 26. 2; проект; 201-14-627-АС; Архитектурно-строительные решения; 9. 3; проект; 201-14-627-АЭС; Автоматизация электроснабжения; 9. 4; проект; 201-14-627-ОС; Охранная сигнализация; 7. 5; проект; 201-14-627-ЭМ1; Молниезащита; 6. Капитальный ремонт трансформаторной подстанции ТП-30. 1; проект; 201-14-628-ЭМ; Силовое электрооборудование; 26. 2; проект; 201-14-628-АС; Архитектурно-строительные решения; 10. 3; проект; 201-14-628-АЭС; Автоматизация электроснабжения; 9. 4; проект; 201-14-628-ОС; Охранная сигнализация; 7. 5; проект; 201-14-628-ЭМ1; Молниезащита; 6.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Силовое оборудование ГПП-40 - Территория г. Саров, ГПП-40, Большая Коммунальная дорога,11 - Трансформаторная подстанция ТП-9 - Нижегородская область, г.Саров, ул.Зернова, д.72, строение 27 - Трансформаторная подстанция ТП-30 - Нижегородская область, г.Саров, ул.Димитрова, д.34, строение 2

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: с момента подписания договора. Окончание: 31 декабря 2015 года. Конкретные даты проведения работ определяет Заказчик в зависимости от возможности отключения ТП.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, изд. 7, СНиП 3.05.06-85, РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования". Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

9.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"): - п. 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»; - п. 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»; - п. 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»; - п. 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»; - п. 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты». - п. 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ; - п. 20.6. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ»; - п. 20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ». 9.2. Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке. 9.3. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - мастер- 1 чел.; - мастер строительно-монтажных работ – 1 чел; - мастер прораб – 1чел.; - электросварщик не ниже 5 р. – 2 чел.; - электромонтажник не ниже 6 р. – 2 чел., - электромонтажник не ниже 5 р. – 2 чел., - электромонтажник не ниже 4 р. – 1 чел., - электромонтажник по РЗиА – 2 чел.; - кровельщик – 2 чел.; - рабочий строительной специальности – 2 чел. - машинист автовышки – 1 чел., группа по электробезопасности не ниже II (в случае применения данной техники); - машинист экскаватора – 1 чел., группа по электробезопасности не ниже II (в случае применения данной техники); - машинист автокрана – 1 чел., группа по электробезопасности не ниже II (в случае применения данной техники). 9.4. Персонал, выполняющий капитальный ремонт кровель подстанций, должен иметь: - допуск к выполнению работ на высоте; - допуск к обслуживанию оборудования, работающего под давлением; - допуск к выполнению пожароопасных работ. 9.5. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно капитальный ремонт силового оборудования ГПП-110кВ. 9.6. Объект находится на территории ЗАТО. 9.7.Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком. 9.8. Приобретение и доставка материалов согласно указанным объемам осуществляется за счет средств Исполнителя. 9.9. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет; - на строительные работы – 5 лет. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие выполненной работы.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ, (с изменениями на 2 июля 2013г); - Правила по охране туда при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2; - СНиП 3.05.06-85; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года (с изменениями на 2 июля 2013 г.) и др.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: 12.1.По капитальному ремонту системы заземления нейтрали Тр № 1 и Тр № 2: - протокол измерения сопротивления ОПН; - протокол измерения тока проводимости ОПН; - протокол испытания изолятора повышенным напряжением; - протокол измерения сопротивления изоляции изолятора; - протокол измерения контактных давлений в разъемных контактах заземлителя нейтрали; - протокол испытания изоляции заземлителя нейтрали повышенным напряжением 50Гц; - протокол проверки управления подвижным ножом заземлителя нейтрали; - исполнительную документацию; - электромонтажную документацию; - ведомость смонтированного оборудования; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов; - акт приемки объекта капитального ремонта; - акт приемки выполненных работ по форме КС-2 в 4 экз.; - справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 4 экз. 12.2. По капитальному ремонту порталов ОРУ 110кВ: - исполнительную документацию; - электромонтажную документацию; - ведомость смонтированного оборудования; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов; - акт приемки объекта капитального ремонта; - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз. 12.3.По капитальному ремонту трансформаторных подстанций ТП-9,ТП-30 по каждому объекту отдельно: - исполнительную документацию; - пуско-наладочную документацию; - электромонтажную документацию; - ведомости смонтированного оборудования; - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приемки объекта; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов. Формы КС-2 и КС-3должны быть предоставлены раздельно по объектам на каждую подстанцию: 1. Силовое оборудование; 2. ЩНО; 2. Здание.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе по каждому объекту отдельно.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГПП | Главная понизительная подстанция |
| 2 | ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| 3 | ОПН | Ограничитель перенапряжений |
| 4 | ЗОН | Заземлитель нейтрали |
| 5 | ТП | Трансформаторная подстанция |
| 6 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 7 | ЩНО | Щит наружного освещения |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект № 9290-08-1018-ЭС ГПП-40. Капитальный ремонт силового оборудования. Замена порталов СП-1 и СП-3 на ПСЛ-110Я1 и ПСЛ110Я2. Электроснабжение. | В элект-ронном виде |
| 2 | Проект № 9290-08-1018-АС ГПП-40. Капитальный ремонт силового оборудования. Замена порталов СП-1 и СП-3 на ПСЛ-110Я1 и ПСЛ110Я2. Архитектурно-строительные решения. |  |
| 3 | Проект № 201-14-627-ЭМ. Силовое электрооборудование. |  |
| 4 | Проект № 201-14-627-АС. Архитектурно-строительные решения. |  |
| 5 | Проект № 201-14-627-АЭС. Автоматизация электроснабжения. |  |
| 6 | Проект № 201-14-627-ОС. Охранная сигнализация. |  |
| 7 | Проект № 201-14-627-ЭМ1. Молниезащита. |  |
| 8 | Проект № 201-14-627-ЭМ. Силовое электрооборудование. |  |
| 9 | Проект № 201-14-627-АС. Архитектурно-строительные решения. |  |
| 10 | Проект № 201-14-627-АЭС. Автоматизация электроснабжения. |  |
| 11 | Проект № 201-14-627-ОС. Охранная сигнализация. |  |
| 12 | Проект № 201-14-627-ЭМ1. Молниезащита. |  |