## 12.1 РУ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №1 (Оборудование реакторной установки)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Корпус реактора | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Отливка слитков, ковка обечаек и днища корпуса реактора (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | 10% | 2015-06-05 |  | 15% | 2017-06-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Термообработка, испытания, мехобработка под наплавку деталей корпуса реактора (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2016-11-06 |  | 15% | 2018-11-08 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Наплавка обечаек и днища, мехобработка под сварку (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2017-02-06 |  | 15% | 2019-02-08 | акт о достижении ключевого события
2 | Кольцо упорное | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль материалов |  | 15% | 2015-09-05 |  | 22.5% | 2017-09-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 15% | 2017-01-06 |  | 22.5% | 2019-01-08 | акт о достижении ключевого события
3 | Кольцо опорное | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль материалов |  | 15% | 2015-09-05 |  | 22.5% | 2017-09-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 15% | 2017-01-06 |  | 22.5% | 2019-01-08 | акт о достижении ключевого события
4 | Детали уплотнения главного разъема | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль материалов |  | 15% | 2016-05-05 |  | 22.5% | 2018-05-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 15% | 2017-03-06 |  | 22.5% | 2019-03-08 | акт о достижении ключевого события
5 | Образцы-свидетели корпусной стали | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 30% | 2017-05-06 |  | 45% | 2019-05-08 | акт о достижении ключевого события
6 | Приспособление для центровки крышки блока верхнего | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль материалов |  | 10% | 2016-09-05 |  | 15% | 2018-09-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2017-03-06 |  | 15% | 2019-03-08 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Сборка и сварка корпусных деталей (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2017-09-06 |  | 15% | 2019-09-08 | акт о достижении ключевого события
7 | Шахта внутрикорпусная | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Отливка слитков, ковка заготовок корпусных деталей (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | 10% | 2015-09-05 |  | 15% | 2017-09-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка корпусных деталей под сварку (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2016-09-05 |  | 15% | 2018-09-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Сборка и сварка корпусных деталей шахты внутрикорпусной (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2017-04-07 |  | 15% | 2019-04-09 | акт о достижении ключевого события
Стоимость Оборудования
8 | Выгородка | Изготовление | Ключевое событие №1. Отливка слитков, ковка заготовок корпусных деталей (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | 10% | 2015-09-05 |  | 15% | 2017-09-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка заготовок колец выгородки (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2016-09-05 |  | 15% | 2018-09-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Мехобработка корпусных деталей под сборку выгородки (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2017-04-07 |  | 15% | 2019-04-09 | акт о достижении ключевого события
9 | Блок защитных труб | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | 1. Отливка слитков, ковка корпусных заготовок (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | 10% | 2015-09-05 |  | 15% | 2017-09-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | 2. Мехобработка корпусных деталей под сварку (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2016-09-05 |  | 15% | 2018-09-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | 3. Сборка и сварка корпусных деталей блока защитных труб (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2017-04-07 |  | 15% | 2019-04-09 | акт о достижении ключевого события
10 | Блок верхний | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Отливка слитков, ковка фланца, эллипсоида блока верхнего (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | 10% | 2015-09-05 |  | 15% | 2017-09-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Термообработка, испытания, мехобработка под наплавку деталей блока верхнего (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2016-09-05 |  | 15% | 2018-09-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Наплавка фланца, эллипсоида блока верхнего, мехобработка (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 10% | 2017-03-07 |  | 15% | 2019-03-09 | акт о достижении ключевого события
| ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
| Генеральный директор | [6 empty] | Генеральный директор
| _____________________Д.Г. Тарло | [6 empty] | _____________________

## 12.2 ПГ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №2 (Парогенератор)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Парогенератор в сборе №1 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль поковок обечаек и коллекторов (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 15% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Завершение мехобработки корпусных деталей, штамповки днищ (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 10% | 2016-04-07 |  | 15% | 2018-04-09 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора (заводской приемочный контроль). |  | 10% | 2017-02-06 |  | 15% | 2019-02-08 | акт о достижении ключевого события
2 | Парогенератор в сборе №2 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль поковок обечаек и коллекторов (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 15% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Завершение мехобработки корпусных деталей, штамповки днищ (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 10% | 2016-04-07 |  | 15% | 2018-04-09 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора (заводской приемочный контроль). |  | 10% | 2017-02-06 |  | 15% | 2019-02-08 | акт о достижении ключевого события
3 | Парогенератор в сборе №3 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль поковок обечаек и коллекторов (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 15% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Завершение мехобработки корпусных деталей, штамповки днищ (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 10% | 2016-04-07 |  | 15% | 2018-04-09 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора (заводской приемочный контроль). |  | 10% | 2017-02-06 |  | 15% | 2019-02-08 | акт о достижении ключевого события
4 | Парогенератор в сборе №4 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль поковок обечаек и коллекторов (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 15% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Завершение мехобработки корпусных деталей, штамповки днищ (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 10% | 2016-04-07 |  | 15% | 2018-04-09 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора (заводской приемочный контроль). |  | 10% | 2017-02-06 |  | 15% | 2019-02-08 | акт о достижении ключевого события
| ЗАКАЗЧИК | [7 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
| Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
| _____________________Д.Г. Тарло | [7 empty] | _____________________

## 12.3 САОЗ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №3 (Гидроемкости САОЗ)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны №1 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
2 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны №2 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
3 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны №3 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
4 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны №4 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | 1. Входной контроль материалов для изготовления обечаек (контроль химсостава, плавочный контроль). |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | 2. Завершение мехобработки деталей под сварку (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | 3. Завершение сборки и сварки корпусных деталей (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
| ЗАКАЗЧИК | [7 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
| Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
| _____________________Д.Г. Тарло | [7 empty] | _____________________

## 12.4 СПЗАЗ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №4 (Гидроемкости СПЗАЗ)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Гидроемкости СПЗАЗ №1 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
2 | Гидроемкости СПЗАЗ №2 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
3 | Гидроемкости СПЗАЗ №3 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
4 | Гидроемкости СПЗАЗ №4 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
5 | Гидроемкости СПЗАЗ №5 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
6 | Гидроемкости СПЗАЗ №6 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
7 | Гидроемкости СПЗАЗ №7 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
8 | Гидроемкости СПЗАЗ №8 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2016-04-05 |  | 10% | 2018-04-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 10% | 2017-01-01 |  | 10% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
| ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
| Генеральный директор | [6 empty] | Генеральный директор
| _____________________Д.Г. Тарло | [6 empty] | _____________________

## 12.5 КД
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №5 (Компенсатор давления)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Компенсатор давления в сборе | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль поковок обечаек и днищ компенсатора давления (контроль химсостава, плавочный контроль). |  | 10% | 2015-10-05 |  | 10% | 2017-10-06 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки обечаек под наплавку (контроль на соответствие техническим требованиям РКД). |  | 10% | 2016-06-05 |  | 10% | 2018-06-07 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Сварка корпусных деталей (контроль на соответствие техническим требованиям РКД). |  | 10% | 2017-04-01 |  | 10% | 2019-04-03 | акт о достижении ключевого события
| ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
| Генеральный директор | [6 empty] | Генеральный директор
| _____________________Д.Г. Тарло | [6 empty] | _____________________

## 12.6 ГЦНА
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №6 (Главный циркуляционный насосный агрегат)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Главный циркуляционный насосный агрегат №1-4 в сборе | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1 - Отливка слитков,ковка заготовок гидравлических корпусов - контроль хим.состава, плавочный контроль (Протоколы результатов испытаний) |  | 10% | 2016-05-30 |  | 10% | 2018-06-01 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2 - Входной контроль поковок выемной части: корпуса блока уплотнений 1391-05-1001, колеса рабочего 1391-42-1015 и 1391-42-1016, вала 1391-01-1044, корпуса выемной части 1391-01-1037 и 1391-01-1074 (Протоколы результатов испытаний) |  | 10% | 2016-12-30 |  | 10% | 2019-01-01 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3 - Термообработка, испытания и предварительная мех.обработка деталей заготовок гидравлических корпусов под неразрушающие методы контроля (Протоколы результатов испытаний) |  | 10% | 2017-08-02 |  | 10% | 2019-08-04 | акт о достижении ключевого события
| ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
| Генеральный директор | [6 empty] | Генеральный директор
| _____________________Д.Г. Тарло | [6 empty] | _____________________

## 12.7 ГЦТ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №7 (Главный циркуляционный трубопровод)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), руб с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Трубопровод главный циркуляционный | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1 - Входной контроль на предприятии изготовителе ГЦТ плакированных труб и поковок |  | 15% | 2015-11-01 |  | 15% | 2017-11-02 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2 - Завершение штамповки колен |  | 15% | 2016-12-01 |  | 15% | 2018-12-03 | акт о достижении ключевого события
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  | Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
|  | _____________________Д.Г. Тарло |  |  |  |  | _____________________