Приложение № 2  к договору

№ ____________________

от «___» __________2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работы: «Создание системы объектного мониторинга ПХРО Самарского отделения»

| Этап | Содержание этапа | Результат работы | Срок исполнения |  | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| I. | Сбор и анализ геолого-гидрогеологических, геофизических, топографо-геодезических материалов по району расположения Самарского отделения. Составление программы проведения комплексных инженерных изысканий Рекогносцировочные маршрутные обследования территорий ПХРО, СЗЗ с отбором проб грунтов, поверхностных и подземных вод для лабораторных исследований. Инженерно-геодезические работы по составлению топографических планов в масштабе 1:500-1:2000, планово-высотная привязка геофизических профилей, скважин, точек наблюдения. Полевые геофизические работы. | Программа проведения комплексных инженерных изысканий на площадке ПХРО Информационный отчет о результатах работ Акт сдачи-приемки выполненных работ I этапа | С момента подписания договора | 25.12.2013 | 4000,00 |
| II. | Бурение скважин со сплошным отбором керна, комплексом геофизических исследований и опытно-фильтрационными работами. Лабораторные исследования свойств грунтов и подземных вод. Разработка программы ведения объектного мониторинга состояния недр на ПХРО Самарского отделения. Разработка сводного отчета о результатах работ по созданию системы объектного мониторинга недр ПХРО Самарского отделения. | Акты приемки-передачи наблюдательных скважин Расчеты стоимости бурения с сопутствующими работами по каждой скважине Сводный отчет о результатах работ по созданию системы ОМСН с графическими и текстовыми приложениями Акт сдачи-приемки выполненных работ | 26.12.2013 | 30.05.2014 | 5300,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 9300,00 |

| От исполнителя | От заказчика |
| --- | --- |
| Руководитель предприятия Заказчика __________________________________ Личная подпись. Расшифровка подписи. « » ______________________ 2013 г. М.П. | Первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «РосРАО» __________________ В.Н. Коваленко « » ______________________2013 г. М.П. |