Договор № ________

на выполнение научно-исследовательской работы

г. Нижний Новгород					«____»______________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие                     по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Ерохина В.В., действующего                    на основании Положения об отделении и доверенности от 09.12.2013г. № 99/Ф-12, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________ ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу (далее именуется – работа или НИР) по теме: «Разработка научных основ технологии переработки нефтешламов с повышенным содержанием радионуклидов, образующихся на предприятиях ТЭК Российской Федерации».

1.2 Основанием для заключения Договора является _______________________________________________________________________________ (номер, дата протокола заседания комиссии о размещении заказа)

1.3 Настоящий договор заключается на весь срок выполнения работ.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1 НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии                                  с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

Содержание и сроки выполнения НИР определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

2.2 Разработанная согласно настоящему Договору на выполнение НИР научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»; ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ»; ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

2.3 Изменение Заказчиком в процессе выполнения НИР требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Исполнитель вправе:

3.1.1 Привлекать по письменному согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению настоящего Договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора;

3.1.2 запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР информацию;

3.1.3 Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.2 Заказчик вправе:

3.2.1 проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИР;

3.2.2 предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных  работ;

3.2.3 в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок для приведения результата НИР (этапа НИР) в соответствие                  с указанными условиями;

3.2.4 Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотрены Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором.

При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Договора;

3.2.5 отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их  несоответствия требованиям, установленным техническим  заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

3.3 Исполнитель обязан:

3.3.1 выполнить НИР в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (приложение № 1) и представить Заказчику результаты НИР, в том числе разработанные согласно настоящему Договору отчеты, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный настоящим Договором срок;

3.3.2 предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора.

3.3.3  проводить в процессе выполнения работ по настоящему Договору патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и на дату завершения НИР обеспечить защиту используемых при выполнении НИР авторских прав и прав патентообладателей;

3.3.4 уведомлять при выполнении работ по настоящему Договору в 5-дневный срок Заказчика о каждом созданном результате НИР, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат, способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности; а также предоставлять Заказчику по окончании работ перечень секретов производства (ноу-хау), полученных при выполнении работ по настоящему Договору;

3.3.5 согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Заказчику или обеим Сторонам совместно, производимых Исполнителем в ходе выполнения настоящего Договора;

3.3.6 включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты НИР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, за Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;

3.3.7 своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании. Исполнитель обязуется устранить своими силами и за свой счет все замечания, предъявленные контролирующими органами на стадии сертифицирования, в сроки, предусмотренные предписаниями контролирующих органов;

3.3.8 не заключать на время действия настоящего Договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Договора, и использованию результатов этих работ;

3.3.9 приостановить работу по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения НИР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями Технического задания, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

3.3.10 в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам научных исследований, уведомить Заказчика за 10 (десять) дней о готовности к их проведению;

3.3.11  предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты НИР, принадлежащие Заказчику и используемые при реализации данного Договора, от действий третьих лиц;

3.3.12 согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности;

3.3.13  Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (их этапы);

3.3.14  отвечать следующим требованиям:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

3.3.15 Исполнитель обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта .

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Исполнителем документов, указанных в настоящем пункте Договора.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

3.4 Заказчик обязан:

3.4.1 принять и оплатить результаты НИР (этапа НИР) в соответствии с настоящим Договором;

3.4.2 сообщить Исполнителю в 10-дневный срок после поступления от него уведомления о создании при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору результата интеллектуальной деятельности, в том числе результата способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца решение о форме его правовой охраны и порядке использования;

3.4.3 передавать Исполнителю необходимую для выполнения НИР информацию.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

4.1 НИР (этап НИР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане проведения НИР (приложение № 2).

При этом устанавливаются:

начало НИР - с момента подписания договора;

окончание НИР – 19.12.2014г.

4.2 Досрочное выполнение НИР (этапа НИР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.3 Датой исполнения НИР по настоящему Договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа НИР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения НИР.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1 Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Договора, изготавливаемой в соответствии с Договором, определен техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном техническим заданием и ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

5.2 При завершении выполнения НИР (этапа НИР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности НИР (этапа НИР).

5.3 По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы: отчет о  выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001 и его электронную версию, аннотационный отчет по 1 этапу, отчет о патентных исследованиях, аннотационный отчет по 2 этапу, отчет о маркетинговых исследованиях, лабораторный регламент, эскизную конструкторскую документацию на пилотную лабораторную установку по переработке нефтешламов, проект технического задания на проведение ОКР, технические условия для выполнения ОКР, отчет о проведении опытных работ по переработке нефтешламов на  лабораторной установке, акт сдачи-приемки лабораторной установки, итоговый отчет  о проведении НИР.

5.4 Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5 Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1 За выполненную в соответствии с условиями настоящего Договора НИР  Заказчик уплачивает Исполнителю ___________ рублей, в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене НИР, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №3).

6.2 Цена Договора включает компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Договору работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Заказчику, а также стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на результаты выполненных работ, и причитающееся Исполнителю вознаграждение.

6.3 Расчеты за услуги производятся Заказчиком в течение 5 (пяти)  банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг), на основании полученных Заказчиком платежных документов.

7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИР

7.1. Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Права на результаты работ, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав (за исключением программ для ЭВМ и баз данных), секреты производства (ноу-хау), принадлежат Заказчику.

Распоряжение правами на указанные результаты работ, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Использование Исполнителем созданных в рамках настоящего Договора результатов НИР (этапа НИР), в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Заказчику, единолично или совместно с Исполнителем, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускаются только по согласованию с Заказчиком.

В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, права на которые принадлежат Заказчику, единолично или совместно с Исполнителем, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Заказчика на созданные в рамках настоящего Договора результаты интеллектуальной деятельности.

7.4. Исполнитель обязуется по письменному обращению Заказчика в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, права на которые принадлежат Исполнителю, письменно информировать Заказчика:

7.4.1 о количестве учитываемых секретов производства (ноу-хау);

7.4.2 о поданных в России и за рубежом заявках и полученных по ним охранных документов (в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика);

7.4.3 о фактах использования созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика).

7.5. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, права на которые принадлежат Заказчику, совместно с Исполнителем или единолично, Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1 Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

8.2.Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

9.2 В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи НИР (этапа НИР) Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20(двадцать) процентов договорной цены  соответственно этапа НИР, в результатах которого выявлены недостатки.

9.3 В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.4 За нарушение Исполнителем срока выполнения НИР (этапа НИР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от договорной цены НИР за каждый день просрочки.

9.5 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.6 В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению НИР (этапа НИР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора.

9.7 В случае закрепления по настоящему Договору совместно с Исполнителем или единолично права на подачу заявки и получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору за Заказчиком, и в случае подачи Исполнителем при указанных условиях закрепления прав в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Заказчика или получения Исполнителем патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Заказчика, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере _____ (_________) тысяч рублей (указывается цифрами и прописью) за каждый случай подачи Исполнителем такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИР  (этапа НИР)  по настоящему Договору.

9.8 За нарушение Исполнителем условий п. 3.3.6 настоящего Договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.

9.9 В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Договору, он  обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на  один месяц.

10.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему Договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.5 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

11. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области.

В случае заключения договора с организацией-исполнителем, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», настоящий пункт читать в следующей редакции: «Все споры и разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта) и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

В случае, если сделка подлежит предварительному согласованию Заказчиком с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», настоящий Договор вступает в силу не ранее получения Заказчиком согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на его заключение.

12.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и  законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках запроса предложений (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3 Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 5 (пяти) дневный срок.

13.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

техническое задание (приложение №1);

календарный план проведения НИР  (приложение №2);

протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение №3);

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» ФГУП «РосРАО» 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д.24 Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 603950, г. Н. Новгород, Московское шоссе, 302А. Р/с 40502810042070000046 в Волго-Вятском Банке Сбербанка РФ. Сормовское отделение №6652 г. Н.Новгород; БИК 042202603 К/с 30101810900000000603 ОГРН 1024701761534 ИНН4714004270 |  |  |  |  |  |  |  |
| (адрес и банковские реквизиты) |  |  |  |  |  |  |  |  | КПП525745001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. (831) 274-95-61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел./факс (831) 274-95-54 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН_________ КПП_________ Телефон (факс)__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________ |  |  |  | _______________ |  |  |  |  | ____________ |  |  |  | В.В. Ерохин |  |  |  |
|  |  |  |  | (и.о. фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “ |  | ” |  |  | 20 |  | г. |  | “ |  | ” |  |  | 20 | 14 | г. |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к договору

№ __________________________

от «___» _____________ 2014 г.

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и/или технологических работ

Разработка научных основ технологии переработки нефтешламов с повышенным содержанием радионуклидов, образующихся на предприятиях ТЭК Российской Федерации

Цель и задачи работы

Цель работы - оптимизация процессов обращения с радиоактивно-загрязненными нефтешламами, определение возможности их переработки и возвращения в технологический цикл нефтеперерабатывающих предприятий. В рамках выполнения данной работы необходимо выполнить следующие задачи - разработать научные основы технологии снижения уровня радиоактивного загрязнения нефтешламов, образующихся на предприятиях ТЭК РФ, с выделением радиоактивных примесей и их концентраций с определением возможности их передачи на долговременное хранение на ПХРО ФГУП «РосРАО». Актуальность работы заключается в разработке технологии переработки нефтешламов с повышенным содержанием радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов.

Стадийность (этапы)

1 этап. Подготовка аналитического обзора отечественной и зарубежной научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме за период 2000 – 2013г.г. Обоснование выбора направления исследований, методов и средств изучения. Перечень документов, разрабатываемых на этапе: аналитический обзор, аннотационный отчет. Срок выполнения: с момента подписания договора до 10.07.2014; 2 этап. Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ 15.011-96. Проведение теоретических и экспериментальных исследований: - определение химического и фракционного состава нефтешламов; - разработка метода разделения неорганической и органической фракции нефтешламов; - разработка метода переработки органической фракции нефтешламов в товарную продукцию (битум, органическое топливо и др.); - разработка метода кондиционирования (подготовки к захоронению) загрязненной фракции нефтешламов; - формулировка обобщений и выводов по результатам НИР. Перечень документов, разрабатываемых на этапе: Отчет о патентных исследованиях, аннотационный отчет. Срок выполнения: 11.07.2014-10.09.2014; 3 этап. Выполнение технико-экономической оценки рыночного потенциала результатов НИР, обоснование требований к объему производства и к качеству полезного продукта на основе изучения потребностей предприятий – потенциальных потребителей продуктов нефтепереработки. Подготовка лабораторного регламента технологического процесса переработки нефтешламов с повышенным содержанием радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов. Изготовление пилотной лабораторной установки по переработке нефтешламов, включая подготовку эскизной конструкторской документации на неё (ГОСТ 2.125-2008). Проведение опытных работ по переработке нефтешламов на экспериментальной лабораторной установке Перечень документов, разрабатываемых на этапе: отчет о маркетинговых исследованиях, лабораторный регламент, эскизная конструкторская документация на лабораторную установку, проект технического задания на проведение ОКР, технические условия для выполнения ОКР, отчет о проведении опытных работ по переработке нефтешламов на лабораторной установке, акт сдачи-приемки лабораторной установки, итоговый отчет о проведении НИР. Срок выполнения: 11.09.2014 – 19.12.2014

ОПИСАНИЕ РАБОТ

1. Отчет о НИР в соответствии с ГОСТ 7.32-2001, содержащий: а) анализ отечественной и зарубежной научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме за период 2000 – 2013 г.г.; б) обоснование выбора направления исследований, методов и средств изучения; в) отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ 15.011-96; г) результаты теоретических и экспериментальных исследований; д) технико-экономическую оценку рыночного потенциала результатов НИР; е) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках; ж) обобщение и выводы по результатам НИР. 2. Лабораторный регламент переработки нефтешламов с повышенным содержанием природных радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов. 3. Пилотная лабораторная установка по переработке нефтешламов и эскизная конструкторская документация на нее (ГОСТ 2.125-2008). 4. Проведение опытных работ по переработке нефтешламов на опытной лабораторной установке. 5. Подготовка исходных данных на проектирование технологической установки по переработке нефтешламов с повышенным содержанием природных радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Основные требования к выполнению работы

- Выполнить отбор и анализ представительного количества проб нефтешламов, принадлежащих одному из предприятий ТЭК. - Составить реестр химического состава хранилищ нефтешламов. - Разработать метод разделения основных групп имеющихся на предприятии нефтешламов на сырье для изготовления товарной продукции (битумы, углеводородное топливо и пр.) и фракцию, обогащенную радионуклидами. - Разработать научные основы промышленного процесса переработки очищенной от радионуклидов составляющей нефтешламов в товарную продукцию (битумы, углеводородное топливо и пр.). - Разработать научные основы промышленных процессов компактирования и кондиционирования радиационно-загрязненной фракции нефтешламов. - Разработать технико-экономическое обоснование необходимости проведения опытно-конструкторских работ по созданию технологии переработки нефтешламов с повышенным содержанием природных радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов. - Изготовить пилотную лабораторную установку по переработке нефтешламов и эскизную конструкторскую документацию на нее. - Подготовить исходные данные на проектирование технологической установки по переработке нефтешламов с повышенным содержанием природных радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов.

| От Исполнителя | От Заказчика |
| --- | --- |
|  | Директор Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |
| ___________________________ Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата | ______________ В.В. Ерохин «___» ___________ 2014г. |

Приложение № 2

к договору

№ _________________________

от «___» ____________ 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на  выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка научных основ технологии переработки нефтешламов с повышенным содержанием радионуклидов, образующихся на предприятиях ТЭК Российской Федерации»

| № пп | Наименование этапа и его содержание | Результат работы |  | Срок исполнения |  | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Оконча ние |  |
| 1. | Подготовка аналитического обзора отечественной и зарубежной научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме за период 2000 – 2013г.г. Обоснование выбора направления исследований, методов и средств изучения. | аналитический обзор, аннотационный отчет |  | с момента подписания договора | 10.07. 2014 |  |
| 2. | Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ 15.011-96. Проведение теоретических и экспериментальных исследований: - определение химического и фракционного состава нефтешламов; - разработка метода разделения неорганической и органической фракции нефтешламов; - разработка метода переработки органической фракции нефтешламов в товарную продукцию (битум, органическое топливо и др.); - разработка метода кондиционирования (подготовки к захоронению) загрязненной фракции нефтешламов; - формулировка обобщений и выводов по результатам НИР. | Отчет о патентных исследованиях, аннотационный отчет |  | 11.07.2014 | 10.09. 2014 |  |
| 3. | Выполнение технико-экономической оценки рыночного потенциала результатов НИР, обоснование требований к объему производства и к качеству полезного продукта на основе изучения потребностей предприятий – потенциальных потребителей продуктов нефтепереработки. Подготовка лабораторного регламента технологического процесса переработки нефтешламов с повышенным содержанием радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов. Изготовление пилотной лабораторной установки по переработке нефтешламов, включая подготовку эскизной конструкторской документации на неё (ГОСТ 2.125-2008). Проведение опытных работ по переработке нефтешламов на экспериментальной лабораторной установке. Подготовка исходных данных на проектирование технологической установки по переработке нефтешламов с повышенным содержанием природных радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов. | Отчет о маркетинговых исследованиях, лабораторный регламент, эскизная конструкторская документация на лабораторную установку, проект технического задания на проведение ОКР, технические условия для выполнения ОКР, отчет о проведении опытных работ по переработке нефтешламов на лабораторной установке, акт сдачи-приемки лабораторной установки, итоговый отчет о проведении НИР |  | 11.09.2014 | 19.12. 2014 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
| Руководитель предприятия-исполнителя |  |  |  | Директор Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ»ФГУП «РосРАО» |  |  |  |
| ___________________________ Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата М.П. |  |  |  | _____________ В.В. Ерохин «___» _________2014г. М.П. |  |  |  |

Приложение № 3

к договору

№ _________________________

от «___» ____________ 2014 г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на научно-исследовательскую работу

«Разработка научных основ технологии переработки нефтешламов                           с повышенным содержанием радионуклидов, образующихся на предприятиях ТЭК Российской Федерации»

по Договору от ________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Директор Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» В.В. Ерохин и от лица Исполнителя - _________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно-исследовательской работы  в сумме _______________________ рублей, НДС не облагается

(сумма цифрами и в скобках прописью)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| Руководитель предприятия-исполнителя | Директор Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |
| ___________________________ Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата М.П. | ______________ В.В. Ерохин «___» _______________ 2014г. М.П. |

|  | Приложение к протоколу соглашения о договорной цене к Договору № ________________________ от «___» _________ 2014г. |
| --- | --- |

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

расходов на  выполнение научно-исследовательской работы

«Разработка научных основ технологии переработки нефтешламов с повышенным содержанием радионуклидов, образующихся на предприятиях ТЭК Российской Федерации»

| № п/п | Предметные статьи расходов | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прямые расходы, в т.ч.: |  |
| 1.1. | - материалы |  |
| 1.2. | - специальное оборудование |  |
| 1.3. | - расходы на оплату труда |  |
| 1.4. | - обязательные отчисления от оплаты труда |  |
| 1.5. | - амортизационные отчисления |  |
| 1.6. | - прочие прямые, в т.ч. |  |
| 1.6.1. | - командировки |  |
| 2. | Накладные расходы, в т.ч.: |  |
| 2.1. | - расходы на оплату труда АУП с отчислениями |  |
| 3. | Всего расходов собственными силами |  |
| 4. | Затраты на выполнение работ сторонними организациями |  |
| 5. | Всего расходов |  |
| 6. | Прибыль (% от расходов собственными силами) |  |
| 7. | Цена продукции |  |
| 8. | Налог на добавленную стоимость |  |
| Общая стоимость Договора |  |  |

| Руководитель организации-исполнителя М.П. | _____________________ (подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| Главный бухгалтер | _____________________ (подпись, Ф.И.О.) |

СОГЛАСОВАНО:

Надлежащим образом

уполномоченный представитель Заказчика

____________________

(подпись, Ф.И.О., дата, наименование и реквизиты документа)