	

Приложение № 3
к приказу ФГУП «РосРАО»
от ____________ № _______


Договор № _______________
на выполнение научно-исследовательской работы
Разработка основ развития ФГУП «РосРАО» и программы первоочередных мероприятий по комплексному обращению с радиоактивными отходами на территории России на 2013-2020 годы и на период до 2025 года.

г. Москва								«____»______________ 2013 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Коптева Тимура Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________ ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу (далее именуется – работа или  НИР) по теме «Разработка основ развития ФГУП «РосРАО» и программы первоочередных мероприятий по комплексному обращению с радиоактивными отходами на территории России на 2013-2020 годы и на период до 2025 года». 
1.2 Основанием для заключения Договора является _______________________________________________________________________________ (номер, дата протокола заседания комиссии о размещении заказа, либо дата и номер документа, являющегося основанием для заключения  Договора)
1.3 Настоящий договор заключается на весь срок выполнения работ. 
Объемы финансирования ежегодно уточняются путем заключения дополнительного соглашения (если цикл выполнения  работ составляет более одного года).

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1 НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).
Содержание и сроки выполнения НИР определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).
	2.2 Разработанная согласно настоящему Договору на выполнение НИР научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, удовлетворять требованиям нормативных документов, указанных в п. 4.1 ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов:
	
(стандарты или другие документы, их реквизиты)
2.3 Изменение Заказчиком в процессе выполнения НИР требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель вправе:
а) привлекать по письменному согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению настоящего Договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора; 
б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР информацию;
в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
3.2 Заказчик вправе:
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИР;
б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных  работ;
в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок для приведения результата НИР (этапа НИР) в соответствие с указанными условиями;
          г) Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотрены Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором. 
            При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;
             д) отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их  несоответствия  требованиям, установленным техническим  заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.
3.3 Исполнитель обязан:
а) выполнить НИР в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (приложение № 1) и представить Заказчику результаты НИР, в том числе разработанные согласно настоящему Договору отчеты, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный настоящим Договором срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора. 
в) проводить в процессе выполнения работ по настоящему Договору патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и на дату завершения НИР обеспечить защиту используемых при выполнении НИР авторских прав и прав патентообладателей;
г) уведомлять при выполнении работ по настоящему Договору в 5-дневный срок Заказчика о каждом созданном результате НИР, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат, способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности; а также предоставлять Заказчику по окончании работ перечень секретов производства (ноу-хау), полученных при выполнении работ по настоящему Договору;
д) согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Заказчику или обеим Сторонам совместно, производимых Исполнителем в ходе выполнения настоящего Договора;
е) включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты НИР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, за Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;
ж) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании. Исполнитель обязуется устранить своими силами и за свой счет все замечания, предъявленные контролирующими органами на стадии сертифицирования, в сроки, предусмотренные предписаниями контролирующих органов;
з) не заключать на время действия настоящего Договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Договора, и использованию результатов этих работ;
и) приостановить работу по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения НИР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями Технического задания, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;
к) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам научных исследований, уведомить Заказчика за 10 (десять) дней о готовности к их проведению;
л) предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты НИР, принадлежащие Заказчику и используемые при реализации данного Договора, от действий третьих лиц;
м) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности;
н)  Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (их этапы). 
3.4 Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты НИР (этапа НИР) в соответствии с настоящим Договором;
б) сообщить Исполнителю в 10-дневный срок после поступления от него уведомления о создании при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору результата интеллектуальной деятельности, в том числе результата способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца решение о форме его правовой охраны и порядке использования;
в) передавать Исполнителю необходимую для выполнения НИР информацию.
3.5 Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают при условии открытия Министерством финансов Российской Федерации финансирования Заказчику на очередной год за счет средств федерального бюджета[footnoteRef:1].  [1:  Указанный пункт включается в договор при условии, что источник финансирования НИР – федеральные средства] 



4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
4.1 НИР (этап НИР)  выполняется в сроки, указанные в календарном плане проведения НИР.
       При этом устанавливаются:
начало НИР – с момента заключения договора;
окончание НИР – 20.11.2013.
4.2 Досрочное выполнение НИР (этапа НИР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3 Датой исполнения НИР по настоящему Договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа НИР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения НИР.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1 Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Договора, изготавливаемой в соответствии с Договором, определен техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном техническим заданием и ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».
5.2 При завершении выполнения НИР (этапа НИР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности НИР (этапа НИР).
	5.3 По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы: Основные направления развития ФГУП «РосРАО» на период до 2025 года, Программу первоочередных мероприятий по комплексному обращению с радиоактивными отходами на территории России на 2013-2020 годы и на период до 2025 года, Аннотационный отчет. 
5.4 Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
5.5 Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1 За выполненную в соответствии с условиями настоящего Договора НИР  Заказчик уплачивает Исполнителю ___________ рублей (цифрами и прописью) без НДС в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене НИР, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №3).
6.2 Цена Договора включает компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему  Договору работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ, и причитающееся Исполнителю вознаграждение.
6.3 Финансирование работ по Договору осуществляется за счет средств федерального бюджета по коду бюджетной классификации расходов Российской Федерации___________________________________________________________________.
                                           (код бюджетной классификации)
Работа, выполненная по настоящему Договору, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пунктом 16 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
6.4 Авансовый платеж не предусмотрен. 
6.5 Оплата выполненной НИР производится поэтапно исходя из цен, указанных в протоколе соглашения о договорной цене НИР за вычетом ранее выданного аванса согласно календарному плану (Порядок зачета аванса определяется в каждом конкретном случае отдельно в зависимости от размера выплаченного аванса, характера и объема выполняемых работ, порядка оплаты выполненных работ). 
6.6 Оплата НИР (этапа НИР)  производится в течение 10 рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной НИР (этапа НИР), оформленной актом сдачи-приемки работ, и представлении счета-фактуры, счета на оплату выполненных работ.
Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки  работ оплачиваются Заказчиком в порядке, установленном нормативными правовыми актами. 
    6.7 Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения НИР (этапа НИР) проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.8 Объемы финансирования на выполнение НИР по настоящему Договору могут быть изменены в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя с последующей корректировкой условий настоящего Договора.
7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИР 
7.1. Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.
7.2. Права на результаты работ, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав (за исключением программ для ЭВМ и баз данных), секреты производства (ноу-хау), принадлежат Заказчику.
Распоряжение правами на указанные результаты работ, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.3. Исключительные права на созданные при выполнении НИР (этапа НИР) программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем принадлежат Заказчику.
Распоряжение Заказчиком правами на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
7.4. Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Заказчику. 
Распоряжение Заказчиком правами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Оплату пошлин за поддержание патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности в силе осуществляет Исполнитель из средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Договору.
7.5 В случаях закрепления права на подачу заявки и получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец за Заказчиком, единолично или совместно с Исполнителем, подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Исполнитель с учетом требований приказа Госкорпорации «Росатом» от 31.03.2010 № 250.
При этом любые расходы со стороны Заказчика, связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Договору. 
7.6 Использование Исполнителем созданных в рамках настоящего Договора результатов НИР (этапа НИР), в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Заказчику, единолично или совместно с Исполнителем, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускаются только по согласованию с Заказчиком.
В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, права на которые принадлежат Заказчику, единолично или совместно с Исполнителем, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Заказчика на созданные в рамках настоящего Договора результаты интеллектуальной деятельности. 
7.7. Исполнитель обязуется по письменному обращению Заказчика и установленной им форме запроса в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, права на которые принадлежат Исполнителю, письменно информировать Заказчика:
7.7.1 о количестве учитываемых секретов производства (ноу-хау);
7.7.2 о поданных в России и за рубежом заявках и полученных по ним охранных документов (в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика);
7.7.3 о фактах использования созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика).
7.8. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, права на которые принадлежат Заказчику, совместно с Исполнителем или единолично, Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.
7.9. Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Исполнителем с учетом требований законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Госкорпорации «Росатом».

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1 Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения.
8.2 Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, будет определяться арбитражным судом, и возмещаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Конфиденциальная информация, передаваемая Исполнителю в письменном виде или на ином материальном носителе, должна быть помечена реквизитами, позволяющими идентифицировать её как сведения ограниченного доступа.
8.4. Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.
8.5. Исполнитель принимает меры по ограничению круга лиц, привлекаемых для выполнения работ на территории Заказчика. Персональный и количественный состав привлекаемых специалистов Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Работники Исполнителя обязаны выполнять установленные требования пропускного и внутри объектового режима на объекте Заказчика.
8.6. Вышеперечисленные обязательства по обеспечению конфиденциальности полученной Исполнителем информации действуют во все время проведения работ по Договору и в течение 5 лет после окончания этих работ или расторжения отношений по Договору, если другое не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
10.2 В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи НИР (этапа НИР) Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов договорной цены  соответственно этапа НИР, в результатах которого выявлены недостатки.
10.3 В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.
10.4 За нарушение Исполнителем срока выполнения НИР (этапа НИР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от договорной цены НИР за каждый день просрочки.
10.5 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.6 В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению НИР (этапа НИР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора.
10.7 В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению НИР (этапа НИР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора.
10.8 В случае закрепления по настоящему Договору совместно с Исполнителем или единолично права на подачу заявки и получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору за Заказчиком, и в случае подачи Исполнителем при указанных условиях закрепления прав в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему Договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Заказчика или получения Исполнителем патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Заказчика, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 (ста) тысяч рублей  за каждый случай подачи Исполнителем такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИР  (этапа НИР)  по настоящему Договору.
10.9 За нарушение Исполнителем условий пп. е) п. 3.4. раздела III настоящего Договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 (ста) тысяч рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.
10.10 В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению  работ  по  Договору,  он  обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Договора.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
11.3 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на  один месяц.
11.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему Договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
11.5 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.
12. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
В случае заключения договора с организацией-исполнителем, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», настоящий пункт читать в следующей редакции: «Все споры и разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания либо с момента получения согласия Госкорпорации «Росатом» на заключение договора (в случае, если данная сделка будет являться крупной) и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
13.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации..

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 
14.2 Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 5 (пяти) дневный срок.
14.3 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
техническое задание (приложение №1);
календарный план проведения НИР  (приложение №2);
протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение №3);

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение № 1
                                                                                  к договору
№ __________________________
от «___» _____________ 2013 г.

     
				            
	СОГЛАСОВАНО
От Исполнителя


_________________________

«_____» _____________ 2013 г.


	УТВЕРЖДАЮ
От Заказчика
И.о. генерального директора

________________Т.Ю. Коптев

«_____» _____________ 2013 г.



Номер ведомственной
Регистрации _______________



ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую работу:
«Разработка основ развития ФГУП «РосРАО» и программы
первоочередных мероприятий по комплексному обращению
с радиоактивными отходами на территории России на 2013-2020 годы и на период до 2025 года»

	



	

	
	

	
	





Москва, 2013
1. Общие положения.
1.1. Наименование темы: «Разработка основ развития ФГУП «РосРАО» и программы первоочередных мероприятий по комплексному обращению с радиоактивными отходами на территории России  на 2013-2020 годы и на период до 2025 года»
1.2. Основание для проведения работ: 
- необходимость создания крупнейшей специализированной организации по обращению с РАО, обеспечивающей полный цикл обращения с РАО, включая подготовку РАО к захоронению, в рамках создаваемой ЕГС РАО,
- реализация стратегических задач, поставленных Госкорпорацией «Росатом» - повышение эффективности и прозрачности бизнеса, в перспективе – глобализация бизнеса в области бэкенда объектов использования атомной энергии.
1.3. Заказчик: ФГУП «РосРАО», г. Москва.
1.4. Исполнитель: определяется по итогам проведения конкурсных процедур.
1.5. Срок выполнение работы:
- начало – с момента подписания договора;
- окончание –20.11.13
1.6. Финансирование работ по договору производится за счет средств  ФГУП «РосРАО».
1.7. В процессе выполнения работы настоящее ТЗ может уточняться и дополняться по согласованию сторон.

2. Цель и задачи работы:

2.1. Цель: Разработать основы развития ФГУП «РосРАО» в соответствии с требованиями проекта «Разработки стратегии, программы развития и системы управления ГК «Росатом» в части заключительной стадии топливного цикла до 2020 г. и на перспективу до 2030 г.» (Бэкенд) и Программу первоочередных мероприятий по комплексному обращению с радиоактивными отходами в рамках действующей структуры ФГУП «РосРАО» на территории России 

2.2. Задачи:
2.2.1. Произвести по информации, существующей у Заказчика, анализ действующей и перспективной функциональной структуры и производственной базы обращения с РАО в ФГУП «РосРАО» на территории России. Оценить эффективность их деятельности, выявить стратегические и оперативно-тактические препятствия дальнейшего развития. 
Разработать основы (Направления, Видение, Миссию, Стратегические цели) развития ФГУП «РосРАО» в соответствии с требованиями проекта «Разработки стратегии, программы развития и системы управления ГК «Росатом» в части заключительной стадии топливного цикла до 2020 г. и на перспективу до 2030 г.» (Бэкенд) и проект соответствующей Концепции.
 Провести анализ существующей конкурентной среды в области  Бэкенда, а также лучших мировых технологий по обращению с РАО.
2.2.2. С учетом реального состояния и потенциального развития действующей структуры ФГУП «РосРАО», включая прогноз поступления, динамику обращения с РАО и характеристик отходов сформировать перечень первоочередных мероприятий, необходимых для повышения эффективности ее деятельности на период до 2020 г. Оформить бланки описания данных мероприятий, сформировать базовые критерии и провести их приоритизацию. С учетом действующих требований по включению мероприятий в ФЦП сформировать перечень первоочередных мероприятий для ФЦП ЯРБ 2016-2020 гг. и на период до 2025г.
Разработать дорожную карту и Программу реализации первоочередных мероприятий развития действующей структуры ФГУП «РосРАО» в интересах последующей разработки Программы развития ФГУП «РосРАО» по комплексному обращению с радиоактивными отходами на территории России.

3. Новизна работы. 
Стратегическая цель ФГУП «РосРАО» - лидерство в Российской Федерации в области комплексного обращения с радиоактивными отходами в рамках реализации государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, в долгосрочной перспективе – создание компании мирового уровня в области атомного бэкэнда. 
Современное состояние инфраструктуры и системы управления не позволяет достичь данной цели в заданные сроки. Разработка стратегии предприятия, стратегического мастер-плана развития и бизнес-планов ключевых инвестиционных проектов компании позволит сформулировать иерархию целевых проектов, обозначить оптимальную структуру управления и обосновать приоритетные направления инвестиций в развитие предприятия.
Это позволит в дальнейшем целенаправленно в рамках ГК «Росатом» приступить на новом научно-техническом уровне к разработке широкомасштабной долгосрочной Программы развития ФГУП «РосРАО» по обращению с РАО на всей территории России, включая вопросы международного сотрудничества с опорой на новые требования ФЗ №190-фз от 11.07.2011 г. по обращению с РАО и требования стратегии Госкорпорации «Росатом» до 2020 г. в части заключительной стадии жизненного цикла объектов использования атомной энергии (бэкенд).

4. Требования к выполнению работы
4.1. При выполнении работы необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
· Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
· Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
· Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами  СПОРО-2002;
· Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009;
· Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010;
· НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»
· НП 020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование  твердых радиоактивных отходов.  Требования безопасности»
· НП-058-04 Обращение с радиоактивными отходами. Общие технические требования.
· РБ-023-02  Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения 
· ОСТ 95 18-2001 Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
4.2. При выполнении работы должны быть учтены ключевые принципы развития предприятия в долгосрочной перспективе:
1. повышение уровня обеспечения ядерной и радиационной безопасности в РФ;
1. создание современной инфраструктуры комплексного обращения с РАО для решения задач создаваемой ЕГС РАО;
1. решение наиболее острых проблем «ядерного наследия» в РФ; 
1. снижение издержек на обращение с РАО для обеспечения устойчивого развития атомной отрасли;
1. экспансия на расширяющийся рынок ядерной и радиационной безопасности и смежные рынки, в том числе рынок обеспечения экологической безопасности и рынок обращения с радиоактивными и ядерными материалами.
4.3. При выполнении работы должны быть учтены следующие стратегические намерения:
- в перспективе предусматривается трансформация компании в крупнейшую в РФ специализированную организацию по обращению с РАО, обеспечивающую полный цикл обращения с отходами – начиная от вывода их эксплуатации ЯРОО, проведения реабилитационных работ и сбора РАО и заканчивая созданием кондиционированных форм , отвечающих критериям приемлемости для захоронения;
- стать технологическим лидером в области  обращения с РАО.
4.4. При разработке Концепции и основ развития ФГУП «РосРАО» на длительную перспективу кроме действующих требований необходимо учитывать: организационно-управленческие, территориально-технологические, финансово-экономические, климатические социально-политические различия и особенности обращения с РАО на территории России.
 4.5. При разработке Программы реализации первоочередных мероприятий развития действующей структуры ФГУП «РосРАО» необходимо учитывать:
         - существующее намерение вывода из эксплуатации ПХРО Благовещенского, Казазанского, Мурманского и Челябинского отделений, в целях повышения безопасности и снижения затрат на хранение РАО;
         - проводимые работы по реабилитации площадок Кирово-Чепецкого отделения, отделений Губа Андреева, Гремиха и Вилючинск.

5. Этапы выполнения работы.
5.1. Работа выполняется в один этап.

6. Перечень отчетной документации.
6.1. Заказчику представляются материалы в соответствии с Календарным планом, содержащие результаты выполненной работы в соответствии с разделом 2 настоящего ТЗ:
- Основные направления развития ФГУП «РосРАО» на период до 2025 года,
- Программа первоочередных мероприятий по комплексному обращению с радиоактивными отходами на территории России на 2013-2020 годы и не период до 2025 года,
- Аннотационный отчет.

7. Порядок приемки работы.
7.1. Приемка работы производится оформлением двухсторонних актов, подписанных Исполнителем и Заказчиком с приложением материалов, указанных в Календарном плане, по каждому этапу в виде отчетов, исполненных в твердой копии и на электронном носителе.



Приложение № 2
                                                                             к договору
№ _________________________
от «___» ____________ 2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на  выполнение научно-исследовательской работы
«Разработка основ развития ФГУП «РосРАО» и программы первоочередных мероприятий по комплексному обращению с радиоактивными отходами на территории России  на 2013-2020 годы и на период до 2025 года»

	№
пп
	Наименование этапа
и его содержание*
	Результат
работы**
	Срок исполнения
	Стоимость,
тыс. руб.

	
	
	
	Начало
	Оконча-ние
	

	1.
	Разработка основ развития ФГУП «РосРАО» и программы первоочередных мероприятий по комплексному обращению с радиоактивными отходами на территории России на 2013-2020 годы и на период до 2025 года.
	- Основные направления развития ФГУП «РосРАО» на период до 2025 года,
- Программа первоочередных мероприятий по комплексному обращению с радиоактивными отходами на территории России на 2013-2020 годы и на период до 2025 года,
- Аннотационный отчет.
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	


*   В календарный план отдельным этапом включается приемка выполненных работ (по этапу или по Договору в целом), а также подготовка и представление сведений о результатах научно-технической деятельности для включения в отраслевой реестр.
** В графе указываются результаты (ОНТД, техническая, проектная, рабочая документация, опытный образец изделия и др.), которые должны быть созданы согласно требованиям соответствующих  стандартов на проведение НИР.
	Исполнитель
	Заказчик

	Руководитель
предприятия-исполнителя
	 

	
___________________________
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

М.П.
	
___________________________
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

М.П.





Приложение № 3
                                                                                 к договору
 № _________________________
от «___» ____________ 2013 г.

 
ПРОТОКОЛ
 соглашения о договорной цене
на научно-исследовательскую работу
«Разработка основ развития ФГУП «РосРАО» и программы первоочередных мероприятий по комплексному обращению с радиоактивными отходами на территории России  на 2013-2020 годы и на период до 2025 года»

по Договору от ________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ___________ __________________ и от лица Исполнителя - _________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение  научно-исследовательской работы  в сумме _______________________ рублей, НДС не облагается
                        (сумма цифрами и в скобках прописью)
                                                                 
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. 
                     
	Исполнитель
	Заказчик

	Руководитель
предприятия-исполнителя
	

	
___________________________
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

М.П.
	
___________________________
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

М.П.

	
	







	
	Приложение к протоколу соглашения о договорной цене
к Договору 
№ ________________________
от «___» ___________ 2013 г.


СТРУКТУРА ЦЕНЫ[footnoteRef:2] [2:  Статьи расходов в структуре цены могут изменяться.
  К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по каждой статье расхода.
] 

расходов на  выполнение научно-исследовательской работы
«Разработка основ развития ФГУП «РосРАО» и программы первоочередных мероприятий по комплексному обращению с радиоактивными отходами на территории России  на 2013-2020 годы и на период до 2025 года»
	№ пп
	Предметные статьи расходов
	тыс. руб.

	1.      
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы
	

	1.2.    
	- специальное оборудование
	

	1.3.    
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.
	- командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.:
	

	2.1.
	- расходы на оплату труда АУП с отчислениями
	

	3.       
	Всего расходов собственными силами
	

	4.       
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.       
	Всего расходов
	

	6.       
	Прибыль (      % от расходов собственными силами) 
	

	7.       
	Цена продукции
	

	8.       
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость Договора
	


           
	Руководитель организации-исполнителя

М.П.
	_____________________
(подпись, Ф.И.О.)

	Главный бухгалтер  
	_____________________
(подпись, Ф.И.О.)


СОГЛАСОВАНО:                                                     
Надлежащим образом
уполномоченный представитель Заказчика
____________________
(подпись, Ф.И.О., дата, наименование и реквизиты документа)
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