Приложение № 4

к Договору №_____________________

от «____»___________ 20___ г.

Перечень, условия и сроки передачи Документации

| Адреса для направления документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОАО «ВНИИАЭС» (Заказчик) – г. Москва ул. Ферганская, д.25. - ОАО «Атомэнергопроект» (Генподрядчик) – г. Москва ул. Бакунинская, д.7, стр.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вся передаваемая документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ, ОСТ, СТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: документация должна быть представлена с оригинальными подписями и печатями, если это не оговорено особо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Документация, передаваемая Заказчику с момента вступления Договора в силу до поставки Оборудования на площадку АЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. В течение 5 календарных дней от даты вступления в силу Договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Заверенные копии, имеющиеся у Поставщика и Субпоставщиков лицензий, сертификатов соответствия, разрешений и других документов, дающих Поставщику и Субпоставщикам права на конструирование, изготовление и поставку Оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по Договору. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | План качества. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Согласованный в соответствии с условиями Договора график разработки и выпуска РКД. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Вес, габаритные и технические характеристики Оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Согласованный в соответствии с условиями Договора график изготовления и проведения приемо-сдаточных испытаний Оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Чертежи закладных деталей и другая информация по установке Оборудования, включая указание центра тяжести Оборудования (при необходимости). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. В течение 35 календарных дней от даты вступления в силу Договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Не позднее, чем за 10 календарных дней до даты поставки Оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Комплектовочная ведомость, с указанием габаритов, объемов и веса Оборудования и его поставочных узлов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Проект паспорта на каждую единицу Оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Сборочные чертежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Монтажные чертежи (если разрабатывались) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Решение о применении импортного оборудования согласно РД-03-36-2002 (оформленное и согласованное со всеми заинтересованными организациями) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Инструкция по транспортированию, консервации/ расконсервации и хранению. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Транспортные эскизы для неупакованных и упакованных мест со смещенным центром тяжести с указанием мест строповки, крепления, центра тяжести и других, необходимых для транспортировки данных. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Документация, передаваемая вместе с Оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. По оборудованию представляются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Паспорт на оборудование в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 (оригиналы и копии). Паспорта оформляются на каждую единицу Оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Комплект конструкторской документации, комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов). На чертежах (или на отдельных листах) должен быть приведен перечень основных материалов, из которых изготавливаются элементы Оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Сертификаты производителей материалов и полуфабрикатов, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Программы и результаты испытаний, проведенных в ходе изготовления и приёмки оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Техническая документация на комплектующие изделия, входящие в состав оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Ведомость запчастей, инструмента и принадлежностей для монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в гарантийный период. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Перечень расходных материалов для монтажа и ввода в эксплуатацию (если это не отражено в руководстве по эксплуатации). |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Перечень погрузочно-разгрузочных приспособлений для монтажа (при необходимости). |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, инструкции по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию, а также перечень приборов контроля, управления, сигнализации и автоматизации, входящих в комплект поставки, и схема или указания по их установке. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Инструкция по консервации (расконсервации), транспортировке, хранению, если это не отражено в руководстве по эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Уведомление о приемочной инспекции и Заключение о приемке (в случае, если в отношении оборудования проводилась оценка соответствия в форме приемки) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Копии сертификатов соответствия на оборудование и комплектующие изделия, включённые в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации ОИТ для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения». |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Ремонтная документация |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Товарные накладные по форме № ТОРГ – 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Счета- фактуры на поставленное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Транспортные накладные |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Путевые листы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Акты приема – передачи выполненных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Счета – фактуры на выполненные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Копия Технических условий на оборудование АСУ ТП. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Cертификаты, декларации о соответствии, другие документы, удостоверяющие качество, предусмотренные действующим законодательством РФ (заверенные копии). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 вариант (устанавливается для Оборудования, поставляемого с головными образцами в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Технические условия на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Руководство по ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Конструкторская техническая документация на сборку-разборку |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Программы/регламенты технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Сборочные чертежи, деталировочные чертежи для деталей, имеющих срок службы меньше срока службы изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Ведомость ЗИП на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 вариант (устанавливается для Оборудования, поставляемого без головных образцов в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Регламент проведения ТО и его объём |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Порядок сборки/разборки оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Сборочные и деталировочные чертежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Ведомость ЗИП на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Значения показателей и нормы, которым должно удовлетворять изделие после ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Требования к дефектации изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| Такие документы как: планы качества, таблицы контроля качества, программы и результаты испытаний (протоколы, акты), сертификаты, отчёты о несоответствиях и принятых корректирующих мерах и т.п. представляются в электронном виде, не позволяющем их редактирование. Вместе с тем, такие документы как: инструкции, руководство по эксплуатации, техническое описание и т.п. представляются в электронном виде, позволяющем их редактирование по извещениям направленным от Поставщика/Изготовителя оборудования. Кроме того, паспорта на оборудование представляются в электронном виде, также позволяющем редактирование для возможности внесения в них информации о монтаже и результатах испытаний оборудования в ходе проведения пуско-наладочных работ, а также внесения других сведений в процессе эксплуатации оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация передается Генподрядчику в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде на CD (на магнитном носителе), а Заказчику только в электронном виде на CD (на магнитном носителе) в формате разработки документации и электронные копии в формате PDF: - документация, не позволяющая редактирование - в формате PDF; - документация, позволяющая редактирование - в формате разработки документации и электронные копии в формате PDF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Требования к упаковке документации, передаваемой совместно с Оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Тара с отгружаемым Оборудованием должна быть пронумерована дробным числом n/N. При этом в числителе указывается порядковый номер тарного (грузового) места (n), а в знаменателе – общее количество тарных мест в отгружаемой партии (N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Отгружаемая вместе с Оборудованием документация (на бумажном и электронном носителях) должна помещаться в первое тарное место отдельно или вместе с оборудованием. При этом документация должна быть помещена в герметичную упаковку, исключающую проникновение влаги и порчу документации в период транспортировки и хранения. В упаковку с документацией должен быть вложен перечень находящейся в ней документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. На каждое тарное место составляется упаковочный лист в 2-х экземплярах. При этом один упаковочный лист находится внутри тары, другой упаковочный лист должен быть герметично упакован и помещён в специальном «кармане» (металлическом или пластмассовом), закрепленном на вертикальной поверхности тары. В упаковочных листах дополнительно к имеющимся сведениям указывается номер чертежа Оборудования (номер проекта) и номер чертежа завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Документация, предоставляемая при отгрузке Оборудования: - Упаковочный лист; - Отгрузочная спецификация; - Комплектовочная ведомость, с указанием габаритов, объемов и весов Оборудования и его поставочных узлов; - Сертификаты происхождения оборудования, в случае поставки оборудования и комплектующих изделий иностранного производства; - Сертификаты качества изготовителя (при его составлении); - Извещение об отгрузке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Условия и количество передаваемой Документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Название документа |  | В место № 1 в бумажном виде/эл. виде | В адрес Генподрядчика/ Заказчика в бумажном/эл. виде |  |  | Отчетный материал | Итого в бумажном/эл. виде |  |  |
| 1 |  | Документация, в соответствии с п. 1.1 |  | 2 экз./ 1 экз. | 2 экз./2 экз. |  |  | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ | 6 экз./5 экз. |  |  |
| 2 |  | Документация, в соответствии с п. 1.2 |  | 2 экз./ 1 экз. | 2 экз./2 экз. |  |  | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ | 6 экз./5 экз. |  |  |
| 3 |  | Документация, в соответствии с п. 1.3 |  | 2 экз./ 1 экз. | 2 экз./2 экз. |  |  | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ | 6 экз./5 экз. |  |  |
| 4 |  | Документация, в соответствии с п. 2.1* |  | 2 экз./ 1 экз. | 2 экз./2 экз. |  |  | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ | 6 экз./5 экз. |  |  |
| 5 |  | Извещение об отгрузке |  | - | 0 экз./1 экз. |  |  | Письмо | 0 экз./2 экз. |  |  |
| 6 |  | Упаковочный лист |  | 2 экз. | 1 экз./1 экз. |  |  | Сопроводительное письмо | 4 экз./2 экз. |  |  |
| 7 |  | Отгрузочная спецификация |  | 3 экз. | 2 экз./1 экз. |  |  | Сопроводительное письмо | 7 экз./2 экз. |  |  |
| 8 |  | Комплектовочная ведомость |  | 2 экз. | 1 экз./1экз. |  |  | Сопроводительное письмо | 4 экз./2 экз. |  |  |
| * 1. Cчета – фактуры выставляются Поставщиком в соответствии с положениями НК РФ. 2. Товарная накладная (ТОРГ-12) – 2 экз. 3. Поставщик передает конструкторскую документацию Заказчику на бумажном носителе в сроки, указанные в Приложении № 4 к Договору, на бумажном носителе и на электронном носителе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Заказчика: ОАО «ВНИИАЭС» Генеральный директор ______________________ Ф.Т. Тухветов |  |  |  |  |  | От Поставщика: _________________________________ (на основании _________ №____ от «__» _____) |  |  |