Техническое задание

на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

Предмет закупки:

«Техническое обеспечение вывозов ОЯТ типа АМ на период 2013-2014 годы»

Обнинск

2013
Содержание

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	4

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ	4

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований	4

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы	4

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ……………………………………………………                 ……….7

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	8

Подраздел 4.1 Исходные данные	8

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки	9

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ	9

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы	9

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы	13

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация	13

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ	13

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	   13

Основные параметры и размеры:	14

Основные характеристики	14

Требования к конструкции	14

Требования по надежности	14

Требования к материалам, комплектующим при изготовлении и эксплуатации	109

Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды	109

Требования к электропитанию	110

Требования к контролепригодности	110

Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике	110

Требования к комплектности	110

Требования к маркировке	111

Требования к упаковке	111

Требования к правилам сдачи и приемки	111

Требования к транспортированию	111

Требования к хранению	112

Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий	112

Требования по ремонтопригодности	112

Требования к обеспечению монтажа, наладки и сервисному обслуживанию	112

Экологические требования	112

Требования по безопасности	112

Требования к качеству	113

Дополнительные требования	113

Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки	113

Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки	113

Дополнительные специализированные требования	113

Требования к форме предоставляемой информации	113

Требования к техническому обучению персонала покупателя	113

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	113

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ	115

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки	115

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы	116

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ	116

Подраздел 10.1 Отчетные материалы	116

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации	116

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	116

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	117

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Полное наименование работ: «Техническое обеспечение вывозов ОЯТ типа АМ на период 2013-2014 годы».

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Провести научно-исследовательские работы (НИР), направленные на определение, технико-экономическое обоснование и разработку вариантов и технических требований к выполнению внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы и интенсификации вывозов ОЯТ и освобождения от ЯМ (ликвидация ОЯТ наследия), в соответствии с п.3.1 настоящего ТЗ; Провести опытно-конструкторские работы (ОКР), направленные на разработку конструкции, изготовление, монтаж и испытание оборудования для внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

№ п/п; Наименование этапов работ; Краткое содержание работ; Срок выполнения. Проведение технико-экономического обоснования выполнения внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы и интенсификации вывозов ОЯТ ИР и освобождения от ЯМ (ликвидация ОЯТ наследия).; Должен быть проведен анализ исходных данных о технологии обращения с ОЯТ и подготовлен отчет об исследовании вариантов модернизации внутриобъектовой схемы транспортирования ОЯТ с целью интенсификации вывозов ОЯТ АМ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения по отношению к существующему годовому объему вывозов - до 3 ТУК-108/1.; 25.11.2013. Оформление сертификата-разрешения на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC. Оформление технических условий поставки пеналов с ОЯТ АМ на объект централизованного обращения.; # Должен быть проведен анализ исходных данных о состоянии и характеристиках ОЯТ и разработан сертификат разрешение на конструкцию упаковки и перевозку ТУК-108/1 с фрагментами твэлов ОТВС реактора АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC (в соответствии с Приложением к приказу от 10.10.2007 N 527 Федерального агентства по атомной энергии). Должны быть разработаны технические условия поставки (в соответствии с п. 27 ОСТ 95 Т0297-95).; 25.11.2013. Перегрузка двух порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставка их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ. Разработка проекта досмотровой железнодорожной площадки. Установка ограждения досмотровой железнодорожной площадки. Доставка двух загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузка их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт.; Должен быть проведен анализ данных о транспортно-технологической схеме обращения с ОЯТ, выбраны типы транспортных средств и проведена пробная перегрузка на временной перегрузочной площадке и доставка партии порожних и загруженных ТУК-108/1 .; 25.11.2013. Радиационное обследование ЦЗ и ОР КФИ, обоснование объема производственного (радиационного) контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ.; Должно быть проведено радиационное обследование ЦЗ и ОР КФИ, произведен анализ исходных данных и подготовлен объем производственного (радиационного) контроля в КФИ для безопасного проведения аттестации и пеналирования ОЯТ АМ; 25.11.2013. Разработка проекта и монтаж в соответствии с ним оборудования радиационного контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ; Должны быть проведены опытно-конструкторские работы и разработана проектная документация на систему радиационного контроля для безопасного проведения аттестации и пеналирования ОЯТ АМ; не позднее 20.10.2014. Модернизация (разработка, изготовление и монтаж) системы видеоконтроля технологических операций для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ.; Должны быть проведены аналитические и опытно-конструкторские работы по модернизации существующего (либо поставке нового) оборудования технологического контроля содержимого ячеек ХОЯТ с возможностью обследования периферийных зон ячеек.; не позднее 20.10.2014. Разработка конструкции, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для сбора радиоактивных просыпей с ложемента, удаления радиоактивных аэрозолей и дезактивации ложемента при обращении с ОЯТ и для внутриобъектового транспортирования ОЯТ с целью аттестации и пеналирования ОЯТ АМ.; Должны быть проведены аналитические и опытно-конструкторские работы по определению характеристик откачного модуля и передан в КФИ откачной модуль с выбранными характеристиками.; 25.11.2013. Должны быть проведены опытно-конструкторские работы и подготовлены технические предложения и технический проект оборудования совместимого с оборудованием ОР КФИ.; не позднее 20.10.2014. Разработка, изготовление и монтаж нестандартного комплекта захватов для извлечения плотноупакованного ОЯТ АМ из чехлов манипуляторами в ОР КФИ.; Должны быть проведены анализ исходных данных о состоянии ОЯТ в чехлах и опытно-конструкторские работы по разработке комплекта специальных захватов совместимых с оборудованием ОР; не позднее 20.10.2014. Техническая поддержка безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ. Разработка, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для модернизации защитных перегрузочных контейнеров. Модернизация защитных перегрузочных контейнеров.; Должны быть проведены анализ исходных данных о состоянии и режимах работы оборудования ОР и ЦЗ КФИ ОЯТ и опытно-конструкторские работы по разработке нестандартного оборудования для модернизации защитных перегрузочных контейнеров.; не позднее 20.10.2014. Перевозка ТУК до КФИ и установка на места временного хранения 3 (трёх) контейнеров ТУК-108/1; Автомобильная перевозка 3 (трёх) ТУК-108/1 до перегрузочной площадки; Перегрузка 3 (трёх) ТУК-108/1 на вагон-контейнер типа ТК-ВГ-18 (ТК-ВГ-18А). Ремонт участка ж.д. пути, внесение изменений в эксплуатационные документы ж.д. пути.; Должен быть проведен анализ данных о транспортно-технологической схеме обращения с ОЯТ, выбраны типы транспортных средств и проведена пробная перегрузка на перегрузочной площадке и доставка партии порожних и загруженных ТУК-108/1.; не позднее 20.10.2014.

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

## Необходимо выполнить следующие работы: ## в 2013 году: - провести технико-экономическое обоснование выполнениия внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы и интенсификации вывозов ОЯТ и освобождения от ЯМ (ликвидация ОЯТ наследия); - оформить сертификат-разрешение на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC; - оформить технические условия поставки пеналов с ОЯТ АМ на объект централизованного обращения; - разработать проект досмотровой ж.д. площадки; - установить ограждение досмотровой ж.д. площадки; - перегрузить два порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставить их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ; - доставить два загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузить их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт; - провести радиационное обследование центрального зала (ЦЗ) и отделения разборки (ОР) КФИ, подготовить обоснование объемов производственного (радиационного) контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ; - подготовить технические требования на откачной модуль и передать в КФИ откачной модуль для систем сбора и локализации просыпей и радиоактивных аэрозолей. ## в 2014 году: - разработать проект и осуществить монтаж в соответствии с ним поставляемого Исполнителем оборудования радиационного контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ; - провести модернизацию (разработка, изготовление и монтаж) системы видеоконтроля технологических операций для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ; - разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для сбора радиоактивных просыпей с ложемента при обращении с ОЯТ в ОР КФИ для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ; - разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для удаления радиоактивных аэрозолей при обращении с ОЯТ в ОР КФИ для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ; - разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для дезактивации ложемента при обращении с ОЯТ в ОР КФИ для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ; - разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование внутриобъектового транспортирования ОЯТ; – разработать, изготовить и смонтировать нестандартный комплект захватов для извлечения плотноупакованного ОЯТ АМ из чехлов манипуляторами в ОР КФИ; - осуществить техническую поддержку безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ; - разработать, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для модернизации защитных перегрузочных контейнеров; - провести модернизацию защитных перегрузочных контейнеров; - перегрузить три порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставить их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ; - доставить три загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузить их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт; - осуществить ремонт участка ж.д. пути № 95, внести в установленном порядке изменения в эксплуатационные документы ж.д. пути.

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Характеристика технического уровня объекта и другие данные, необходимые для достижения цели работы: ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» обладает технологиями и соответствующим оборудованием, размещенным в КФИ и ХОЯТ для аттестации и пеналирования кондиционного ОЯТ типа АМ, ВМ, ВТ. Возможность обращения с некондиционным ОЯТ технологически не предусмотрена. Качество технического задания обеспечивается объемом и полнотой сбора материалов, необходимых для разработки. Данные о характеристиках объекта применения технологий носят характер «Для служебного пользования» и предоставляются Участникам процедуры закупки на основании официального запроса с приложением данных о допуске организации Участника к сведениям, составляющим государственную тайну. По ОКР рекомендуется предусматривать следующие положения в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»: - прогноз развития требований на данную продукцию на предполагаемый период ее выпуска: использование только для работ связанных с подготовкой к поставке на объект централизованного обращения для переработки; - рекомендуемые этапы модернизации продукции с учетом прогноза развития требований: требуется предусмотреть возможность модернизации поставляемого оборудования с учетом износа и наработки новых данных в результате аттестации ОЯТ АМ; - соответствие требованиям стран предполагаемого экспорта с учетом прогноза развития этих требований: используется только в пределах Российской Федерации при выполнении работ в рамках ФЦП ЯРБ ...; - характеристики ремонтопригодности: все элементы оборудования должны быть ремонтопригодны с привлечениями персонала специализированных организаций, обладающих лицензиями на соответствующие виды деятельности; - возможность замены запасных частей без применения промышленной технологии: требуется предусмотреть возможность замены запасных частей в условиях эксплуатации оборудования и систем КФИ; - доступность и безопасность эффективного использования продукции инвалидами и гражданами пожилого возраста (для соответствующей продукции, предусмотренной законодательством Российской Федерации): предусматривается для использование персоналом группы А, имеющих соответствующий допуск по состоянию здоровья;

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

Данные о характеристиках объекта применения технологий носят характер «Для служебного пользования» и предоставляются Участникам процедуры закупки на основании официального запроса с приложением данных о допуске организации Участника к сведениям, составляющим государственную тайну.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

При выполнении работ должны быть выполнены следующие требования: - проведено технико-экономическое обоснование (исследование) вариантов выполнения внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ и интенсификации вывозов ОЯТ ИР по отношению к существующей интенсивности вывозов (3 ТУК-108/1 в год); - предоставлен ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» сертификат-разрешение на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC, с учетом исходных данных и требований, указанных в заключении № 13-016 по ядерной безопасности транспортирования фрагментов твэлов ОТВС типа АМ в ТУК-108/1 из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения; - предоставлены ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» технические условия поставки пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC, на объект централизованного обращения с учетом исходных данных и требований, указанных в заключении № 13-016 по ядерной безопасности транспортирования фрагментов твэлов ОТВС типа АМ в ТУК-108/1 из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения; - разработан проект досмотровой ж.д. площадки; о. установлено ограждение из сетчатых панелей (модель Grand Line Profi или аналог, с техническими характеристиками: Сварная панель изготовлена из холоднокатаной горячеоцинкованной стали, покрытая полимером; диаметр прутка 5 мм; Ячейка, мм 200*50; Ширина панели, мм не менее 2500; Высота панели, мм не менее 2000; Количество ребер жесткости, шт. не менее 4) по периметру досмотровой ж.д. площадки общей протяженностью не менее 260м, высотой не менее 2м и тремя автомобильными воротами шириной не менее 5м. - перегружены два порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт на перегрузочной площадке автокраном грузоподъемностью не менее 90т; - доставлены отдельными рейсами два ТУК-108/1 автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ с использованием полуприцепа-тяжеловоза 9942L3, предоставляемого ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»; - подготовлены технические требования и передан в КФИ откачной модуль для систем сбора и локализации просыпей и радиоактивных аэрозолей при обращении с ОЯТ АМ в ОР КФИ (монтажные работы выполняются в 2014 году); - выполнено радиационное обследование ЦЗ и ОР КФИ; разработан и согласован с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» документ, содержащий объем производственного (радиационного) контроля на КФИ при обращении с ОЯТ АМ. - разработан и согласован проект радиационного контроля на основании документа, содержащего объем производственного (радиационного) контроля для проведения работ по аттестации и пеналированию ОЯТ АМ (классификационное обозначение 4Н по НП-016-05); у. осуществлен монтаж оборудования дозиметрического контроля КФИ в составе: переносной радиометр со штангой (как минимум каналы альфа- , бета- , гамма- излучения) (модель Thermo Scientific FH 40 TG Teleprobe или аналог c техническими характеристиками: Диапазон регистрируемой энергии гамма- излучения; от 30 кэВ до 4,4 МэВ. Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) гамма- излучения; от 100 нЗв/ч до 100 Зв/ч. Диапазон измерений мощности экспозиционной дозы гамма и нейтронного излучения; от 100 нЗв/ч до 100 Зв/ч. Диапазон регистрируемой энергии нейтронного излучения; 0,025 эВ – 5 ГэВ. Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) нейтронного излучения; от 100 нЗв/ч до 100 мЗв/ч. Диапазон измерений ионизирующего излучения; от 0,01 до 2∙105 имп./с. Пределы относительной погрешности измерений ионизирующего излучения; ± 20 %),. индивидуальные бета-гамма-дозиметры с устройством считывания и обработки данных (Дозиметрический набор Thermo Scientific EPD/1/62901/055 Dosimetry Solution, включающий в себя 10 дозиметров, считыватель и ПО на русском языке, или аналог дозиметр с техническими характеристиками: - Расширенный энергетический диапазон 15 кэВ – 10 МэВ и высокая эффективность регистрации гарантируют получение достоверных дозовых профилей - Регистрация поглощенной и эквивалентной доз - Прямое отображение дозовых эквивалентов Hp (10) и Hp (0.07) - Периодичность снятия отсчетов для получения дозового профиля регулируется в диапазоне от 2 секунд до 35 часов - Данные, зарегистрированные дозиметром EPD Mk2+, сохраняются в его памяти до 10 лет при отсоединенном источнике питания - Передача данных через инфракрасный порт - Использование батареи АА в качестве источника питания снижает эксплуатационные расходы - Эргономичный дизайн • Малый вес); - согласованы с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и внесены изменения в конструкцию системы видеоконтроля технологических операций УВ-25, проведена модернизация системы УВ-25 с целью получения возможности визуального контроля состояния нижних концевых частей ОЯТ в чехле хранения, включая переферийные изделия, для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ; - определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование сбора просыпей (просыпи ОЯТ, продукты коррозии оболочек) с ложемента при обращении с ОЯТ в ОР КФИ, проведены испытания оборудования и обучение персонала. Технические требования к работе и объекту работы: - технология по сбору высокорадиоактивных просыпей в защитной камере ОР КФИ должна предусматривать порядок выполнения операций по удалению просыпей с ложемента и столешницы подъемного стола с обеспечением безопасных режимов работы оборудования; - технология по удалению высокорадиоактивных просыпей должна предусматривать дистанционное (с помощью манипуляторов, без захода персонала в ОР) удаление просыпей с ложемента и столешницы подъемного стола; - разрабатываемая технология сбора просыпей должна обеспечивать удаление просыпей с ложемента и столешницы подъемного стола, исключать распространение просыпей вне ложемента и столешницы подъемного стола, обеспечивать сбор просыпей в емкости для локализации и временного хранения, обеспечивать возможность отправки просыпей в транспортных пеналах с ОЯТ на объект централизованного обращения; - емкости для локализации и временного хранения просыпей и остальное нестандартное оборудование должны быть выполнены в ядерно-безопасном исполнении, что должно подтверждаться заключением по ядерной безопасности, полученном в установленном порядке; - определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование сбора радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц при обращении с ОЯТ в ОР КФИ, включающее в себя оборудование непрерывного сбора аэрозолей и дисперсных частиц с горловины чехла с ОЯТ и ложемента, эффективной фильтрации аэрозолей, обращение с новыми и использованными фильтрами при помощи используемых в ОР манипуляторов A201, проведены испытания оборудования и обучение персонала. Технические требования к работе и объекту работы: - технология по сбору радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц в защитной камере ОР КФИ должна предусматривать порядок выполнения операций по сбору радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц из ОР с обеспечением безопасных режимов работы оборудования; - технология по сбору высокорадиоактивных просыпей должна предусматривать дистанционный (без захода персонала в ОР) сбор радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц из ОР; - разрабатываемое оборудование сбора радиоактивных радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц должно обеспечивать сбор радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц из ОР до приемлемых для дальнейшей работе персонала уровней, гарантировать сбор и локализацию радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц в емкостях (фильтрах), обеспечивающих возможность приемки в хранилище РАО Заказчика; - емкости для сбора и локализации аэрозолей и дисперсных частиц должны быть выполнены в ядерно-безопасном исполнении, что должно подтверждаться заключением по ядерной безопасности, полученном в установленном порядке; - должна быть предусмотрена защита персонала от излучения, связанного с накоплением активности фильтре, с целью обеспечения возможности обслуживания оборудования ОР персоналом, а также осуществления технологических операций по отправке фильтров в хранилище РАО; - технический проект должен обеспечивать средства контроля заполнения фильтра по активности и по падению давления на фильтре; - сброс потока очищенного воздуха должен осуществляться в штатную систему спецвентилляции; - определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование для дезактивации ложемента и оборудования для обращения с ОЯТ в ОР КФИ, включая систему сбора и выгрузки ЖРО, проведены испытания оборудования и обучение персонала. Технические требования к работе и объекту работы: - технология дезактивации ложемента и оборудования для обращения с ОЯТ в ОР КФИ, сбора и выгрузки ЖРО в защитной камере ОР КФИ должна предусматривать порядок выполнения операций по дезактивации оборудования и сбора ЖРО с обеспечением безопасных режимов работы оборудования; - технология должна предусматривать дистанционную (без захода персонала в ОР) дезактивацию ложемента и оборудования для обращения с ОЯТ в ОР, дистанционные сбор и выгрузку ЖРО в емкость; - конструкция емкости для сбора ЖРО должна предусматривать возможность транспортирования и передачи (слива ЖРО) на участок переработки с ЖРО; - разрабатываемое оборудование должно обеспечивать удаление поверхностной активности с оборудования пеналирования ОЯТ в ОР, включая оборудование, разрабатываемое в рамках настоящего Технического задания, до уровней приемлемых для работы персонала в ОР. - определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование для внутриобъектового транспортирования ОЯТ АМ, а именно автомобильный полуприцеп для перевозки внутриобъектового транспортного защитного контейнера весом 16т и автомобильный пандус для ввоза полуприцепа в ХОЯТ с целью обеспечения резервной схемы внутриобъектового перемещения ОЯТ; проведены испытания оборудования и обучение персонала. - разработан, изготовлен и смонтирован комплект захватов для извлечения плотноупакованных твэлов АМ из чехлов манипуляторами A201 в отделении разборки КФИ; - осуществлена техническая поддержка безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ; - определены технические требования, разработано, изготовлено и смонтировано нестандартное оборудование для модернизации защитного перегрузочного контейнера в КФИ, а именно защита обрыва подъемного троса, устройство блокировки шибера; - определены технические требования, разработано, изготовлено и смонтировано нестандартное оборудование для модернизации защитного перегрузочного контейнера в ХОЯТ, а именно электротехническое оборудование контейнера; - проведен ремонт ж.д. пути № 95 длиной 145м для прохождения ж.д. состава как минимум с одним вагон-контейнером ТК-ВГ-18, внесены в установленном порядке изменения в эксплуатационные документы ж.д. пути. - перегружены три порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт на перегрузочной площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» автокраном грузоподъемностью не менее 90т; - доставлены отдельными рейсами три ТУК-108/1 автомобильным транспортом от перегрузочной площадки ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в КФИ с использованием полуприцепа-тяжеловоза 9942L3, предоставляемого ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Направление применения результатов работы в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»:- в проектном производстве. Сроки внедрения результатов работы в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» - в соответствии с Календарным планом.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности при обращении с ОЯТ и РАО в Российской Федерации (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002, ПБЯ-06-08-77, ПБЯ-06-09-90, ПБЯ-06-00-96, ПБЯ-06-10-99, НП-053-04, НП-030-12, НП-061-11).

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий Приветствуется наличие у Поставщика систем экологического менеджмента и менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, соответствующих требованиям ISO 14001 и OHSAS 18001.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - При выполнении ОКР, результатом которой будет разработка систем (элементов), важных для безопасности, согласно ОПБ-88/97, с учетом особенностей обеспечения последующей оценки соответствия согласно требованиям федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральных нормам и правил в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007) Поставщик должен разработать частную программу обеспечения качества при конструировании оборудования и согласовать ее с Заказчиком в соответствии с требованиями п. 1.2.7 ОПБ-88/97 и пп. 2.5, 4.8 и 4.9 НП-011-99;

  - разрабатываемое оборудование должно совместно эксплуатироваться с оборудованием ОР КФИ в нормальных и аварийных режимах, включая все оборудование, разрабатываемое и поставляемое в рамках настоящего Технического задания;

  - оборудование должно иметь легкодезактивируемые внешние поверхности;

  - оборудование должно быть выполнено таким образом, чтобы препятствовать скоплению радиоактивных веществ в количествах, при которых обслуживание оборудования ОР КФИ и самого оборудования сбора просыпей персоналом группы А в нормальных режимах эксплуатации было бы невозможным ввиду превышения дозовых пределов нормируемыми величинами;

  - конструкционные материалы, применяемые в конструкции оборудования должны обладать радиационной и коррозионной стойкостью с учетом условий их эксплуатации;

  - общие технические требования к механической и термической обработкам, пайке, клепке, покрытиям и сборке разрабатываемого оборудования должны соответствовать требованиям ОСТ 95.227-92.

  - в разрабатываемом оборудовании должны быть максимально использованы стандартные и унифицированные узлы и детали, крепежные изделия и прокат, а также типовые конструктивные решения;

  - конструктивные решения в разрабатываемом оборудовании должны позволять использовать прогрессивные технологические процессы, применение унифицированного и типового оборудования, технологической оснастки в процессе производства;

  - срок службы оборудования сбора просыпей – не менее 20 лет (с учетом замены изделий, узлов и деталей, имеющих меньшие сроки эксплуатации);

  - приемка оборудования осуществляется на основании комиссионного акта выполнения работ после передачи полного комплекта технической и эксплуатационной документации;

  - характер работы оборудования - периодический;

  - состав согласуемой с Заказчиком документации: техническое предложение, технический проект.

## Основные параметры и размеры:

| Предельная масса оборудования | 10 тонн |
| --- | --- |
| Предельная общая масса | 10 тонн |
| Предельные габаритные размеры | 6 x 6 x 4м |
| Расположение патрубков | Не применимо |
| Габаритный установочный чертеж | Не применимо |
| Схемы массо-габаритные, строповки и т.д. | Не применимо |

## Основные характеристики:

| Характеристики | Должен относиться к элементам нормальной эксплуатации. Классификационное обозначение по НП-016-05 - 4Н. |
| --- | --- |
| Режимы работы | Периодический режим использования |
| Требования к унификации | Не установлены |
| Устанавливаемая периодичность и длительность технического обслуживания и ремонта | В соответствии с документацией производителя |
| Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2011 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не выставочными образцами |

## Требования к конструкции:

| Назначенный срок службы | Не менее 5 лет |
| --- | --- |
| Назначенный ресурс | В соответствии с документацией производителя |
| Наработка на отказ | В соответствии с документацией производителя |
| Среднее время восстановления | В соответствии с документацией производителя |
| Срок службы между ремонтами | В соответствии с документацией производителя |

## Требования по надежности:

| Степень защиты | Не применимо |
| --- | --- |
| Конструкционные особенности | Не устанавливается |
| Отметки площадок обслуживания | Не устанавливается |
| Требования к материалам, запасным частям, специнструменту и т.п. | В соответствии с техническими требованиями п.5 |
| Требования к материалам, запасным частям, специнструменту и т.п., необходимым для пуско-наладочных работ | Не устанавливается |

## Требования к материалам, комплектующим при изготовлении и эксплуатации:

| Материалы | В соответствии с техническими требованиями п.5. Качество материалов, комплектующих и их свойства должны удовлетворять требованиям ОСТ 95 10439-2002 |
| --- | --- |
| Комплектующие | В соответствии с техническими требованиями п.5. |
| Материалы, запасные части, инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации | Аксессуары и комплектующие должны соответствовать стандартам DIN EN ISO 9001 и иметь соответствующий сертификат |
| Прочие требования | В соответствии с техническими требованиями п.5 |

## Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды:

| Категория сейсмостойкости | В соответствии с НП-031-01-II |
| --- | --- |
| Предельные нагрузки, при которых оборудование должно сохранять прочность, герметичность и работоспособность | Не применимо |
| Нагрузки на патрубки со стороны присоединяемых трубопроводов | Не применимо |
| Требования по вибропрочности | Не применимо |
| Требования по прочности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий | Не применимо |
| Герметичность для трубопроводной арматуры | Не применимо |
| Устойчивость к средствам дезактивации | Устойчивость поверхностей боксов к дезактивирующим растворам. Подверженные коррозии поверхности боксов должны иметь защитные покрытия в соответствии с ГОСТ Р 51102-97, класс покрытия не ниже V по ГОСТ 9.032-74 |

## Требования к электропитанию:

| Группа электроснабжения | В соответствии с техническими требованиями п.5 |
| --- | --- |
| Частота и допустимое отклонение от номинала | В соответствии с техническими требованиями п.5 |
| Напряжение и допустимое отклонение от номинала | 220В |
| Потребляемая мощность и ограничение по мощности | 10КВт |
| Класс электромагнитной совместимости | Не устанавливается |

## Требования к контролепригодности:

| Описание параметров, контроль за которыми необходим | В соответствии с техническими требованиями п.5 |
| --- | --- |

## Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике:

| Требования к классу автоматизации | В соответствии с техническими требованиями п.5 |
| --- | --- |
| Требования к средствам измерений | В соответствии с техническими требованиями п.5 |
| 4.9.3 Метрологические характеристики средств измерений | В соответствии с техническими требованиями п.5 |

## Требования к комплектности:

| Требования к видам и количеству документов | Паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке |
| --- | --- |
| Требования к материалам, инструменту для монтажа | Не устанавливаются |
| Требования к материалам, инструменту для пуско-наладочных работ | Не устанавливаются |
| Требования к материалам, запасным частям инструменту на период гарантийного обслуживания | Поставка ЗИП, произведенного Производителем, либо его правопреемником в течение 5 лет, на основании дополнительных соглашений или отдельных договоров |
| Требования к материалам, запасным частям инструменту, необходимым для ТО | Не устанавливаются |

## Требования к маркировке:

| Маркировка оборудования | Маркировка на поверхностях боксов должна выдерживать воздействие дезактивирующих растворов |
| --- | --- |
| Маркировка упаковки | Маркировка должна позволять идентифицировать груз, дополнительные знаки для обеспечения условий транспортирования и кантования с целью сохранности груза. Обязательная маркировка с указанием массы груза |

## Требования к упаковке:

| Требования к климатической стойкости упаковки | В части воздействия климатических факторов внешней среды – 8 по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- |
| Требования к способам упаковки | Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования). |
| Предельная масса единицы | 10 тонн |
| Порядок упаковки | Не устанавливается |

# Требования к правилам сдачи и приемки:

| Порядок сдачи и приемки | Приемка оборудования на площадке производителя. Упаковка в присутствии Покупателя |
| --- | --- |
| Требования по передаче документов при поставке | Технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке. |

# Требования к транспортированию:

| Требования к выбору вида транспорта | Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – Ж по ГОСТ 23170-78 |
| --- | --- |
| Требования к поставке | Оборудование поставляется поагрегатно |
| Требования к строповке при транспортировке | Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть обозначены предприятием - изготовителем. Наличие монтажных петель. |
| Требования к погрузке/выгрузке | Не допускается штабелирование отдельных упаковок |

# Требования к хранению:

| Место хранения | Не устанавливаются |
| --- | --- |
| Условия хранения | Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – 8 по ГОСТ 15150-69 |
| Условия складирования | Не допускается штабелирование отдельных упаковок |
| Специальные требования | Не устанавливаются |

# Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

| Гарантийные сроки хранения | Не менее 1 года |
| --- | --- |
| Гарантийные сроки эксплуатации | Не менее 5 лет |

# Требования по ремонтопригодности

| Ремонтопригодность | Ремонтопригодно |
| --- | --- |
| Возможность замены составных частей или элементов | Возможность замены составных частей или элементов. В технической документации должны быть отражены порядок и очередность замены или восстановления комплектующих изделий и материалов, имеющих гарантийный срок эксплуатации менее срока службы оборудования |

# Требования к обеспечению монтажа, наладки и сервисному обслуживанию

| Требование услуг по монтажу | Не устанавливается |
| --- | --- |
| Требование услуг по шеф-монтажу | Не устанавливается |
| Требование услуг по пуско-наладке | Услуги по пуско-наладке сертифицированными специалистами предприятия производителя оборудования |
| Требование услуг по сервисному/гарантийному обслуживанию | Услуги по сервисному/гарантийному обслуживанию со стороны Поставщика оборудования. Обеспечение запасными частями на срок действия договора. |

# Экологические требования:

| Экологические требования | Запрещается использование асбестосодержащих материалов |
| --- | --- |

# Требования по безопасности:

| Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) | НП-016-05 - 4Н |
| --- | --- |
| Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Не применимо |
| Требования по безопасности | Соответствие требованиям «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-93 |
| Требования по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации, ремонте | Материалы и покрытия оборудования при любых возникающих неисправностях не должны быть источником возгорания, поддерживать горение и выделять ядовитые вещества при нагревании |
| Ссылки на регулирующие требования по безопасности | - |

# Требования к качеству:

| Перечень документов по качеству | Наличие у Поставщика сертификата ISO 9001или эквивалент |
| --- | --- |
| Категория обеспечения качества | Не устанавливается |
| Требования к обеспечению особенностей оценки качества | Не устанавливаются |
| Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборудования, важного для безопасности | Не устанавливаются |

# Дополнительные требования:

| Перечень дополнительных требований | Дополнительные требования не устанавливаются |
| --- | --- |

# Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки:

| Единица измерения | Комплект поставки |
| --- | --- |
| Количество | Не устанавливаются |
| Срок (период) поставки | В соответствии с Календарным планом |

# Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки:

не устанавливаются

# Дополнительные специализированные требования:

не устанавливаются

# Требования к форме предоставляемой информации:

не устанавливаются

# Требования к техническому обучению персонала покупателя:

не устанавливаются

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № пп | Наименование этапов работ | Форма технической документации | Срок (интервал) выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение технико-экономического обоснования выполнения внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы и интенсификации вывозов ОЯТ ИР и освобождения от ЯМ (ликвидация ОЯТ наследия). | Отчет, акт сдачи приёмки работ | С 21.11.2013 по 25.11.2013 |
|  | Оформление сертификата-разрешения на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC. Оформление технических условий поставки пеналов с ОЯТ АМ на объект централизованного обращения. | Копии сертификата разрешения и технических условий, акт сдачи приёмки работ | С 21.11.2013 по 25.11.2013 |
|  | Перегрузка двух порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставка их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ. Разработка проекта досмотровой железнодорожной площадки. Установка ограждения досмотровой железнодорожной площадки. Доставка двух загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузка их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт. | Акт выполненных работ, акт сдачи приёмки работ | С 21.11.2013 по 25.11.2013 |
|  | Радиационное обследование ЦЗ и ОР КФИ, обоснование объема производственного (радиационного) контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ. | Объем радиационного контроля, акт передачи, акт сдачи приёмки работ | С 21.11.2013 по 25.11.2013 |
|  | Разработка проекта и монтаж в соответствии с ним оборудования радиационного контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ | Проектная документация, акт передачи, акт монтажа, акт сдачи приёмки работ | 01.01.2014-20.10.2014 |
|  | Модернизация (разработка, изготовление и монтаж) системы видеоконтроля технологических операций для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ. | Акт передачи, акт монтажа, акт сдачи приёмки работ | 01.01.2014-20.10.2014 |
|  | Разработка конструкции, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для сбора радиоактивных просыпей с ложемента, удаления радиоактивных аэрозолей и дезактивации ложемента при обращении с ОЯТ и для внутриобъектового транспортирования ОЯТ с целью аттестации и пеналирования ОЯТ АМ. | Акт передачи откачного модуля, инструкция по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ | С 21.11.2013 по 25.11.2013 |
|  |  | Технические предложения, технический проект, акт передачи оборудования, акт монтажа оборудования, инструкции по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ | 01.01.2014-20.10.2014 |
|  | Разработка, изготовление и монтаж нестандартного комплекта захватов для извлечения плотноупакованного ОЯТ АМ из чехлов манипуляторами в ОР КФИ. | Акт передачи, инструкция по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ | 01.01.2014-20.10.2014 |
|  | Техническая поддержка безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ. Разработка, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для модернизации защитных перегрузочных контейнеров. Модернизация защитных перегрузочных контейнеров. | Акт передачи, акт монтажа, инструкция по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ | 01.01.2014-20.10.2014 |
|  | Перевозка ТУК до КФИ и установка на места временного хранения 3 (трёх) контейнеров ТУК-108/1; Автомобильная перевозка 3 (трёх) ТУК-108/1 до перегрузочной площадки; Перегрузка 3 (трёх) ТУК-108/1 на вагон-контейнер ТК-ВГ-18 (ТК-ВГ-18А). Ремонт участка ж.д. пути, внесение изменений в эксплуатационные документы ж.д. пути. | Копия транспортной накладной, эксплуатационные документы, акт сдачи приёмки работ | 01.01.2014-20.10.2014 |

# РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Перечень документов, предъявляемый Заказчику для рассмотрения и приемки работы: - отчет, включающий данные о научно-техническом уровне разработанной продукции, ссылки на объекты интеллектуальной собственности, защищенные охранными документами в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»; - копии сертификата разрешения и технических условий - акт выполненных работ; - объем радиационного контроля; - проектная документация, акт передачи, акт монтажа; - акт передачи, акт монтажа; - акт передачи откачного модуля, инструкция по эксплуатации; - технические предложения, технический проект, акт передачи оборудования, акт монтажа оборудования, инструкции по эксплуатации; - акт передачи, инструкция по эксплуатации; - акт передачи, акт монтажа, инструкция по эксплуатации; - копия транспортной накладной, эксплуатационные документы. По ОКД разработку конструкторской и технологической, а при необходимости программной документации на продукцию проводить по правилам, установленным соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы технологической документации (ЕСТД) и Единой системы программной документации (ЕСПД). Общие требования по управлению проектированием - по 4.4 ГОСТ Р ИСО 9001. Правила разработки технической документации на материалы устанавливает поставщик с учетом действующих государственных стандартов, специфики продукции и организации ее производства. Конструкторская и технологическая и эксплуатационная документация должны быть разработаны с учетом норм и правил, действующих в атомной энергетике, должны быть согласованы с разработчиком оборудования пеналирования ОЯТ АМ и ВМ и переданы Заказчику в бумажном и электронном виде;

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Порядок проведения рецензирования результатов НИОКР, а также коллегиального принятия результатов работы, составления промежуточных отчетов, протоколов приемочных комиссий должен соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ» и ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения». Организация-рецензент для проведения рецензирования результатов НИОКР определяется на стадии выполнения работ. От Подрядчика требуется рассмотреть результаты НИОКР на научно-техническом совете (НТС) Подрядчика и предоставить Заказчику протокол НТС. Уровень приемки Заказчиком промежуточных и конечных результатов работ: приемочная комиссия, назначаемая Заказчиком.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Полный перечень обязательных к передаче Заказчику отчетных материалов указан в п.9.1. Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Количество экземпляров на бумажных носителях - не менее 2 экз. В электронном виде (СНиП 1.02.01-85) - в 1 экз.; Требования к формату электронной версии ПСД - не устанавливается; В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии ПСД должна быть идентична бумажному оригиналу.

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | АМ | Исследовательский реактор АМ (атом мирный) – первая в мире АЭС |
| 2. | ВМ | Критический стенд ВМ |
| 3. | ВТ | Критический стенд ВТ |
| 4. | ЖРО | Жидкие радиоактивные отходы |
| 5. | ОЯТ АМ | Отработавшее ядерное топливо исследовательского реактора АМ |
| 6. | ОТВС | Отработавшая тепловыделяющая сборка |
| 7. | РАО | Радиоактивные отходы |
| 8. | ТУК-108/1 | Транспортный упаковочный комплект для перевозки ОЯТ |
| 9. | ХОЯТ | Хранилище отработавшего ядерного топлива |
| 10. | ЦЗ и ОР КФИ | Центральный зал и Отделение разборки Комплекса физических исследований |
| 11. | ЯМ | Ядерные материалы |

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Мамаев Виктор Михайлович (48439) 9-81-11