ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА

№ 100-10-05/ ________ от «___» ___________ 201_ года

на Строительство золошлакоотвала ТЭЦ

Заказчик:

ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

Генподрядчик:

________________

г. Краснокаменск

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	5

3. ЦЕНА РАБОТЫ	6

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТА РАБОТ	7

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	8

6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН	8

7. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	13

8. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	16

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ	17

10. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ	18

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	18

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СТОРОНАМИ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	22

13. ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ	23

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ	23

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР	23

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ	24

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА	25

18. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, РАДИАЦИОННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА	26

19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	26

20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	27

Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» в лице ___________________________________, действующего на основании _____________ и Свидетельства СРО о допуске к работам № ______ от «__» ___________ 20__г., выданного ____________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по тексту настоящего договора «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - "Акт приемки законченного строительством Объекта" – первичный учетный документ, подготовленный Генподрядчиком и подписанный членами Рабочей/Приемочной комиссии по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам.

  - "Акт о приемке выполненных работ" – первичный учетный документ, составленный по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100 для строительно-монтажных работ, либо по согласованной Сторонами форме для Проектных работ и прочих Работ, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Генподрядчиком части Работ за отчетный период.

  - «График строительства» – директивный график выполнения работ с перечнем контрольных событий подлежащих достижению Генподрядчиком в соответствующие сроки. График строительства является приложением к Договору.

  - "Договор" – означает настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Генподрядчиком по результатам проведения закупки и зафиксированное в форме договора, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему.

  - "Исполнительная документация" – учетно-отчетная документация, предусмотренная НТД, руководящими документами, действующими в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на реконструкцию золошлакоотвала с надписями о соответствии выполненных Работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ и подтвержденными в установленном порядке; геодезическая документация, акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов Работ; акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств автоматизации, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими НТД (СНиП и пр., а также отраслевые стандарты). Исполнительная документация оформляется Генподрядчиком в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (утв. постановлением Госстроя СССР от 21 апреля 1987 г. N 84) (с изменениями и дополнениями).

  - "Материалы и Оборудование" – строительные материалы, конструкции и изделия всех видов, машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются), которые применяются при производстве Работ, предусмотренных Договором в соответствии с Рабочей документацией.

  - "Несоответствие" – любые несоответствия Работ требованиям Договора, Рабочей документации и/или НТД, в том числе требованиям к качеству Работ, Материалов и Оборудования, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ, которые делают качество Работ ненадлежащим.

  - "Нормативно-технические документы" (далее – НТД) – документы по стандартизации, ГОСТ, СНиП, ОСТ, ТУ и т.д., относящиеся к строительству; требования к Материалам и к монтажу Оборудования, действующие на территории РФ в период действия настоящего Договора, подлежащие к применению и указанные в Рабочей документации, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам и Оборудованию.

  - "Поставщик" – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающие по договору с Генподрядчиком поставку Материалов, Оборудования и комплектующих изделий, необходимых для осуществления Работ по Договору.

  - «Проект Производства Работ» (далее – ППР) - это основной документ, регламентирующий организацию производства строительных работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.

  - "Пусконаладочные работы" (далее – ПНР) – комплекс работ по контролю, настройке и испытаниям, обеспечивающий надежную и безопасную эксплуатацию Золошлакоотвала.

  - "Рабочая документация «Строительства золошлакоотвала ТЭЦ» (далее – Рабочая документация) – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных Работ, обеспечения строительства Оборудованием, изделиями,  Материалам. В состав Рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации Оборудования, изделий и Материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежа основного комплекта.

  - "Рабочая комиссия" – комиссия, создаваемая в установленном порядке Заказчиком для осуществления приемки выполненных Генподрядчиком Работ.

  - «Приемочная комиссия» - временный коллегиальный орган специалистов, устанавливающий и документально подтверждающий соответствие законченного строительством объекта утвержденной в установленном порядке рабочей документации, требованиям нормативных документов, а также готовность его к вводу в эксплуатацию либо готовность к производству пусконаладочных работ.

  - "Работы" – вся совокупность необходимых и достаточных действий Генподрядчика для реконструкции Золошлакоотвала в соответствии с требованиями Договора, объем которых определен в разделе 2 Договора, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока. Результатом Работ является законченный строительством Объект, характеристики которого полностью соответствуют требованиям Рабочей документации, настоящего Договора и НТД.

  - "Скрытые работы" – выполненные Работы, скрываемые последующими Работами,  конструкциями и сооружениями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ.

  - "Сметная документация" – сметы, выданные Заказчиком со штампом "в производство работ", локальные сметные расчеты и объектные сметные расчеты в составе утвержденной Рабочей документации.

  - "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" – первичный учетный документ, подготовленный Генподрядчиком, по унифицированной форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами, ежемесячно.

  - "Строительная площадка" – территория (земельный участок и/или земельные участки), переданная Заказчиком Генподрядчику по акту приема-передачи на период выполнения Работ по настоящему Договору, в границах указанных на строительном генеральном плане, являющемся частью Проектной документации.

  - "Строительная техника" – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ.

  - "Субподрядчик" – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое Генподрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору, а также последующие Субподрядчики.

  - «Золошлакоотвал ТЭЦ (далее – Золошлакоотвал) – золошлакоотвал, предназначенный для складирования золошлаков ТЭЦ г. Краснокаменска. В состав сооружений золошлакоотвала входит чаша с противофильтрационным экраном емкостью 1,5 млн.м3; напорная земляная плотина максимальной высотой 8,0 м, 4 класса капитальности; система гидротранспорта; система оборотного водоснабжения осветленной воды; система отвода поверхностных стоков и система мониторинга.

  - "Цена работы" – денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Генподрядчику за полное выполнение всех предусмотренных Договором Работ.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Генподрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях Договора выполнить полный комплекс Работ по строительству золошлакоотвала ТЭЦ, в соответствие с Рабочей документацией, Графиком строительства (Приложение №1), Разрешением на строительство и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты надлежащим образом выполненной Работы и оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.1. При этом начиная с 2015 года объем выполняемых Генподрядчиком работ по настоящему договору может быть в любой момент уточнен, исходя из лимитов денежных средств, ежегодно выделяемых на выполнение работ по указанному проекту, путем подписания полномочными представителями Сторон соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

В данном случае Заказчик принимает на себя обязательства по оплате стоимости работ по указанному проекту в пределах лимитов денежных средств, зафиксированных в соответствующем дополнительном соглашении к настоящему договору.

2.1.2. Основанием для выполнения работ по настоящему договору в новом (каждом последующем) календарном году является заключенное между сторонами соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору (для данного календарного года), подтверждающее требования к содержанию и объему выполняемых работ по указанному проекту, их результатам, срокам выполнения и стоимости (в том числе стоимости отдельных этапов выполняемых работ). Генподрядчик не вправе приступать к исполнению своих обязательств по настоящему договору, не предусмотренных в заключенном между сторонами соответствующем дополнительном соглашении к настоящему договору.

2.1.3. В случае принятия инвестиционным комитетом или иным уполномоченным органом Заказчика решения о не предоставлении лимита финансирования заявленных работ, являющихся предметом настоящего договора, Заказчик вправе в начале соответствующего календарного года (в котором отсутствует требуемое финансирование) отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора (уплатив Генподрядчику стоимость фактически выполненных на момент расторжения настоящего договора работ) в одностороннем порядке, без обращения в суд и без возмещения убытков Генподрядчику, путем направления Генподрядчику соответствующего уведомления о расторжении договора. В данном случае настоящий договор будет считаться расторгнутым в день получения Генподрядчиком соответствующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора.

2.1.4. В случае уменьшения (частичного предоставления) финансирования на плановый период (календарный год), соответствующее уточнение условий настоящего договора производится в обязательном порядке, по обоюдному согласию сторон, путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору, в котором и будут учитываться все существенные условия относительно выполняемых работ.

2.1.5. Об отказе от исполнения обязательств по настоящему договору или о необходимости уточнения в сторону уменьшения объема работ и их стоимости по указанному проекту на новый календарный год Заказчик уведомляет Генподрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения, но не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала нового календарного года. Соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору подписывается Сторонами не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала нового календарного года.

2.1.6. Генподрядчик, не исполнивший запрета на исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, и не предусмотренных подписанным Сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору, а также начавший выполнение работ по указанному проекту до подписания Сторонами требуемого дополнительного соглашения к настоящему договору, не вправе требовать от Заказчика возмещения каких бы то ни было убытков в связи с отказом (частичным отказом) Заказчика от исполнения настоящего договора в соответствии с данным пунктом.

  - Работы выполняются иждивением Генподрядчика – из его Материалов и Оборудования, его силами и средствами.

  - Результатом выполненных Работ по Договору является законченный строительством Объект, характеристики которого полностью соответствуют требованиям Рабочей документации, настоящего Договора и НТД, что подтверждается подписанием Акта приемки законченного строительством объекта.

- ЦЕНА РАБОТЫ

  - Цена работы по Договору составляет ________ (_____________) рублей, в том числе НДС 18 % - ________ (_____________) рублей, в текущем уровне цен, является ориентировочной и не должна превышать цену, полученную по результатам проведенного конкурса. В том числе, Цена работы по Договору по годам строительства составляет:

- на 2015г. в текущем уровне цен ________ (_____________) рублей, в том числе НДС 18 % - ________ (_____________) рублей (в ценах ФЕР-2001 по состоянию на 01.01.2001 г. составляет  ________ (_____________) рублей);

- на 2016г. в текущем уровне цен ________ (_____________) рублей, в том числе НДС 18 % - ________ (_____________) рублей (в ценах ФЕР-2001 по состоянию на 01.01.2001 г. составляет  ________ (_____________) рублей).

Расчет Цены работы по Договору выполнен в Сводном сметном расчёте цены договора генерального подряда (Приложение №2).

Цена работы по настоящему Договору включает:

    - Стоимость строительных и монтажных работ, Оборудование и прочие затраты на основании локальных сметных расчетов, определенных базисно-индексным методом по сметно-нормативной базе ФЕР-2001 по состоянию на 01.01.2001г. с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования и стоимости прочих работ, рекомендуемых к применению Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на момент проведения процедуры закупки с учётом прогнозных индексов-дефляторов на 2015, 2016 годы в соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2017 года» Минэкономразвития РФ и понижающего коэффициента _____.

При расчетах за выполненные работы цена формируется следующим образом:

Стоимость строительных и монтажных работ, Оборудование и прочие затраты на основании локальных сметных расчетов, определенных базисно-индексным методом по сметно-нормативной базе ФЕР-2001 по состоянию на 01.01.2001г. с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования и стоимости прочих затрат, рекомендуемых к применению Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на момент выполнения работ с учетом понижающего коэффициента _____.

Понижающий коэффициент, предусмотренный настоящим пунктом Договора, применяется во всех случаях определения цены Работ по Договору, в том числе при определении стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Генподрядчиком в соответствии с локальными сметными расчётами.

    - Резерв Заказчика на компенсацию затрат Генподрядчика составляет в размере не превышающем по статьям:

- «Временные здания и сооружения» не более ________ (_____________) рублей, в том числе НДС 18 % - ________ (_____________) рублей.

  - В Цену работы включены все затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Генподрядчика по Договору, а также работы, не детализированные в Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ по Договору.

  - В случае возникновения неучтенных работ в Рабочей документации, требующих дополнительных затрат сверх лимитов, предусмотренных Договором, Генподрядчик информирует об этом Заказчика в письменном виде за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ.

    - Цена работы по Договору может быть изменена по соглашению Сторон путем подписания полномочными представителями Сторон соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

    - В случае несогласия Заказчика, на превышение указанной в Договоре Цены работы, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. В этом случае Генподрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за фактически выполненную часть работы.

    - Генподрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в Рабочей документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда результаты таких работ были включены в Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат, подписанные Заказчиком.

  - При выполнении работ по Договору Генподрядчик имеет право потребовать компенсации затрат по статье «Временные здания и сооружения» в размере лимита предусмотренного Договором:

    - «Временные здания и сооружения» - в данном случае сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений определяются в соответствии с положениями «ГСН-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05-01-2001» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 г. №45) - возмещаются Заказчиком Генподрядчику на основании представленных Генподрядчиком надлежащим образом заверенных светокопий первичной отчетной документации (подтверждающей размер фактически понесенных Генподрядчиком затрат), включающей: сметная документация на временные здания и сооружения, разработанная в ППР и согласованная Заказчиком до начала выполнения Работ, документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат), соответствующие Счета на оплату выполненных работ, соответствующие Счета-фактуры.

  - «Коэффициент зимнего удорожания» компенсируется Подрядчику в размере, предусмотренном Сводным сметным расчетом цены договора генерального подряда.

  - При этом объем выполняемых Генподрядчиком работ по настоящему Договору собственными силами должен составлять не менее 20 (Двадцати) % от общего объема работ, предусмотренного настоящим Договором (п.п. 6.4.1.4. настоящего Договора), следовательно, стоимость выполняемых Генподрядчиком работ по настоящему Договору собственными силами должна составлять не менее 20 (Двадцати) % от общей цены работы по настоящему договору, а именно ________________________________________.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТА РАБОТ

  - Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, указанный в Договоре. Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.

  - Расчеты по Договору осуществляются в российских рублях.

  - Оплата аванса (авансов) по Договору не предусмотрена.

  - Оплата Работ производится только за фактически выполненные Генподрядчиком и принятые Заказчиком Работы в соответствии с разделом 8 Договора.

  - В случае невыполнения Контрольного события в соответствии с Графиком реконструкции, Заказчик оплачивает Генподрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим договором, работы.

  - В рамках выполнения своих обязательств по сдаче-приемке выполненных Работ в соответствии с пунктом 6.5.3 Договора Генподрядчик ежемесячно направляет Заказчику на рассмотрение и подписание Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат в 3-х экземплярах под роспись в экземпляре Генподрядчика и реестр Актов о приемке выполненных работ до 5 (пятого) числа следующего за отчетным месяцем. Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) предоставляется Генподрядчиком Заказчику по окончанию производства Работ по локальной смете.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Актов о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат от Генподрядчика, проводит проверку полученных документов и в случае согласия подписывает их.

  - Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости работ, подписанные полномочными представителями обеих Сторон, должны соответствовать условиям Договора.

  - После подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком, Генподрядчик выставляет счет на сумму выполненных Работ с учетом удержаний, предусмотренных Договором (пункт 4.10), а Заказчик оплачивает его в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после предоставления Генподрядчиком счета и оригинала счета-фактуры.

  - Оплата выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется в размере 100 (сто) % от сумм Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат при условии выполнения Контрольных событий, связанных с окончанием работ по Объектам реконструкции по Графику реконструкции.

Начиная с того месяца, Контрольное событие которого не выполнено, Заказчик оплачивает выполненные и принятые Заказчиком Работы, относящиеся к данному Контрольному событию, в размере 95 (девяносто пять) % от сумм Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - По настоящему договору Сторонами устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ – 31.12.2016 г.

Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Сторонами в Графике строительства.

  - Результатом выполненных работ по настоящему договору является:

- Выполненный Генподрядчиком комплекс работ по Рабочей документации «Строительство золошлакоотвала ТЭЦ".

- ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора в целях координации Работ, Заказчик и Генподрядчик определяют представителей, ответственных за исполнение обязательств  Сторон с письменным уведомлением обеих Сторон.

  - Заказчик имеет право:

    - во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Генподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

    - проверять обоснованность цен Работ, Материалов, Оборудования, а также прочих сведений, содержащихся в документах, предъявленных Генподрядчиком в качестве обосновывающих материалов для расчетов;

    - приостанавливать оплату Работ при нарушении качества выполняемых Генподрядчиком Работ до устранения выявленных Несоответствий;

    - осуществлять внесение изменений в Рабочую документацию в части объемов Работ в установленном порядке (ст. 744 Гражданского кодекса Российской Федерации);

    - отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Генподрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

    - если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет средств Генподрядчика, а также потребовать возмещения убытков;

    - требовать приостановку Работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

    - осуществлять проверки соблюдения Генподрядчиком, Субподрядчиком, Поставщиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической, радиационной, промышленной и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Генподрядчиком;

    - запрещать производство Работ в случае несоответствия их Рабочей и нормативно-технической документации;

    - запрещать доступ отдельным работникам Генподрядчика и работникам  Субподрядчиков на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины, пропускного режима, правил и норм техники безопасности и охраны труда;

    - проверять наличие у привлекаемых Генподрядчиком к выполнению Работ по Договору Субподрядчиков и Поставщиков документов, необходимых для выполнения  соответствующего вида Работ, а также контролировать актуализацию указанных документов;

    - Заказчик имеет право принять решение о приостановке или прекращении строительства и консервации Объекта с последующим отказом от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктами 7.6, 15.6 и разделом 17 Договора.

  - Заказчик обязан:

    - ежемесячно производить приемку выполненных Работ в соответствии с требования НТД и условиями Договора;

    - обеспечивать режим финансирования работ в соответствие с Договором;

    - в случае необходимости обеспечить Генподрядчика помещениями для хранения оборудования, конструкций и расходных материалов;

    - предоставить Генподрядчику точки подключения к  инженерным сетям на время выполнения работ по Договору;

    - при обнаружении отступлений от условий Договора или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Генподрядчику;

    - предоставить Генподрядчику для разработки копию собственной Системы управления охраной труда (СУОТ);

    - назначить полномочных представителей Заказчика на Строительной площадке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора;

    - осуществлять строительный контроль;

    - проводить Входной контроль качества поставляемого на Строительную площадку Оборудования;

    - производить сверку с Генподрядчиком проектных и фактически израсходованных сметных лимитов капитальных вложений (далее – КВЛ) по всем локальным сметам согласно перечней локальных смет;

    - передать Генподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Рабочую документацию в «производство» работ, а также всю Исполнительную документацию на ранее выполненные работы.

Рабочая документация передается на бумажных носителях в следующем количестве: чертежи – 2 экземпляра (оригинал и копия), смета – 1 экземпляр (оригинал), а также в электронном виде в формате PDF (Гранд Смета).

Генподрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом "в производство" и утвержденного ППР;

    - передать Генподрядчику не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора по акту приема-передачи Строительную площадку, с указанием находящихся на ней объектов, сооружений, трубопроводов, сетей коммуникаций, покрытия дорог, геодезической разбивочной основы;

    - передать Генподрядчику разрешение на строительство в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;

    - создать и организовать работу Рабочей / Приемочной комиссии для приёмки  Работ.

  - Генподрядчик имеет право:

    - для целей своевременного и качественного выполнения работ по Договору, Генподрядчик вправе привлекать третьих лиц (Субподрядчиков) при условии получения на это предварительного согласия Заказчика, а именно:

      - для получения указанного согласия, Генподрядчик до заключения Договора должен направить в адрес Заказчика в письменном виде сведения о Субподрядчиках, которых Генподрядчик намерен привлечь, с указанием:

- полного наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и ОГРН каждого такого Субподрядчика;

- конкретных работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком;

- числа сотрудников такого Субподрядчика, подлежащих привлечению для выполнения работ по настоящему договору.

Согласие Заказчика на привлечение любого Субподрядчика должно быть исполнено в письменном виде и вместе с указанными выше сведениями о Субподрядчиках, полученных от Генподрядчика. При этом данное согласие Заказчика является неотъемлемой частью Договора и в обязательном порядке должно быть приложено к Договору.

      - Генподрядчик не вправе привлекать Субподрядчиков для выполнения работ по Договору иначе, чем в порядке и на условиях, указанных в п.п. 6.4.1.1. Договора. Нарушение данного требования является основанием для расторжения Заказчиком Договора в одностороннем порядке без обращения в суд и без возмещения убытков Генподрядчику, а также без какой-либо компенсации Генподрядчику понесенных расходов с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней.

      - Генподрядчик самостоятельно в полной мере несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им Субподрядчиками.

      - При этом объем выполняемых Генподрядчиком работ по настоящему Договору собственными силами должен составлять не менее 20 (Двадцати) % от общего объема работ, предусмотренного настоящим Договором.

    - требовать от Заказчика осуществить приемку Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора;

    - требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Генподрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии с разделами 3 и 4 Договора.

  - Генподрядчик обязан:

    - выполнять Работы в сроки, предусмотренные Договором и в полном соответствии с выданной "в производство" Рабочей документацией, с условиями Договора, с соблюдением норм НТД, требований Государственных органов регулирования и надзора РФ;

    - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора назначить представителей Генподрядчика, ответственных за обеспечение и контроль качества Работ по Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий и приложением надлежащим образом заверенных Генподрядчиком копий соответствующих документов, в том числе подтверждающих квалификацию, необходимую для выполнения предоставленных им полномочий;

    - Ежемесячно предоставлять Заказчику под роспись не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем в котором были выполнены работы, комплект документов на оплату фактически выполненных работ в 3-х экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, соответствующий счет (Счет-фактуру);

    - предоставлять Заказчику  ежемесячный отчет о ходе выполнения Работ;

    - обеспечить условия и участвовать во Входном контроле качества поставляемого на Строительную площадку Оборудования;

    - проводить Входной контроль качества поставляемых на Строительную площадку Материалов;

    - контролировать наличие у Субподрядчиков и Поставщиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, программ обеспечения качества, квалифицированного персонала;

    - осуществлять контроль наличия у работников Субподрядчиков, в том числе у вновь принятых работников, документов, предусмотренных законодательством и подтверждающих прохождение ими обучения и проверки знаний правил и норм техники безопасности и охраны труда, перед выдачей работникам пропусков на Строительную площадку;

    - обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, лицензий, профессиональных и специальных допусков,  необходимых для выполнения Работ, требуемых Генподрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, и относящихся к его компетенции и ответственности;

    - обеспечить в ходе строительства рациональное использование, а также надлежащее содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, установить временное освещение;

    - обеспечить доставку Оборудования, Материалов и персонала своим транспортом и за свой счет;

    - обеспечить вывоз собственных неиспользованных Материалов, Строительной техники, Оборудования и строительного мусора с территории Строительной площадки самостоятельно и за свой счет;

    - обеспечить охрану внешних периметров Строительной площадки, площадок складирования Материалов и Оборудования, площадок размещения передвижных электростанций, площадок временного отстоя Строительной техники;

    - своевременно, в разумные сроки, устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленных при приемке результатов работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов;

    - осуществлять в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте Заказчика;

    - обеспечить в ходе выполнения  работ на объекте Заказчика соблюдение требований охраны труда, правил промышленной и пожарной безопасности, правил по охране окружающей среды;

    - до начала выполнения работ по Договору разработать, утвердить, ввести в действие и соблюдать в течение всего срока действия Договора Систему управления охраной труда (СУОТ), аналогично действующей Системе управления охраной труда (СУОТ) у Заказчика, а также предоставить Заказчику копию разработанной, утвержденной, введенной в действие Системы управления охраной труда (СУОТ) Генподрядчика.

    - до начала Работ по Договору разработать проект производства работ (ППР), согласовать его с Заказчиком и получить разрешение на право производства земляных работ;

    - до начала Работ по Договору разработать проект производства геодезических работ (ППГР) и согласовать его с Заказчиком;

    - производить детальные геодезические разбивочные работы, геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, а также составление исполнительных геодезических съемок на всех этапах строительства (на бумажном носителе и в электронном виде в формате AutoCAD);

    - обеспечивать сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по причинам, зависящим от Генподрядчика; сохранность опорной сети геодезической разбивки, переданной Заказчиком; перенос реперных знаков и пунктов геодезической разбивочной основы при необходимости их разборки в процессе строительства; передачу по окончании строительства Заказчику исполнительных схем расположения и каталогов координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания;

    - обеспечить наличие на весь период строительства аттестованной строительной лаборатории и геодезической службы;

    - при готовности к сдаче конкретного результата работы письменно извещать об этом Заказчика в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней;

    - не позднее, чем за три рабочих дня извещать Заказчика, представителей органов государственного надзора и авторского надзора о сроках проведения процедур по приемке работ, подлежащих освидетельствованию;

    - произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика;

    - устранять замечания строительного контроля Заказчика и технической инспекции Заказчика, Авторского надзора, Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации в установленные ими сроки;

    - немедленно (не позднее 5 (пяти) рабочих дней) письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

      - непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком документации;

      - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

      - иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - не выполнять  указания  Заказчика,  если  это  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности выполнения работ. О чем уведомить Заказчика в соответствии с пунктом 6.5.27 Договора;

    - в согласованные Сторонами сроки после завершения Работ Генподрядчик обязан сдать в установленном порядке Заказчику Строительную площадку завершенного строительством Объекта в состоянии, соответствующем Рабочей документации, требованиям противопожарной, радиационной, экологической безопасности и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи;

    - Генподрядчик обязуется предоставить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора  информацию (сведения)  о цепочке собственников Генподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему Договору, а так же сведения об исполнительных органах Генподрядчика, с приложением подтверждающих документов (устава, учредительного договора, свидетельства о присвоении ОГРН (свидетельства о регистрации), выписки из единого государственного реестра юридических лиц, документа о назначении (избрании) руководителя и т.п.). Указанная информация (сведения) передаются в адрес Заказчика посредством электронного сообщения на адрес info@ppgho.ru  в сканированных копиях, за подписью руководителям (уполномоченного представителя), с последующим отправлением оригиналов на бумажном носителе по почте. В сообщении ссылка на номер и дату настоящего Договора обязательны.

      - об изменениях в цепочке собственников Генподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему Договору, а так же в исполнительных органах Генподрядчика, Генподрядчик обязан информировать Заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений с приложением подтверждающих документов.

      - Генподрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом)) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Генподрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Генподрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора и предъявления Генподрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Генподрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Поставка Материалов и Оборудования

    - Генподрядчик принимает на себя обязанность по поставке Материалов и Оборудования. В соответствие с Рабочей документацией Заказчик предоставляет Генподрядчику места для разработки материалов для отсыпки плотины (камень).

    - Материалы и Оборудование, поставляемые Генподрядчиком должны строго соответствовать Рабочей документации, иметь необходимые сертификаты и свидетельства, быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД.

    - Генподрядчик несет ответственность за качество поставляемых Материалов и Оборудования, а также за сроки их поставки.

    - Генподрядчик обязан согласовывать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, сроков, количества, требований к качеству поставляемых Материалов и Оборудования.

    - Генподрядчик за счет общей цены поставляемых Оборудования и Материалов обеспечивает приемку, безопасные разгрузку и погрузку, складирование, учет, хранение, охрану и доставку к месту производства Работ прибывающих на Строительную площадку Материалов и Оборудования.

    - Генподрядчик обязан оградить Заказчика от любых претензий, убытков и расходов (включая судебные издержки и прочие расходы), которые могут возникнуть в связи с доставкой грузов на Строительную площадку, и должен вести переговоры и отвечать по всем претензиям, связанным с их перевозками.

    - Услуги таможенного представителя (брокера) в Российской Федерации и за ее пределами, заказанные Генподрядчиком для Работ, осуществляются  силами Генподрядчика в счет Цены работы и должны производиться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами международного права.

    - Любые таможенные пошлины и сборы, налоги (НДС) и прочие соответствующие сборы, взимаемые в Российской Федерации в связи с ввозом грузов из-за рубежа, включены в Цену работы.

    - При приемке, складировании и хранении в соответствии с НТД, техническими условиями на поставку Материалов и Оборудования Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу или повреждения. В случае утраты, порчи или повреждения Материалов и Оборудования, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генподрядчика, за исключением случаев утраты и повреждения Материалов и Оборудования по причинам, зависящим от Заказчика.

    - Генподрядчик обязан обеспечить наличие, в том числе у Субподрядчиков и Поставщиков, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой Материалов и Оборудования на Строительную площадку.

  - Общий порядок производства работ

    - С момента начала Работ и до их завершения по каждому объекту Генподрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала должна быть согласована с Заказчиком, Генподрядчиком и соответствовать типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а. Каждая запись в журнале подписывается полномочным представителем Генподрядчика.

    - В процессе укладки геомембраны Подрядчик ведёт Журнал сварочных работ (прил. 2 СНиП 3.03.01-87 (2007)).

    - Генподрядчик предоставляет Заказчику ежемесячный отчет о ходе производства Работ. Подготовка отчетов должна продолжаться в течение всего срока действия Договора.

    - Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика и затем обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

    - Все штрафы, налагаемые Государственными органами регулирования и надзора РФ на Генподрядчика и/или Заказчика в связи с фактом производства Работ Генподрядчиком, или его присутствием, либо любой другой деятельности, осуществляемой Генподрядчиком на Строительной площадке по Договору, относятся на счет Генподрядчика и оплачиваются им из собственных средств.

При этом ответственность Генподрядчика за уплату таких штрафов, налагаемых Государственными органами регулирования и надзора РФ, наступает со дня фактического выхода Генподрядчика на Строительную площадку.

  - Скрытые работы

    - Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика, уполномоченным на это соответствующим документом. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов освидетельствования этих работ. Генподрядчик в письменном виде за 3 (три) рабочих дня до даты приемки, уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если своевременно уведомленный представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Генподрядчик составляет односторонний Акт и считает работы принятыми. При этом ответственность за качество выполненных работ с Генподрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. Если Заказчик был уведомлен позже срока, указанного в настоящем пункте Договора, то вскрытие работ в этом случае производится за счет Генподрядчика. Датой уведомления считается дата получения Заказчиком соответствующей информации.

    - В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Генподрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Генподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

    - Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается актами освидетельствования конструкций и скрытых работ каждой системы в отдельности, подписанными представителями Заказчика и Генподрядчика.

  - Устройство противофильтрационного экрана

    - Генподрядчик ведёт выполнение работ с использованием собственных материалов – геомембраны. Геомембрана должна соответствовать ТУ 5779-002-39504194-97. На применение геомембраны, изготовленной по другим ТУ, Генподрядчику необходимо до начала работ получить официальное разрешение от генерального проектировщика и Заказчика.

    - В процессе укладки геомембраны Генподрядчик ведёт Журнал сварочных работ (прил. 2 СНиП 3.03.01-87 (2007)).

    - В составе ППР Генподрядчик разрабатывает технологическую карту на сварочные работы в полевых условиях при устройстве противофильтрационных экранов из геомембраны.

    - Генподрядчик обеспечивает контроль качества выполнения работ:

- проверка исправности сварочных аппаратов и инструментов,

- проверка паспортов на свариваемые и присадочные материалы,

- ознакомление с нормативной и проектной документацией

- контроль квалификации сварщиков (с подтверждением соответствующих удостоверений),

- осмотр подготовленных кромок материала,

- проверка температурных параметров сварки,

- внешний осмотр сварных соединений на видимые дефекты,

- приёмочный контроль электроискровым методом.

    - Приемочный контроль заключается в испытании сварных швов электроискровым методом. При этом применяется высокочастотный прибор-тестер Buckleys High Frequency Tester PPM MK3 (производство Buckleys Uvral Ltd. Великобритания) или другой аналогичный прибор со следующими параметрами:

- наличие пластикового щупа с металлическим наконечником длиной 100-200 мм;

- электробезопасный пластиковый корпус;

- диапазон передаваемого напряжения – 15–55 кВ.

Контроль сварных швов электроискровым прибором осуществляется на всех сварных швах, выполненных аппаратами горячего воздуха и ручными миниэкструдерами, из расчета 10 точек контроля равномерно расположенных на 200 м.п. сварного шва, и не менее чем в трех точках на каждый сварной шов длиной менее 20 м.п.

Критерием качества сварного шва является отсутствие проскакивания искры через материал шва.

Все показания испытаний сварных швов электроискровым методом должны фиксироваться в специальном журнале, в котором должно быть отражено:

- дата испытания;

- тип испытываемого материала;

- тип сварного шва;

- условия, при которых производятся испытания;

- результаты испытаний (наличие или отсутствие пробоя шва искрой).

На основании результатов испытаний составляется Акт испытаний сварных швов с подписью всех заинтересованных лиц.

    - Приёмка выполненных работ по устройству противофильтрационного экрана осуществляется в процессе выполнения с занесением результатов приемки в Журнал сварочных работ. Промежуточной приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ подлежат сварные соединения, выполняемые на участках закрываемые грунтом.

    - При окончательной приемке противофильтрационного устройства из геомембраны составляется Акт приемки выполненных работ с указанием:

- наименования объекта строительства,

- площади сваренной геомембраны,

- дополнительных работ, выполненных при устройстве примыканий геомембраны,

- лиц, выполнявших сварку геомембраны,

- ответственного лица, принявшего работы по укладке и сварке геомембраны,

- дата выполнения работ и составления Акта.

  - Охранные мероприятия

    - Охрану результатов работ как в процессе ее выполнения, так и после выполнения, но до передачи Заказчику, осуществляет Генподрядчик  за свой счет.

    - Охрану собственных, находящихся на объекте Заказчика изделий, конструкций, оборудования осуществляет Генподрядчик  за свой счет.

  - Консервация

    - В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта, то Заказчик обязуется оплатить Генподрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента их приостановления.

    - При согласии Генподрядчика стороны устанавливают порядок, сроки и стоимость консервации результата работ в дополнительном соглашении. Генподрядчик в установленном порядке и в указанные в дополнительном соглашении сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию результата работ, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

- ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Сдача-приемка выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется в следующем порядке:

    - Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем в котором были выполнены работы, по результатам выполнения в соответствующем отчетном месяце работ Генподрядчик предоставляет Заказчику:

- документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3);

- соответствующие Счета на оплату выполненных работ;

- соответствующие Счета-фактуры.

    - Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с представителями Генподрядчика осуществляют приемку результатов выполненной работы (за соответствующий отчетный месяц) по Актам установленной формы.

    - Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.

    - Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки результата работы 1 (один) экземпляр исполнительной документации.  Документация передается по перечню, переданному Заказчиком Генподрядчику в соответствии с обязательствами Генподрядчика по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

    - При сдаче каждого результата работы Заказчику, Генподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

    - Заказчик обязан подписать соответствующий Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат или подготовить в течение 10 (десяти) рабочих дней мотивированный письменный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат с указанием  недостатков выполненных Генподрядчиком работ и разумных сроков их исправления, предлагаемых Заказчиком.

    - Предельный срок обнаружения недостатков результата выполненных работ составляет 5 (пять) лет.

  - Приемка законченных строительством Объектов:

    - До предъявления Объектов к приемке они должны приниматься Рабочими комиссиями. Состав Рабочих комиссий определяется отдельным решением Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней после письменного уведомления Генподрядчиком Заказчика о готовности к сдаче Объектов.

    - За 10 (десять) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию каждого Объекта Генподрядчик передает Заказчику Исполнительную документацию на выполненные Работы.

    - Окончательная приемка всего объема работ осуществляется при подписании Акта приемки завершенного строительством объекта (КС-11 или КС-14) уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика.

    - Дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта определяет момент перехода к Заказчику от Генподрядчика обязанностей по содержанию Объекта и момент перехода к Заказчику от Генподрядчика рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

  - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной Генподрядчиком по настоящему Договору.

  - Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, Оборудования и  Материалов  устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки завершенного строительством объекта.

  - Если в период гарантийной эксплуатации конечного результата выполненных работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Генподрядчика, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления двухстороннего Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

  - При отказе Генподрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт обнаруженных дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом Генподрядчик обязан устранить дефекты за свой счет.

  - Генподрядчик обязан  компенсировать Заказчику фактические расходы на проведение экспертизы при предъявлении Заказчиком документов, подтверждающих данные расходы.

- ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

  - Все права на выполненные части результата работы, а также  на весь результат работы после оформления соответствующих Актов приемки результата работ, принадлежат Заказчику.

  - До сдачи результата работ в установленном порядке, Генподрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Генподрядчик не имеет права продавать или передавать результат работ  или отдельную его часть, а также проектно-сметную и техническую документацию на работы или отдельные ее части третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случаях неисполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Генподрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемой им работы по настоящему Договору, в том числе за промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работы и за наступление Контрольных событий, предусмотренных Графиком реконструкции.

  - Заказчик не несет ответственность за состояние техники безопасности на объектах, где Генподрядчик в соответствии с Договором производит работы, до его приемки в установленном порядке.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения объектов до их приемки в порядке, установленном настоящим договором, несет Генподрядчик.

  - Генподрядчик за нарушение договорных обязательств Заказчиком имеет право взыскать:

    - за задержку расчетов за выполненные работы - пеню в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

  - Заказчик при нарушении договорных обязательств Генподрядчиком имеет право взыскать:

    - При задержке сдачи результата работы свыше 15 дней (в том числе результата по каждому отдельному Контрольному событию) - пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый последующий день до фактического исполнения обязательств, но не более 20 % от стоимости несвоевременно выполненных работ по настоящему договору.

Отдельными (промежуточными) этапами работ в целях настоящего пункта признаются объёмы работ по Объектам реконструкции, предусмотренные Графиком реконструкции. Ответственность Генподрядчика наступает в случае предъявления к приёмке Заказчиком работ позже Контрольного события, предусмотренного Графиком реконструкции;

    - При срыве сроков устранения дефектов, указанных в Акте обнаруженных дефектов - пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости работ и конструкций (материалов, оборудования) за каждый день просрочки;

    - При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора по причинам, зависящим от Генподрядчика – штраф в размере 5 (Пяти) % от Цены работы по настоящему Договору, указанной в п. 3.1. настоящего Договора. При этом Заказчик вправе взыскать с Генподрядчика и иные виды неустоек, предусмотренные настоящим Договором, а также убытки, вызванные отказом от исполнения настоящего Договора;

    - При отказе Генподрядчика от исполнения настоящего договора по причинам, не зависящим от Заказчика (не выполнения работ в целом, в том числе работ по отдельным (промежуточным) этапам, предусмотренным настоящим Договором) – штраф в размере 10 (Десяти) % от Цены работы по настоящему Договору, указанной в п. 3.1. настоящего Договора. При этом Заказчик вправе взыскать с Генподрядчика и иные виды неустоек, предусмотренные настоящим договором, а также убытки, вызванные отказом от исполнения настоящего договора.

    - В случае привлечения для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном п. 6.4.1. настоящего Договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (Пяти) % от Цены работы по настоящему Договору, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый факт несогласования Субподрядчика и обязан расторгнуть договор с таким Субподрядчиком по требованию Заказчика.

При этом Заказчик также оставляет за собой право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, без обращения в суд и без возмещения убытков Генподрядчику.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре.

  - Генподрядчик до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок со дня подписания протокола), на основании которого заключается настоящий договор, либо после заключения настоящего договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего договора, обязуется предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора.

В обеспечение исполнения настоящего Договора Генподрядчик обязуется предоставить:

Безотзывную банковскую гарантию, представленную в виде:

- гарантии, оформленной на фирменном бланке Банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта и заверенной печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия, в обязательном порядке, должна сопровождаться Инструкцией Банка-гаранта по системе «SWIFT» («SWIFT» -  международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) в банк Заказчика об авизовании Заказчику сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (Банк-гарант, номер и дата выдачи банковской гарантии, ее сумма и срок действия, Бенефициар, Принципал, дата и номер договора (Протокола по итогам процедуры закупки, имеющего силу договора), по которому предусмотрено предоставление исполнения договора (обязательств по договору) и подтверждением полномочий лица, подписавшего соответствующее обеспечение (банковскую гарантию). При данном виде предоставления банковской гарантии допускается предоставление банковской гарантии Банком-нерезидентом;

- гарантии, переданной по системе «SWIFT» в банк Заказчика с инструкцией авизовать данную банковскую гарантию Заказчику. При данном виде предоставления банковской гарантии, полномочия лица, подписавшего соответствующее обеспечение (банковскую гарантию), будут считаться подтвержденными, при этом допускается предоставление банковской гарантии Банком-нерезидентом;

- гарантии, оформленной на фирменном бланке Банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта и заверенной печатью Банка-гаранта. В данном случае к соответствующей банковской гарантии, в обязательном порядке, должен быть приложен Перечень документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего соответствующее обеспечение, указанный в Приложении № 5 к настоящему договору.

Безотзывная банковская гарантия предоставляется на следующих условиях:

- срок действия безотзывной банковской гарантии – до полного исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору плюс 60 дней;

- сумма безотзывной банковской гарантии – ________________( _________________________________) рублей, что составляет  5 (пять) % от цены настоящего договора, определенной в п. 3.1. настоящего Договора.

В случае невозможности предоставления Генподрядчиком оригинала соответствующей банковской в срок, указанный в настоящем пункте настоящего договора, Генподрядчик, в указанный срок, предоставляет Заказчику копию соответствующей банковской гарантии (путем ее направления в адрес Заказчика посредством электронной и/или факсимильной связи) с последующим направлением оригинала банковской гарантии в адрес Заказчика по почте. При этом оригинал банковской гарантии должен быть предоставлен Генподрядчиком Заказчику в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Сторонами настоящего договора.

- В качестве банковской гарантии, предоставляющейся в обеспечение обязательств Генподрядчика по настоящему договору или заявке, принимается  банковская гарантия одного из банков, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям на момент подачи заявки (проведения процедуры закупки) в рамках свободных лимитов, установленных на банки и действующих на дату получения обеспечение исполнения настоящего договора:

1) банк, предоставляющий в качестве обеспечения обязательств Генподрядчика по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, должен иметь лицензию Центрального Банка РФ (в случае, если банковская гарантия предоставляется российским банком) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу данной банковской гарантии;

2) банк, предоставляющий в качестве обеспечения обязательств Генподрядчика по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, должен иметь наличие в системе страхования вкладов (в случае, если банковская гарантия предоставляется российским банком);

3) банк, предоставляющий в качестве обеспечения обязательств Генподрядчика по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, должен иметь собственную величину капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности большую или равную 3 000 000 000 (Трем миллиардам) рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

- Гарантии, выданные Генподрядчику иными банками, не соответствующими вышеназванным требованиям, в том числе некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, в качестве меры обеспечения настоящего договора или заявки, Заказчиком не принимаются, не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Генподрядчика и подлежат возврату лицу, их предоставившим. В случае возврата банковской гарантии по основаниям, указанным в настоящем пункте, Генподрядчик обязан заменить ее на надлежащую в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

- Основаниями для отказа Заказчика в принятии гарантии также могут послужить резкие изменения численных параметров деятельности банка, уполномоченного предоставлять в качестве обеспечения обязательств Генподрядчика по настоящему договору или заявке банковскую гарантию, информация о нарушениях данным банком обязательных нормативов Банка России (в случае, если банковская гарантия предоставляется российским банком) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), отсутствие в открытом доступе отчетности банка. В данных случаях, гарантии, выданные Генподрядчику в качестве меры обеспечения настоящего договора или заявки, Заказчиком не принимаются, не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Заказчика и подлежат возврату лицу, их предоставившим. В случае возврата банковской гарантии по основаниям, указанным в настоящем пункте, Генподрядчик обязан заменить ее на надлежащую в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика,

или

обеспечительный платеж в размере, __________ (____________________)  рублей, что составляет 5 (пять) % от цены настоящего договора, определенной в п. 3.1. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам Заказчика:

ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОГРН 1027501067747

р/с 40702810709030002781 в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске

к/с 30101810200000000777, БИК 040407777

Назначение платежа: «Перечисление обеспечительного платежа по Договору генерального подряда № 100-10-05/_____________ от «____» _______ 20__ г., заключаемого в соответствии с процедурой закупки № _______________________, НДС не облагается».

При этом обеспечительный платеж считается предоставленным Генподрядчиком Заказчику с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика,

или

договор Поручительства, подписанный уполномоченным лицом Поручителя и заверенный печатью Поручителя, с обязательным приложением Перечня документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего соответствующее обеспечение (Приложении № 5 к настоящему договору), на условиях, оговоренных в соответствующем договоре Поручительства,  с соблюдением следующих требований:

срок действия договора Поручительства - до полного исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору плюс 60 дней;

сумма Поручительства - __________ (____________________) рублей, что составляет 5 (пять) % от цены настоящего договора, определенной в п. 3.1. настоящего Договора;

- Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings Ltd. или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s Investors Service, Inc. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств, в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

- Поручительства, выданные Генподрядчику в качестве меры обеспечения настоящего договора или заявки, не соответствующие вышеназванным требованиям, Заказчиком не принимаются, не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Генподрядчика и подлежат возврату лицу, их предоставившим. В случае возврата поручительства по основаниям, указанным в настоящем пункте, Генподрядчик обязан заменить его на надлежащее в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

Способ обеспечения исполнения настоящего договора из перечисленных в настоящем пункте способов, в том числе сроки предоставления обеспечения исполнения настоящего Договора, определяются Генподрядчиком.

  - Заказчик вправе предъявить банку, выдавшему банковскую гарантию требование по уплате по банковской гарантии денежной суммы, исчисленной Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и(или) условиями настоящего договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

Документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии:

- копия соответствующей претензии, расчет денежной суммы, исчисленной Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

или

удерживать из суммы обеспечительного платежа денежную сумму, исчисленную Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

  - В случае если Генподрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего договора был предоставлен обеспечительный платеж (согласно п. 11.8. настоящего договора), то после полного и надлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик обязуется в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон документов, подтверждающих факт выполнения Генподрядчиком всего комплекса работ, предусмотренных настоящим договором, вернуть Генподрядчику ранее представленный им обеспечительный платеж в размере, определенном в п. 11.8. настоящего договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, обеспечительный платеж возвращается Генподрядчику за вычетом денежной суммы, исчисленной Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

  - Стороны признают существенным условие предоставления Генподрядчиком обеспечения исполнения настоящего договора.

  - В случае установления Заказчиком факта предоставления Генподрядчиком недостоверной (поддельной) банковской гарантии (п. 11.8. настоящего Договора), Заказчик вправе предъявить (начислить) Генподрядчику штраф в размере не более, чем 20 (двадцать) % от Цены работы, определенной в п. 3.1. настоящего Договора.

  - Генподрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случае неисполнения Заказчиком своих обязанностей по своевременной оплате фактически выполненных работ (п. 4.9. настоящего Договора) в течение 2 (двух) месяцев подряд.

Генподрядчик обязан возобновить выполнение работ на условиях настоящего Договора после полного погашения Заказчиком своей просроченной задолженности перед Генподрядчиком по настоящему Договору.

- ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СТОРОНАМИ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

  - Представление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее непредставлению. Генподрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Генподрядчик письменно сообщает об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения. Затраты, возникающие по этой причине у Генподрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх установленной стоимости работ.

  - Ошибки, допущенные Генподрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

  - Если, в результате неисполнения Заказчиком в срок своих обязательств по настоящему Договору произошел срыв сроков выполнения работ, Генподрядчик освобождается на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи результатов работ в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

  - В случае несоответствия качества Оборудования и Материалов требованиям рабочей документации или иным обязательным требованиям, Генподрядчик обязан обеспечить их замену в кратчайшие сроки.

  - Недостатки результата работ, допущенные не по вине Генподрядчика, устраняются им за отдельную оплату со стороны Заказчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Генподрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора, либо не может быть осуществлено Генподрядчиком по независящим от него причинам.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки выполнения работ, отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требований безопасности последующей эксплуатации результатов работ, то он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Генподрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не определены.

  - Если невыполнение Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору связано с забастовкой в организации Генподрядчика, то последний обязан немедленно сообщить об этом Заказчику, и стороны должны принять дополнительное соглашение относительно порядка ведения работ в этом случае.

- ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае целесообразности дальнейшего продолжения строительства, принимается дополнительное соглашение, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В дополнительном соглашении обязательно указываются новые сроки, порядок ведения и стоимость работ. В противном случае инициируется процедура расторжения Договора.

  - Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ

  - Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лица.

  - Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении  любой из сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона  обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

  - Ограничение на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

  - Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют Рабочую документацию, по которой ведется строительство. Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера работ, предусмотренных в Договоре, до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена и сроки выполнения работ, определенные Договором, корректируются. Внесение изменений производится при взаимном согласии сторон и оформляется дополнительным соглашением, и на дополнительные работы составляется согласованная сторонами дополнительная смета, являющаяся неотъемлемой частью Договора.

  - Сроки начала и окончания работ по настоящему договору могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Изменения сроков производства работ, сроков передачи материалов и оборудования любой из сторон, производятся на основании дополнительного соглашения сторон. Дополнительное соглашение уточняет договорную цену и сроки строительства и становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору подписанному полномочными представителями Сторон.

  - Объем выполняемых Генподрядчиком работ по настоящему Договору может быть в любой момент уточнен исходя из лимитов денежных средств, выделяемых на выполнение работ.

    - В случае принятия инвестиционным комитетом или иным уполномоченным органом Заказчика решения о непредоставлении или уменьшении лимита финансирования заявленных работ, являющихся предметом настоящего Договора, Заказчик вправе в любой момент отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора (уплатив Генподрядчику стоимость фактически выполненных на момент расторжения настоящего договора работ) в одностороннем порядке, без обращения в суд и без возмещения убытков Генподрядчику, путем направления Генподрядчику соответствующего уведомления о расторжении договора. В данном случае настоящий Договор будет считаться расторгнутым в день получения Подрядчиком соответствующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора.

    - В случае уменьшения (частичного предоставления) финансирования на плановый период (месяц, квартал, год), соответствующее уточнение условий настоящего Договора производится в обязательном порядке, по обоюдному согласию сторон, путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором и будут учитываться все существенные условия относительно выполняемых работ.

    - Генподрядчик обязан учитывать указанное выше условие и не предпринимать каких-либо действий, способных повлечь возникновение у Генподрядчика каких-либо расходов в счет выполнения работ в следующем отчетном / календарном периоде и иметь возможность в любой момент прекратить выполнение работ по настоящему Договору. Соответственно, Генподрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких бы то ни было убытков в связи с отказом (частичным отказом) Заказчика от исполнения настоящего договора в соответствии с данным пунктом.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - При возникновении между Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. При установлении нарушений Генподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы за экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Генподрядчик.

  - Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 16.1 и 16.2 настоящего Договора, то он разрешается в следующем порядке:

в Арбитражном суде Забайкальского края, в соответствии с действующим законодательством РФ (для Генподрядчика, не относящегося к атомной отрасли),

или

в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы», в соответствии с его регламентом (для Генподрядчика, относящегося к атомной отрасли). При этом решение Третейского суда является окончательным.

До обращения в арбитражный/третейский суд Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения претензии стороной.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по «31» декабря 2016 г., а в части обязательств Сторон неисполненных или ненадлежащим образом исполненных по настоящему договору - до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

  - Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, как в одностороннем порядке, без обращения в суд и без возмещения убытков Генподрядчику, путем направления Генподрядчику (посредством электронной и/или факсимильной связи) соответствующего уведомления о расторжении Договора, так и в судебном порядке (с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в следующих случаях:

    - если Генподрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора не приступает к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

    - если Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ и выставления Генподрядчику соответствующего требования об их устранении не устранил выявленные Заказчиком недостатки  выполненных работ;

    - аннулирования свидетельства о допуске на строительную деятельность, других актов государственных или судебных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Генподрядчика права на производство работ;

    - если Генподрядчик до начала выполнения работ по настоящему Договору не выполнит своих обязательств по разработке, утверждению и введению в действие Системы управления охраной труда (СУОТ), аналогично действующей Системе управления охраной труда (СУОТ) у Заказчика, в том числе будет нарушать требования СУОТ в течение срока действия настоящего Договора (пункт 6.5.17 Договора).

    - если Генподрядчик не предоставит Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора  информацию (сведения)  о цепочке собственников Генподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же сведения об исполнительных органах Генподрядчика, с приложением подтверждающих документов (устава, учредительного договора, свидетельства о присвоении ОГРН (свидетельства о регистрации), выписки из единого государственного реестра юридических лиц, документа о назначении (избрании) руководителя и т.п.) (пункт 6.5.30 Договора).

    - если Генподрядчик не предоставит Заказчику сведения об изменениях в цепочке собственников Генподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же в исполнительных органах Генподрядчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений (пункт 6.5.30.1 Договора).

    - если Генподрядчик привлек к выполнению работ по настоящему договору Субподрядчиков с нарушением порядка и условий, предусмотренных пунктом 6.4.1. настоящего Договора.

В данном случае компенсация Генподрядчику Заказчиком понесенных расходов не производится.

    - если Генподрядчик не предоставил Заказчику в течение 30 (тридцати)   календарных дней с момента заключения сторонами настоящего договора оригинал безотзывной банковской гарантии (пункт 11.8 настоящего Договора).

При этом способ расторжения настоящего Договора определяется Заказчиком.

В случае направления Генподрядчику уведомления о расторжении договора, настоящий Договор будет считаться расторгнутым в день получения Генподрядчиком соответствующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора. Стороны обязуются произвести окончательную сверку и взаиморасчет в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления.

  - Заказчик также вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если в течение срока действия настоящего Договора Генподрядчик будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым в день получения Генподрядчиком соответствующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора.

В случае направления Генподрядчику уведомления о расторжении договора, Стороны обязуются произвести окончательную сверку и взаиморасчет в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления.

  - В случаях, перечисленных в пунктах 17.2, 17.3 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Генподрядчика возмещения убытков.

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, РАДИАЦИОННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

  - Стороны договорились при выполнении работ по настоящему договору  руководствоваться «Регламентом взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда» утвержденным Приказом Заказчика № 1229 «в» от 28.12.2009 г. - Приложение № 3 к настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту настоящего договора – Регламент).

  - Стороны  обязуются надлежащим образом исполнять все свои обязанности вытекающие из Регламента при выполнении работ по настоящему Договору.

  - За ненадлежащие исполнение или неисполнение своих обязанностей вытекающих из Регламента при выполнении работ по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

19.1. Условия, предусмотренные настоящим разделом «Особые условия» настоящего договора, имеют приоритет перед иными условиями, разделами, статьями и приложениями настоящего договора и подлежат обязательному применению Сторонами.

19.2. Генподрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у него задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости своих активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период (год, квартал/полугодие, 9 месяцев текущего года) (далее – «Критическая задолженность»).

19.3. Генподрядчик, в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

В случае наличия в предоставленной справке информации о неисполненной Генподрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность. При этом Генподрядчиком, вместе с указанной справкой, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

19.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Генподрядчиком полного комплекта документов Заказчик проводит их проверку на предмет достоверности и не превышения Критической задолженности.

До окончания срока проверки выплаты авансовых платежей по настоящему договору в пользу Генподрядчика не осуществляются (если таковые платежи предусмотрены условиями настоящего договора).

19.5. Стороны установили, что непредставление установленных выше документов, а равно превышение Генподрядчиком Критической задолженности является существенным нарушением условий настоящего договора, при наступлении которого Заказчику предоставляется право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора полностью или частично, без обращения в суд и без возмещения каких-либо убытков Генподрядчику.

В указанном случае настоящий договор будет считаться расторгнутым в день получения Генподрядчиком соответствующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора.

19.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку по имеющимся задолженностям, взаимным расчетам и обязательствам, возникшим из настоящего договора. Заказчик направляет Генподрядчику по электронной почте и по почте (курьером) Акт сверки не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  Генподрядчик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения акта сверки по электронной почте рассмотреть и подписать Акт сверки расчетов, направить Заказчику копию подписанного Акта по электронной почте, а после получения оригинала по почте (курьером) – подписать и направить в адрес Заказчика по почте (курьером). В случае неполучения от Генподрядчика подписанного Акта сверки по истечении 10 рабочих дней с момента отправки по электронной почте в адрес Генподрядчика, задолженности считаются подтвержденными.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

20.1. Стороны обязаны выполнять требования «Антикоррупционной оговорки» (Приложение № 4 к настоящему Договору).

20.2. В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, в том числе по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Генподрядчиком условий Договора, информация о Генподрядчике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций  Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

20.3. Настоящий Договор, все приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения к настоящему Договору подписанные полномочными представителями Сторон и скрепленные печатями Сторон, переданные по факсимильной или электронной связи (копии) имеют полную юридическую силу до получения Сторонами их оригиналов. Риск искажения информации несет сторона, направившая информацию.

20.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые права и (или) обязанности, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

20.5. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в соответствующем разделе настоящего договора.

Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 10 (десятый) день после отправления письма по почте.

20.6. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

20.7. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой стороны, оформленного в письменной форме.

20.8. Стороны обязаны информировать друг друга в течение не более чем пяти рабочих дней со дня, когда сторона узнала или должна была узнать о соответствующих событиях:

    - об изменениях своих юридических адресов, платежных реквизитов,

    - об изменениях полномочий руководителей и лиц, подписывающих от имени стороны документы, в целях исполнения настоящего Договора,

    - о решениях, принятых органами управления сторон о реорганизации или ликвидации.

  - Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет  одинаковую юридическую силу. Два экземпляра настоящего Договора находятся у Заказчика, а один экземпляр настоящего договора находится у Генподрядчика.

  - Контроль над надлежащим исполнением настоящего Договора со стороны Заказчика осуществляет директор УКС – Киселёв А.И.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения, содержащие существенные условия настоящего Договора:

Приложение № 1 – График строительства – на ___ л.;

Приложение № 2 – Сводный сметный расчет цены договора генерального подряда – на ___ л.;

Приложение № 3 – «Регламент взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда»;

Приложение № 4 – «Антикоррупционная оговорка»;

Приложение № 5 – «Перечень документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего обеспечение» - на 1 л;

Приложение № 6 – Техническое задание на __ л.

21. Юридические адреса и реквизиты сторон

| «Генподрядчик» | «Заказчик» |
| --- | --- |
| _______________________________________ _______________________________________ Юридический адрес: ____________________ _______________________________________ Почтовый адрес: ________________________ _______________________________________ ОГРН _________________________________ ИНН _____________ КПП _______________ р/с ___________________________________ в _______________________________________ к/с ____________________________________ БИК __________________________________. | ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск ОГРН 1027501067747 ИНН 7530000048 КПП 753001001 р/с 40702810974000102890 в Читинском ОСБ № 8600 к/с 30101810500000000637 БИК 047601637 |

| От «Генподрядчика»: ____________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: ____________________ /______________/ М.п. |
| --- | --- |