Приложение № 1

к договору

№____________//08108/378ДС14-36

от «___» _______________ г.

Техническое задание

на выполнение работы по теме:

«Разработка проекта производства работ на выполнение работ по монтажу временных элементов трубопроводов для проведения ПМО технологических систем в зданиях 10UJA, 10UKC, 10UMA  Нововоронежской АЭС-2 энергоблок №1»

Приложение № 2

к договору

№____________//08108/378ДС14-36

от «___» _______________ г.

Календарный план

на выполнение работ по теме:

# «Разработка проекта производства работ на выполнение работ по монтажу временных элементов трубопроводов для проведения ПМО технологических систем в зданиях 10UJA, 10UKC, 10UMA Нововоронежской АЭС-2 энергоблок №1».

| № п/п | Объект | KKS систем | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения |  | Результаты выполненной работы (завершенных этапов), подлежащие приемке Заказчиком | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало* | Окончание** |  |  |
| 1 | 10UJA 10UKC | Перечень систем №1 | Проект производства работ на выполнение работ по ПМО на 18систем. Том 1 | 30.07.2014 | 29.08.2014 | ППР. Том 1 |  |
| 2 | 10UJA 10UKC | Перечень систем №2 | Проект производства работ на выполнение работ по ПМО на 17 систем. Том 2 | 11.08.2014 | 05.09.2014 | ППР. Том 2 |  |
| 3 | 10UМA | Перечень систем №3 | Проект производства работ на выполнение работ по ПМО на 25 систем. Том 3 | 18.08.2014 | 12.09.2014 | ППР. Том 3 |  |
| 4 | 10UJA 10UKC | Перечень систем №4 | Проект производства работ на выполнение работ по ПМО на 17 систем. Том 4 | 25.08.2014 | 26.09.2014 | ППР. Том 4 |  |
| 5 | 10UМA | Перечень систем №5 | Проект производства работ на выполнение работ по ПМО на 20 систем. Том 5 | 01.09.2014 | 20.10.2014 | ППР. Том 5 |  |
| 6 | 10UМA |  | Проект производства работ на выполнение работ по ПМО на 20 систем. Том 6 | 15.09.2014 | 30.10.2014 | ППР. Том 6 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | Кроме того НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |  |  |

* дата начала выполнения работ будет уточнена по итогам проведения процедуры закупки;

** дата окончания выполнения работ по этапам №1-4 будет уточнена по итогам проведения процедуры закупки.

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________________ | От ЗАКАЗЧИКА ________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение № 3 к договору №____________//08108/378ДС14-36 от «___» _______________ г. |
| --- | --- |

Расчет договорной цены

на выполнение работ по теме:

# «Разработка проекта производства работ на выполнение работ по монтажу временных элементов трубопроводов для проведения ПМО технологических систем в зданиях 10UJA, 10UKC, 10UMA Нововоронежской АЭС-2 энергоблок №1».

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ | От ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |