- ТОМ 1 ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

на выполнение работ по капитальному ремонту здания … с трубой (инв. № 100555)

г. Озерск  Челябинской области          				«____» __________ 2015г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании доверенности №____ -Юр от ________________  с одной стороны, и _______________________________, именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице _______________________________________________, действующего на основании _____________________________________________ с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее также - Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

- В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

1.1. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;

1.2. «Гарантийный срок» - период, на который Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется за свой счет устранить допущенные по его вине Недостатки (Несоответствия, Дефекты), выявленные в процессе эксплуатации Объекта;

1.3. «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, подписанное Сторонами, со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в соглашении есть ссылки и заключаемое на условиях, предусмотренных извещением  и документацией о проведении аукциона;

1.4. «Исполнительная документация» - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования
к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования Работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

1.5. «Материалы и Изделия» - строительные материалы, элементы и изделия, конструктивно входящие в состав Работ в соответствии с Рабочей документацией и приобретаемые Подрядчиком;

1.6. «Недостатки» («Несоответствия», «Дефекты») - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Рабочей документации, в том числе от требований к качеству Работ, Материалов и Изделий, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Рабочей документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;

1.7. «Нормативно-технические документы» – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам и Изделиям;

1.8. «Работы» - работы по капитальному ремонту здания … с трубой (инв. № 0100555)

1.9.«Рабочая документация» – утвержденная Заказчиком локальная смета от .__.__.2014г. №____;

1.10. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им Работ, подписываемый Сторонами;

- 1.11.«Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств по нему.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

2. Предмет Договора

2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания … с трубой (инв. № 100555) от «___» ______ 201__ года  № _________.

2.2. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить Работы по капитальному ремонту здания … с трубой (инв. № 100555), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором.

3.  Сроки выполнения Работ

3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

- Начало –  в течение одного рабочего дня с момента подписания договора Сторонами

- Окончание –  до 15 ноября 2015 г.

4.  Стоимость Работ

4.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по настоящему Договору в текущих ценах определяется протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 4), сформированным на основании локальной сметы (Приложение №1) и составляет __________ (_________________________) рублей ___ коп., в том числе НДС 18% - ______________ (_______________) рублей ____ коп.

4.2. Стоимость Работ остается фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит, включает в себя все расходы связанные с выполнением Работ, в том числе причитающееся Подрядчику вознаграждение, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию) и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.  Обязанности Сторон

5.1. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить Работы в полном объеме и в соответствии с утвержденной Заказчиком Рабочей документацией, определяющей объем, стоимость, содержание Работ и другие, предъявляемые к Работам требования в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать эти Работы Заказчику;

5.1.2. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения Работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам. Журналы и исполнительная документация должны предоставляться Заказчику до подписания акта о приемке выполненных работ. В случае нарушения Подрядчиком данной обязанности Заказчик вправе не принимать и не оплачивать выполненные Подрядчиком работы;

5.1.3. Обеспечить производство Работ материалами и изделиями в полном соответствии с Рабочей документацией, условиями Договора, строительными нормами и правилами;

5.1.4. Обеспечить при производстве Работ выполнение мероприятий по технике безопасности в полном соответствии с типовым обязательным приложением к Договору подряда  «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и безопасных условий труда и порядок взаимодействия Сторон при их проведении» (Приложение №2);

5.1.5. Обеспечить в ходе Работ выполнение необходимых мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

5.1.6. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с Рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

5.1.7. Обеспечить за свой счет своевременное устранение Недостатков (Несоответствий, Дефектов), допущенных и выявленных при приемке Работ или в течение Гарантийного срока качества выполненных Работ. Наличие Недостатков (Несоответствий, Дефектов) устанавливается двусторонним актом, определяющим порядок и сроки их устранения. Для составления двустороннего акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика Заказчик составляет односторонний акт;

5.1.8. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации;

5.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

5.1.10.Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану Материалов и Изделий;

5.1.11. Вывезти в 5-ти дневный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных Работ за пределы ФГУП «ПО «Маяк» принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы,  другое принадлежащее Подрядчику имущество, а так же весь строительный мусор;

5.1.12. Не передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам;

5.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора;

5.1.14. Уведомить в 2-х дневный срок Заказчика об окончании срока действия, либо об отзыве лицензии (свидетельства о допуске) на производство Работ;

5.1.15. Уведомить в 2-х дневный срок Заказчика о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве;

5.1.16. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда,  безопасности работающих:

- Соблюдать требования правил по охране труда, действующих на ФГУП «ПО «Маяк».

- Обеспечить безопасное производство работ.

- Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

- Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

- Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

- Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

- Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

- Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

- Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

- Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк».

- Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

- Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

- Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

- Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

- Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний;

5.1.17. При выполнении работ, являющихся предметом настоящего договора, соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством, и нести ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причиненного Заказчику ущерба;

5.1.18. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

5.1.19. Подрядчик обязан разрабатывать проект производства работ (далее – ППР), в который включать следующие пункты: схема прокладываемых коммуникаций; планы расположения зданий и сооружений, создаваемых в ходе выполнения работ; схемы расположения строительных городков; схемы проезда техники и автотранспорта; схемы складирования материалов и оборудования, включая сыпучие материалы и перевалки; схемы планировки; обмывочные площадки; места захоронения отходов; состав техники и механизмов с указанием веса, габаритов и способов перемещения; график создания перечисленных объектов.

До начала работ подрядчик обязан согласовать ППР с заказчиком и передать копию подписанного ППР заказчику.

5.1.20. Подрядчик обязан соблюдать требования ППР, разрешения на производство земляных работ и/или актов-допусков на производство работ, выданных ему заказчиком.

5.1.21. Подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счёт выполнять в кратчайшие сроки необходимый объём работ для проведения  аварийно-восстановительного ремонта поврежденных в процессе работы подземных и иных коммуникаций, вследствие нарушения требований ППР, разрешения на производство земляных работ, актов-допусков на производство работ и оплатить все расходы, понесенные заказчиком, связанные с повреждением его объектов.

5.1.22. Подрядчик обязан ежедневно до 11.00 накануне дня проведения земляных работ направлять начальнику смены группы мониторинга и оперативного реагирования ФГУП «ПО «Маяк» на факс 2-57-67 сообщение о планируемых земляных работах, в котором должны быть указаны: время проведения работ; место проведения работ с привязкой к зданиям и сооружениям; сведения о разрешении на право производства земляных работ (номер, дата, кем выдано); должность, фамилия, имя, отчество и контактный телефон ответственного руководителя работ.

5.2. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

5.2.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и  Договором;

5.2.2. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;

5.2.3. Передать Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Договора  Рабочую документацию в количестве 1 (одного) экземпляра на порученные ему по Договору Работы;

5.2.4. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе. Данные услуги оплачиваются Подрядчиком на основании двусторонних актов о количестве переданных энергоресурсов, по расценкам, установленным Государственным комитетом «Единый тарифный орган по Челябинской области» в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания указанных актов обеими Сторонами;

5.2.5. В течение 1 (одного) рабочего  дня  с момента подписания Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Подрядчика;

5.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора;

5.2.7. Для обеспечения требований по охране труда обязуется:

- Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

- Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

- Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

- Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

- Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

- Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

- По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

6. Обеспечение материалами

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами и Изделиями, указанными в Рабочей документации,  на запланированный объем Работ.

6.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов и Изделий.

6.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих Материалов и Изделий, адресованных Подрядчику.

6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора Материалов и Изделий.

6.5. Все поставляемые Материалы и Изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ с использованием этих Материалов и Изделий.

6.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых Материалов и Изделий, поставляемых им, Рабочей документации и Нормативно-техническим документам.

7.	Порядок сдачи и приемки Работ

7.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту о приемке выполненных Работ формы КС-2, в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

- соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Рабочей документации, проектам производства Работ, монтажно-технологическим регламентам и Нормативно-техническим документам;

- расходованием сметного лимита.

7.2. Акт о приемке выполненных Работ Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом в срок не позднее 15 ноября 2015 г.

7.3. В срок не позднее 7 (семи) календарных дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных Работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных Работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

7.4. Приемка полностью завершенных Работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания:

7.4.1. Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку полностью завершенных Работ по акту приемки;

7.4.2.  Приемка полностью завершенных Работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком;

7.4.3.  При сдаче полностью завершенных Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.	Оплата Работ

8.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему договору в следующем порядке:

- оплата 100% от стоимости работ, что составляет _______________ руб. с учетом НДС по ставке 18% ___________ руб. в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами без замечаний акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, получения от Подрядчика всех предусмотренных условиями Договора отчетных документов и оригинала счета-фактуры.

8.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 15 ноября 2015г.

8.3. Счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику до15 ноября 2015г.

8.4. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

9. Гарантии качества по сданным Работам

9.1. Гарантии качества результата Работ распространяются на все составляющие результат Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.

9.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору Исполнительной документации.

9.3. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему Договору Работ устанавливается в размере 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Работ со стороны третьих лиц.

9.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты)  в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом Гарантийный срок прерывается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).

9.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы и Изделия, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все Работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

9.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов) Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

10. Условия о раскрытии сведений о подрядчике

10.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика,  направленные на торговую электронную площадку www.a-k-d.ru в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме №________ на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания … с трубой (инв. № 100555)  (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление  с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

10.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

10.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», раздел 10 читать в следующей редакции:

10.1. Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, направленные с адреса электронной почты Заказчика ________@______ на адрес электронной почты Подрядчика __________@______, а также направленные Подрядчиком на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме № ______________ на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания … с трубой (инв. № 100555) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.2. При изменении Сведений Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление  с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны.

10.3. Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений обеими Сторонами, а также на раскрытие ими Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам либо одной из Сторон претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

10.4. Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны, не получившей Сведения другой Стороны, от исполнения Договора и предъявления Стороной, не получившей Сведения, другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной, не предоставившей Сведения,  соответствующего письменного уведомления Стороны, инициировавшей расторжение договора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11. Обеспечение исполнения Договора

11.1. Подрядчик до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок – со дня подписания протокола), на основании которого заключается настоящий Договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.

В случае предоставления обеспечения договора после заключения договора, п. 11.1. читать в следующей редакции:

Подрядчик не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.

11.2. Предоставляемое обеспечение договора должно покрывать все обязательства Подрядчика по настоящему договору, включая:

- обязательства по уплате Подрядчиком неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Заказчика права на их начисление;

- обязательства по возмещению Подрядчиком убытков Заказчика;

- обязательства Подрядчика по предоставлению Заказчику обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

11.3. Обеспечение договора в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или поручительства,  может быть предоставлено в следующем виде:

11.3.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

11.3.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

11.3.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

11.3.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

11.4. В случае, если обеспечение договора предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам 11.3.1. и/или 11.3.2. настоящего договора.

11.5. В случае предоставления обеспечения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то она (банковская гарантия) должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, а также условиям документации о размещении заказа.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, заключаемому по результатам процедуры закупки, которая должна быть не менее суммы, установленной в документации о проведении процедуры закупки.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение обязательств по которому она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол подведения итогов процедуры закупки (наименование, номер, дату), как основание заключения договора.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что она обеспечивает все обязательства Подрядчика по договору, включая:

- обязательства по уплате Принципалом (Подрядчиком) неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Бенефициара (Заказчика) права на их начисление;

- обязательства по возмещению Принципалом (Подрядчиком) убытков Бенефициара (Заказчика);

- обязательства Принципала (Подрядчика) по предоставлению Бенефициару (Заказчику) обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара (Заказчика) на истребование суммы банковской гарантии  полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом (Подрядчиком) обязательств по договору, включая перечисленные в настоящем пункте.

При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения договора, Бенефициар (Заказчик) направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром (Заказчиком)  копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

Срок действия Банковской гарантии должен складываться из срока исполнения обязательств по договору Подрядчиком плюс 60 дней.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром (Заказчиком) за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней (исходя из пятидневной рабочей недели) после обращения Бенефициара (Заказчика).

Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии будет считаться исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара (Заказчика).

Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара (Заказчика) об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения договора по решению Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

11.6. С целью снижения финансовых рисков ФГУП «ПО «Маяк» принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

11.7. В рамках исполнения обязательств перед ФГУП «ПО «Маяк» со стороны контрагентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, обеспечение таких обязательств  может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п. 11.6. настоящего договора, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

11.8. Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в п. 11.6.-11.7. настоящего договора, является  резкое  ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации).

11.9. Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

11.10. Возврат банковской гарантии производится при предъявлении лицом, выдавшим обеспечение, соответствующего требования при условии прекращения обеспечения по основаниям, установленным законодательством.

11.11. В случае предоставления обеспечения договора в форме денежных средств, Подрядчик перечисляет денежные средства Заказчику по следующим реквизитам:

ФГУП «ПО «Маяк»

ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001

в отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 в Отделении Челябинск

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по Договору (название предмета Договора, наименование процедуры закупки, номер на официальном сайте) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

11.12. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Подрядчику не ранее, чем через 60 дней и не позднее, чем через 80 дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

11.13. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, не возвращается Подрядчику и удерживается в пользу Заказчика полностью или частично в следующих случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

11.14. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме договора поручительства, поручитель должен удовлетворять следующим требованиям:

- поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

11.15. Срок действия поручительства должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

11.16. Обеспечение исполнения договора, предоставляемое в форме безотзывной банковской гарантии или договора поручительства, подлежит обязательному предварительному согласованию Заказчиком в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами.

11.17. При предоставлении обеспечения договора согласно подпунктам 11.3.3. и 11.3.4. настоящего договора, к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

11.18. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

12. Ответственность Сторон

12.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.

12.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчиком:

12.3.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком вида Работ по Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 5 % от стоимости суммы вида Работ по Договору;

12.3.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных п.3.1. настоящего Договора сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.3.1. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п.3.1. Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1% от суммы неисполненных (исполненных с нарушением установленного договором срока) обязательств за каждый день просрочки исполнения.

12.3.3. Заказчик вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном п.12.3.2. договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по договору.

12.3.4. В случае нарушения пункта 5.1.19 Подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 80 тысяч рублей за каждый случай причинения вреда имуществу заказчика. Факт причинения вреда имуществу заказчика подтверждается «Актом о повреждении», составленным и подписанным представителями заказчика и подрядчика.

В случае невозможности установления Подрядчика, причинившего ущерб заказчику, и (или) отказа Подрядчика подписать «Акт о повреждении», факт причинения вреда имуществу заказчика подтверждается официальным документом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска.

«Акт о повреждении» или официальный документ Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска являются окончательным и достаточным основанием для выставления Подрядчику требований об уплате штрафа.

12.3.5. В случае уклонения Подрядчика от уплаты штрафа, заказчик вправе удержать штраф, начисленный в порядке, установленном пунктом 12.3.4 договора, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по договору.

12.4. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного виновными действиями Подрядчика, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.

12.5. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.

12.6. При появлении на территории ФГУП «ПО «Маяк» работника Подрядчика или работника, привлеченного им Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также совершения указанными работниками на территории ФГУП «ПО «Маяк» уголовно – наказуемого деяния и (или) административного правонарушения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000,00 рублей за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Факт нахождения работника Подрядчика или работника. Привлеченного им Субподрядчика, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения подтверждается «Протоколом контроля трезвости», составленным и подписанным медицинским работником заводской поликлиники №3 ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России (фельдшером здравпункта) с указанием в нем показаний технических средств, использованных при освидетельствовании. Данный Протокол является окончательным и достаточным основанием для выставления Подрядчику требования об  уплате штрафа.

Основанием для взыскания штрафа с Подрядчика за совершение работником Подрядчика (Субподрядчика) уголовно – наказуемого деяния и (или) административного правонарушения на территории ФГУП «ПО «Маяк», является вступившие в законную силу приговор суда или постановление по делу об административном правонарушении.

12.7. При несоблюдении Подрядчиком на территории ФГУП «ПО «Маяк» правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

б) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

13.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

13.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

13.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

13.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

13.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. Охранные мероприятия

14.1. Охрану Работ, в том числе Материалов и Изделий, осуществляет Подрядчик.

14.2. До сдачи результата Работ Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов и Изделий по вине Заказчика.

15. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора

15.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых Материалов и Изделий, состоянием охраны труда и промышленной безопасности.

15.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

16. Изменение условий реализации Договора

16.1. В случае если Заказчиком в период выполнения Работ будут обнаружены некачественно выполненные Работы по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества, с учетом того, что общий срок выполнения Работ по Договору не должен превышать сроков, указанных п. 3.1. Договора.

16.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Стороны, по согласованию, вправе принять решение о приостановке Работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, Стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для Сторон иных способов исполнения Договора или его расторжения.

Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

16.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных п. 3.1 настоящего договора более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- аннулирования какой – либо из лицензий, свидетельств, необходимых для проведения Работ;

- отказа от предоставления, несвоевременного и (или) недостоверного и (или) неполного предоставления Сведений (п. 10.5);

- при непредставлении Подрядчиком обеспечения договора в срок, установленный пунктом 11.1. настоящего Договора, либо предоставлении обеспечения договора, не соответствующего требованиям раздела 11 настоящего Договора (в случае предоставления обеспечения договора после заключения договора).

- в иных случаях установленных законом.

Уведомление о принятом решении направляется Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 23 договора. Датой уведомления Подрядчика об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке (расторжения договора) признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения уведомления Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 23 договора Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора, за исключением случая, указанного в п. 10.5

16.4. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 10 (десять) календарных дней до момента окончания Работ.

16.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все Работы, и частью цены, выплаченной за выполненные Работы.

16.6. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

16.7. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17. Особые условия

17.1. Производство Работ ведется на территории ФГУП «ПО «Маяк», завода РТ-1, расположенного по адресу Челябинская обл., г. Озёрск.

17.2. Заказчик организует и контролирует, а Подрядчик выполняет Работы в соответствии с порядком, установленным соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика и определяющим порядок допуска работников Подрядчика к производству Работ, организацию радиационного контроля при их производстве.

17.3.  Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору субподрядчиков только с предварительного письменного согласия Заказчика. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком Подрядчик предоставляет Заказчику заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком;

18. Антикоррупционная оговорка

18.1. Подрядчику известно о том, что ФГУП «ПО «Маяк» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

18.2. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

18.3. В случае возникновения у ФГУП «ПО «Маяк» подозрений, что произошло или может произойти нарушение Подрядчиком каких-либо положений п. 18.2 ФГУП «ПО «Маяк» в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 18.2 Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

После письменного уведомления ФГУП «ПО «Маяк» имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

18.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных п. 18.2 действий и/или неполучения ФГУП «ПО «Маяк» в установленный п. 18.3 срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, ФГУП «ПО «Маяк» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, ФГУП «ПО «Маяк» вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

19. Конфиденциальность

19.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

19.2. Требования п. 19.1. настоящего Договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

19.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.

20. Разрешение споров между Сторонами

20.1.	Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

20.2.	Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской обл.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», п. 20.2. читать в следующей редакции: «Все споры и разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, неурегулированные в порядке, предусмотренном п. 20.1 настоящего договора, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

21. Срок действия Договора

21.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.

В случае необходимости согласования сделки в государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», п. 21.1. читать в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.

Права и обязанности Сторон настоящего договора возникают только после его согласования Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

21.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

22. Прочие условия

22.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

22.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

22.3. Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

22.4. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

22.5. В состав документации, которая является неотъемлемой частью Договора, входят  следующие приложения к Договору:

22.5.1. Локальная смета от ___.___.201_ №_____ (Приложение №1) – представляется Подрядчиком, ремонтная ведомость от __.__.201_ №________;

22.5.2. Типовое обязательное приложение к Договору подряда «Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении» на 2 л. (Приложение № 2) - представляется Заказчиком.

22.5.3. Календарный план на 1 л (Приложение №3) – оформляется Подрядчиком;

22.5.4. Протокол соглашения о твердой договорной цене на 1 л. (Приложение №4) – представляется Заказчиком.

23. Юридические адреса и расчетные счета Сторон

Заказчик

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 31

ФГУП «Производственное объединение «Маяк».

ИНН 7422000795,  КПП 742150001,

р/сч. 40502810272370000001 в Отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск,

К/с 30101810700000000602 в Отделении Челябинск,  БИК 047501602.

Подрядчик

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| От Заказчика: ________________________ /_____________/ М.П. | От Подрядчика: ____________________ /____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору подряда

от «_____» _____ 2015 г.

№___________

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

«Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении»

- При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями и рекомендациями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство»; 
И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности»; И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк». ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами».

- При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию на право ведения работ в области использования атомной энергии и оформленное санитарно-эпидемиологическое заключение на виды работ с источниками ионизирующего излучения.

- К работам на территории санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО «Маяк» привлекается персонал группы А и/или Б, соответствующий требованиям ОСПОРБ-99/2010.

- До начала работ все работники Подрядчика, привлекаемые к производству работ, должны быть ознакомлены под роспись с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей на ФГУП «ПО «Маяк», и инструкцией И-ОРБ-043-2012.

- Перед началом производства строительно-монтажных работ Заказчик совместно с Подрядчиком производит проверку соответствия выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, требованиям ППР с составлением акта по приложению «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

- Заказчик оставляет за собой право на проведение (по утверждённому графику) «дней охраны труда». По результатам проверки выписывается предписание настоящего Типового обязательного приложения к Договору подряда на устранение выявленных нарушений требований по охране труда, а также иных действующих нормативных документов, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, с указанием срока устранения нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок Подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере от пяти до ста тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения выявленных нарушений, указанных в предписании.

- В случае возникновения всех нештатных ситуаций на строительной площадке (аварии, возгорании, пожары, несчастные случаи и пр.) подрядчик обязан немедленно (но не позднее 0,25 часа) уведомить о них, а также о принимаемых решениях/действиях, заказчика (группу оперативного управления предприятием) по тел.: 2-57-56. За несообщение о нештатной ситуации, возникшей на строительной площадке, в срок, установленный данным пунктом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

- Подрядчик обязан проводить проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-200), требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство», И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности», И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями в подразделениях и на территории предприятия», ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами» у своих сотрудников, а также у сотрудников, привлекаемых им субподрядных организаций, с фиксацией результатов проверки знаний в журналах установленной формы.

- Подрядчик при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, обязуется соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством, и несёт ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причинённого заказчику ущерба.

- Подрядчик при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, обязуется соблюдать государственные нормативные правовые акты, отраслевые и локальные акты ФГУП «ПО «Маяк» по обеспечению радиационной безопасности.

- Подрядчик несёт ответственность за нарушение норм и правил радиационной безопасности. Заказчик вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушения подрядчиком норм и правил радиационной безопасности, выявленных (с последующей выдачей предписания) представителем службы РБ. Сроки и план устранения этих нарушений Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Неспособность генподрядчика (или субподрядчика) принять надлежащие меры к выполнению согласованных сторонами планов и сроков их выполнения является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком договора подряда.

| От Заказчика: ________________________ /______________/ М.П. | От Подрядчика: ____________________ /____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору подряда

от «_____» _____ 2015 г.

№___________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по капитальному ремонту здания … с трубой (инв. № 100555)

| Наименование этапа | Стоимость работ по этапам (руб.) | Срок выполнения | Отчетная документация передаваемая заказчику |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт здания …с трубой (инв. № 100555) |  | В течение одного рабочего дня с момента подписания договора до 15 ноября 2015 года | Оригинал счета, счет-фактура; формы КС-2, КС-3 |
| Всего: |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |

Всего к оплате: _______________________________________, в том числе НДС по ставке 18% __________________________.

| От Заказчика: ________________________ /_____________/ М.П. | От Подрядчика: ____________________ /____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору № __________

от «      »                 2015 г.

ПРОТОКОЛ  СОГЛАШЕНИЯ  О ТВЕРДОЙ  ДОГОВОРНОЙ  ЦЕНЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту здания … с трубой (инв. № 100555)

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _______________________ ФГУП «ПО «Маяк» ________________________, и от лица Подрядчика –__________________________________________  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________ (___________________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % _____________(________).

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

| От Заказчика: ________________________ /______________/ М.П. | От Подрядчика: ____________________ /____________/ М.П. |
| --- | --- |