## 24774
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
_____________________________ | [11 empty] | Е.В.Гордеев
" _____ " ________________ 2013г. | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24774
[6 empty] | (Взамен сметы 24722) | [5 empty] | "______ " __________2013 г.
|  | на | Реконструкцию. Площадка 2 Здание 215 Замена оконных блоков. (инв.№ 6812460)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 24450-12-АС
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1323,724 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________97,714 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6725,27 |  | чел.час
|  |  | Материалы ___________________________________________________________ | [5 empty] | 1004.285 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка конструкций по оси "Ж" и "1"
1 | ТЕР09-04-010-03 | Разборка ленточного остекления с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; МАТ=0 | 100 м2 | 8.7046 | 3883.98 | 3155.98 | 728 | 216.47 | 33808 | 27472 | 6336 | 1884 | 225.91 | 1966.46 | 13.58 | 118.21
2 | СЦП1-1-39-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент техн.часть п.3 ПЗ=1,025 | т | 13.62 | 12.51 | 12.51 |  |  | 170 | 170
3 | СЦП3-3-40-1 | Перевозка грузов (строительного мусора) автомобилями-самосвалами: расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 | т | 13.62 | 52.85 |  | 52.85 |  | 720 |  | 720
Раздел 2. Общестроительные работы
4 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 2.88 | 1461.43 | 854.33 | 19.65 |  | 4209 | 2460 | 57 |  | 70.2 | 202.18
5 | ТЕР46-03-002-01 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0.39 | 3025.12 | 315.72 | 1103.35 | 298.1 | 1180 | 123 | 430 | 116 | 23.3 | 9.09 | 22 | 8.58
6 | ТЕР07-01-044-01 прим. | Установка ершей в готовые гнезда с заделкой для крепления пристраиваемых конструкций ограждения к существующей стене | т | 0.0048 | 3906.63 | 2444.6 | 572.31 |  | 19 | 12 | 3 |  | 170 | 0.82
Уд | 1. 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | 1 0,0048 | 4533.96 |  |  |  | 21.76
7 | ТСЦ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.0048 | 5156.3 |  |  |  | 25
8 | ТЕР08-03-002-01 прим. | Кладка отдельных участков стен из пенобетонного блока | 1 м3 кладки | 151.848 | 236.99 | 53.91 | 112.62 | 8.01 | 35986 | 8186 | 17101 | 1216 | 4.43 | 672.69 | 0.44 | 66.81
Уд | 1. 403-0032 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 | м3 | 0,92 139,7 | 724.38 |  |  |  | 101195.89
9 | ТСЦ-403-2174 | Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D800 | шт. | 4218 | 23.18 |  |  |  | 97773
10 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка борозд сечением 40х40 мм под арматуру в кладке стен | 100 м борозд | 11.1 | 1604.7 | 371.8 | 1232.9 | 114.18 | 17812 | 4127 | 13685 | 1267 | 28.06 | 311.47 | 7.31 | 81.14
11 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен | 1 т | 0.438 | 805.85 | 713.14 | 92.71 | 4.19 | 353 | 312 | 41 | 2 | 63.73 | 27.91 | 0.23 | 0.1
Уд | 1. 204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 1 0,438 | 7025.63 |  |  |  | 3077.23
12 | ТСЦ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.438 | 5156.3 |  |  |  | 2258
13 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка борозд сечением 40х40 мм в конструкциях колонн | 100 м борозд | 1.89 | 1604.7 | 371.8 | 1232.9 | 114.18 | 3033 | 703 | 2330 | 216 | 28.06 | 53.03 | 7.31 | 13.82
14 | ТЕР07-01-044-03 прим. | Обвязка колонн хомутом | 1 т | 0.1156 | 1472.44 | 614.03 | 303.06 |  | 170 | 71 | 35 |  | 42.7 | 4.94
Уд | 1. 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1 0,1156 | 12297.4 |  |  |  | 1421.58
15 | ТСЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.1156 | 4963.66 |  |  |  | 574
16 | ТЕР07-01-044-04 | Установка металлической перемычки МП-1 | 1 т | 0.192 | 13459.15 | 451.53 | 293.71 |  | 2584 | 87 | 56 |  | 31.4 | 6.03
17 | ТЕРр61-28-04 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки. Обертывание балок сеткой | 100 м2 | 0.068 | 3572.25 | 287.94 | 6.51 | 1.25 | 243 | 20 |  |  | 26.2 | 1.78 | 0.08 | 0.01
18 | ТЕР13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 | 100 м2 | 0.07 | 354.5 | 120.58 | 24.66 | 0.32 | 25 | 8 | 2 |  | 7.82 | 0.55 | 0.02
19 | ТЕР09-04-002-01 | Зашивка проемов профилированным листом | 100 м2 покрытия | 8.48 | 1073.46 | 437.36 | 586.29 | 51.86 | 9103 | 3709 | 4972 | 440 | 35.5 | 301.04 | 2.61 | 22.13
Уд | 1. 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,00297 0,02519 | 5607.98 |  |  |  | 141.27
Уд | 2. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0022 0,01866 | 16800 |  |  |  | 313.49
Уд | 3. 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 0,09328 | 10984.95 |  |  |  | 1024.68
20 | ТСЦ-101-3857 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6 | т | 3.65 | 16645 |  |  |  | 60754
21 | ТСЦ-101-1751 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 309 | 57 |  |  |  | 17613
22 | ТСЦ-101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.005 | 11089.02 |  |  |  | 55
23 | ТЕР09-04-002-01 | Разборка зашивки из профилированного листа проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Разборка металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; МАТ=0 | 100 м2 | 3.406 | 716.56 | 306.15 | 410.41 | 36.3 | 2441 | 1043 | 1398 | 124 | 24.85 | 84.64 | 1.83 | 6.23
Уд | 1. 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0 | 5607.98
Уд | 2. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0 | 16800
Уд | 3. 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0 | 10984.95
24 | ТЕР10-01-034-02 | Установка в зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 3.38 | 176628.79 | 1693.14 | 502.05 | 10.31 | 597005 | 5723 | 1697 | 35 | 137.43 | 464.51 | 0.66 | 2.23
25 | Цена поставщика | Оконный блок ПВХ: ОБ-1 (цена: 7831:5,56х1,02=1436,62) | шт. | 85 | 1436.62 |  |  |  | 122113
26 | Цена поставщика | Оконный блок ПВХ: ОБ-2, ОБ-4 (цена: 21784:5,56х1,02=3996,35) | шт. | 7 | 3996.35 |  |  |  | 27974
27 | Цена поставщика | Оконный блок ПВХ: ОБ-5 (цена: 4028:5,56х1,02=738,95) | шт. | 4 | 738.95 |  |  |  | 2956
28 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.11 | 177508.22 | 1837.65 | 534.04 | 10.31 | 19526 | 202 | 59 | 1 | 149.16 | 16.41 | 0.66 | 0.07
29 | ТСЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0.0086 | 4341.35 |  |  |  | 37
30 | ТСЦ-101-3198 | Винты самонарезающие остроконечные 4,8х70мм | 100 шт. | 1.34 | 32.67 |  |  |  | 44
31 | ТЕР15-06-003-03 прим. | Оклейка стёкол самоклеющейся пленкой | 100 м2 | 3.03 | 3790.25 | 992.43 | 1.49 | 0.16 | 11484 | 3007 | 5 |  | 71.04 | 215.25 | 0.01 | 0.03
32 | ТЕР12-01-010-01 прим. | Устройство сливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.3 | 15322.3 | 1354.13 | 58.83 | 3.64 | 4597 | 406 | 18 | 1 | 112.75 | 33.83 | 0.2 | 0.06
33 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 12.24 | 1075.41 | 529.4 | 7.64 |  | 13163 | 6480 | 94 |  | 43.5 | 532.44
34 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 | 4.09 | 7137.98 | 1681.55 | 63.15 | 22.49 | 29194 | 6878 | 258 | 92 | 129.95 | 531.5 | 1.44 | 5.89
35 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 5.06 | 90.44 | 88.75 | 1.49 | 0.16 | 458 | 449 | 8 | 1 | 6.55 | 33.14 | 0.01 | 0.05
36 | ТСЦ-101-0233 | Грунтовка полимерная (из расчета 0,15 кг на 1 м2) | т | 0.00076 | 64925 |  |  |  | 49
37 | ТЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 100 м2 | 5.06 | 167.87 | 122.56 | 5.84 |  | 849 | 620 | 30 |  | 9.59 | 48.53
Уд | 1. 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая | т | 0,038 0,1923 | 16574 |  |  |  | 3187.18
38 | ТСЦ-101-0415 | Краска для наружных работ | т | 0.19 | 29108.59 |  |  |  | 5531
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1125888 | 72268 | 49335 | 5395 |  | 5518.24 |  | 325.36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1157903 | 91089 | 62529 | 6625 |  | 6725.27 |  | 377.18
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 19-20, 23, 2, 4, 8, 11-12, 15, 33, 5, 10, 13, 6-7, 14, 16-17, 24, 28, 31, 34-35, 37-38, 32) | [8 empty] | 3338 | 3107 | 232 | 232
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 19-20, 23, 4, 8, 11-12, 15, 33, 6-7, 14, 16, 18, 24, 28, 31, 34-35, 37-38, 32) | [8 empty] | 12684 | 6204 | 6479 | 498 |  | 476.4615 |  | 25.9
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 19-20, 23, 4, 8, 11-12, 15, 33, 6-7, 14, 16, 18, 24, 28, 31, 34-35, 37-38, 32) | [8 empty] | 15993 | 9512 | 6479 | 499 |  | 730.572 |  | 25.902
Накладные расходы | [8 empty] | 103031
В том числе, справочно:
79% ФОТ (от 21) (Поз. 17) | [8 empty] | 17
90% ФОТ (от 38350) (Поз. 1, 19-20, 23, 18) | [8 empty] | 34515
100% ФОТ (от 177) (Поз. 2) | [8 empty] | 177
105% ФОТ (от 15912) (Поз. 31, 34-35, 37-38) | [8 empty] | 16708
110% ФОТ (от 6834) (Поз. 5, 10, 13) | [8 empty] | 7517
118% ФОТ (от 8586) (Поз. 24, 28) | [8 empty] | 10131
120% ФОТ (от 584) (Поз. 32) | [8 empty] | 701
122% ФОТ (от 27005) (Поз. 4, 8, 11-12, 15, 33) | [8 empty] | 32946
130% ФОТ (от 245) (Поз. 6-7, 14, 16) | [8 empty] | 319
Сметная прибыль | [8 empty] | 62790
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 21) (Поз. 17) | [8 empty] | 11
55%*0.85 ФОТ (от 15912) (Поз. 31, 34-35, 37-38) | [8 empty] | 7439
60% ФОТ (от 177) (Поз. 2) | [8 empty] | 106
63%*0.85 ФОТ (от 8586) (Поз. 24, 28) | [8 empty] | 4598
65%*0.85 ФОТ (от 584) (Поз. 32) | [8 empty] | 323
70%*0.85 ФОТ (от 6845) (Поз. 5, 10, 13, 18) | [8 empty] | 4073
80%*0.85 ФОТ (от 27005) (Поз. 4, 8, 11-12, 15, 33) | [8 empty] | 18363
85%*0.85 ФОТ (от 38584) (Поз. 1, 19-20, 23, 6-7, 14, 16) | [8 empty] | 27877
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 1323724 |  |  |  |  | 6725.27 |  | 377.18
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1004285
Машины и механизмы | [8 empty] | 62529
ФОТ | [8 empty] | 97714
Накладные расходы | [8 empty] | 103031
Сметная прибыль | [8 empty] | 62790
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1323724 |  |  |  |  | 6725.27 |  | 377.18
Примечание: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту.
Составил ___________________
Проверил ___________________

## НМЦ
г. Лесной ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
Расчет начальной (максимальной) цены
Выполнение работ по реконструкции здания 215 с заменой оконных блоков
на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в текущие |  |  |  | руб.
Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов работ | Сметная стоимость в базисных ценах на 01.01.2000 | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета
1 | 2 | 3 | 4
Реконструкция. Площадка 2 Здание 215 Замена оконных блоков. (инв.№ 6812460) | 1323724 | 7359905 | 24774
Итого | 1323724 | 7359905
НДС 18% |  | 1324782.9
Всего |  | 8684687.9
Начальник отдела капитального строительства |  |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  |  | Т.Ш. Ковязина
Согласовано |  |  | отдел 028

## Сводка затрат
Приложение №___ к договору от "___"_________ №___________
СВОДКА ЗАТРАТ
Выполнение работ по реконструкции здания 215 с заменой оконных блоков
на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
руб.
№ п/п | № локальных сметных расчетов | Наименование | Стоимость в базисных ценах 2001 года
1 | 24774 | Реконструкция. Площадка 2 Здание 215 Замена оконных блоков. (инв.№ 6812460) | 1323724
|  | Итого: | 1323724
|  | Итого в текущих ценах 2013 года: | 7359905
|  | НДС 18%: | 1324782.9
|  | Итого в текущих ценах с учетом НДС: | 8684687.9